Broj: 03-07-1-289-BČ/23

Sarajevo,16.01.2023.godine

Na osnovu člana 24. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine (,,Službeni glasnik BiH”, broj. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13, 19/16 I 83/17) i člana  11. Odluke o godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine  (,,Službeni glasnik BiH”, broj 94/14), Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, p o d n o s i

IZVJEŠTAJ O RADU

MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BiH

ZA 2022. GODINU

UVOD

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine u 2022. godini izvršavalo je aktivnosti u skladu sa nadležnostima koje su utvrđene: Ustavom; Zakonom o ministarstvima i drugim organima uprave; Zakonom o Vijeću ministara; Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva civilnih poslova BiH; te Strategijom integracije BiH u Evropsku uniju. Ministarstvo civilnih poslova na dan 31.12.2022.godine imalo je ukupno  141 zaposlena, od čega 47 muškarca i 94  žena. Od ukupnog broja zaposlenih dvije su funkcionerske pozicije 1 muškarac i 1  žena, te 8 rukovodećih državnih službenika od kojih je 5 muškaraca i 3 žene. Na poziciji državnog službenika zaposleno je 86  osoba, od čega je 25 muškaraca i 61 žena. Od ukupnog broja zaposlenih u Ministarstvu 40 osoba radi na pozicijama zaposlenika. Od toga je 13 muškaraca i 27 žena.  Kontinuirano se vrši praćenje propisa o zaštiti ličnih i tajnih podataka u informacionom sistemu, te primjena propisa o zaštiti i tajnosti podataka. U 2022. godini izdata su 15 rješenja po podnesenim zahtjevima za pristup informacijama u skladu s Zakonom o slobodu pristupa informacijama. Ministarstvo civilnih poslova BiH u 2022. godini dostavilo je Vijeću ministara Bosne i Hercegovine 80 materijala na razmatranje i usvajanje. Usvojen je Plan za borbu protiv korupcije u Ministarstvu za 2022. godinu i Plan integriteta Ministarstva za razdoblje 2022-2026. Uveden je CAF sistem upravljanja kvalitetom za institucije javne uprave (Common Assessment Framework – Zajednički okvir procjene) u Ministarstvu. Usvojena je Politika proaktivnog komuniciranja i provođenja standarda proaktivne transparentnosti Ministarstva, a u objavljenom istraživanju “Regionalni indeks otvorenosti za 2021.godinu” Ministarstvo je izdvojeno među dvije institucije koje su ostvarile najveći napredak u otvorenosti i transparentnosti, sa 70,32% zadovoljenih indikatora.

OBRAZOVANJE

U oblasti obrazovanja prioriteti u 2022.godini su bili koordinacija reformskih procesa s nadležnim obrazovnim i drugim institucijama u Bosni i Hercegovini, unapređenje oblasti obrazovanja i mladih, harmonizacija planova entitetskih tijela vlasti na osnovu provedbe okvirnih zakona i razvijanja nedostajućih strateških dokumenata, te nastavak saradnje na međunarodnom planu u oblasti obrazovanja i mladih, a u cilju dostizanja EU standarda i ubrzanja procesa evropskih integracija u ovim oblastima. Shodno opredjeljenju obrazovnih vlasti u Bosni i Hercegovini za transformaciju obrazovanja, koja između ostalog, ima za cilj podizanje kvalitete, osiguranje jednakog pristupa obrazovanju, ali i unapređenje procesa digitalizacije u obrazovanju Ministarstvo je aktivno učestvovao u procesima izrade „Osnovnih tehničkih standarda za informaciono-komunikacijske tehnologije u obrazovnim sistemima u Bosni i Hercegovini“, te „Smjernica za unapređenje nastave putem interneta i kombinovane nastave za obrazovne sisteme u Bosni i Hercegovini u kontekstu kvalitetnog (i) inkluzivnog obrazovanja“. U referentnom periodu Ministarstvo je koordiniralo novi ciklus tzv. Torinskog procesa, odnosno analizu stručnog obrazovanja i obuke zasnovanog na dokazima koje implementira Evropska trening fondacija (ETF). U saradnji sa nadležnim obrazovnim vlastima i drugim relevantnim partnerima izrađen je izvještaj za Torinski proces koja će dati sveobuhvatan pregled učinkovitosti sistema stručnog obrazovanja i obuke u kontekstu stvaranja prilika za cjeloživotno učenje. U saradnji sa međunarodnim partnerima u Bosni i Hercegovini uzeto je učešće u aktivnostima provođenja kosultacija sa predstavnicima nadležnih obrazivnih vlasti, akademske zajednice i nevladinog sektora s ciljem pripreme izvještaja u vezi sa inicijativom UN-a “Transformacija obrazovanja”. Usvojena je Izjava predanosti transformaciji obrazovanja nadležnih ministara obrazovanja u Bosni i Hercegovini, u kojoj su definisani pravci transformacije obrazovanja, a kako bi se omogućilo kvalitetno, inkluzivno i dostupno obrazovanje svoj djeci i mladima u Bosni i Hercegovini. Nastavljena je implementacija IPA projekata, koordinacija institucija i učešće u procesu programiranja IPA II I IPA III. U izvještajnom periodu pripremljeni su projektni zadaci u okviru IPA 2019 i IPA 2020,  u ukupnoj vrijednosti 7,5 miliona eura, čime je okončan proces programiranja IPA II. U okviru IPA 2019 programirana su dva projekta u vrijednosti 5,5 miliona eura. Prvi projekat u vrijednosti od 3,5 miliona eura se odnosi na dalji razvoj srednjeg stručnog obrazovanja i obuke (uključujući i poboljšanje infrastrukture 20 srednjih stručnih škola) i razvoj preduzetničkih i digitalnih vještina. Drugi projekat vrijednosti 2 miliona eura se odnosu na dalje poboljšanje predškolskog odgoja i obrazovanja. Vrijednost IPA 2020 je 2 miliona eura i planirana je rekonstrukcija 20 predškolskih ustanova. U okviru projekta „Analiza potreba za infrastrukturom u obrazovnim institucijama u Bosni i  Hercegovini“ odabrano je 20 srednjih stručnih škola i 20 predškolskih ustanova, te je u toku priprema tenderske dokumentacije za rekonstrukciju pomenutih objekata. U okviru IPA III u saradnji sa ministarstvima obrazovanje i agencijama za obrazovanje u Bosni i Hercegovini pripremljeni su Akcioni fišei za IPA 2023, IPA 2024 i IPA 2025. U skladu sa Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini, u periodu od 11.06. do 11.12. 2022. godine, Ministarstvo je predsjedavalo Radnom grupom za obrazovanje i kulturu – Poglavlje 26, kao i Pododborom za inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku između EU i Bosne i Hercegovine U navedenom periodu poduzete su aktivnosti na finaliziranju II faze izrade Programa integrisanja Bosne i Hercegovine u EU, koja je podrazumijevala definisanje mjera i administrativnih kapaciteta za realizaciju usaglašenih prioritetnih preporuka i celexa, za oblast obrazovanja i kulture. Uz finansijsku podršku međunarodnih partnera izrađena je web platforma na kojoj su predstavljeni projekti iz oblasti srednjeg stručnog obrazovanja i donatori koji su uključeni u finansiranje ovog nivoa obrazovanja, a koja će početkom 2023godine biti predata Ministarstvu na administriranje. U saradnji sa nadležnim obrazovnim institucijama u Bosni i Hercegovini uspostavljena je statistička baza administrativnih podataka. Sporazum o dodjeli grant sredstava Evropske komisije u okviru Youth Wiki platforme za period od 01.04.2021. do 31.03.2022. godine potpisan je u decembru 2021. godine, a aktivnosti predviđene ovim sporazumom realizirale su se u toku 2022. godine. Vrijednost granta je 34.942,14 KM. Evropska komisija je odobrila novi dvogodišnji grant u iznosu od 55,892.15 KM za aktivnosti koje će se provoditi u okviru Youth Wiki mreže u periodu 2022-2024. godina. Bosna i Hercegovina učestvuje u aktivnostima Eurydice mreže koja je dio Erasmus+ programa. Aktivnosti se provode po osnovu Sporazuma o dodjeli grant sredstava koji je zaključen za period  od 01.04.2021. do 31.03.2023.godine i donirana sredstva predviđena ovim sporazumom iznose 34.000,00 eura. Aktivnosti ove mreže odnosile su se na prikupljanje, praćenje, obradu i razmjenu pouzdanih i trenutno uporedivih informacija o obrazovnim sistemima i politikama širom Evrope. Sektor za obrazovanje aktivno je učestvovao u regionalnoj saradnji (putem učešća u radu regionalnih organizacija RYCO, ERISEE, RCC), te saradnji na bilateralnoj osnovi sa vladama pojedinih zemalja, kao i međunarodnim organizacijama koje djeluju u Bosni i Hercegovini. U izvještajnom periodu, vršene su aktivnosti na provođenju procedure za zaključivanje 20 međunarodnih ugovora kojima se unapređuje saradnja u oblasti obrazovanja i mladih, a uloženi su i napori u vođenju postupka ratifikacije UNESCO Konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija. Tokom 2022. godine u Sektoru za obrazovanje riješeno je 17 zahtjeva za izdavanje potvrde o postojanje pravnog osnova za oslobađanje od plaćanja carinskih dažbina. U okviru CEEPUS III programa univerzitetske mobilnosti realizovano je 170 dolazaka inostranih profesora i studenata na univerzitete u Bosni i Hercegovini, za što je dodijeljeno 149 stipendijskih mjeseci. Takođe, realizovana su i 532 odlaska domaćih profesora i studenata. U okviru Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva vanjskih poslova i trgovine Mađarske o saradnji u okviru Programa Stipendium Hungaricum za 2020-2022.godinu, u toku 2022. godine odobrene su pune stipendije za 17 državljana Bosne i Hercegovine za studij u Mađarskoj.

NAUKA I KULTURA

Prioriteti Ministarstva civilnih poslova BiH u 2022.godini u oblastima za nauku i kulturu su bili: unapređenje koordinacije aktivnosti u Bosni i Hercegovini u oblasti nauke i kulture, unapređenje međunarodne saradnje u ovim oblastima, ispunjavanje međunarodnih obaveza, podrška projektima u oblasti nauke i kulture, realizacija obaveze iz procesa evropskih integracija i Sistema koordinacije u oblasti evropskih integracija, realizacija obaveza iz Okvirnog zakona o osnovama naučnoistraživačke djelatnosti i koordinacija unutrašnje i međunarodne naučnoistraživačke saradnje BiH (Službeni glasnik BiH", broj 43/09), implementacija obaveza po osnovu ratifikovanih konvencija  i međunarodnih ugovora posebno ugovora o pristupanju BiH programu EU HORIZONT EVROPA. BiH je postala pridružena članica programa EU HORIZONT EVROPA u decembru 2021. godine. Imenovane su nacionalne kontakt osobe za Bosnu i Hercegovinu. Imenovani su predstavnici Bosne i Hercegovine u programske odbore Horizont Evrope u ulozi posmatrača. Sporazum između Bosne i Hercegovine i Evropske unije  o učešću Bosne i Hercegovine u „Kreativnoj Europi“, programu Evropske unije za kulturni i kreativni sektor potpisan je 27. aprila 2022. godine. Donesena je Odluka o uspostavi Koordinacijskog Deska za program „Kreativna Evropa“, putem Javnog poziva izvršen je odabir organizacija civilnog društva koje će vršiti ulogu Koordinacijskog deska za program „Kreativna Evropa“ za period 2022 – 2027. godina. Imenovani su članovi Komiteta Kreativna Evropa. Bosna i Hercegovina je primljena u punopravno članstvo EUREKA mreže. Nacionalni koordinator Eureka programa i član radne grupe na visokom nivou redovno učestvuju na sastancima koji se održavaju 3 puta godišnje. U okviru COST programa provode se redovne aktivnosti na informisanju naučnika i istraživača za učešće u programu COST. Realizovani su grantovi:  “Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu”, “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZONT”, “Sufinanciranje projekata kulture u Bosni i Hercegovini” , “Međunarodna kulturna suradnja”, te “Grant za realizaciju projekata bilateralne saradnje u oblasti nauke na osnovu međunarodnih sporazuma za 2022. godinu između Bosne i Hercegovine i Republike Austrije”. Dodjeljena je Nagrada u oblasti nauke za uspjehe na međunarodnom planu za 2022. godinu prof. dr. Jurici Arapoviću. Predstavnici Sektora za nauku i kulturu su učestvovali u radu Radne grupe za Poglavlje 25. – Istraživanje i inovacije. Ministartsvo je kontinuirano pratilo primjenu domaćih sporazuma i strateških dokumenata iz područja nauke i kulture; evropske integracione procese; primjenu usvojenih konvencija i deklaracija; vodilo i koordiniralo aktivnosti saradnje sa organima i tijelima Evropske unije i Ujedinjenih naroda, kao i sa drugim asocijacijama iz oblasti nauke i kulture; programe finansijske pomoći Evropske unije i drugih asocijacija, učestvovalo u radu međunarodnih tijela iz oblasti nauke i kulture i obezbjeđivalo izvršavanje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine iz ovih oblasti, te učestvovalo u postupku pripreme međunarodnih sporazuma/ugovora iz oblasti nauke i kulture i radilo na jačanju i promociji nauke i kulture. Odlukom UNESCO Međuvladinog odbora za nematerijalnu baštinu, element “Tradicija uzgoja konja lipicanera”  upisan je na Reprezentativnu listu nematerijalne baštine čovječanstva.

SPORT

Ministarstvo civilnih poslova u oblasti za sport tokom 2022.godine, obavljalo je poslove koji se tiču unapređenja međunarodne saradnje u oblasti sporta, unapređenja koordinacije i saradnja sa nadležnim entitetskim i kantonalnim institucijama, te učešće Bosne i Hercegovine u programima Evropske komisije koje se odnose na sport. Unapređenje međunarodne saradnje ostvarilo se kroz implementaciju već postojećih međunarodnih sporazuma i kroz nastupe sportista i sportskih selekcija na međunarodnoj sceni, a kroz podršku Ministarstva putem granta „Sufinansiranje sportskih manifestacija“ i grantova o Kategorizaciji sportista na nivou Bosne i Hercegovine i Dodjela državne nagrade za sport Bosne i Hercegovine. Unapređenje koordinacije i saradnje s nadležnim entitetskim institucijama, ostvarivalo se kroz redovne sastanke i razmjene informacija, te kroz zajednički koordinirani rad na strateškim dokumentima i ispunjavanju uslova i obaveza iz procesa evropskih integracija BiH.  Jačanje kapaciteta ljudskih resursa unutar nadležnih institucija i učešća BiH u programima EU za sport ostvarilo se kroz IPA projekat 2019-2020 Podrška Evropske unije za razvoj sporta u Bosni i Hercegovini: “Obnova i modernizacija sportskih dvorana osnovnih škola i fakulteta za sport u Bosni i Hercegovini”, te kroz Višenamjenski akcioni program IPA II za 2021/2022. godinu, gdje je ostvareno finansiranje „Evropske sedmice sporta“. Sektor za sport je učestvovao na Konferenciji ministara nadležnih za sport u period od 25.-28.10.2022. godine u Antaliji kao i na sastancima Evropskog odbora EPAS-a.

RAD, ZAPOŠLJAVANJE, SOCIJALNA ZAŠTITA I PENZIJE

U oblasti rada, zapošljavanja, socijalne zaštite i mirovina aktivnosti su pokrivale dva strateška cilja i to: Povećanje mogućnosti zapošljavanja i Smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti. Planirani rezultati usmjeravani su na realiziranje aktivnosti u sustavu koordinacije procesa europskih integracija BiH za Poglavlja 2 Sloboda kretanja radnika i 19 Zapošljavanje i socijalne politike i pripremnih aktivnosti vezanih za IPA III planiranje i programiranje. U toku 2022. godine realizirane su koordinacijske aktivnosti s nadležnim entitetskim institucijama na zaključivanju Sporazuma između BiH i EU o sudjelovanju BiH u Programu za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI). Vijeće ministara Bosne i Hercegovine potvrdilo je interes za sudjelovanje BiH u Programu EaSI 2021-2027., te je upućeno pismo interesa Europskom komesaru za zapošljavanje socijalne poslove i uključenost za pristupanje BiH programu EaSi.  Usvojen je Plan o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu. Izrađeni su izvještaji o ratificiranim i neratificiranim međunarodnim standardima rada i upućeni MORu. Pokrenuta je procedura za izmjenu i dopunu Sporazuma o zapošljavanju državljana Bosne i Hercegovine u Republici Sloveniji. Donijeta je Odluka o imenovanju predstavnika BiH u Zajednički odbor za praćenje provedbe Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Države Katar. Započete su aktivnosti u cilju implementacije programa Garancija za mlade u BiH. Međunarodna organizacija rada započela je studiju mapiranja mladih NEET-a (koji nisu u toku zapošljavanja, obrazovanja ili obuke), a sljedeći korak je analiza politika i pravnog okvira za implementaciju Garancije za mlade u BiH u skladu sa nadležnostima. U skladu sa Zakonom o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora provođene su aktivnosti na zaključivanju sporazuma/ugovora o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Australije, Ruske Federacije i Republike Poljske, kao i administrativnih sporazuma, kojima nadležna tijela država ugovornica, tijela za vezu i nositelji osiguranja uređuju međusobne odnose i obaveze, te aktivnoti u vezi izmjene Ugovora o socijalnom osiguranju  između BiH i Republike Turske. Izvršenje navedenih planiranih aktivnosti ovisilo je o uvjetima, procedurama i spremnosti strana ugovornica. Pored navedenog, prioritet u radu bio je usmjeren na realizaciju aktivnosti u sustavu koordinacije procesa europskih integracija BiH (Poglavlje 2 i 19) i pripremnih aktivnosti vezanih za IPA III planiranje i programiranje u oblastima zapošljavanja i socijalne zaštite.

ZDRAVSTVO

Tokom 2022. godine, nastavljena je koordiniracija provođenja procedure prihvatanja i distribucije međunarodne pomoći (vakcine, medicinska oprema i ostala medicinska sredstva) donirane BiH tokom pandemije COVID-19. Zaključno sa 15.12.2022. godine, putem donacija vlada susjednih, EU i drugih zemalja obezbijeđeno je ukupno 705.860 doza vakcina protiv COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu. Zaprimljeno je 526.460 doza vakcine BioNTech/Pfizer (Bugarska - 258.570 doza, Poljska -138.060, Hrvatska - 30.420 doza, Koreja - 85.410 i Estonija – 14.000 doza) i 179.400 doza vakcine Moderna (SAD – 96.000 doza, Hrvatska – 25.000 doza, Koreja – 20.400 doza i Kraljevina Švedska - 38.000 doza)). U izvještajnom periodu, realizovano je 11 donacija medicinske opreme, medicinskih i nemedicinskih sredstava namijenjenih odgovoru na pandemiju COVID-19 koje su isporučene zdravstvenim ustanovama u BiH – krajnjim korisnicima. Donacije su obezbijedili sljedeći donatori: Euro-atlanski centar za koordinaciju i odgovor na katastrofe (NATO), UNICEF (6 donacija), SZO (2 donacije), Republika Austrija - Grad Beč (za Udruženje „Pomozi.ba“) i Alijansa javnog zdravlja iz Ukrajine. Na dnevnoj bazi ažurirani su podaci o koronavirusu u BiH (broj potvrđenih, testiranih, smrtnih, izliječenih i aktivnih slučajeva COVID-19) i prezentirani na službenoj web stranici MCP BiH, a elektronskim putem ovi podaci su svakodnevno dostavljani i međunarodnim organizacijama i ambasadama u BiH. Provedena je procedura u vezi s usvajanjem Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta ,,Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a, tuberkuloze i ovisnosti u BiH“ za 2022. godinu i usvojena Odluka o rasporedu sredstava namijenjenih za tekući grant ,,Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a, tuberkuloze i ovisnosti u BiH“ za 2022. godinu. U okviru implementacije sporazuma/administrativnih dogovora o provođenju sporazuma o socijalnom osiguranju nastavljeno je izdavanje uvjerenja za primjenu pravnih propisa BiH za detaširane radnike na teritoriji druge države ugovornice (Obrazac BiH/SI 1i BiH-BE 101), kao i izdavanje potvrda o postojanju pravnog osnova za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina i ovjera specifikacija na osnovu Zakona o carinskoj politici BiH. Takođe, nastavljeno je provođenje aktivnosti u vezi s implementacijom Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH. U izvještajnom periodu održana su dva sastanka Konferencije za oblast zdravstva u BiH u cilju efikasnije koordinacije aktivnosti u oblasti zdravstva. Nastavljena je uspješna saradnja sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (SZO) kroz različite aktivnosti. Provedena je procedura i dobijena saglasnost za zaključivanje Dvogodišnjeg sporazuma o saradnji između BiH i Regionalne kancelarije SZO za Evropu za 2022-2023. godinu. Delegacija BiH učestvovala je na 75. sjednici Svjetske zdravstvene skupštine i 72. sjednici Regionalnog komiteta SZO za Evropu. Nastavljena je kontinuirana saradnja s Evropskim centrom za sprječavanje i kontrolu bolesti (ECDC), Sekretarijatom zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope (SEEHN) i Vijećem Evrope. Takođe, kontinuirana saradnja se odvijala sa ostalim UN agencijama, a posebno s Dječijim fondom Ujedinjenih nacija (UNICEF). Na osnovu Memoranduma o razumijevanju o pružanju usluga nabavke između UNICEF-a i Vijeća ministara BiH, potpisanog 2021. godine, UNICEF je preko svog Odjela za nabavke u Danskoj vršio nabavku i isporuku opreme za hladni lanac, medicinskog i nemedicinskog materijala zdravstvenim ustanovama u BiH u okviru projekta/akcije “EU4Health: Doprinos dostupnosti i pristupu vakcinama protiv COVID-19 u BiH“. Nastavljeno je ispunjavanje obaveza BiH iz međunarodnih konvencija (Konvencija Vijeća Evrope o krivotvorenju medicinskih proizvoda i sličnim krivičnim djelima koja predstavljaju prijetnju javnom zdravlju – MEDICRIME, Okvirna konvencija SZO o kontroli duvana – WHO FCTC, Konvencija o zabrani razvoja, proizvodnje, gomilanja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju, Konvencija o biološkom oružju – BWC i dr.). Urađen je Izvještaj o globalnoj analizi i procjeni sanitarnih uslova i vode za piće (GLAAS) - ciklus izvještavanja 2021/2022 i dostavljen SZO - Regionalnom uredu za Evropu. Koordinirane su aktivnosti u vezi s nacrtima sporazuma između  Kabineta ministara Republike Kirgistan i Vijeća ministara BiH iz oblasti zdravstva i medicine s ciljem pokretanja procedure za zaključivanje navedenih sporazuma. Koordinirane su aktivnosti u procesu ispunjavanja obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između BiH i EU u dijelu koji se odnosi na zdravstvo. Pripremljene su ažurirane informacije za Dokumenat za diskusiju za 6. sastanak Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju, uključujući zaštitu zdravlja i potrošača, Prilog institucija u BiH za redovan godišnji izvještaj o BiH u procesu EU integracija i dostavljen Direkciji za evropske integracije i realizaciju zaključaka sa 6. sastanka IPA Monitoring odbora koja se odnose ne oblast zdravstva. Nastavljena je koordinacija/praćenje aktivnosti u vezi s izradom Programa integrisanja BiH u EU za Poglavlje 28. U skladu s Protokolom o saradnji za ispunjavanje obaveza Bosne i Hercegovine za međunarodno izvještavanje u oblasti zdravstva, Sektor za zdravstvo je koordinirao i prikupljao relevantne zdravstvene podatke o kretanju zaraznih bolesti u BiH i vršio konsolidaciju, za nivo BiH, sedmičnih, mjesečnih i godišnjih izvještaja planiranih Programom zdravstveno-statističkih izvještavanja u BiH, i njihovo dostavljanje međunarodnim organizacijama. Svakodnevno su dostavljani podaci o broju novih slučajeva i smrti COVID-19 prema EURO IHR-u, a sedmični izvještaji sa podacima o kretanju COVID-19 zaraznog oboljenja, kao i podaci o procesu vakcinacija u BiH, prema Evropskom sistemu nadzora, Tessy platformi. U toku 2022. godine, u koordinaciji s nadležnim institucijama u sektoru zdravstva u BiH, nastavljena je implementacija projekata koji se finansiraju iz budžeta Trećeg programa za djelovanje Unije u području zdravstva (2014-2020)“: Zajednička akcija „Jačanje pripravnosti u EU protiv ozbiljnih prekograničnih prijetnji i podrška implementaciji Međunarodnih zdravstvenih propisa (IHR)” (SHARP) i Zajednička akcija o implementaciji potvrđenih najboljih praksi u oblasti ishrane (Best-ReMaP). Produžena je implementacija aktivnosti u okviru Faze III Projekta mentalnog zdravlja u BiH do 2023. godine. Završena je Evropska akcija o partnerstvu za cjelovite žitarice (WholEUGrain projekat), a otkazano je učešće BiH u Zajedničkoj akciji o implementaciji digitalne integrisane njege, usmjerene na osobu (JADECARE). U okviru projekta „EU4Health: Doprinos dostupnosti i pristupu vakcinama protiv COVID-19 u BiH“ provedena je  nabavka cjepiva, opreme za cijepljenje, te opreme i vozila za jačanje kapaciteta hladnih lanaca. Evropska komisija je odobrila ekstenziju perioda implementacije navedenog projekta do kraja septembra 2023. godine. Implementirane su aktivnosti iz Programa razvoja sistema zaštite i spašavanja na nivou institucija i organa BiH s ciljem unapređenja spremnosti za odgovor na zdravstvene prijetnje.

DRŽAVLJANSTVO I PUTNE ISPRAVE

Tokom 2022. godine obavljani su poslovi  koji se tiču postupaka određivanja, poništenja i evidentiranja matičnih brojeva za strance; postupaka iz oblasti putnih isprava; postupaka odricanja od državljanstva BiH, postupaka sticanja državljanstva Bosne i Hercegovine za lica od naročite koristi za BiH; postupaka u oblasti revizije odluka o naturalizaciji stranih državljana naturalizovanih između 06.04.1992. i 01.01.2006. godine kao i kontrolu naplate administrativnih taksi uz primjenu važećih propisa. U periodu od 01.01.2022-08.12.2022. godine obrađeno je 1928 predmeta naknadnog upisa, 477 predmeta sticanja državljanstva BiH, 247 predmeta sticanja državljanstva BiH i FBiH i 227 predmeta sticanja državljanstva BiH i Republike Srpske, 33 predmeta saglasnosti na garanciju o prijemu u državljanstvo BiH (FMUP), 1 predmet saglasnosti na prijem u državljanstvo BiH ( MUiLS), 38 saglasnosti na garanciju FMUP-a, 9 saglasnosti na garanciju MUiLS za sticanje državljanstva BiH, 2 predmeta saglasnosti na odbijanje zahtjeva za prijem u državljanstvo BiH i FBiH, 1 predmet saglasnosti na odbijanje zahtjeva za prijem u državljanstvo BiH i Republike Srpske. Urađena su 448 predmeta određivanja i poništenja JMB za strance od čega je 363 određenih a 85 poništenih JMB. U postupku revizije državljanstva doneseno je 8 rješenja (od kojih je 7 oduzetih državljanstava i 1 potvrđeno državljanstvo) i sačinjen je 1 odgovor na tužbu Sudu BiH. Podneseno je 2339 zahtjeva za odricanje od državljanstva BiH. Izdato je 357 službenih pasoša, 791 službena viza, 42 pomorske knjižice i 7 brodarskih knjižica.  U toku 2022. godine Vijeće ministara BiH je donijelo 10 odluka o prijemu u državljanstvo za lica od naročite koristi za Bosnu i Hercegovinu, dok su odbijeni zahtjevi za 3 lica. Prema izvodu iz konta glavne knjige Ministarstva finansija i trezora BiH ostvareni prihodi u Odsjeku za državljanstvo za period od 01.01.2022 do 30.11.2022. godine su 813.310.00 KM i odnose se na takse uplaćene za predmete odricanja od državljanstva BiH kao i na takse na mišljenja i prepise rješenja. Od Ministarstva vanjskih poslova BiH tražen je izvještaj prihoda ostvarenih po osnovu odricanja od državljanstva BiH u diplomatsko-konzularnim predstavništima BiH. Prema izvodu iz konta glavne knjige Ministarstva finansija i trezora BiH ostvareni prihodi u Odsjeku za putne isprave za period 01.01.2022-30.11.2022. godine iznose 4900,00 KM i ostvareni su od taksi uplaćenih za izdavanje službenih viza, brodarskih i pomorskih knjižica kao i viza za brodarske i pomorske knjižice.

GEODETSKI, GEOLOŠKI I METEOROLOŠKI POSLOVI

Prioriteti rada u 2022. godini bili su: Koordinacija aktivnosti na Projektu  LIDAR snimanje- ovaj Projekat će se realizovati kroz fond IPA 2019 u periodu od 18 mjeseci od potpisivanja ugovora. Realizacijom Projekta povećat će se dostupnost visoko preciznih i kvalitetnih prostornih podataka kroz usluge institucija u BiH, dobiće se precizan digitalni model terena koji, sa ovakvom tačnošću, nije postojao u BiH. Projekat je kompatibilan sa projektima: Infrastruktura prostornih podataka BiH – faza I,II i III; Projekat "Infrastruktura prostornih podataka Bosne i Hercegovine- faza III- Nivelman visoke tačnosti" -realizacijom Projekta Bosna i Hercegovina dobija mogućnost da se uključi u Evropski sistem visina (UELN- United European Lavelling Network); Koordinacija aktivnosti na zaključivanju Sporazuma između Bosne i Hercegvine i Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF)- Potpisivanjem Sporazuma Bosna i Hercegovina će koristiti podatke Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF) radi boljeg modeliranja vremenske prognoze. U 2022. godini unaprijeđena je koordinaciju aktivnosti sa nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini i na međunarodnom planu, harmonizovani planove entitetskih tijela vlasti, koordinirane aktivnosti na Projektu nivelmana visoke tačnosti, LIDAR snimanje –IPA II, i pripreme za planiranje i programiranje IPA III, vršen monitoring upotrebe hidrometeorološke opreme – agrometeorološke stanice ( AMOS ) u skladu sa Sporazumom između Vlade Japana i Vijeća ministara BiH, unaprijeđena saradanju sa Svjetskom meteorološkom organizacijom (WMO), učešće u svojstvu člana upravnog odbora Zajedničkog programa Vlade Švicarske i UN u oblasti smanjenja rizika od katastrofa-DRR – „Smanjenje rizika od katastrofa u cilju održivog razvoja u BiH“ i uspješno pružena administrativno-tehnička pomoć Državnoj komisiji za granice Bosne i Hercegovine.

Državna komisija za granicu Bosne i Hercegovine

U 2022. godini Državna komisja za granicu Bosne i Hercegovine nastavila je aktivnosti na pripremi za obilježavanju državne granice između Crne Gore i Bosne i Hercegovine na osnovu zaključenog međunarodnog ugovora o državnoj granici između Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Tokom 2022. godine nisu pokrenuti razgovori sa državnim komisijama Republike Hrvatske i Republike Srbije o otvorenim pitanjima vezanim za državnu granicu Bosne i Hercegivine i ove dvije države.

Komisija za deminiranje u Bosni i Hercegovini:

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 54. sjednici, održanoj 28.7.2022. godine, donijelo je Odluku o imenovanju članova Komisije za deminiranje u Bosni i Hercegovini. Komisija je, tokom 2022. godine vršila nadzor nad primjenom propisa koje je donijela Komisija od strane BHMAC-a. Održano je 9 redovnih i 3 vanredne sjednice i donijela 84 zaključka. Komisija se fokusirala na pružanje pomoći od BHMAC-u u akcijama koje su usmjerene na realizaciju Strategije protivminskog djelovanja. Komisija je inicirala i redovno održavala sastanke sa međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama, institucijama BiH, domaćim organizacijama koje se bave protuminskim aktivnostima i predstavnicima ambasada zemalja donatora u cilju osiguranja kontinuiteta provođenja protuminske aktivnosti, realizacije Strategije protuminskog djelovanja u BiH i osiguranja financiranja iz donatorskih sredstava. Akreditirane organizacije za protuminsko djelovanje su u toku 2022. godine, uz stručan nadzor i koordinaciju BHMAC-a, provodile operacije humanitarnog deminiranja, uklanjanja kasetne municije, odnosno aktivnosti upozoravanja na mine, trajnog i hitnog obilježavanja i dr. Organizacije koje se bave aktivnostima u domeni pomoći žrtvama od mina/kasetne municije /RSZR/, kontinuirano su provodile te aktivnosti uz koordinaciju BHMAC-a. U oblasti deminiranja Ministarstvo je u 2022. godini planiralo 100.000 KM za podršku projektima  deminiranja  u Bosni i Hercegovini, prijedlog Odluke je upućen na Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na usvajanje. Nastavljena je uspješna saradnja sa donatorima. Kroz izvještaje BHMAC-a, komisija je pratila implementaciju projekta koji je predviđen u 2022. godini na osnovu usvojena tri poglavlja Standarda za uklanjanje mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS-a) u Bosni i Hercegovini (Vraćanje površine, Netehničko izviđanje i Tehničko izviđanje, kao i Upustvo/smjernice za osiguranje i kontrolu kvalitete), što bi trebalo da označi promjenu dosadašnjeg koncepta u pristupu uklanjanja mina, odnosno stavljanja u praksu najefikasnije tehnike protuminskih akcija, usaglašavanja stručne regulative sa međunarodnim standardima i akcijama te implementiranje novog koncepta reduciranja sumljive površine Land release (oslobađanje zemljišta), što će poboljšati ekonomičnost protivminskog djelovanja, bliže eliminacije minski sumljivih površina, odnosno unaprijeđenje socio- ekonomskog razvoja. Komisija je radila na donošenju svih preostalih poglavlja dokumenata Standardi za uklanjanje mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava u Bosni i Hercegovini. U organizaciji Ministarstva civilnih poslova BiH, a uz potporu Razvojnog fonda Ujedinjenih naroda (UNDP) u BiH, održan je sastanak Odbora donatora za protuminske akcije, koji je okupio veliki broj  predstavnika međunarodnih i domaćih organizacija i institucija, uključenih u rješavanje minskog problema u Bosni i Hercegovini. Potpisan je Sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta „Podrška Centru za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini (BHMAC) u implementaciji real-time sistema za upravljanje informacijama za protuminsko djelovanje u Bosni i Hercegovini, BHIMSMA Core“. Opšti cilj projekta je povećati efikasnost uklanjanja mina u BiH prenosom svih podataka i procedura o uklanjanju mina sa postojećeg BHMAC informacionog sistema (BHMAIS) na moderni BHIMSMA Core informatički sistem baziran na webu (BHIMSMA Core) za uklanjanje mina u BiH. Sporazum je potpisan od strane Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ženevskog međunarodnog centra za humanitarno deminiranje i nevladine humanitarne organizacije Norveška narodna pomoć. Prema izvršenim procjenama u januaru 2023. godine, sa 31.12.2022. godine sumnjiva opasna površina na mine u Bosni i Hercegovini iznosi 869,64 km2 što predstavlja 1,69% u odnosu na ukupnu površinu Bosne i Hercegovine (podatak BHMAC).

| RB | Podaci o uposlenicima Ministarstva civilnih poslova | Muškarci | Žene | Ukupan broj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Broj funkcionera | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Broj rukovodećih državnih službenika | 5 | 3 | 8 |
| 3 | Broj zaposlenih u posebnom statusu (savjetnici) | 3 | 2 | 5 |
| 4 | Broj državnih službenika | 25 | 61 | 86 |
| 5 | Broj zaposlenika | 13 | 27 | 40 |
|  | Ukupan broj zasposlenih | 47 | 94 | 141 |

| II- IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU AKCIONOG PLANA PREDVIĐENOG GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |
| --- |
| Opći cilj/principi razvoja: Pametan rast |
| Strateški cilj: Razvoj ljudskih resursa |
| Srednjoročni cilj: Unaprjeđenje politika i izvršenje međunarodnih obaveza u oblastima obrazovanja i mladih |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti obrazovanja i mladih u BiH |
| Program projekti i aktivnosti | Nositelj aktivnosti (organizaciona jedinica) | Pokazatelji | Izvori finansiranja i troškovi | Vrijeme provođenja | Komentar |
|  |  | Jedinica mjerenja (%, broj ili opisno) | Polazna vrijednost (n) | Ciljana vrijednost (n+1) | Ostvarena vrijednost na kraju godine na kraju godine (n+1) | Izvori finansiranja (budžet, kredit, donacije, ostalo) | Planirani troškovi | Ostvareni troškovi | Planirani kvartal za provođenje | Kvartal kada je aktivnost provedena |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.1. Izrada i implementacija propisa i strateških dokumenata iz oblasti obrazovanja i mladih na nivou BiH |
| 3.1.1 Implementacija propisa i strateških dokumenata |
| 3.1.1.1. Unapređenje procesa predstavljanja aktivnosti koje se provode u oblasti obrazovanja i mladih | Sektor za obrazovanje u saradnji sa Uredom sekretara | % | 0 | 40% | 100% | Budžet | 43.000 | 43.000 | I, II, III, IV | I, II, III, IV | Aktivnosti su se realizovale kontinuirano tokom cijele godine i predstavaljane na web stranicama koje administrira Ministarstvo civilnih psolova BiH. Takođe, objavljivane su informacije o dostupnim programima i stipendijama za studiranje u inostranstvu. Planirana ciljana vrijednost je ostvarena i kontinuirani proces predstavljanja aktivnosti je 100% realizovan. |
| 3.1.1.2. Organizovanje sjednica Konferencije ministara obrazovanja u BiH | Sektor za obrazovanje | Broj | 0 | 3 | 0 | Budžet | 30.000 | 0 | I,II,III,IV | - | Zbog neusvajanja poslovnika o radu, umjesto sjednica Konferencije ministara obrazovanja u BiH, organizirane su 2 tematske sjednice ministara obrazovanja u BiH |
| 3.1.1.3. Saradnja sa nadležnim obrazovnim i drugim vlastima i agencijama, međunarodnim institucijama i organizacijama za oblast obrazovanja i mladih | Sektor za obrazovanje | opisno | početno | uspješno | uspješno | Budžet | 97.400 | 97.400 | I,II,III,IV | I,II,III,IV | Aktivnost se realizuje kontinuirano putem redovnih i tematskih sastanaka, zvanične i elektronske korespondencije, objedinjavanja odgovora na upite i ispunjavanje upitnika u oblasti obrazovanja i obuke i mladih |
| 3.1.1.4. Organizovanje sastanaka Foruma MCP BiH i međunarodnih partnerskih organizacija uključenih u reformu obrazovanja u BiH | Sektor za obrazovanje | Broj | 0 | 2 | 2 | Budžet | 30.000 | 15.000 | I,II,III, IV | I,II,III, IV | Održana su dva sastanka Foruma (26. 05. i 15.12.2022. godine) |
| 3.1.1.5. Organizovanje sastanaka Foruma MCP BiH i međunarodnih partnerskih organizacija koje realizuju projekte u oblasti mladih | Sektor za obrazovanje | Broj | 0 | 2 | 0 | Budžet | 0 | 0 | I,II,III,IV | - | S obzirom na aktivnosti u sektoru mladih u Bosni i Hercegovini, sastanak Foruma prolongiran je za 2023.godinu. |
| 3.1.1.6. Administrativno-tehnička podrška radu Vijeća za opće obrazovanje u BiH | Sektor za obrazovanje i Sektor za finansijsko-materijalne poslove i unutrašnju podršku | broj | 0 | 4 | 0 | Budžet | 26.000 | 0 | I, II, III,IV | - | Zbog neimenovanja člana Komisije za izbor članova Vijeća za opće obrazovanje u BiH, od strane nadležnih vlasti Republike Srpske, nisu se mogle poduzimati daljnje aktivnosti na formiranju Vijeća. |
| 3.1.1.7.Izrada Informacije o statističkim pokazateljima u obrazovanju u BiH za 2022.godinu | Sektor za obrazovanje | % | 0 | 100% | 100% | Budžet | 30.000 | 30.000 | IV | IV | Informacija je izrađena i pripremljena za upućivanje Vijeću ministara BiH na razmatranje i usvajanje. |
| 3.1.1.8. Učešća u tijelima definisanim Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH | Sektor za obrazovanje | opisno |  | uspješno | uspješno | Budžet | 70.000 | 70.000 | I,II,III,IV | I,II,III, IV | Od 11.06. do 11.12. 2022. godine, u skladu sa Listom predsjedavajućih i zamjenika predsjedavajućih radnih grupa za evropske integracije, MCP BiH je predsjedavao Radnom grupom za obrazovanje i kulturu – Poglavlje 26. U navedenom periodu poduzete su aktivnosti na II fazi izrade Programa integrisanja BiH u EU, koja je podrazumijevala definisanje mjera i administrativnih kapaciteta za realizaciju usaglašenih prioritetnih preporuka i celexa, za oblast obrazovanja i kulture. U okviru Radne grupe za političke kriterije (RG I), Radne grupe za ekonomske kriterije (RG II), Radne grupe za pravo poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga (RG III), u svojstvu člana radne grupe, dat je doprinos za aktivnosti u okviru II Faze izrade Programa integrisanja BiH u EU. |
| 3.1.1.9. Obavljanje administrativno-tehničkih poslova za potrebe Komisije za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini. | Sektor za obrazovanje | opisno | početno | uspješno | 0 | Budžet | 0 | 0 | I,II,III,IV | - | Proces usaglašavanja nove Odluke o uspostavljanju Komisije za koordinaciju pitanja mladih u BiH nije finaliziran, te iz navedenog razloga nije imenovana predmetna komisija. |
| 3.1.1.10. Izrada Informacije o provođenju Okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u BiH | Sektor za obrazovanje | % | 0 | 100% | 30% | Budžet | 30.000 | 9.000 | IV | IV | Završene su pripremne aktivnosti za izradu navedene informacije (sačinjavanje liste pitanja za nadležne i dr.) |
| 3.1.1.11. Izrada Informacije o provođenju Okvirnog zakona o srednjem stručnom obrazovanju i obuci u BiH | Sektor za obrazovanje | % | 0 | 100% | 30% | Budžet | 30.000 | 9.000 | IV | IV | Završene su pripremne aktivnosti za izradu navedene informacije (sačinjavanje liste pitanja za nadležne i dr.) |
| 3.1.1.12. Izrada Informacije o provođenju Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH | Sektor za obrazovanje | % | 0 | 100% | 30% | Budžet | 30.000 | 9.000 | IV | IV | Završene su pripremne aktivnosti za izradu navedene informacije (sačinjavanje liste pitanja za nadležne i dr.) |
| 3.1.1.13. Izrada Informacije o provođenju Platforme za razvoj predškolskog odgoja i obrazovanja u BiH 2017-2022 | Sektor za obrazovanje | % | 0 | 100% | 0% | Budžet | 30.000 | 0 | IV | - | Imajući u vidu da Platforma za razvoj predškolskog odgoja i obrazovanja u BiH za period 2017 – 2022. godine ističe ove godine, sve aktivnosti su pomjerene za 2023. godinu, kada će se raditi Informacija o evaluaciji provođenja Platforme. |
| 3.1.1.14. Izrada informacije o provođenju Mape puta za implementaciju EU direktive o regulisanim profesijama 2005/36EC i 2013/55EU | Sektor za obrazovanje u saradnji sa Sektorom za zdravstvo | % | 0 | 100% | 100% | Budžet | 40.000 | 40.000 | III | IV | Informacija dostavljena Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara BiH. |
| 3.1.1.15. Izrada Informacije o radu Interresorne radne grupe za unapređenje dopunskog obrazovanja | Sektor za obrazovanje | % | 0 | 100% | 0% | Budžet- | 25.000 | 0 | - | - | Vijeću ministara BiH dostavljen je na razmatranje i usvajanje Prijedlog rješenja o izmjeni rješenja o Imenovanju članova interresorne radne grupe u kom se traži imenovanje novog sekretara Interresorne radne grupe. S obzirom na to da rješenje o imenovanju sekretara još nije usvojeno nisu se stekli uslovi za rad IRRG. |
| 3.1.1.16. Izrada Informacije o implementaciji Preporuka za politike djelovanja sa Mapom puta za unapređenje inkluzivnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini | Sektor za obrazovanje | % | 0 | 100% | 0% | Budžet | 40.000 | 0 | III | - | S obzirom da se aktivnosti iz Mape puta realiziraju kroz Zajedničku akciju EU i Vijeća Evrope "Kvalitetno obrazovanje za sve", koja je završena u novembru 2022. godine, izrada Informacije je pomjerena za I kvartal 2023. godine. |
| 3.1.1.17. Izrada Izvještaja o radu Komisije za koordinaciju i pitanje mladih BiH za 2021. godinu | Sektor za obrazovanje | % | 0 | 100% | 0% | Budžet | 30.000 | 0 | I | - | Proces usaglašavanja nove Odluke o uspostavljanju Komisije za koordinaciju pitanja mladih u BiH nije finalizran, te iz navedenog razloga nije imenovana predmetna komisija. |
| 3.1.1.18. Izrada Programa rada Komisije za koordinaciju pitanja mladih u BiH za 2022. godinu | Sektor za obrazovanje | % | 0 | 100% | 0% | Budžet | 30.000 | 0 | IV | - | Proces usaglašavanja nove Odluke o uspostavljanju Komisije za koordinaciju pitanja mladih u BiH nije finalizran,, te iz navedenog razloga nije imenovana predmetna komisija. |
| 3.1.2. Unapređenje normativnog i strateškog okvira u oblasti obrazovanja i mladih |
| 3.1.2.1. Nastavak aktivnosti na izradi i provođenju kvalifikacijskog okvira u BiH | Sektor za obrazovanje | % | 0% | 20% | 10% | Budžet | 40.000 | 20.000 | I,II,III,IV | I,II,III,IV | Sistemska realizacija aktivnosti predviđenih Akcionim planom za izradu i provođenje kvalifikacijskog okvira u BiH za period 2014-2020. godine prolongirana je do produžetka perioda implementacije istog, izuzev razvoja pojedinih elemenata kroz aktuelne projekte. |
| 3.1.2.2. Pripremne aktivnosti na izradi dokumenta strateškog tipa za oblast obrazovanja i obuke u BiH (svi nivoi i vrste obrazovanja) | Sektor za obrazovanje | % | 0% | 20% | 0% | Budžet | 250.000 | 0 | I,II,III,IV | - | U izvještajnom periodu nije bilo moguće osigurati odgovarajuću financijsku i tehničku pomoć donatora u izradi navedenog strateškog dokumenta, te je aktivnost prolongirana. |
| 3.1.2.3. Pripremene aktivnosti na izradi dokumenta strateškog tipa za oblast obrazovanja odraslih - revidirani | Sektor za obrazovanje | % | 0% | 80% | 0% | Budžet | 28.200 | 0 | I,II,III,IV | - | Osnova za početak pripremnih aktivnosti na izradi dokumenta strateškog tipa za oblast obrazovanja odraslih – revidirani sadržana je u Informaciji o implementaciji Strateške platforme razvoja obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u BiH za period 2014.-2020. koja je poslana Vijeću ministara BiH na razmatranje i usvajanje aktom od 19.04.2022. godine. Vijeće ministara BiH još uvijek nije usvojilo predmetnu Informaciju. |
| 3.1.2.4. Aktivnosti na izradi Mape puta za provedbu mjera definisanih u Deklaraciji o politikama i programima za mlade (Lisabon+21 Deklaracija) | Sektor za obrazovanje | % | 50% | 100% | 0% | Budžet | 30.000 | 0 | I,II,III,IV | - | Nije bilo moguće postići konsenzus za održavanje inicijalnog sastanka Radne grupe za na izradi Mape puta za provedbu mjera definisanih u Deklaraciji o politikama i programima za mlade (Lisabon+21 Deklaracija). Aktivnost uslovljena podrškom UNFPA. |
| 3.2. Preuzimanje i provođenje međunarodnih obaveza u oblastima obrazovanje i mladih |
| 3.2.1. Unapređenje međunarodne saradnje u oblasti obrazovanja i mladih |
| 3.2.1.1. Implementacija projekta IPA 2016 «Obrazovanje za zapošljavanje» | Sektor za obrazovanje | % | 30% | 60% | 60% | Budžet | 20.000 | 20.000 | I,II,III,IV | I,II,III,IV | Projektne aktivnosti su u završnoj fazi. U zadnjem kvartalu implementacije projekta (tj. I kvartalu 2023) se očekuje kompletiranje rezultata projekta |
| 3.2.1.2. Učešće u međusektorskim aktivnostima u vezi sa zaključivanjem Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Kabineta ministara Ukrajine u oblasti obrazovanja i nauke | Sektor za pravne, kadrovske i opće poslove u saradnji sa Sektorom za obrazovanje | % | 50% | 80% | 60% | Budžet | 15.000 | 11.250 | IV | - | Postupak usaglašavanja teksta nacrta ovog sporazuma s nadležnim institucijama u BiH, za koje je ukrajinska strana dostavila izmjene i dopune još uvijek je u toku. |
| 3.2.1.3. Učešće u međusektorskim aktivnostima u vezi sa zaključivanjem Sporazuma o saradnji u oblastima visokog obrazovanja i nauke između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Bjelorusije | Sektor za pravne, kadrovske i opće poslove u saradnji sa Sektorom za obrazovanje | % | 50% | 100% | 70% | Budžet | 15.000 | 10.500 | IV | - | Postupak usaglašavanja teksta nacrta ovog sporazuma s nadležnim institucijama u BiH, za koje je bjeloruska strana dostavila izmjene i dopune još uvijek je u toku. |
| 3.2.1.4. Priprema Sporazuma između Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva obrazovanja NR Kine o uzajamnom priznavanju svjedočanstava i kvalifikacija visokog obrazovanja | Sektor za obrazovanje | % | 50% | 100% | 70% | Budžet | 20.000 | 14.000 | IV | - | U toku su aktivnosti na usaglašavanju teksta sporazuma i pribavljanju mišljenja. |
| 3.2.1.5. Priprema Sporazuma između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Nacionalne uprave za aeronautiku i svemir Sjedinjenih Američkih Država (NASA) o saradnji u programu GLOBE | Sektor za obrazovanje | % | 50% | 100% | 50% | Budžet | 25.000 | 12.500 | IV | - | Ministarstvo prosvjete i kulture RS imalo je primjedbe na odredbe Sporazuma koje se odnose na kontakt tačku, nacionalnog koordinatora, postupak identifikacije škola. Zadnji akt urgencije od 1.11.2021. godine traženo mišljenje MPK RS na sačinjeni Protokol o saradnji između Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva prosvjete i kulture RS. |
| 3.2.1.6. Priprema Sporazuma o saradnji u oblastima obrazovanja, nauke, istraživanja i inovacije između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Rumunije | Sektor za pravne, kadrovske i opće poslove u saradnji sa Sektorom za obrazovanje | % | 50% | 80% | 60% | Budžet | 15.000 | 11.250 | IV | - | Postupak usaglašavanja teksta nacrta ovog sporazuma s nadležnim institucijama u BiH je još uvijek u toku. |
| 3.2.1.7. Memorandum o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Latvije o saradnji u oblasti obrazovanja i mladih | Sektor za obrazovanje | % | 50% | 100% | 70% | Budžet | 20.000 | 14.000 | IV |  | Postupak usaglašavanja teksta nacrta ovog sporazuma s nadležnim institucijama u BiH je još uvijek u toku. |
| 3.2.1.8. Memorandum o razumijevanju između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva vanjskih poslova i trgovine Mađarske o saradnji u okviru programa Stipendium Hungaricum za period 2023- 2025. godine | Sektor za obrazovanje | % | 0% | 100% | 100% | Budžet | 21.200 | 21.200 | IV | - | Predsjedništvo BiH je na 1. redovnoj sjednici, održanoj 30.11.2022.godine odobrilo zaključivanje Memoranduma |
| 3.2.1.9. Učešće u aktivnostima pripreme projektnih zadataka za IPA 2019 i 2020 | Sektor za obrazovanje | opisno |  | uspješno | uspješno | Budžet | 30.000 | 30.000 | I,II,III,IV | I, II | Projektni zadaci Nastavak unapređenja predškolskog odgoja i obrazovanja u BiH i Dalje poboljšanje znanja, vještina i kompetencija u BiH su izrađeni i 18.5.2022. godine dostavljeni Delegciji EU radi raspisivanja tendera |
| 3.2.1.10. Aktivnosti vezano za EU Direktivu o regulisanim profesijama 2005/36EC i 2013/55EU | Sektor za obrazovanje | opisno |  | uspješno | uspješno | Budžet | 40.000 | 40.000 | I,II,III,IV | I, II | Projektni zadatak “Analiza/mapiranje stanja profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija koje su regulisane na svim nivoima vlasti u BiH” je dostavljen 1.4.2022. godine Delegaciji EU radi raspisivanja. tendera |
| 3.2.1.11. Učešće u pripreminim aktivnostima za IPA III | Sektor za obrazovanje | opisno |  | uspješno | uspješno | Budžet | 20.000 | 20.000 | I, II, III, IV | I, II, III | Sektor za obrazovanje u saradnji sa ministarstvima obrazovanja i agencijama za obrazovanje u BiH je pripremio Akcione fishee za IPA 2023, IPA 2024 i IPA 2025. Akcioni fishei su dostavljeni Direkciji za evropske integracije radi proslijeđivanja u Evropsku komisiju. |
| 3.2.1.12. Učešće u aktivnostima Ministarske konferencije za obrazovanje, nauku, mlade, kulturu i sport u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini | Sektor za obrazovanje | broj | 0 | 1 | 1 | Budžet | 20.000 | 20.000 | I, II, III, IV | I, II, III, IV | Slijedom zaključka Kolegija za evropske integracije, u julu 2021. godine je održan 1. sastanak Ministarske konferencije za obrazovanje, nauku, mlade, kulture i sport. S obzirom da se učesnici Prvog sastanka nisu uspjeli usaglasiti po pitanju prijedloga i izbora predsjedavajućeg i dva zamjenika predsjedavajućeg Ministarske konferencije, upućen je akt Direkciji za evropske integracije, na nadležno postupanje. Osim navedenog, potrebno je izvršiti i Dopunu Odluke, odnosno Dopune Anexa ministarske konferencije u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH, sa još 8 novoformiranih institucija, koje trebaju biti članice pomenutog tijela. |
| 3.2.2. Implementacija međunarodnih obaveza |
| 3.2.2.1.Izrada Informacije o realizaciji CEEPUS III sporazuma u BiH za 2021.godinu | Sektor za obrazovanje | % | 0 | 100% | 100% | Budžet | 30.000 | 30.000 | III | IV | Informacija sačinjena i pripremljena za upućivanje Vijeću ministara BiH na razmatranje i usvajanje. |
| 3.2.2.2. Izvještavanje o realizaciji prioriteta iz Programa integrisanja BiH u EU u okviru sistema koordinacije procesa evropskih integracija | Sektor za obrazovanje, u saradmi sa Sektorom za nauku i kulturu i Sektorom za sport | % | 0 | 20% | 20% | Budžet | 36.000 | 36.000 | I,II,III, IV | I,II,III, IV | U toku je provođenje aktivnosti u okviru II Faze izrade Programa integrisanja BiH u EU, koja podrazumijeva definisanje mjera i administrativnih kapaciteta za realizaciju usaglašenih prioritetnih preporuka Evropske komisije. |
| 3.2.2.3. Izvještavanje o provođenju odredaba Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju putem pododbora i Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između EU i BiH | Sektor za obrazovanje | broj | 0 | 4 | 4 | Budžet | 50.000 | 50.000 | I,II,III, IV | I,II,III, IV | Aktivnosti se redovno odvijaju u smislu izvještavanja o ostvarenom napretku u: Pododboru za inovacije, informacino društvo i socijalnu politiku, Pododboru za unutrašnje tržište i konkurenciju, Podoboru za pravdu slobodu i sigurnost, te Odboru za stabilizaciju i pridruživanju |
| 3.2.2.4. Izrada Informacije o učešću Bosne i Hercegovine u Regionalnom uredu za saradnju mladih za 2021.godinu | Sektor za obrazovanje | % | 0 | 100% | 100% | Budžet | 30.000 | 30.000 | II | IV | Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 57. sjednici održanoj 9. 11. 2022. godine razmotrilo i usvojilu Informaciju o učešću Bosne i Hercegovine u Regionalnom uredu za saradnju mladih za 2021.godinu |
| 3.2.2.5. Izrada Informacije o učešću BiH u programu EU u oblasti obrazovanja i mladih | Sektor za obrazovanje | % | 0 | 100% | 100% | Budžet | 40.000 | 40.000 | IV | IV | Informacija sačinjena i pripremljena za upućivanje Vijeću ministara BiH na razmatranje i usvajanje. |
| 3.2.2.6. Prezentacija i diseminacija Izvještaja o povezivanju (Referencing report) Kvalifikacijskog okvira u BiH s Evropskim kvalifikacijskim okvirom | Sektor za obrazovanje | % | 30% | 50% | 0% | Budžet | 50.000 | 0 | I,II,III,IV | - | Ova aktivnost predviđena Akcionim planom za izradu i provođenje kvalifikacijskog okvira u BiH za period 2014-2020. godine prolongirana je do produžetka perioda implementacije istog,uz napomenu da relevantne institucije Republike Srpske nisu imenovali članove međusektorskog povjerenstva. |
| 3.2.2.7. Učešće u radu Mreže za Evropski kvalifikacijski okvir | Sektor za obrazovanje u saradnji s Sektorom za finansijsko – materijalne poslove i unutrašnju podršku | opisno |  | uspješno | uspješno | Budžet | 20.000 | 7.500 | I,II,III,IV | I,II,III,IV | Aktivnosti se realiziraju kontinurano prema Programu mreže |
| 3.2.2.8.Učešće u radu Eurydice mreže | Sektor za obrazovanje u saradnji sa Sektorom za finansijsko -matrijalne poslove i unutrašnju podršku | opisno | početna | uspješno | uspješno | Budžet Donacije | 8.000 20.000 | 8.000 20.000 | I,II, III, IV | I,II, III,IV | Aktivnosti iz Sporazuma za grant sredstva Eurydice mreže za period 2021-2023 su se realizovale kontinuirano tokom cijele godine. |
| 3.2.2.9. Učešće u radu Youth Wiki mreže | Sektor za obrazovanje u saradnji sa Sektorom za finansijsko -matrijalne poslove i unutrašnju podršku | opisno |  | uspješno | uspješno | Budžet | 9.000 | 9.000 | I,II,III,IV | I,II,III,IV | Sve aktivnosti planirane u okviru mreže u 2022. godini su implementirane |
| 3.2.2.10. Učešće u aktivnostima u vezi sa Višegodišnjem akcionom planu regionalnog ekonomskog prostora za Zapadni Balkan 2021-2024 (MAP REA 2.0). | Sektor za obrazovanje | opisno |  | uspješno | uspješno | Budžet | 30.000 | 30.000 | I,II,III, IV | I,II,III, IV | Predstavnici Sektora za obrazovanje su učestvovali u radu radnih grupa u okviru Akcionog plana. Realizovane su aktivnosti s ciljem stvaranja pretpostavki za potpisivanje Ugovora o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija na Zapadnom Balkanu i Ugovora o uzajamnom priznavanju profesionalnih kvalifikacija doktora medicine, stomatologa i arhitekata u konetkstu Centralno Evropskog sporazuma o slobodi trgovine |
| 3.2.2.11. Promocija aktivnosti RYCO- Regionalne kancelarije za saradnju mladih u Bosni i Hercegovini | Sektor za obrazovanje | opisno |  | uspješno | uspješno | Budžet | 40.000 | 40.000 | I,II,III,IV | I,II,III,IV | Aktivnosti su realizirane u saradnji sa Lokalnim uredom RYCO-a u Sarajevu i Sekretarijatom RYCO u Tirani |
| 3.2.2.12. Promocija aktivnosti CEEPUS programa | Sektor za obrazovanje | opisno |  | uspješno | uspješno | Budžet | 4.000 | 4.000 | I,II,III,IV | I,II,III,IV | Kreiran i odštampan novi promotivni materijal za CEEPUS III, a isti je distribuiran na Sajmu stipendija UNSA u oktobru o.g. |
| 3.2.2.13. Aktivnosti na promociji i prezentaciji učešća u programu Evropske unije u oblasti obrazovanja i mladih | Sektor za obrazovanje | opisno |  | uspješno | uspješno | Budžet | 40.200 | 40.200 | I,II,III, IV | I,II,III,IV | Ministarstva obrazovanja u BiH su putem akata informisana o rezultatima Erasmus + poziva i o mogućnostima za apliciranje u okviru Erasmus+ programa. |
| 3.2.2.14. Učešće u procesu izvještavanja prema Programu održivog razvoja do 2030. godine (SDG) | Sektor za obrazovanje | opisno | početna | uspješno | uspješno | Budžet | 40.000 | 40.000 | I,II,III,IV | I,II,III,IV | Aktivnosti su realizovane tokom cijele godine. Stavljena je u funkciju je elektronska baza podataka koja će služiti za proces izvještavanja. |
| 3.2.2.15. Uplata članarine BiH u EQAR-u * | Sektor za obrazovanje u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH | % | 0% | 100% | 100% | JRT- međunarodne kontribucije | 6.500 | 6.500 | I | I | Kontribucija uplaćena 16.03.2022. godine |
| 3.2.2.16. Uplata članarine za ERI SEE* | Sektor za obrazovanje u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH | % | 0% | 100% | 100% | JRT-međunarodne kontribucije | 14.100 | 14.100 | I | I | Kontribucija uplaćena 29.03.2022. godine |
| 3.2.2.17. Uplata članarine za Erasmus+* | Sektor za obrazovanje u saradnji sa Ministarstvom finansija i trezora BiH | % | 0% | 100% | 0% | Budžet | 224.900 | 0 | IV | - | U novom programskom periodu, od 2021. do 2027. godine, nije potrebno potpisivati sporazum o učešću, kao ni plaćati ulaznu kartu. |
| 3.2.2.18. Uplata članarine za RYCO* | Sektor za obrazovanje u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH | % | 0% | 100% | 100% | JRT- međunarodne kontribucije | 301.200 | 301.200 | I | I | Kontribucija uplaćena 21.02.2022. godine |

| II- IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU AKCIONOG PLANAPROVOĐENJA GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA INSTITUCIJE BIH |
| --- |
| Opći cilj Pametan rast |
| Strateški cilj: Povećati industrijsku konkurentnost |
| Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike u oblasti nauke |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti nauke u BiH |
| Program projekti i aktivnosti | Nositelj aktivnosti | Pokazatelji | Izvori finansiranja i troškovi | Vrijeme provođenja | Komentar |  |
|  |  | Jedinica mjerenja (%, broj ili opisno) | Polazna vrijednost (n) | Ciljana vrijednost (n+1) | Ostvarena vrijednost na kraju godine (n+1) | Izvori finansiranja (budžet,kredit, donacije, ostalo) | Planirani troškovi | Ostvareni troškovi | Planirani kvartal za provođenje | Kvartal kada je aktivnost provedena |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Implementacija projekata iz oblasti nauke |  |
| 4.1.1. Unaprijediti koordinaciju aktivnosi i implementaciju propisa iz oblasti nauke na nivou BiH |  |
| 4.1.1.1 Unapređenje prezentacije rada u oblasti nauke putem web stranice Ministarstva | Sektor za nauku i kulturu u saradnji sa Kabinetom ministrice | broj | 0 | 10 | 10 | budžet | 3.000 | 3.000 | I,II,III,IV | I,II,III,IV | Na web stranici Ministarstva u 2022. godini kreirani su novi linkovi za Program Horizon Europe, Program COST I EUREKA. Postavljene su informacije o ovim programima dokumenti i vijesti, te je izvršeno ažuriranje stranice na linku Sektora za nauku i kulturu.Kontinuirano su objavljivane vijesti i pozivi od interesa za istraživačku zajednicu u BiH. |
| 4.1.1.2. Doprinos izradi godišnjeg i srednjoročnog programa rada Ministasrtva i Vijeća ministara | Sektor za nauku i kulturu | % | 0% | 100% | 100% | budžet | 15.000 | 15.000 | I,II,III,IV | I,II,III,IV | Urađen je prijedlog godišnjeg Programa rada Odsjeka za nauku kao sastavni dio Programa rada ministarstva za 2023. godinu. Urađen prijedlog srednjoročnog Programa rada Odsjeka za nauku kao sastavni dio Srednjoročnog programa rada ministarstva 2023-2025. Urađen je srednjoročni Program rada kao sastavnog dijela Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara 2023-2025. Urađen je Izvod iz programa rada Ministarstva civilnih poslova BiH za 2023. Godinu |
| 4.1.1.3. Izrada izvještaja o radu, Dokumenta okvirnog budžeta (DOB), izrada budžetskih zahtjeva, plana javnih nabavki | Sektor za nauku i kulturu | % | 0% | 100% | 100% | budžet | 19.000 | 19.000 | I,II,III,IV | I,II,III,IV | Urađen je izvještaj o radu Ministarstva civilnih poslova BiH za 2021.godinu, kao sastavni dio Izvještaja o radu Vijeća ministara BiH; Izvještaj o realizaciji Programa rada Ministarstva civilnih poslova BiH za 2021. godinu; Izvještaj o provođenju Srednjoročnog programa rada za period 2020-2021. godina za izradu Izvještaja o provođenju Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara BiH. Urađen je prijedlog DOB-a za 2023-2025. godinu. Urađen je plan javnih nabavki za 2022. godinu. Napravljen je plan službenih putovanja za 2022. godinu i izvještaj o realizaciji službenih putovanja za prvih devet mjeseci. Napravljen je Zahtjev i obrazloženje zahtjeva za planiranje sredstava u budžetu za 2023.godinu . |
| 4.1.1.4. Statistički obrazac Godišnji izvještaj o budžetskim izdvajanjima za istraživanje i razvoj, 2021-2022 | Sektor za nauku i kulturu | broj | 0 | 1 | 1 | budžet | 4.000 | 4.000 | I,II,III,IV | IV | Statistički obrazac „Godišnje izvješće o proračunskim izdvajanjima za istraživanje i razvoj, 2021-2022 (BI-IR)“, dostavljen Agenciji za statistiku BiH. |
| 4.1.1.5.Ažuriranje podataka o postojećim projektima i kandidovanje novih projekata u sistem za upravljanje javnim investicijama - PIMIS | Sektor za nauku i kulturu | broj | 0 | 4 | 0 | budžet | 8.000 | 1.000 | I,II,III,IV | I | U skladu sa Instrukcijom za kandidovanje i ažuriranje projekata evidentiranih u sistemu PIMIS za razdoblje 2023-2025. godina, Sektor za nauku i kulturu posljednje ažuriranje u sistemu za upravljanje javnim investicijama (PIMIS) izvršio na dan 14.3.2022. godine . Sektor za nauku i kulturu nema aktuelnih projekata u PIMIS sistemu. O istom je obavješten Sektor za materijalno finansijske poslove i unutrašnju podršku. |
| 4.1.1.6. Učešće u provođenju i praćenju provođenja aktuelnih projekata, a posebno kroz aktivnosti komisija, radnih grupa i drugih tijela | Sektor za nauku i kulturu | broj | 0 | 8 | 8 | budžet | 8.000 | 8.000 | I,II,III,IV | I,II,III,IV | Ažurirana evidencija o radnim tijelima zaposlenih a aktivnosti u vezi istih se prate unutar komisija. |
| 4.1.1.7. Upotreba Aplikacije za fiskalnu procjenu uticaja propisa u institucijama BiH- FIA aplikaciju | Sektor za nauku i kulturu | broj | 0 | 10 | 10 | budžet | 10.000 | 10.000 | I,II,III,IV | I,II,III,IV | U FIA aplikaciju uneseni su Obrasci 2a o fiskalnoj procjeni uticaja,u skladu sa dinamikom pristizanja, a prilikom pribavljanja mišljenja Ministarstva finansija i trezora BiH za dokumente iz Sektora za nauku. |
| 4.1.1.8. Praćenje i kontrola realizacije grantova sa aspekta ispunjavanja ugovornih obaveza i sa aspekta učinka | Sektor za nauku i kulturu | % | 0% | 100% | 100% | budžet | 50.000 | 50.000 | I,II,III,IV | I,II,III | U skladu sa uputstvom o internim procedurama u postupku kontrole realizacije odobrenih projekata po grantovima u oblasti nauke i kulture, pružena je stručno analitička pomoć u postupku kontrole odobrenih projekata po grantovima iz oblasti nauke. Ova aktivnost je realizovana u 2022. godini. |
| 4.1.1.9. Izvještaj o realizaciji grantova u oblasti nauke i učinku dodjeljenih grantova | Sektor za nauku i kulturu | broj | 0 | 1 | 1 | budžet | 10.000 | 10.000 | I,II,III,IV | IV | Na 57. sjednici održanoj 9.11.2022. godine usvojena je Informacija o realizaciji grantova u oblasti nauke i učinku dodjeljenih sredstava. |
| 4.1.1.10. Priprema dokumentacije prema zaprimljenim zahtjevima, upitima i instrukcijama i druge aktivnosti iz nadležnosti koje zahtjevaju koordinaciju s entitetskim ministarstvima nauke | Sektor za nauku i kulturu | % | 0% | 100% | 100% | budžet | 10.000 | 10.000 | I,II,III,IV | I,II,III,IV | Planirane aktivnosti su realizovane u izvještajnom periodu u skladu sa nadležnostima Ministarstva civilnih poslova BiH. |
| 4.1.1.11. Učešća u tijelima definisanim Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH | Sektor za nauku i kulturu | % | 0 | 100% | 100% | budžet | 3.000 | 3.000 | I,II,III,IV | I,II,III,IV | Predstavnici Sektora učestvovali u Radu Radne grupe za Poglavlje 25 – Istraživanje i inovacije. |
| 4.1.1.12. Koordinacija i učešće u radu ekspertnih komisija i radnih grupa uspostavljenih od strane Vijeća ministara BiH | Sektor za nauku i kulturu | broj | 0 | 8 | 3 | budžet | 3.000 | 1.500 | I,II,III,IV | I,II,III,IV | Predstavnici Sektora su učestvovali u radu Zajedničke Radne grupe IPA III za prekograničnu saradnju između BiH i Crne Gore. |
| 4.1.1.13.Rješenje o dodjeli nagrade za nauku | Sektor za nauku i kulturu | broj | 0 | 1 | 1 | budžet | 4.000 | 4.000 | I,II,III,IV | IV | 14.11.2022. godine doneseno Rješenje o dodjeli Državne nagrade za nauku. Nagrada dodjeljena 13.12.2022. godine. |
| 4.1.1.14. Izvještaj o radu Savjeta za nauku za 2021. | Sektor za nauku i kulturu | broj | 0 | 1 | 1 | budzet | 10.000 | 10.000 | I,II,III,IV | IV | Izvještaj o radu Savjeta za nauku za 2021. godinu usvojen je 26.10.2022. godine. |
| 4.1.1.15. Podrška radu Savjeta za nauku BiH | Sektor za nauku i kulturu | opisno | 0 | uspješno | uspješno | budzet | 20.000 | 20.000 | I,II,III,IV | I,II,III,IV | Sektor za nauku i kulturu pružio je tehničku podršku radu Savjeta za nauku. |
| 4.1.1.16. Realizacija granta «Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu» | Sektor za nauku i kulturu | broj | 0 | 10 | 0 | budžet | 200.000 | 50.000 | IV | - | Odluka o kriterijima za dodjelu sredstava objavljena je u Službenom glasniku BiH broj 56/22. Na osnovu člana 11. stava (1) Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu“ za 2022. godinu, ministrica Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine donijela je Rješenje o imenovanju Komisije za razmatranje primljenih projekata na temelju objavljenog Javnog konkursa. Odluka o dodjeli je usvojena 22.12.2022. godine, na 84.vanrednoj sjednici. |
| 4.1.1.17. Odluka o kriterijima za dodjelu sredstava iz granta “Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu” | Sektor za nauku i kulturu | % | 50% | 100%o | 100% | budžet | 15.000 | 15.000 | II | II | Odluka o kriterijima donesena i objavljena u Službenom glasniku BiH broj 56/22. |
| 4.1.1.18.Odluka o dodjeli sredstava iz granta “Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu” | Sektor za nauku i kulturu | % | 0% | 100% | 0% | budžet | 15.000 | 14.000 | IV | - | Odluka o dodjeli je usvojena 22.12.2022. godine, na 84.vanrednoj sjednici. |
| 4.1.1.19. Uspostavljanje naučnoistraživačkog informacionog Sistema u BiH i integrisane baze podataka | Sektor za nauku i kulturu | broj | 0 | 1 | 0 | budžet | 25.000 | 0 | IV | - | Aktivnost nije realizovana. |
| 4.2 Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti nauke |
| 4.2.1.1. Uplata ulazne karte za članstvo u programu HORIZONT EVROPA | Sektor za nauku i kulturu u saradnji s Ministarstvom finansija i trezora BiH | % | 0% | 100% | 100% | Budžet I IPA | 2.062.649,31 eur +2.000,00 KM | 2.062.649,31 eur +2.000,00 KM | II, III | II i III | Prvu tranšu kontribucije za 2022. godinu, za sudjelovanje u programu „Horizon Europe“ BiH je uplatila u iznosu od 761.435,80 EUR. Drugu tranšu kontribucije za 2022. godinu, za sudjelovanje u programu „Horizon Europe“ u iznosu od 835.062,71 EUR. U februaru 2022. godine, Bosna i Hercegovina uplatila sredstva u iznosu od 1.520.352,31 EURA za uplatu kontribucije za 2021. godinu, za sudjelovanje u programu „Horizon Europe“. |
| 4.2.1.2. Učešće u horizontalnim i vertikalnim aktivnostima unutar programa Horizont Evropa, COST, EUREKA i JRC (Joint Research Centre), SGHRM, SFIC, ERAC, ESFRI, NCP Academy te Helsinška grupa | Sektor za nauku i kulturu | broj | 0 | 4 | 4 | budžet | 30.000 | 30.000 | I,II,III,IV | I,II,III,IV | Nacionalni koordinator Eureka programa i član radne grupe na visokom nivou redovno učestvuju na sastancima koji se održavaju 3 puta godišnje. Pružaju podršku zainteresovanim subjektima i rade na promociji programa. Članovi BiH u COST kontinuirano učestvuju u aktivnostima COST. Ministarstvo je donijelo Odluku o uspostavljanju Pravila za nominaciju u Upravni odbor akcije COST programa. Sastavni dio Pravila su Obrazac za podnošenje zahtjeva za nominaciju u upravni odbor COST akcije i izjava aplikanta. |
| 4.2.1.3.Uplata članarine za DARIAH - ERIC (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities - European Research Infrastructure Consortium). | Sektor za nauku i kulturu | % | 0% | 100% | 100% | Na teret međunarodnih obaveza + budžet | 1.184,00 eur + 2.000,00KM | 529,00 eur + 2.000,00 KM | III, IV | IV | Iz sekretarijata DARIAH ERIC primljen zahtjev za plaćanje kontribucije za 2022. godinu u iznosu od 1.208,00 eura. Ministarstvu inostranih poslova BiH upućen je zahtjev za plaćanje ove međunarodne obaveze. |
| 4.2.1.4.Uplata sredstva za kontribuciju Bosne i Hercegovine za članstvo u programu EUREKA | Sektor za nauku i kulturu | % | 0% | 100% | 100% | Na teret međunarodnih obaveza+budžet | 2.000,00 eur+ 2.000 KM | 2.547,52 eur+ 2.000 KM | III | II | Godišnja kontribucija za 2022. godinu uplaćena u maju 2022. godine u iznosu od 3.459,83 eura. |
| 4.2.1.5.Uplata sredstva za kontribuciju Bosne i Hercegovine za članstvo u programu COST. | Sektor za nauku i kulturu | % | 0% | 100% | 0% | Na teret međunarodnih obaveza + budžet | 2.000,00 eur+ 2.000 KM | 0 | IV | - | COST Asocijacija je kompenzirala sredstva predviđena za kontribuciju BiH za članstvo u COST-u iz Horizon Europe programa Evropske unije, dio Širenje učešća. |
| 4.2.1.6.Rješenje o imenovanju Nacionalnih kontakt tačaka za realizaciju uspješnog učešća BiH u HORIZONT EVROPA | Sektor za nauku i kulturu | broj | 0 | 1 | 1 | budžet | 4.000,00 | 4.000,00 | II | II | 10.6.2022. godine ministrica civilnih poslova BiH donijela je Rješenje o imenovanju nacionalnih kontakt tačaka. |
| 4.2.1.7. Učešće BiH u radu Centra za istraživanje i inovacije zapadnog Balkana – WISE | Sektor za nauku i kulturu | broj | 0 | 4 | 0 | budžet | 4.000 | 0 | I,II,III,IV | - | Aktivnost nije realizovana. WISE nije počeo sa radom te nije bilo aktivnosti. |
| 4.2.1.8. Uplata članarine za WISE | Sektor za nauku i kulturu | broj | % | 0% | 0% | Na teret međunarodnih obaveza + budžet | 14.400 eur+2.000,00 KM | 0 | III | - | Aktivnost nije realizovana. WISE nije počeo s radom ni članarina nije uplaćena. |
| 4.2.1.9. Informacija o učešću BiH u programu HORIZONT 2020 i stepenu uspješnosti | Sektor za nauku i kulturu | Broj | 0 | 1 | 1 | budzet | 5.000,00 | 5.000,00 | IV | III | Završna Informacija o sudjelovanju BiH u Okvirnom programu Europske komisje za istraživanje i razvoj H2020 je usvojena 28.7.2022. godine. |
| 4.2.1.10. Realizacija granta «Priprema projekata za sredstva iz fonda HORIZONT” | Sektor za nauku i kulturu | broj | 0 | 20 | 0 | budžet | 600.000 | 50.000 | IV | - | Odluka o kriterijima za dodjelu sredstava objavljena je u službenom glasniku BiH broj 56/22. Na osnovu člana 11. stava (1) Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZONT“ za 2022. godinu, ministrica Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine donijela je Rješenje o imenovanju Komisije za razmatranje primljenih projekata na temelju objavljenog Javnog konkursa. Odluka o dodjeli je usvojena 22.12.2022. godine, na 84.vanrednoj sjednici. |
| 4.2.1.11. Podrška realizaciji međunrodnih naučnih projekata koji proizilaze na osnovu zaključenih međunardonih bilateralnih sporazuma o saradnji u oblasti nauke | Sektor za nauku i kulturu | broj | 0 | 8 | 6 | budzet | 200.000 | 200.000 | IV | IV | Zajednička komisija za naučno tehnološku saradnju između Vijeće ministara BiH I Vlade Republike Austrije potpisala je protokol sa trećeg zasjedanja 6.12.2022. godine. Zajednički odbor za naučno tehnološku saradnju između BiH i Slovenije odobrio je 37 projekata pristiglih na osnovu konkursa za sufinansiranje boravka i putovanja u okviru saradnje istraživača koje rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata između BiH i Slovenije 2021-2023. godina. Rezultati konkursa su objavljeni na web stranici Ministarstva. Zbog zdravstvene situacije izazvane COVID-om 19 produžen je rok za realizaciju projekata do kraja 2022. godine. O tome je postignuta suglasnost članova odbora i slovenske strane, te je Anex II potpisan i upućen slovenskoj strani. |
| 4.2.1.12.Odluka o kriterijima za dodjelu grant sredstava iz programa «Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZONT EVROPA | Sektor za nauku i kulturu | % | 50% | 100% | 100% | budžet | 15.000 | 15.000 | II | II | Odluka o kriterijima donesena je i objavljena u Službenom glasniku BiH broj 56/22. |
| 4.2.1.13.Odluka o dodjeli grant sredstava iz programa «Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZONT EVROPA » | Sektor za nauku i kulturu | % | 0% | 100% | 0% | budžet | 15.000 | 14.000 | IV | - | Odluka o dodjeli je usvojena 22.12.2022. godine, na 84.vanrednoj sjednici. |
| 4.2.1.14. Koordinacija procesa programiranja, planiranja i pripreme projektnih ideja za IPA II i druge dostupne fondove i programe EU | Sektor za nauku i kulturu | % | 10% | 100% | 100% | budžet | 5.000 | 5.000 | I,II.III.IV | I,II.III.IV | Predstavnici Sektora učestvovali u programiranju IPA III Instrumenta. |
| 4.2.1.15. Koordinacija aktivnosti u procesu pristupanja EU u dijelu koji se odnosi na nauku | Sektor za nauku i kulturu | % | 0% | 100% | 100% | budzet | 5.000 | 5.000 | I,II.III.IV | I,II.III.IV | Pododobor EU i BiH za inovacije, informatičko društvo i socijalnu politiku, predstavnici Sektora učestvovali na sastanku Pododbora |
| 4.2.1.16. Koordinacija procesa apliciranja projektnih ideja za Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF) | Sektor za nauku i kulturu | % | 0% | 100% | 0% | budžet | 2.000 | 0 | I,II.III.IV | - | Aktivnost nije realizovana. Nije bilo aktivnosti u izvještajnom periodu jer se ne odnose na oblast nauke. |
| 4.2.1.17. Učešće u Radnoj grupi zemalja Zapadnog Balkana u radu konfiguracije za Open Science/Open Data pri EC | Sektor za nauku i kulturu | % | 0% | 100% | 100% | budžet | 3.000 | 3.000 | I,II.III.IV | I,II.III.IV | Predstavnik Sektora učestvovao u radu ove Radne grupe. |
| 4.2.1.18. Odluka o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta za realizaciju projekata bilateralne saradnje u oblasti nauke po osnovu međunarodnih sporazuma | Sektor za nauku i kulturu | % | 20% | 100% | 100% | budžet | 15.000 | 15.000 | I,II.III.IV | II | Odluka je donesena i objavljena u Službenom glasniku BiH broj 56/22. |
| 4.2.1.19. Aktivnosti vezane za ministarske konferencije koje se uspostavljaju u skladu s Uputstvom o ministarskim konferencijama u sistemu koordinacije procesa EI u BiH | Sektor za nauku i kulturu | broj | 0 | 10 | 0 | budžet | 20.000 | 0 | I,II.III.IV | - | Aktivnost nije realizovana |
| 4.2.1.20. Konferencija ministara nauke u okviru platforme za Zapadni Balkan | Sektor za nauku i kulturu | broj | 0 | 1 | 1 | budžet | 10.000 | 10.000 | IV | I,II.III.IV | Predstavnici Ministarstva učestvovali na sastancima ove Platforme. |
| 4.2.1.21. Učešće BiH u aktivnostima Instituta za regionalne tehnologije Jugoistočne Evrope SEE-IST | Sektor za nauku i kulturu | broj | 0 | 5 | 5 | budžet | 5.000 | 5.000 | IV | I,II,III,IV | Imenovani predstavnici Bosne i Hercegovine su redovno učestvovali u aktivnostima SEEIIST u skladu sa projektnim planom. |
| II- IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU AKCIONOG PLANAPROVOĐENJA GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |
| Opšti cilj/principi razvoja: Pametan rast |
| Strateški cilj: Unaprijediti kulturu i kreativne sektore |
| Srednjoročni cilj: : Unaprijediti politike u oblasti kulture i sporta u BiH |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti kulture i sporta |
| Program projekti i aktivnosti | Nositelj aktivnosti | Pokazatelji | Izvori finansiranja i troškovi | Vrijeme provođenja | Komentar |  |
|  |  | Jedinica mjerenja (%, broj ili opisno) | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvarena vrijednost | Izvori finansiranja (budžet,kredit, donacije, ostalo) | Planirani troškovi | Ostvareni troškovi | Planirani kvartal za provođenje | Kvartal kada je aktivnost provedena |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti kulture u BiH |  |
| 5.1.1. Uspješna koordinacija aktivnosti u oblasti kulture |  |
| 5.1.1.1 Unapređenje prezentacije aktivnosti u oblasti kulture putem web stranice Ministarstva | Sektor za nauku i kulturu u saradnji sa Uredom sekretara | Postavljeni novi dokumenti | % | 100% | 100% | budžet | 3.500 | 3.500 | I-IV | I-IV | Na web stranici Ministarstva u 2022. godini kreirani su novi linkovi i postavljeni su novi dokumenti i vijesti, te je izvršeno djelimično ažuriranje stranice na linku Sektora za nauku i kulturu. Kontinuirano se radi na ažuriranju iste. |
| 5.1.1.2 Doprinos izradi godišnjeg i srednjoročnog programa rada Ministarstva | Sektor za nauku i kulturu | Izrađen dokument | % | 100% | 100% | budžet | 10.000 | 10.000 | I-IV | I-IV | Urađen je prijedlog godišnjeg Programa rada Odsjeka za kulturu kao sastavni dio Programa rada ministarstva za 2023. godinu. Urađen prijedlog srednjoročnog Programa rada Odsjeka za kulturu kao sastavni dio Srednjoročnog programa rada Ministarstva 2023-2025. Urađen je srednjoročni Program rada Odsjeka za kulturu kao sastavnog dijela Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara 2023-2025. Urađen je Izvod iz Programa rada Odsjeka za kulturu za Savjet ministara BiH za 2023. godinu. |
| 5.1.1.3. Izrada izvještaja o radu, izvještaja interne kontrole DOB-a, plana javnih nabavki, plana službenh putovanja, izrada budžeta | Sektor za nauku i kulturu | % | % | 100% | 100% | budžet | 20.000 | 20.000 | I-IV | I-IV | Urađen je izvještaj o radu Ministarstva civilnih poslova BiH za 2021.godinu, kao sastavni dio Izvještaja o radu Savjeta ministara BiH; Izvještaj o realizaciji Programa rada Ministarstva civilnih poslova BiH za 2021. godinu; Izvještaj o provođenju Srednjoročnog programa rada za period 2020-2021. godina za izradu Izvještaja o provođenju Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara BiH. Urađen je zahtjev i obrazloženje zahtjeva za planiranje sredstava u budžetu za 2023.godinu u skladu sa propisanom formom i propisanim tabelama za Sektor za nauku i kulturu. Urađen je prijedlog DOB-a za 2023-2025. godinu.. |
| 5.1.1.4 Učešće u provođenju i praćenju implementacije aktuelnih projekata, a posebno kroz aktivnosti komisija, radnih grupa i drugih tijela | Sektor za nauku i kulturu | % | % | 100% | 100% | budžet | 3.000 | 3.000 | I-IV | I-IV | U okviru Jadransko-jonske strategije EUSAIR, predstavnici MCP učestvuju u radu Tematske radne grupe za održivi turizam, a koja uključuje i oblast kulture (TSG4). Predstavnici MCP su uzeli učešće na redovnim sastancima TSG4. |
| 5.1.1.5 Praćenje i kontrola realizacije grantova s aspekta ispunjavanja ugovornih obaveza i s aspekta učinka | Sektor za nauku i kulturu | % | 100% | 100% | 100% | budžet | 50.000 | 50.000 | I-IV | I-IV | U skladu sa uputstvom o internim procedurama u postupku kontrole realizacije odobrenih projekata po grantovima u oblasti nauke i kulture, pružena je stručno analitička pomoć u postupku kontrole odobrenih projekata po grantovima iz oblasti kulture. Ova aktivnost se realizuje sve dok korisnici sredstava ne dostave završne izvještaje za projekte koji su dodjeljeni Odlukama o dodjeli. |
| 5.1.1.6 Priprema dokumentacije prema zaprimljenim zahtjevima, upitima i instrukcijama i druge aktivnosti iz nadležnosti koje zahtjevaju koordinaciju s entitetskim ministarstvima i kulture | Sektora za nauku i kulturu | Broj | uspješno | uspješno | uspješno | budžet | 20.000 | 20.000 | I-IV | I-IV | Planirane aktivnosti su realizovane u izvještajnom periodu u skladu sa nadležnostima Ministarstva civilnih poslova BiH. |
| 5.1.1.7.Odluka o kriterijima za dodjelu grant sredstava «Sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH» za 2022.godinu | Sektora za nauku i kulturu | Usvojena Odluka | Opisno | uspješno | uspješno | budžet | 15.000 | 15.000 | II | III | Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 54. sjednici, održanoj 28.7.2022.godine, donijelo Odluku o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinanciranje projekata kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2022. godinu. Navedena Odluka objavljena je u "Službenom glasniku BiH" broj 56/22. |
| 5.1.1.8.Odluka o o dodjeli grant sredstava «Sufinansiranje projekata kulture u BiH» za 2022.godinu | Sektora za nauku i kulturu | Usvojena Odluka | Opisno |  | Odluka nije donesena | budžet | 15.000 | 0 | IV | NE | U skladu sa Odlukom o kriterijima za dodjelu grant sredstava «Sufinansiranje projekata kulture u BiH» za 2022.godinu imenovana je Komisija. Komisija je sačinila Izvještaj o radu. |
| 5.1.1.9.Realizacija granta «Sufinansiranje projekata kulture u BiH» | Sektora za nauku i kulturu | Potpisani ugovori |  | 52 | 0 | budžet | 3.097.000 | 0 | IV | NE | Odluka o dodjeli je usvojena 22.12.2022. godine, na 84.vanrednoj sjednici. Ugovori sa korisinicima su potpisani. |
| 5.1.1.10.Izvještaj o realizaciji sredstava po osnovu tekućih grantova iz 2021.godine za oblast kulture, sačinjen za SM | Sektora za nauku i kulturu | Usvojen izvještaj | Opisno |  | Nije usvojen izvještaj |  | 10.000 | 10.000 | IV | NE | Izvještaj nije urađen jer nije bio usvojen Zakon o budžetu za 2021.godinu. |
| 5.1.1.11 Učešća u tijelima definisanim Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH | Sektor za nauku i kulturu | izvještaj | 100% | 100% | 100% | budžet | 25.000 | 25.000 | I-IV | I-IV | Iskoordiniran stav i mišljenje za Poglavlje 1. EU integracija (Slobodno kretanje roba) vezano za oblast kulture.(nadležne institucije) |
| 5.1.2 Unaprijediti međunarodnu saradnjuu oblasti kulture u BiH |
| 5.1.2.1 Koordinacija učešća BiH na Venecijanskom bijenalu arhitekture | Sektora za nauku i kulturu | % | 100% | 100% | 20% | budžet | 180.000 | 0 | II | II | Ministarstvo civilnih poslova BiH zaprimilo je prijedlog BiH predstavnika na Venecijanskom bijenalu savremene umjetnosti 2022. Bosna i Hercegovina nije realizirala učešće na Venecijanskom bijenalu savremene umjetnosti 2022, uprkos postojanju prijedloga. |
| 5.1.2.2 Koordinacija aktivnosti po osnovu članstva u parcijalnom sporazumu o kulturnim rutama Savjeta Evrope | Sektora za nauku i kulturu | opisno |  | uspješno | uspješno | budžet | 15.000 | 15.000 | I-IV | I-IV | Uzeto učešće na godišnjem sastanku Upravnog odbora EPA. MCP uputio zahtjev za izradu “Country mapping” dokumenta. |
| 5.1.2.3 Koordinacija procesa apliciranja projektnih ideja za Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF) | Sektora za nauku i kulturu | % | 100% | 100% | 100% | budžet | 2.000 | 2.000 | I-IV | I-IV | Kontinuirano se radi na provođenju aktivnosti |
| 5.1.2.4 Koordinacija procesa programiranja, planiranja i pripreme projektnih ideja za IPA III i druge dostupne fondove i programe EU | Sektora za nauku i kulturu | % | 100% | 100% | 0% | budžet | 5.000 | 5.000 | I-IV | I-IV | Učestvovali u konsultacijama u izradi prijedloge IPA III državnih programa za Bosnu i Hercegovinu, uključujući i podršku učešću u Programima Unije ( u dijelu koji se odnosi na učešće u EU programu Kreativna Evropa u naredno ciklusu EU programa za period 2021-2027).). |
| 5.1.2.5. Podrška radu Koordinacionog odbora za stećke u BiH | Sektor za nauku i kulturu | opisno |  | Uspješno | uspješno | budžet | 10.000 | 10.000 | I-IV | I-IV | Mandat Koordinacionog odbora BiH za stećke je istekao 25.1.2022. godine. Od nadležnih institucija je zatraženo imenovanje novih članova, te je novi prijedlog odluke o imenovanju upućen na Vijeće ministara BiH radi usvajanja. U okviru redovnih aktivnosti MCP, nadležnim institucijama su dostavljane relevantne informacije,te obezbjeđena saglanost UNESCO-a za upotrebu loga za obilježavanje nekropole Dugo Polje na Blidinju. |
| 5.1.2.6 Koordinacija i učešće u radu ekspertnih komisija i radnih grupa uspostavljenih od strane Vijeća ministara BiH | Sektora za nauku i kulturu | % | 100% | 100% | 100% | budžet | 13.000 | 13.000 | I-IV | I-IV | Učestvovali u radu Međudržavnog koordinacionog odbora za stećke upisane na Listu svjetske baštine. |
| 5.1.2.7 Uplata ulazne karte za članstvo u EU Kreativna Evropa | Sektor za nauku i kulturu u saradnji s Ministarstvom finansija i trezora BuiH | % | 100% | 100% | 0% | 205.000 eur IPA i budzet | 4.000 | 0 | II,III | DA | 03.05.2022.godine stupio je na snagu Sporazum između Europske unije i Bosne i Hercegovine o sudjelovanju Bosne i Hercegovine u "Kreativnoj Europi" (2021-2027), programu Europske unije za kulturni i kreativni sektor. Obveza plaćanja kontribucije za program Kreativna Europe je definiran člankom 3. Sporazuma Imajući u vidu procedure Evropske komisije prema kojima prvo BiH uplati cio iznos a zatim traži refundaciju sredstava odobrenih u okviru IPA fondova, potrebno je rezervisati puni iznos za ulaznu kartu za program KREATIVNA EVROPA u domaćem budžetu, u iznosu od 234.000,00 evra |
| 5.1.2.8 Aktivnosti u vezi sa učešćem BiH u EU programu Kreativna Europa 2014-2020 – obaveze po međunarodnom sporazumu potpisanom između BiH i EU i ugovor za rad Koordinacionog deska BiH | Sektora za nauku i kulturu | % | 100% | 100% | 100% | budžet | 20.000 | 20.000 | I-IV | NE | Vršena redovna komunikacija sa Evropskom komisijom. Ministrica civilnih poslova BiH zaključila je dana 20.9.2022. godine Ugovor o pravima i obavezama ugovornih strana u pogledu vršenja poslova Koordinacijskog Deska za program „Kreativna Evropa“ za period 2022-2027. godina u sklopu Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o učešću Bosne i Hercegovine u „Kreativnoj Evropi“, programu Evropske unije za kulturni i kreativni sektor za period 2022-2027. godina. |
| 5.1.2.9 Podrška radu Koordinacionog deska BiH za program EU Kreativna Evropa | Sektora za nauku i kulturu | % | 100% | 100% | 100% | budžet | 50.000 | 0 | I-IV | NE | Kontinuirano se provode aktivnosti na podršci Koordinacionom desku Kreativna Evropa. |
| 5.1.2.10 Učešće u radnim tijelima, programima i projektima Vijeća Evrope u oblasti kulture | Sektora za nauku i kulturu | opisno |  | uspješno | uspješno | budžet | 10.000 | 10.000 | I-IV | I-IV | Predstavnik MCP redovno učestvuje na sastanku Upravnog odbora Proširenog parcijalnog sporazuma Savjeta Evrope o kulturnim rutama (EPA). S tim u vezi ispred MCP je upućen zahtjev za izradu Country Mapping dokumenta za BiH – čeka se odgovor predsjedavajućeg EPA. |
| 5.1.2.11 Implementacija Konvencije o očuvanju nematerijalne kulturne baštine | Sektora za nauku i kulturu | % | 100% | 100% | 100% | budžet | 3.000 | 3.000 | I-IV | I-IV | Obrađivani su i dostavljani nadležnim institucijama akti i informacije primljeni od Sekretarijata Konvencije, te je održavana redovna Komunikacija sa Sekretarijatom. Ažurirana je Preliminarna lista nematerijalne kulturne baštine BiH na osnovu ažuriranih entitetskih listi. Završena je izrada Periodičnog izvještaja o implementaciji Konvencije, koja je započeta u 2021. godini i Izvještaj je dostavljen putem online platforme u predviđenom roku. Delegacija BiH sastavljana od predstavnika MCP je učestvovala na zasjedanju UNESCO Komiteta za nematerijalnu baštinu tokom kojeg je serijska nominacija Tradicije uzgoja konja lipicanera, u koju je uključena i BiH, uvrštena na Reprezentativnu list nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. |
| 5.1.2.12 Implementacija Konvencije o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine | Sektora za nauku i kulturu | % | 100% | 100% | 100% | budžet | 3.000 | 3.000 | I-IV | I-IV | Obrađivani su dobijeni e-mailovi, akti i informacije od Sekretarijata predmetne Konvencije, te je održavana komunikacija u vezi sa tekućim aktivnostima kako sa Sekretarijatom Konvencije tako i sa nadležnim institucijama u BiH; U toku je priprema nominacija Pećine Vjetrenica i Martinbridskih slapova NP Una za upis na Listu svjetske baštine. Pokrenute su aktivnosti, uključujući i imenovanje radne grupe, na izradi periodičnog izvještaj o implementaciji Konvencije o svjetskoj baštini, koje će trajati do jula 2023. godine. |
| 5.1.2.13 Imlementacija Konvencije o mjerama zabrane i sprečavanju nedozvoljenog uvoza, izvoza i prenosa svojine kulturnih dobara | Sektora za nauku i kulturu | % | 100% | 100% | 100% | budžet | 3.000 | 3.000 | I-IV | I-IV | U skladu s obavezama koje proističu iz statusa članice Konvencije 1970, u toku je izrada redovnog Periodičnog izvještaja o implementaciji Konvencije 1970 u Bosni i Hercegovini. |
| 5.1.2.14 Implementacija UNIDROIT konvenciji o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima | Sektora za nauku i kulturu | % | 100% | 100% | 100% | budžet | 3.000 | 3.000 | I-IV | I-IV | U skladu s obavezama koje proističu iz statusa članice Konvencije 1970, u toku je izrada redovnog Periodičnog izvještaja o implementaciji Konvencije 1970 u Bosni i Hercegovini. Izvještavanje po Konvenciji vrši se u vremenskim intervalima od četiri godine. |
| 5.1.2.15 Implementacija Konvencije o zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza | Sektora za nauku i kulturu | % | 100% | 100% | 100% | budžet | 3.000 | 3.000 | I-IV | I-IV | Vršena je redovna komunikacija i obrada informacija od Sekretarijata Konvencije 2005; Raspisan je javni poziv za prijavu projekata u okviru Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost. U okviru poziva je prijavljeno 7 projekata, a nakon izvršene predevaluacije ka UNESCOu su podržana dva projekta. |
| 5.1.2.16 Učešće u radu „Foruma slavenskih kultura“ | Sektora za nauku i kulturu | opisno |  | uspješno | Djelomično uspješno | 15.000 eura na teret međunarodnih obaveza BiH i 5.000 KM budžet | 5.000 | 5.000 | I-IV | I-IV | Članarina nije uplaćena za 2020, 2021, 2022. godinu. Članarina je povećana od 2020. godine, te je s tim u vezi pripremljena Informacija o obavezama uplate članarine za učešće Bosne i Hercegovine u Međunarodnoj organizaciji Forum slavenskih kultura. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 56. sjednici održanoj 26.10.2022. godine, nije razmotrilo Informaciju o obavezama uplate članarine za učešće Bosne i Herecegovine u međunarodnoj organizaciji Forum slavenskih kultura jer je ista povučena radi potrebe ažuriranja materijala |
| 5.1.2.17. Informacija o učešću BiH u programu Kreativna Evropa i stepenu uspješnosti | Sektora za nauku i kulturu | opisno |  | uspješno | uspješno | budžet | 5.000 | 5.000 | IV | IV | Informacija o sudjelovanju Bosne i Hercegovine u programu Europske unije Kreativna Europa u 2020. godini - drugi krug glasovanja Vijeća ministara BiH, nije dobila potrebnu većinu. na način da je za istu bilo pet glasova ZA i četiri glasa PROTIV. te nisu usvojeni predloženi zaključci. |
| 5.1.2.18 Podrška radu Državne komisije za saradnju s UNESCOom | Sektora za nauku i kulturu | opisno |  | uspješno | uspješno | budžet | 138.500 | 0 | I-IV | I-IV | Vijeće ministara nije usvojilo Odluku o imenovanju članova Državne komisije koja je upućena na usvajanje 2021. godine. Kako Komisija nije imenovana, tako su sve aktivnosti iz domena UNESCO-a realizovane kroz aktivnosti Ministarstva civilnih poslova. Redovno je vršena obrada informacija primljenih putem emaila i akata UNESCO-a ; Objava informacija i poziva iz domena rada UNESCO-a na web stranici Državne komisije za UNESCO; Koordinacija učešća predstavnika BiH na sastancima i u aktivnostima koje organizuje UNESCO; održavane su redovne komunikacije sa UNESCOm . Delegacija BiH je učestvovala na Svjetskoj konferenciji o kulturni i održivom razvoju-Mondiacult koju je organizovao UNESCO u saradnji sa Vladom Meksika. U okviru poziva za UNESCO Participacijski program 2022-2023 primljeno je 14 prijava projekata, od kojih je 7 (maksimalan broj) podržano ka UNESCO, a za dva projekta je UNESCO odobrio sredstva u ukupnom iznosu 35.670USD. U toku su aktivnosti na prikupljanju informacija za izvještaj o izdacima za kulturnu i prirodnu baštinu za potrebe UNESCO Instituta za statistiku (izradu konačnog izvještaja će voditi Agencija za statistiku BIH). |
| 5. 1.2.19 Izvještaj o radu Državne komisije za saradnju s UNESCOm za 2020. | Sektora za nauku i kulturu | opisno |  | uspješno | uspješno | budžet | 4.000 | 0 | II | NE | Državna Komisija nije bila formirana tokom 2021. godine te nije mogao biti pripremljen ni izvještaj o radu za 2021. godinu. |
| 5.1.2.20 Podrška radu Međudržavnog koordinacionog odbora za stećke | Sektor za nauku i kulturu | opisno |  | uspješno | uspješno | budžet | 10.000 | 10.000 | I-IV | I-IV | Tokom 2022. godine održana su dva online sastanka članova Međudržavnog koordinacionog odbora za koji je pružena tehnička podrška i koordinirana komunikacija između članova MKO. |
| 5.1.2.21 Aktivnosti vezane za ministarske konferencije koje se uspostavljaju u skladu s Uputstvom o ministarskim konferencijama u sistemu koordinacije procesa EI u BiH | Sektor za nauku i kulturu | Održani sastanci | broj | 0 | 10 | budžet | 20.000 | 0 |  | NE | Nije bilo aktivnosti |
| 5.1.2.22.Odluka o kriterijima za dodjelu grant sredstava «Međunarodna kulturna saradnja» za 2022.godinu | Sektora za nauku i kulturu | Usvojena Odluka | Opisno | uspješno | uspješno | budžet | 15.000 | 13.500 |  | III | Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 54. sjednici održanoj 28.7.2022. godine, donijelo je Odluku o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Međunarodna kulturna saradnja " za 2022. godinu. Navedena odluka je objavljena u "Službenom glasniku BiH", br. 56/22. |
| 5.1.2.23.Odluka o dodjeli grant sredstava iz programa «Međunarodna kulturna saradnja» za 2022.godinu | Sektora za nauku i kulturu | Usvojena Odluka | Opisno | uspješno | Djelomično uspješno |  | 15.000 | 0 | IV | NE | U skladu sa Odlukom o kriterijima za dodjelu grant sredstava «« Međunarodna kulturna saradnja » za 2022.godinu imenovana je Komisija. Komisija je sačinila Izvještaj o radu. |
| 5.1.2.24 Realizacija granta „Međunarodna kulturna saradnja"» (potpisivanje ugovora sa subjektima podržanih projekata, sačinjavanje informacija o realizaciji granta za Kabinet ministrice) | Sektora za nauku i kulturu | Potpisani ugovori | broj | 0 |  |  | 390.000 | 0 | IV | NE | Odluka o dodjeli je usvojena 22.12.2022. godine, na 84.vanrednoj sjednici. |
| 5.1.2.25 Kreiranje međunarodnih ugovora, programa i memorandum iz oblasti kulture i provođenje procedure u cilju zaključivanja istih | Sektora za nauku i kulturu | % | 100% | 100% | 100% | budžet | 30.000 | 30.000 | I-IV | I-IV | Provođene su procedure radi usvajanja Sporazuma između Europske unije i Bosne i Hercegovine o sudjelovanju Bosne i Hercegovine u "Kreativnoj Europi" (2021-2027), programu Unije za kulturni i kreativni sektor od strane Predsjedništva BiH |
| 5..2.2.26 Praćenje realizacije međunarodnih ugovora, programa i memorandum iz oblasti kulture koji su potpisani | Sektora za nauku i kulturu | % | 100% | 100% | 100% | budžet | 41.000 | 41.000 | I-IV | I-IV | Izvršeno redovno izvještavanje u skladu s obavezama koje proizilaze iz potpisanih međunarodnih ugovora; |
| 5.1.2.27 Koordinacija aktivnosti u procesu pristupanja EU u dijelu koji se odnosi na kulturu | Sektora za nauku i kulturu | % | 100% | 100% | 100% | budžet | 20.000 | 20.000 | I-IV | I-IV | Pripremljena informacija za redovne godišnje sastanke Pododbora i Odbor za pregovore između BiH I EU; |
| 5.1.1.28 Informacija o realizaciji grantova u oblasti kulture i učinku dodjeljenih grantova | Sektor za nauku i kulturu | % | 100% | 100% | 100% | budžet | 5.000 | 0 | IV |  | Aktivnost je realizovana. Izvještaj o realizaciji granta za 2020. godinu dostavljen je Generalnom sekretarijatu BiH. |
| 5.1.2.29 Podrška radu ministarske konferencije (CoMoCoSEE) - Vijeća ministara Kulture zemalja jugoistočne Evrope u oblasti kulture i uplata članarine | Sektora za nauku i kulturu | izvještaj | opisno | uspješno | uspješno | budžet | 10.000 | 0 | I-IV | NE | Nije bilo aktivnosti |
| 5.1.2.30 Realizacija “Granta za podršku audiovizuelnom sektoru” | Sektora za nauku i kulturu | Potpisani ugovori | broj | 5 | 0 | budžet | 600.000 | 0 |  | NE | U usvojenom Zakonu o budžetu institucija BiH za 2022.godinu nije predviđena ova aktivnost . |
| 5.1.2.31. Sporazum između Savjeta ministara BiH i Vlade Republike Poljske o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke i mladih | Sektora za nauku i kulturu | Zaključen Sporazum | broj | 0 | 0 |  | 10.000 | 10.000 |  |  | Poljska strana je dostavila izmijenjeni tekst Nacrta sporazuma te će se isti ponovo dostaviti nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini radi davanja mišljenja o istom. |
| 5.1.2.32. Nacrt programa saradnje u oblasti kulture, nauke i obrazovanja između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ruske Federacije za period 2021. – 2023. | Sektor za nauku i kulturu | Zaključen Sporazum | broj | 0 | 0 |  | 10.000 | 10.000 |  |  | Prikupljena su mišljenja svih nadležnih institucija o ovom nacrtu programa, te će se isti uputiti Vijeću ministara BiH u dalju proceduru |

| II- IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU AKCIONOG PLANAPROVOĐENJA GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA INSTITUCIJE BIH |
| --- |
| Opći cilj/principi razvoja: Pametan rast |
| Strateški cilj: Unaprijediti kulturu i kreativne sektore |
| Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike u oblasti kulture i sporta |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije u okviru kulture i sporta u BiH |
| Program projekti i aktivnosti | Nositelj aktivnosti | Pokazatelji | Izvori finansiranja i troškovi | Vrijeme provođenja | Komentar |
|  |  | Jedinica mjerenja (%, broj ili opisno) | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvarena vrijednost | Izvori finansiranja (budžet,kredit, donacije, ostalo) | Planirani troškovi | Ostvareni troškovi | Planirani kvartal za provođenje | Kvartal kada je aktivnost provedena |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program 5.1: Implementacija projekata i programa koji doprinose razvoju kulture i sporta |
| Projekat 5.1.1 Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti sporta |
| 5.1.1.1. Unapređenje prezentacije rada Sektora za sport putem web stranice Ministarstva i unapređenje medijske promocije Sektora | Sektor za sport u saradnji sa Uredom sekretara | Broj | 20 | 50 | 200 | Budžet | 10.000,00 | 10.000,00 | I, II, III, IV | I, II, III, IV | Aktivnost uspješno realizovana. Na web starnici Ministarstva u 2022. godini sedmično su postavljene nove vijesti, te je vršeno ažuriranje stranice na linku Sektora za sport. Kontinuirano su se objavljivale informacije o prijemu delegacija sportskih saveza i klubova, kao i sportista pojedinaca od strane ministrice, kao i ostale aktivnosti u oblasti sporta iz nadležnosti Ministarstva, što su prenosili elektromnski i printani mediji tokom godine. Sve to je pokazatelj dobre promocije Sektora u javnosti. |
| 5.1.1.2. Priprema dokumentacije prema zaprimljenim zahtjevima, upitima i instrukcijama i druge aktivnosti iz nadležnosti koje zahtjevaju koordinaciju s entitetskim i kantonalnim ministartsvima iz oblasti sporta | Sektor za sport | Broj | 10 | 80 | 150 | Budžet | 20.000,00 | 20.000,00 | I, II, III, IV | I, II, III, IV | Aktivnost uspješno realizovana. Mišljenja i odgovori Sektora za sport po primljenim zahtjevima i dostavljanje upita nadležnim institucijama u najkraćem roku. |
| 5.1.1.3. Priprema dokumentacije prema zaprimljenim zahtjevima, upitima i druge aktivnosti iz nadležnosti prema sportskim savezima na nivou BiH | Sektor za sport | Broj | 10 | 80 | 300 | Budžet | 20.000,00 | 20.000,00 | I, II, III, IV | I,II,III, IV | Aktivnost uspješno realizovana. Izvršene su sve aktivnosti po svim zahtjevima koji su dostavljeni tokom godine. Izdato je 300 saglasnosti za organizaciju međunarodnih takmičenja. |
| 5.1.1.4. Doprinos izradi godišnjeg i srednjoročnog programa rada Ministarstva i Vijeća ministara | Sektor za sport | % | 0 | 100 | 100 | Budžet | 15.000,00 | 15.000,00 | I, II, III, IV | I,II,III,IV | Aktivnost uspješno realizovana |
| 5.1.1.5. Izrada izvještaja o radu, Dokumenta okvirnog budžeta (DOB), izrada budžetskih zahtjeva, plan javnih nabavki | Sektor za sport | % | 0 | 100 | 100 | Budžet | 15.000,00 | 15.000,00 | I, II, III, IV | I, II, III, IV | Aktivnost uspješno realizovana |
| 5.1.1.6. Ažuriranje podataka o postojećim projektima i kandidovanje novih projekata u sistem upravljanja javnim investicijama – sistem PIMIS | Sektor za sport | Broj | 1 | 5 | 5 | Budžet | 10.000,00 | 10.000,00 | I, II, III, IV | I, II, III, IV | Aktivnost uspješno realizovana Kontinuirano ažurirani podaci u sistemu PIMIS |
| 5.1.1.7. Upotreba aplikacije za fiskalnu procjenu utjecaja propisa u institucijama BiH – FIA aplikacija | Sektor za sport | Broj | 1 | 15 | 7 | Budžet | 10.000,00 | 10.000,00 | I, II, III, IV | I, II, III, IV | Aktivnost uspješno realizovana Nakon usvajanja Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2022. godinu sve što je bilo iz nadležnosti Sektora je uneseno u FIA sistem. |
| 5.1.1.8. Učešće u provođenju i praćenju implementacije aktuelnih projekata, a posebno kroz aktivnosti komisija, radnih grupa i drugih tijela | Sektor za sport | Broj | 0 | 2 | 2 | Budžet | 40.000,00 | 40.000,00 | I, II, III, IV | I, II, III, IV | Aktivnost uspješno realizovana. Obnova/modernizacija sportskih dvorana u osnovnim školama i fakultetima sporta u BiH, koji u okviru IPA-e za 2019. godinu u iznosu od 2.500.000,00 eura finansira Delegacija EU u BiH. Tender za izvođače radova, a koje sprovodi Delegacija Evropske komisija u BiH je objavljen 25/11/2022. Kranji rok za dostavu ponuda je 27/01/2023 u12.00h. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine kao nosilac projekta kroz IPA-u II je potpisalo ugovor sa Evropskom komisijom o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 250.000 eura, a u vezi sa akcijom „EU4Youth - Evropska sedmica sporta izvan granica za zemlje zapadnog Balkana“. Potpisani su ugovori sa entitetskim ministarstvime nadležnih za sport te Brčko distrikt i Olimpijski komitet BiH, a koji su implementatori projekta u 2022. godini od 23. do 30. Septembra. Evropska sedmica sporta je realizovna u toku je dostavljanje Izvještaja od starne implementatora koji se šalju prema Briselu. |
| 5.1.1.9. Praćenje i kontrola realizacije grantova sa aspekta ispunjavanja ugovornih obaveza | Sektor za sport | Opisno |  | Uspješno | Uspješno | Budžet | 40.000,00 | 40.000,00 | I, II, III, IV | I, II, III | Aktivnost uspješno realizovana S obzirom da je Odluka o rasporedsu sredstava za tekući grant "Sufinansiranje sportskih manifestacija" za 2020. godinu usvojena na Vijeću ministara BiH 23.12.2020. godine praćenje i kontrola realizacije grantova se vršilo tokom 2021.i 2022.godine Komisija za finansijsku kontrolu je održala 17 sjednica i izvršila pregled 117 (uzimajući u obzir izvještaje koji su pristigli nakon urgencije) od ukupno 118 korisnika (1 korisnika nije dostavio Izvještaj o utrošku sredstava). Komisija okončala svoj rad. |
| 5.1.1.10. Izrada Strategije razvoja sporta | Sektor za sport | Opisno |  | Uspješno | Nije realizovano | Budžet | 60.000,00 | 60.000,00 | I | - | Radna grupa za izradu strategije razvoja sporta u BiH sačinila je nacrt Strategije i isti je dostavljen na komentare svim članovima Radne grupe. Zbog nemogućnosti da se sastane Radna grupa dati materijal je na čekanju. |
| 5.1.1.11. Odluka o imenovanju Vijeća za sport i visini novčane naknade | Sektor za sport | Opisno |  | Uspješno | Nije realizovano | Budžet | 20.000,00 | 20.000,00 | I | - | Nacrt odluke pripremljen, ali još nisu pristigli svi prijedlozi o imenovanju članova. Nakon što pristignu svi prijedlozi za imenovanje članova Savjeta za sport, prijedlog Odluke će biti upućen u dalju proceduru. |
| 5.1.1.12. Podrška radu Vijeća za sport | Sektor za sport | Opisno |  | Uspješno | Nije realizovano | Budžet | 60.000,00 | 60.000,00 | I, II, III, IV | - | Nije usvojena Odluka o imenovanju Vijeća za sport i visini novčane naknade te se nije mogla realizovati ova aktivnost u 2022. godini |
| 5.1.1.13. Odluka o kriterijima za raspored sredstava tekućeg granta “Sufinansiranje sportskih manifestacija” | Sektor za sport | Opisno |  | uspješno |  | Budžet | 20.000,00 | 20.000,00 | II | III | Aktivnost uspješno realizovana. Vijeće ministara BiH na 54. sjednici održanoj 28.07.2022. godine donijelo Odluku o kriterijima za dodjelu sredstava namjenjenih za tekući grant "Sufinansiranje sportskih manifestacija" za 2022. godinu. ("Službeni glasnik BiH" broj: 56/22). |
| 5.1.1.14. Odluka o rasporedu sredstava tekućeg granta “Sufinansiranje sportskih manifestacija” | Sektor za sport | Opisno |  | Uspješno | Uspješno | Budžet | 20.000,00 | 20.000,00 | III | IV | Odluka o rasporedu sredstava tekućeg granta “Sufinansiranje sportskih manifestacija” usvojena na 84.sjednici Savjeta ministera |
| 5.1.1.15. Realizacija granta sufinansiranje sportskih manifestacija (potpisivanje ugovora sa subjektima podržanih projekata, sačinjavanje informacije o realizaciji granta) | Sektor za sport | Broj | 1 | 100 | Nije realizovano | Budžet | 1.942.000,00 | 1.942.000,00 | III | IV | Aktivnost je u toku. |
| 5.1.1.16. Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava granta “Sufinansiranje sportskih manifestacija” sačinjen za VM | Sektor za sport | Opisno |  | Uspješno | Nije realizovano | Budžet | 15.000,00 | 15.000,00 | IV | IV | Aktivnost uspješno realizovana. Vijeće ministara BiH je na 57. sjednici održanoj 09.11.2022. godine usvojilo Informaciju o realizaciji sredstava namjenjenih za tkući grant "Sufinansiranje sportskih manifestacija" za 2020. godinu. |
| 5.1.1.17. Odluka o dodjeli zvanja zaslužnog sportiste BiH i vrhunskog sportiste međunarodnog razreda | Sektor za sport | Broj | 1 | 48 |  | Budžet | 20.000,00 | 20.000,00 | IV | IV | Donesena Odluka |
| 5.1.1.18. Odluka o visini jednokratne novčane nagrade za zaslužnog sportistu BiH i vrhunskog sportistu međunarodnog razreda | Sektor za sport | Broj | 1 | 48 |  | Budžet | 20.000,00 | 20.000,00 | IV | IV | Odluka o visini jednokratne novčane nagrade za zaslužnog sportistu BiH i vrhunskog sportistu međunarodnog razreda usvojena na 85. sjednici Savjeta ministara |
| 5.1.1.19. Realizacija Odluke o visini jednokratne novčane nagrade za zaslužnog sportistu BiH i vrhunskog sportistu međunarodnog razreda | Sektor za sport | Broj | 1 | 48 |  | Budžet | 140.000,00 | 140.000,00 | IV | IV | U toku |
| 5.1.1.20. Odluka o dodjeli državne nagrade za sport | Sektor za sport | Opisno |  | Uspješno |  | Budžet | 20.000,00 | 20.000,00 | IV | IV | Odluka o dodjeli Državne nagrade za sport usvojena na 85. sjednici Savjeta ministara BiH |
| 5.1.1.21. Realizacija Odluke o dodjeli državne nagradae za sport | Sektor za sport | Broj | 1 | 1 |  | Budžet | 10.000,00 | 10.000,00 | IV | IV | U toku |
| 5.1.1.22. Realizacija Upitnika /anketa o finansiranju sporta u BiH | Sektor za sport | Broj | 1 | 14 |  | Budžet | 20.000,00 | 20.000,00 | III | I, II | Upućeni akti nadležnim entitetskim i kantonalnim ministarstvima i Brčko Distriktu. Dostavljeno je 10 odgovora, nedostaju 3. |
| 5.1.1.23. Realizacija evidencije sportskih organizacija na nivou BiH u skladu sa Pravilnikom o vođenju registra pravnih i fizičkih lica u oblasti sporta na nivou Bosne i Hercegovine | Sektor za sport | Broj | 1 | 30 |  | Budžet | 14.350,00 | 14.350,00 | I,II,III,IV | I,II,III,IV | Realizacija u toku Kontinuirano se vrši upis sportskih organizacija na osnovu njihovih zahtjeva u skladu sa Pravilnikom o vođenju registra pravnih i fizičkih lica u oblasti sporta na nivou Bosne i Hercegovine |
| 5.1.1.24.Vođenje evidencije sportskih manifestacija na osnovu kalendara takmičenja sportskih saveza BiH | Sektor za sport | Broj | 1 | 200 |  | Budžet | 14.350,00 | 14.350,00 | I, II, III, IV | I, II, III,IV | Aktivnos je završena. Sačinjen je kalendar takmičenja |
| 5.1.1.25.Pravilnik o jedinstvenom informacionom sistemu u sportu | Sektor za sport | Opisno | 1 | 1 | Nije realizovano | Budžet | 40.000,00 | 40.000,00 | IV | - | Aktivnost nije realizovana |
| 5.1.1.26. Aktivnosti vezane za ministarske konferencije koje se uspostavljaju u skladu s Uputstvom o ministarskim konferencijama u sistemu koordinacije procesa EI u BiH | Sektor za sport | Opisno | 1 | 1 |  | Budžet | 20.000,00 | 20.000,00 | I,II,III, IV | IV | Aktivnost uspješno realizovana Učešće na ministarskoj konferenciji u Antaliji |
| 5.1.2. Unapređenje međunarodne saradnje u oblasti sporta |
| 5.1.2.1. Učešće u radnim tijelima, programima i projektima EU u oblasti sporta | Sektor za sport | Broj | 0 | 2 | Uspješno | Budžet | 35.000,00 | 35.000,00 | I, II, III, IV | I, II, III, IV | Aktivnost uspješno realizovana Projekat obnove i modernizacije sportskih dvorana osnovnih škola i fakulteta za sport u Bosni i Hercegovini. Projekat Evropske komisije, organizacije Evropske sedmice sporta u BiH. |
| 5.1.2.2. Učešće u radnim tijelima Evropskog parcijalnog sporazuma o sportu Vijeća Evrope (EPAS) | Sektor za sport | Broj | 0 | 2 | Uspješno | Budžet | 35.000,00 | 35.000,00 | I,II,III,IV | I,II,III,IV | Aktivnost uspješno realizovana Učešće na.Konferenciji ministara nadležnih za sport u period od 25.-28.10.2022. godine u Antaliji. Učešće na sastancima Evropskog odbora EPAS-a. |
| 5.1.2.3. Organizacija “Evropske sedmice sporta” | Sektor za sport | Opisno |  | Uspješno | Uspješno | Budžet | 20.000,00 | 20.000,00 | III | III | Aktivnost uspješno realizovana Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine kao nosilac projekta kroz IPA-u II je potpisalo ugovor sa Evropskom komisijom o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 250.000 eura, a u vezi sa akcijom „EU4Youth - Evropska sedmica sporta izvan granica za zemlje zapadnog Balkana“. Potpisani su ugovori sa entitetskim ministarstvime nadležnih za sport te Brčko distrikt i Olimpijski komitet BiH, a koji su implementatori projekta u 2022. godini od 23. do 30. septembra realizovana Evropska sedmica sporta u toku je dostavljanje Izvještaja od starne implementatora koji se šalju prema Briselu. |
| 5.1.2.4.Usvajanje Nacrta protokola o saradnji u oblasti sporta između Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva prosvjete Republike Crne Gore | Sektor za sport | Opisno |  | Uspiješno | Uspješno | Budžet | 15.000,00 | 15.000,00 | IV | IV | Aktivnost u toku Putem Ministarstva vanjskih poslova BiH upućen Nacrt predmetnog Protokola crnogorskoj strani da da mišljenje na tekst Protokola. |
| 5.1.2.5 Memorandum o razumjevanju između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva mladih i sporta Republike Bugarske o saradnjimu oblasti mladih i sporta | Sektor za sport | Opisno |  | Uspješno | uspješno | Budžet | 15.000,000 | 15.000,000 | IV | IV | Aktivnost u toku Nacrt ovog memoranduma je dostavljen Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine radi dostavljanja Republici Bugarskoj. |
| 5.1.2.6. Nacrt ugovora o saaradnji između Vijeća ministara Bi Hi Vlade republike Liban u oblasti obrazovanja, kulture, sporta, nauke, rada, zdravstva i medija | Sektor za sport | Opisno |  | Uspješno |  | Budžet | 15.000,00 | 15.000,00 | IV | IV | Aktivnost u toku Navdeni nacrt Ugovora upućen na mišljenja resornim entitetskim ministarstvima, Distriktu Brčko i kantonima |

| II- IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU AKCIONOG PLANA PREDVIĐENOG GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |
| --- |
| Opći cilj: Inkluzivan rast |
| Strateški cilj: Povećanje mogućnosti za zapošljavanje |
| Srednjoročni cilj: 10.1. Unaprijediti praćenje provođenja međunarodnih standarda i usklađivanje planova nadležnih institucija u oblasti rada i zapošljavanja |
| Specifični cilj: 10.1. Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH |
| Program projekti i aktivnosti | Nositelj aktivnosti (organizaciona jedinica) | Pokazatelji | Izvori finansiranja i troškovi | Vrijeme provođenja | Komentar |
|  |  | Jedinica mjerenja (%, broj ili opisno) | Polazna vrijednost (n) | Ciljana vrijednost (n+1) | Ostvarena vrijednost na kraju godine na kraju godine (n+1) | Izvori finansiranja (budžet, kredit, donacije, ostalo) | Planirani troškovi | Ostvareni troškovi | Planirani kvartal za provođenje | Kvartal kada je aktivnost provedena |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10.1.1. Program: Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH |
| 10.1.1.1. Projekat: Uspješna koordinacija aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH |
| 10.1.1.1.1. Koordinacija aktivnosti na izradi Strategije zapošljavanja u BiH | Odsjek za rad i zapošljavanje | broj | 0 | 1 | 0 | budžet | 20.000 | 0 | I |  | U projektni zadatak IPA 2016 “Unapređenje istraživanja tržišta rada” planirano je da projekat podrži napore Ministarstva civilnih poslova BiH u koordinaciji tokom procesa strateškog planiranja za razvoj Strategije zapošljavanja u BiH. Čeka se usvajanje entitetskih strategija kako bi se počelo sa izradom državne strategije zapošljavanja. |
| 10.1.1.1.2. Učešće u provođenju i praćenju provođenja aktuelnih projekata, a posebno kroz aktivnosti radnih grupa, upravnih odbora i drugih tijela, programa (Garancija za mlade) | Odsjek za rad i zapošljavanje | broj | 0 | 20 | 10 | budžet | 20.000 | 10.000 | II-IV | I – IV kvartal | -Predstavnik Ministarstva je učestvovao na sastancima kao član Upravnog odbora projekta “Jačanje kapaciteta institucija tržišta rada” i elektroski koordinirao na realizaciji projekta. -Imenovana predstavnica Ministarstva je član Upravljačkog odbora projekta „Podrška Europske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“, te je aktivno učestvovala u radu istog. -Predstavnici Ministarstva su učestvovali na radionici u okviro projekta ESAP 2. Predstavnik Ministarstva je član ekspertske grupe Programa Garancija za mlade. |
| 10.1.1.1.3. Priprema priloga za izradu Srednjoročnog plana rada i Godišnjeg programa rada MCP BiH i VM BiH na osnovu Srednjoročnog programa rada VM BiH, izrada godišnjeg budžeta, Dokumenta okvirnog budžeta (DOB), ERP-a, Plana službenih putovanja , te ažuriranja PIMIS baze podataka iz oblasti rada i zapošljavanja i izrada izvještaja o radu | Odsjek za rad i zapošljavanje | broj | 0 | 14 | 14 | budžet | 10.000 | 10.000 | I-IV | I-IV | U toku 2022. godine pripremljen je prilog Sektora za izradu Srenjoročnog programa rada Ministarstva za period 2023-2025, i Srednjoročnog programa rada Ministarstva za izradu Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara BiH 2023-2025, Akcionog programa rada Ministarstva za 2023. godinu. Pripremljen je i dostavljen Izvještaj o radu Sektora za 2021. godinu za potrebe izrade Izvještaja o radu Vijeća ministara BiH za 2021. godinu, i za izradu Izvještaja o radu Ministarstva za 2021. godinu. Pripremljen je zahtjev troškova za prioritetne aktivnosti koje su u nadležnosti Sektora (DOB) za 2023. godinu i DOB za 2023-2025. godinu. Pripremljen je i dostavljen prilog za izradu Programa ekonomskih reformi BiH 2023-2025 (PER). Izvršeno je ažuriranje PIMIS-a za 2021. godinu i za prvo polugodiše 2022. godine. Pripremljeni su i dostavljeni prilozi za izradu Pregled aktivnosti razvojnih partnera u BiH za 2021. godinu |
| 10.1.1.2. Projekat: Uspješno usklađivanje planova entiteta i Brčko Distrikta BiH u oblasti rada i zapošljavanja |
| 10.1.1.2.1. Izrada nacrta zakona i prijedloga podzakonskih akata, te izvještaja o primjeni (prijedloga odluka o usvajanju Plana o smjernicama i o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola i dr.) | Odsjek za rad i zapošljavanje | broj | 0 | 4 | 4 | budžet | 25.000 | 25.000 | II, III I IV | II | Odluka o usvajanju Plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu je usvojena od strane Vijeća ministara BiH. -Odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu, nije usvojena jer Agencija za rad i zapošljavanje BiH nije dostavila Prijedlog godišnje kvote za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu. |
| 10.1.1.2.2. Koordinacija aktivnosti i učešće u izradi prijedloga planskih i akcionih dokumenata/projekata (Garancija za mlade) | Odsjek za rad i zapošljavanje | broj | 0 | 4 | 4 | budžet | 25.000 | 25.000 | I – IV kvartal | I – IV | Formirane su ministarska i ekspertska radna grupa Programa Garancije za mlade. Održana su dva sastanka i ekspertska grupa je pristupila izradi Plana implementacije Programa. U procesu IPA programiranja predstavnik Odsjeka sudjelovao je na sastancima vezanim za implementaciju IPA programa i uputio priloge za izradu AD 2022.-u području zapošljavanja. |
| 10.1.2. Program: Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti rada i zapošljavanja |
| 10.1.2.1. Projekat: 10.1. Uspješno praćenje realizacije obaveza iz međunarodnih akata čiji potpisnik je BiH |
| 10.1.2.1.1 Koordinacija aktivnosti na pripremi i podnošenje izvještaja o primjeni 8 ratifikovanih konvencija Međunarodne organizacije rada i informisanje Savjeta ministara BiH | Odsjek za rad i zapošljavanje | broj | 0 | 8 | 8 | budžet | 40.000 | 40.000 | III kvartal | III | Ministarstvo civilnih poslova je objedinilo izvještaj Bosne i Hercegovine o primjeni ratifikovanih konvencija, isti uputilo MOR i informaciju dostavilo Savjetu ministara BiH |
| 10.1.2.1.2 Koordinacija aktivnosti na pripremi, izradi i podnošenju izvještaja o neratifikovanim konvencijama Međunarodne organizacije rada i informisanje Savjeta ministara BiH | Odsjek za rad i zapošljavanje | broj | 0 | 4 | 4 | budžet | 25.000 | 25.000 | IV kvartal | III | Ministarstvo civilnih poslova je objedinilo izvještaj Bosne i Hercegovine o primjeni neratifikovanih konvencija isti uputilo MOR i informaciju dostavilo Savjetu ministara BiH. Savjet ministara je usvojio izvještaj. |
| 10.1.2.1.3 Izrada priloga za izradu izvještaja u procesu evropskih integracija | Odsjek za rad i zapošljavanje | broj | 0 | 2 | 2 | budžet | 25.000 | 25.000 | III kvartal | III | MCP BiH je pripremilo Prilog za diskusiju za sastanak Podobora za inovacije, informaciono društvo, socijalnu politiku |
| 10.1.2.1.4 Praćenje provođenja i izrada izvještaja o radu međudržavne komisije o bilateralnim ugovorima u oblasti zapošljavanja | Odsjek za rad i zapošljavanje | broj | 0 | 2 | 1 | budžet | 35.000 | 20.000 | IV kvartal | II | -Održan je sastanak Međudržavne komisije za praćenje sprovođenja Sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana BiH u Republici Sloveniji. Savjet ministara BiH, na 57. sjednici, održanoj 9.11.2022. g. je razmotrio i usvojio Izvještaj sa sastanka. -Protokol o sprovođenju Sporazuma između Vlade Države Katar i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o regulisanju zapošljavanja državljana BiH u Državi Katar između dvije strane nije potpisan. Potpisivanje Operativne procedure između Ministarstva administrativnog razvoja, rada i socijalnih pitanja Države Katar i Agencije za rad i zapošljavanje BiH je uslov za početak realizacije Sporazuma, a ujedno i uslov za održavanje sastanaka Zajedničkog odbora za praćenje provođenja Sporazuma. |
| 10.1.2.1.5. Otkazivanje Konvencije o noćnom radu (žene) broj 89, (revidirana) – | Odsjek za rad i zapošljavanje | broj | 0 | 1 | 0 | budžet | 10.000 | 10.000 | I kvartal |  | Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je provelo potrebne aktivnosti i pripremilo Prijedlog za otkazivanje navedene konvencije. Iako je prijedlog odluke dostavljen Savjetu ministara BiH u junu 2021. godine isti nije razmatran u roku koji je bio predviđen za otkazivanje ove konvencije, tj do 27.02.2022. godine, pa je Prijedlog povučen sa dnevnog reda sjednice Savjeta ministara BiH. |
| 10.1.2.1.6. Koordinacija aktivnosti RG 2 u izradi Programa integrisanja Bosne i Hercegovine u EU. | Odsjek za rad i zapošljavanje | % | 20 | 40 | 40 | budžet | 10.000 | 10.000 | I - IV -kvartal | I – IV | U izvještajnom razdoblju izvršene su sve koordinacijske aktivnosti vezane za predsjedavanje RG 2 – (za slobodu kretanja radnika) u procesu izrade Programa integrisanja BiH u EU. |
| 10.1.2.2. Projekat: Koordinacija aktivnosti na zaključivanju međunarodnih sporazuma i drugih međunarodnih akata iz oblasti rada i zapošljavanja |
| 10.1.2.2.1. Aktivnosti u vezi zaključivanja bilateralnih i pristupanja multilateralnim međunarodnim ugovorima u oblasti rada i zapošljavanja | Odsjek za rad i zapošljavanje | broj | 0 | 4 | 1 | budžet | 35.000 | 10.000 | I – IV kvartal | II –IV | Na sastanku Međudržavne komisije za praćenje provođenja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana Bosne i Hercegovine u Republici Sloveniji održanom 14. srpnja 2022. u Ljubljani, dogovoreno je da Ministarstvo rada, porodice i socijalnih poslova Republike Slovenije dostavi Ministarstvu civilnih poslova prijedlog izmjena i dopuna Sporazuma na razmatranje. U toku je procedura pokretanja postupka za zaključivanje Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma, u skladu sa Zakonom. |
| 10.1.2.2.1.2. Sporazum između BiH i Evropske unije o učešću BiH u Programu Evropske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije („EaSI“) | Odsjek za rad i zapošljavanje | broj | 0 | 1 | 1 | budžet | 15.000 | 15.000 | I – IV kvartal | I-IV | Ministarstvo civilnih poslova uputilo je nadležnim institucijama u BiH na razmatranje inicijativu za pristupanje BiH Programu EaSI. Savjet ministara je usvojio Informaciju na 57.sjednici održanoj 9.11.2022. Ministarstvo je uputilo pismo interesa generalnom direktoru za zapošljavanje i socijalne poslove i uključenost EK za pristupanje BiH Programu. |
| 10.1.2.2.3. Koordinacija aktivnosti u vezi pripreme odgovora na upitnike MOR-a u procesu definisanja novih međunarodnih standarda rada i u vezi dostavljenih komentara MOR-a o primjeni standarda i u vezi dostavljenih komentara MOR-a o primjeni standarda | Odsjek za rad i zapošljavanje | broj | 0 | 2 | 4 | budžet | 15.000 | 25.000 | III kvartal | I-IV | Na zahtjev MOR Ministarstvo kontinuirano, u koordinaciji sa nadležnim institucijama u BiH priprema odgovore i popunjava upitnike MOR koji se odnose na međunarodne standarde rada. |
| 10.1.2.2.4. Učešće na 110. Međunarodnoj konferencija rada | Odsjek za rad i zapošljavanje | broj | 0 | 1 | 1 | budžet | 35.000 | 35.000 | II kvartal | II | Predstavnik Ministarstva civilnih poslova BiH je učestvovao na 110. Koferencij MOR-a sa predstavnoicima entitetskih sindikata poslodavaca |

| II- IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU AKCIONOG PLANA PREDVIĐENOG GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |
| --- |
| Opći cilj: Inkluzivan rast |
| Strateški cilj: 12. Smanjiti siromaštvo i socijalnu isključenost |
| Srednjoročni cilj: 12.1. Unaprijediti politike u oblasti socijalnog rada i penzija |
| Specifični cilj: 12.1. Razvijanje efikasog modela koordinacije aktivnosti u oblati socijalne zaštite i penzija u BiH |
| Program projekti i aktivnosti | Nositelj aktivnosti (organizaciona jedinica) | Pokazatelji | Izvori finansiranja i troškovi | Vrijeme provođenja | Komentar |
|  |  | Jedinica mjerenja (%, broj ili opisno) | Polazna vrijednost (n) | Ciljana vrijednost (n+1) | Ostvarena vrijednost na kraju godine na kraju godine (n+1) | Izvori finansiranja (budžet, kredit, donacije, ostalo) | Planirani troškovi | Ostvareni troškovi | Planirani kvartal za provođenje | Kvartal kada je aktivnost provedena |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program: 12.1.1. Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti socijalne zaštite i penzija u Bosni i Hercegovini |
| Projekat: 12.1.1.1. Uspješna koordinacija aktivnosti u oblasti socijalne zaštite i penzija u Bosni i Hercegovini |
| 12.1.1.1.1. Učešće u radu Monitoring tima za provođenje kontinuiranog procesa praćenja implementacije Akcionog plana suprotstavljanja trgovini ljudima u BiH | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije | broj | 4 | 6 | 6 | budžet | 10.000 | 10.000 | I II III IV - kvartal | I – IV | Akcionim planom za suprotstavljanje trgovini ljudima u BiH 2020-2023 nisu predviđene aktivnosti za čiju provedbu je nadležno MCP BiH. Predstavnik Sektora sudjelovao je na 2 sastanka Upravnog odbora projekta "Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u BiH". |
| 12.1.1.1.2. Učešće u radu Koordinacionog tijela za pomoć žrtvama mina | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije | broj | 6 | 8 | 8 | budžet | 14.000 | 14.000 | I II III IV - kvartal | I-IV | Koordinaciono tijelo za pomoć žrtvama mina zbog nepostojanja kvoruma nije održalo nijedan sastanak. U izvještajnom periodu predsjednik Koordinacionog tijela održao je sastanak sa službenikom za podršku u Jedinici za podršku provedbi Konvencije o zabrani protupješačkih mina iz Ženeve, te na Okruglom stolu «BiH bez mina, barijera i žrtava – postignuća i izazovi». Mandat Koordinacijskog tijela istekao je u svibnju 2022. |
| 12.1.1.1.3. Koordinacija izrade priloga za Izvještaj o implementaciji Evropske socijalne povelje za BiH | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije | broj | 2 | 3 | 3 | budžet | 5.000 | 5.000 | I II III IV - kvartal | II-III | U skladu sa dinamikom izvještavanja od strane MLJPI BiH, u izvještajnom periodu MCP BiH učestvovalo je u izradi priloga o implementaciji ESP iz oblasti rada i zapošljavanja- radna prava. |
| 12.1.1.1.4. Učešće u Konsultativnoj skupini za provedbu Revidirane strategije BiH za provedbu Aneksa VII DMS | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije | broj | 4 | 5 | 5 | budžet | 15.000 | 15.000 | I II III IV - kvartal | I-IV | Predstavnici Sektora sudjelovali su u radu ovog tijela prema Programu koje je realiziralo MLJPI BiH. |
| 12.1.1.1.5. Koordinacija aktivnosti na pripremi priloga za Program ekonomskih reformi BiH iz oblasti socijalne zaštite i penzija | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije | broj | 2 | 3 | 3 | budžet | 15.000 | 15.000 | I II III IV - kvartal | I-IV | Sektor je sudjelovao u izradi PER-a (ERP) prema zadacima i dinamici predloženim od strane DEP-a BiH. |
| 12.1.1.1.6. Učešće u radu Odbora za praćenje i izvještavanje po Istanbulskoj konvenciji i femicidu u BiH | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije | broj | 4 | 6 | 6 | budžet | 5.000 | 5.000 | I II III IV - kvartal | I-IV | Predstavnica Sektora učestvovala na sastancima, izradi Izvještaja i ostalim aktivnostima Odbora |
| Projekat: 12.1.1.2. Uspješno usklađivanje planova entiteta i Brčko Distrikta BiH u oblasti socijalne zaštite i penzija |
| 12.1.1.2.1. Redovna koordinacija s relevantnim ministarstvima entiteta i Vladom Brčko distrikta BiH po pitanju saradnje sa međunarodnim institucijama (EU, Vijeće Evrope, RSS, Svjetska Banka, UNICEF, CIDA i dr.) i njihovim programima iz oblasti socijalne zaštite i penzija | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije | broj | 8 | 12 | 12 | budžet | 31.000 | 31.000 | I II III IV - kvartal | I-IV | Održani su planirani sastanci i druge aktivnosti sa međunarodnim institucijama i organizacijama (UNICEF, UNDP, DEU - Koordinacija projekta, Švicarska agencija za razvoj i saradnju SDC...) |
| 12.1.1.2.2. Koordinacija aktivnosti u izradi prijedloga projektnih i planskih dokumenata iz oblasti socijalne zaštite i penzija | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu | broj | 2 | 3 | 3 | budžet | 30.000 | 30.000 | I II III IV - kvartal | I-IV | Sektor je sudjelovalo u izradi AD – IPA 2022 sa DEI BiH i nadležnim institucijama entiteta. |
| 12.1.1.2.3. Unošenje podataka o projektima u oblasti socijalne zaštite u PIMIS | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu | broj | 2 | 3 | 3 | budžet | 5.000 | 5.000 | I II III IV - kvartal | I-IV | Uneseni podaci o IPA projektima u PIMIS |
| Program: 12.1.2. Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti socijalne zaštite i penzija |
| Projekat: 12. 1.2.1. Uspješna realizacija obaveza iz međunarodnih akata čiji potpisnik je BiH |
| 12.1.2.1.1. Učešće u radu Radne grupe u vezi sa redovnom godišnjom publikacijom MISSCEO | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije | broj | 2 | 3 | 3 | budžet | 10.000 | 10.000 | I II III IV - kvartal | I-II-III | MCP BiH u saradnji sa nadležnim entitetskim institucijama i institucijama BD BiH izradilo prilog i dostavilo MISCCEO Sekretarijatu VE. Predstavnik Ministarstva učestvovao na redovnom sastanku komiteta . |
| 12.1.2.1.2. Učešće u radu Europske Platforme za socijalnu koheziju VE | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije | broj | 2 | 3 | 3 | budžet | 5.000 | 5.000 | I II III IV - kvartal | III | Predstavnica Sektora učestvovala na redovnom sastanku komiteta putem online platforme |
| 12.1.2.1.3. Koordinacija aktivnosti na pripremi priloga za izradu dokumenta za diskusiju, i učešće na sastanku Privremenog podobora za inovacije, informaciono društvo, socijalnu politiku i javno zdravstvo između EU i BiH, iz oblasti socijalne zaštite i penzija | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije | broj | 2 | 3 | 3 | budžet | 10.000 | 10.000 | II kvartal | I-IV | Sektor je pripremio Prilog za diskusiju za sastanak Privremenog podobora za inovacije, informaciono društvo, socijalnu politiku i javno zdravstvo između EU i BiH, iz oblasti socijalne zaštite i penzija |
| 12.1.2.1.4. Koordinacija aktivnosti na izradi priloga za Akcioni plan za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske Komisije za oblast socijalne zaštite i penzija | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije | broj | 3 | 4 | 4 | budžet | 5.000 | 5.000 | III-IV kvartal | II | Sektor je sudjelovao u izradi Priloga za izradu Akcionog plana |
| 12.1.2.1.5. Pripremanje informacija o primjeni bilateralnih međunarodnih ugovora/ sporazuma o socijalnom osiguranju koje je BiH zaključila sa drugim državama | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije | broj | 7 | 10 | 10 | budžet | 7.000 | 7.000 | I II III IV - kvartal | I,II,III i IV | Sektor je redovno dostavljao informacije o saradnji i statusu sporazuma o socijalnom osiguranju između BiH i drugih država |
| 12.1.2.1.6. Koordinacija aktivnosti u vezi primijene pravnih propisa o dogovoru o izuzeću između BiH i pojedinih država ugovornica | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije | broj | 6 | 8 | 8 | budžet | 10.000 | 10.000 | I II III IV - kvartal | I,II i III | Sektor je koordinirao aktivnosti u vezi primjene pravnih propisa o dogovoru o izuzeću između BiH, a po zahtjevu nadležnih institucija ili pravnih subjekata. |
| 12.1.2.1.7. Koordinacija sa entitetskim organima i organima drugih država ugovornica u vezi sa pojedinačnim zahtjevima osiguranika za ostvarivanja prava definiranim ugovorima o socijalnom osiguranju | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije | broj | 15 | 20 | 20 | budžet | 11.000 | 11.000 | I, II, III I IV | I,II, III i IV | Sektor je koordinirao prikupljao i distribuirao podatake za osiguranike sa nadležnim entitetskim institucijama i državama ugovornicama |
| 12.1.2.1.8. Koorinacija aktivnosti RG 19 u izradi Programa integrisanja Bosne I Hercegovine u EU | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije | % | 20 | 40 | 40 | budžet | 10.000 | 10.000 | I, II, III I IV | I-IV | U izvještajnom razdoblju izvršene su sve koordinacijske aktivnosti vezane za predsjedavanje RG 19 – Zapošljavanje i socijalne politike u procesu izrade Programa integrisanja BiH u EU. |
| Projekat: 12.1.2.2. Koordinacija aktivnosti na zaključivanju međunarodnih sporazuma i drugimeđunarodnih akata iz oblasti socijalne zaštite i penzija |
| 12.1.2.2.1. Kordinacija aktivnosti za zaključivanje sporazuma o socijalnom osiguranju između BiH i Australije- nastavak procesa pregovaranja | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije | % | 93 | 95 | 95 | budžet | 20.000 | 20.000 | IV kvartal | I-IV | U saradnji sa predstavnicima nadležnih entitetskih institucija, Ministarstvo putem Ambasade BiH u Australiji koordiniralo je nastavak procesa pregovaranja. |
| 12.1.2.2.2. Kordinacija aktivnosti za zaključivanje Ugovora o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Ruske Federacije | Sektor za rad, zapošljavanje,socijalnu zaštitu i penzije | % | 35 | 36 | 35 | budžet | 20.000 | 0 | IV kvartal | I-IV | Sektor je prikupio nedostajuća pozitivna mišljenja nadležnih entitetskih tijela u vezi započinjanja procesa pregovaranja. Nije bilo dodatnih aktivnosti. |
| 12.1.2.2.3. Ugovor o socijalnom osiguranju između BiH i Republike Turske - pokretanje postupka za izmjenu sporazuma | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije | % | 10 | 11 | 11 | budžet | 20. 000 | 20.000 | I, II, III i IV kvartal | I-III | Sektor je iskoordinirao i organizirao sastanak/pregovore između delegacija Bosne i Hercegovine i Republike Turske u vezi izmjene Ugovora o socijalnom osiguranju. |
| 12.1.2.2.4. Ugovor između BiH i Republike Poljske o socijalnom osiguranju – aktivnosti za zaključivanje novog sporazuma | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije | % | 10 | 30 | 10 | budžet | 20.000 | 0 | III i IV kvartal | - | U izvještajnom periodu nije bilo aktivnosti u postupku pregovoranja. |
| 12.1.2.2.5. Ugovori o socijalnom osiguranju između BiH i drugih država – Aktivnosti na pokretanju i nastavku pregovora za zaključivanje sporazuma pokretanje postupka za zaključivanje sporazuma | Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije | % | 10 | 11 | 10 | budžet | 40.000 | 0 | IV kvartal | - | U izvještajnom periodu nije bilo aktivnosti u postupcima pregovoranja sa novim državama ugovornicama |

| II- IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU AKCIONOG PLANA PREDVIĐENOG GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |
| --- |
| Opći cilj: Inkluzivan rast |
| Strateški cilj: Unaprijediti zdravstvenu zaštitu |
| Srednjoročni cilj: Unaprijediti kapacitete u oblasti zdravstva u BiH |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti zdravstva u BiH |
| Program projekti i aktivnosti | Nositelj aktivnosti (organizaciona jedinica) | Pokazatelji | Izvori finansiranja i troškovi | Vrijeme provođenja | Komentar |
|  |  | Jedinica mjerenja (%, broj ili opisno) | Polazna vrijednost (n) | Ciljana vrijednost (n+1) | Ostvarena vrijednost na kraju godine na kraju godine (n+1) | Izvori finansiranja (budžet, kredit, donacije, ostalo) | Planirani troškovi | Ostvareni troškovi | Planirani kvartal za provođenje | Kvartal kada je aktivnost provedena |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program 13.1: Prevencija, promocija i suzbijanje zaraznih i nezaraznih bolesti u BiH |
| Projekat 13.1.1: Priprema, implementacija, praćenje implementacije i podrška projektima prevencije i suzbijanja zaraznih i nezaraznih bolesti u cilju jačanja javnozdravstvenih kapaciteta |
| 13.1.1.1. Usvajanje informacije o realizaciji tekućeg granta „Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a, tuberkuloze i ovisnosti u BiH“ za 2021. godinu | Sektor za zdravstvo | opisno |  | uspješno | Aktivnost nije realizovana | budžet | 4.000 | 4.000 | IV | - | Aktivnost nije realizovana zbog toga što nije usvojen Budžet za 2021. u okviru kojeg je bio predviđen grant „Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a, tuberkuloze i ovisnosti u BiH“ za 2021. godinu. |
| 13.1.1.2. Usvajanje Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta ,,Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a, tuberkuloze i ovisnosti u BiH“ za 2022. godinu | Sektor za zdravstvo | % | 50% | 100% | Aktivnost realizovana | budžet | 8.000 | 8.000 | II-III | III | Odluku je usvojilo Vijeće ministara BiH na 54. sjednici održanoj 28. jula 2022. godine. |
| 13.1.1.3. Odluka o rasporedu sredstava namijenjenih za tekući grant ,,Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a, tuberkuloze i ovisnosti u BiH“ za 2022. godinu | Sektor za zdravstvo | % | 50% | 100% | Aktivnost realizovana | budžet | 8.000 | 8.000 | III-IV | IV | Odluka je usvojena na 84. vanrednoj sjednici Vijeća ministara BiH održanoj 22. decembra 2022. godine. |
| 13.1.1.4. „Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a , tuberkuloze i ovisnosti u BiH“ za 2022. godinu - grant neprofitnim organizacijama | Sektor za zdravstvo | broj | 0 | 3 | Aktivnost realizovana | budžet | 50.000 | 50.000 | IV | - | Odluka usvojena, ugovori sa korisinicima potpisani |
| 13.1.1.5. Realizacija tekućeg granta ,,Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a , tuberkuloze i ovisnosti u BiH“ za 2022. godinu | Sektor za zdravstvo | broj | 0 | 3 | Aktivnost realizovana | budžet | 5.000 | 5.000 | IV | - | Odluka usvojena, ugovori sa korisinicima potpisani |
| 13.1.1.6. Provođenje finansijske kontrole odobrenih sredstava za tekući grant ,,Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a, tuberkuloze i ovisnosti u BiH“ za 2022. godinu | Sektor za zdravstvo | broj | 0 | 1 | Aktivnost nije realizovana | budžet | 5.000 | 5.000 | IV | - | Aktivnost nije realizovana u 2022.godini jer je Odluka o rasporedu sredstava namijenjenih za tekući grant ,,Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a, tuberkuloze i ovisnosti u BiH“ za 2022. godinu usvojena u mjesecu decembru 2022.godine te će se realizacija prenijeti u 2023.godinu |
| 13.1.1.7. Implementacija Zakona o carinskoj politici BiH (izdavanje potvrda u svrhu oslobađanja robe od uvoznih dažbina na osnovu dostavljenih specifikacija) | Sektor za zdravstvo | broj | 0 | 8 | 13 | budžet | 10.000 | 10.000 | I-IV | I-IV | Izdato 13 potvrda o postojanju pravnog osnova za oslobađanje od plaćanja carina i drugih dadžbina. |
| 13.1.1.8. Implementacije Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH | Sektor za zdravstvo, u saradnji sa Sektorom za pravne, kadrovske i opšte poslove | opisno |  | uspješno | uspješno | budžet | 20.000 | 20.000 | I-IV | I-IV | Dato mišljenje na dokumente Agencije: -Izvještaj o radu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH za 2021. godinu, - Godišnji program rada Agencije za 2023. godinu. |
| 13.1.1.9. Provođenje aktivnosti Regionalnog centra za razvoj i saradnju u oblasti mentalnog zdravlja u Jugoistočnoj Evropi predviđenih Akcionim planom | Sektor za zdravstvo | % | 0 | 40% | 40% | budžet | 38.000 | 38.000 | I-IV | I-IV | Urađen je izvještaj o stanju mentalnog zdravlja u zemljama Jugoistočne Evrope. Promocija i zvanična objava izvještaja se očekuje početkom 2023. godine. U toku je pregovaranje projektnih prijedloga u cilju jačanja rada regionalnih centara za unapređenje zdravlja koji funkcionišu u okviru SEEHN-a. |
| 13.1.1.10. Koordinacija procesa pripreme aplikacija za TAIEX i ostale dostupne fondove i programe EU | Sektor za zdravstvo | opisno |  | uspješno | uspješno | budžet | 18.000 | 18.000 | I-IV | I-IV | MCP BiH je, u saradnji s nadležnim institucijama u sektoru zdravstva FBiH i kantona, RS i BD BiH, i uz konsultativnu podršku Direkcije za evropske integracije BiH, koordiniralo izradu Akcionog fišea za oblast zdravstva koji je predložen za podnošenje Evropskoj komisiji za finansiranje iz Programa predpristupne pomoći IPA III za 2024. godinu. |
| 13.1.1.11. Praćenje implementacije III faze „Projekta mentalnog zdravlja u BiH“ Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) | Sektor za zdravstvo | opisno |  | uspješno | uspješno | budžet | 8.000 | 8.000 | I | I-IV | Kontinuirano praćenje projektnih aktivnosti, učešće na sastancima Upravnog odbora Projekta i komunikacija sa Projektnim timom. |
| 13.1.1.12. Koordinacija implementacije Projekta „Jačanje kapaciteta za nadzor i odgovor na avijarnu i pandemijsku gripu u Bosni i Hercegovini” američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) (Ekstenzija V godine) | Sektor za zdravstvo | opisno |  | uspješno | uspješno | budžet | 20.000 | 20.000 | I-II | I | Projektne aktivnosti završene. Izrađen narativni i finanansijski izvještaj i dostavljeni donatoru. |
| 13.1.1.13. Informacija o realizaciji Projekta „Jačanje kapaciteta za nadzor i odgovor na avijarnu i pandemijsku gripu u Bosni i Hercegovini” američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) | Sektor za zdravstvo | broj | 0 | 1 | 0 | budžet | 5.000 | 5.000 | II | - | Aktivnost nije realizovana. |
| 13.1.1.14. Učešće u Zajedničkoj akciji „Jačanje pripravnosti u EU protiv ozbiljnih prekograničnih prijetnji i podrška implementaciji Međunarodnih zdravstvenih propisa (IHR) (SHARP 2018) | Sektor za zdravstvo | opisno |  | uspješno | uspješno | budžet | 15.000 | 15.000 | IV | I-IV | Kontinuirana koordinacija/praćenje/ učešće u implementaciji projektnih aktivnosti u okviru odabranih radnih paketa. Izrada revidiranog prijedloga aktivnosti i budžeta za potrebe pripreme amandmana za SHARP. |
| 13.1.1.15. Učešće u WholEUGrain projektu | Sektor za zdravstvo | opisno |  | uspješno | uspješno | budžet | 12.000 | 12.000 | IV | I-IV | Kontinuirana koordinacija/praćenje/ učešće u implementaciji projektnih aktivnosti. Učešće na Proljetnoj školi o WGP (mart 2022) i sjednicama Upravnog i Konzorcijumskog odbora projekta. Provođenje procedure kod nadležnih institucija u BiH za uključivanje u projekat entitetskih zavoda/ instituta za javno zdravstvo. Učešće na Finalnoj konferenciji projekta (oktobar 2022). |
| 13.1.1.16. Učešće u Zajedničkoj akciji Best-ReMaP (2019) | Sektor za zdravstvo | opisno |  | uspješno | uspješno | budžet | 7.000 | 7.000 | IV | I-IV | Kontinuirana koordinacija/praćenje/ učešće u implementaciji projektnih aktivnosti u okviru odabranih radnih paketa. Učešće na 1. sastanku intersektorskih radnih grupa Republike Srpske i Federacije BiH koji su zajedno organizovali MCP BiH, Zavod za javno zdravstvo FBiH i Institut za javno zdravstvo RS, u okviru WP7 - Javne nabavke hrane u javnim ustanovama – pilot pristup EU. |
| 13.1.1.17. Učešće u Zajedničkoj akciji JADECARE (2019) | Sektor za zdravstvo | opisno |  | uspješno | - | budžet | 5.000 | 5.000 | IV | - | MCP BiH je odustalo od učešća u ovom projektu, o čemu je krajem 2021. godine obaviješten koordinator projekta koji je pokrenuo predviđenu proceduru kod EU u vezi s prestankom učešća BiH u JADECARE. |
| 13.1.1.18. Realizacija aktivnosti iz projekta/akcije „EU4Health: Doprinos dostupnosti i pristupu vakcinama protiv COVID-19 u BiH“ | Sektor za zdravstvo | opisno |  | uspješno | uspješno | budžet | 20.000 | 20.000 | I-IV | I-IV | Tijekom 2022. godine u sklopu Programa EU4Health realizirana je nabava cjepiva, opreme za cijepljenje te opreme i vozila za jačanje kapaciteta hladnih lanaca. Također, održana su četiri sastanka Upravnog odbora gdje je Sektor za zdravstvo MCP BiH imao koordinirajuću ulogu. MCP BiH je tijekom 2022. godine obavljalo poslove vidljivosti i komunikacije u sklopu pomenutog programa. Pored toga se radi, na tjednom i šestomjesečnom temelju, izvještavanje o realiziranim aktivnostima prema Delegaciji Europske unije u BiH. |
| Projekat 13.1.2: Implementacija aktivnosti u cilju zaštite i promocije zdravlja |
| 13.1.2.1. Unapređenje prezentacije Sektora za zdravstvo na zvaničnoj web stranici MCP BiH | Sektor za zdravstvo, u saradnji sa Uredom sekretara | broj | 0 | 12 | 12 | budžet | 9.000 | 9.000 | I-IV | I-IV | Na zvaničnoj web stranici MCP BiH kontinuirano su objavljivane informacije o značajnijim aktivnostima Sektora za zdravstvo. Postavljene su dnevne informacije koje se odnose na epidemiološku situaciju u vezi s pandemijom COVID-19. |
| 13.1.2.2. Unapređenje medijske promocije i obilježavanje značajnih datuma u oblasti zdravstva prema Programu Vijeća ministara BiH | Sektor za zdravstvo, u saradnji sa Uredom sekretara | broj | 0 | 8 | 13 | budžet | 9.000 | 9.000 | I-IV | I-IV | Pripremljena su i na zvaničnoj web stranici Ministarstva objavljena saopštenja povodom obilježavanja značajnih datuma: Svjetski dan borbe protiv karcinoma (04.02.), Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti (15.02.), Svjetski dan bubrega (10.03.), Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze (24.03.), Svjetski dan malarije (25.04.), Dan borbe protiv malignih oboljenja kože (15.05.), Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije (17.05.), Svjetski dan nepušenja (31.05.), Svjetski dan davalaca krvi (14.06.), Svjetski dan borbe protiv bjesnila (28.09.), Svjetski dan srca (29.09.), Svjetski dan dijabetesa (14.11.), Međunarodni dan o svjesnosti o prijevremenom rođenju (17.11.). |
| 13.1.2.3. Podrška radu Konferencije za oblast zdravstva u BiH | Sektor za zdravstvo | broj | 0 | 4 | 2 | budžet | 15.000 | 15.000 | I-IV | I | Održana su dva sastanka Konferencije za oblast zdravstva u BiH (10. sastanak Konferencije je održan 24.01.2022. godine, a 11. sastanak Konferencije je održan 04.02.2022. godine). |
| 13.1.2.4. Koordinacija rada Jedinice za kontrolu tuberkuloze u Bosni i Hercegovini | Sektor za zdravstvo | broj | 0 | 1 | 1 | budžet | 5.000 | 5.000 | I-IV | I-III | Na osnovu podataka nadležnih institucija FBiH, RS i BD, pripremljen Godišnji izvještaj o kretanju tuberkuloze u BiH za 2022. godinu, dobijena saglasnost i podaci uneseni na platformu SZO u definisanom roku. Izvršena validacija podataka, u skladu sa zahtjevom SZO. |
| 13.1.2.5. Koordinacija i učešće u radu ekspertnih komisija i radnih grupa uspostavljenih od strane Vijeća ministara BiH | Sektor za zdravstvo | broj | 0 | 4 | 4 | budžet | 15.000 | 15.000 | I-IV | I-IV | Koordinacija i učešće u radu sljedećih komisija: -Komisije eksperata za poliomijelitis u BiH; -Komisije za certifikaciju eradikacije poliomijelitisa u BiH (Izvještaj za 2021. godinu upućen Vijeću ministara BiH na razmatranje i usvajanje). -Komisije za sprovođenje Međunarodnih zdravstvenih propisa (IHR) u BiH (dnevno izvještavanje prema EUROIHR; dnevna komunikacija sa članovima Komisije imenovamim od entiteta i BD; kontinuirana komunikacija sa međunarodnim IHR kontakt tačkama u vezi s razmjenom informacija o osobama koje su bile u bliskom kontaktu sa sumnjivim ili potvrđenim slučajevima zaraze COVID-19). Nacionalna IHR kontakt tačka za BiH bila dostupna 24/7 tokom izvještajnog perioda. -Predstavnici Sektora za zdravstvo učesvovali u aktivnostima iz nadležnosti Tijela za nadzor nad provedbom Strategije BiH za sprječavanje širenja oružja za masovno uništavanje koje je koordiniralo Ministarstvo inostranih poslova BiH. |
| 13.1.2.6. Koordinacija i učešće u radu ekspertnih komisija i radnih grupa uspostavljenih od strane Konferencije za oblast zdravstva u BiH | Sektor za zdravstvo | broj | 0 | 8 | 8 | budžet | 17.000 |  | I-IV | I-IV | Radne grupe su u većoj mjeri završile izvještaje, u skladu sa dobijenim zahtjevima. |
| 13.1.2.7. Učešće u radu ostalih ekspertnih komisija i interesornih radnih grupa koji imaju uticaj na zdravlje stanovništva | Sektor za zdravstvo | broj | 0 | 8 | 3 | budžet | 11.000 | 11.000 | I-IV | I-IV | -Multisektorska radna grupa uspostavljena u okviru projekta “Osnaživanje procesa suprotstavljanja krijumčarenju i ilegalnoj trgovini duhanskim proizvodima u okviru EU integracija” koji implementira Udruženje PROI; -Radna grupa za Globalnu analizu i procjenu sanitarnih uslova i vode za piće (GLAAS) - ciklus izvještavanja 2021/2022. |
| 13.1.2.8. Implementacija aktivnosti iz Programa razvoja sistema zaštite i spašavanja na nivou institucija i organa BiH | Sektor za zdravstvo, u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH | opisno |  | uspješno | uspješno | budžet | 8.000 | 8.000 | I-IV | - | Predstavici Sektora za zdravstvo su učestvovali na sljedećim događajima: -Međunarodnoj terenskoj vježbi službi zaštite i spašavanja za efikasniji odgovor na zemljotrese “ResponSEE” , održanoj u aprilu 2022, čiji je domaćin bila BiH. Cilj vježbe bio je jačanje spremnosti i odgovora na prirodne ili druge nesreće u državama Zapadnog Balkana kroz povećanje interoperabilnosti i regionalne saradnje. -Radionici ECDC-a za obuku o komunikaciji rizika u vanrednim situacijama, održanoj u septembru 2022, kao dio EU-Inicijative za sigurnost zdravlja. Cilj obuke bio je istaknuti i raspraviti pristupe komunikaciji rizika koristeći nove izazove izazvane pandemijom COVID-19 i druge primjere kako bi se istaknula važnost i primjena komunikacije rizika kao jednog aspekta u uspješnom upravljanju epidemijama zaraznih bolesti. - Table-top vježbi SZO “JADE” (Joint Assessment and Detection of Events), u novembru 2022. Ciljevi vježbe bili su: verifikovati dvosmjernu komunikaciju između nacionalnih kontakt tački za IHR i Regionalne tačke SZO za IHR; testirati procjenu javno zdravstvenih događaja; testirati pristup i upotrebu platforme EIS (IHR Event Information Site) od strane nacionalnih kontakt tački za IHR; ažurirati znanje nacionalnih kontakt tački za IHR o biosigurnosnim procedurama i planovima zemalja članica IHR-a. - Radionica na temu jačanja implementacije IHR-a, organizovana u septembru 2022, u okviru Zajedničke akcije SHARP. Ciljevi radionice bili su: povećati i razmijeniti znanje o dobrim praksama kapaciteta za IHR u oblasti nadzora i komunikacije rizika, te razgovarati o rješavanju izazova za održivost kapaciteta za IHR u navedenim oblastima. |
| 13.1.2.9. Koordinacija aktivnosti u vezi s prevencijom, suzbijanjem i otklanjanjem epidemije zaraznog oboljenja COVID-19 prouzrokovane korona virusom (prihvat i raspodjela medicinskih sredstava i opreme doniranih Bosni i Hercegovini od strane domaćih i međunarodnih subjekata, učešće predstavnika iz oblasti zdravstva u BiH na radionicama, izrada aplikacija i dr.) | Sektor za zdravstvo | opisno |  | uspješno | uspješno | budžet | 25.000 | 25.000 | I-IV | I-IV | U toku 2022. godine realizovano je 11 donacija u vezi s prevencijom, suzbijanjem i otklanjanjem zaraznog oboljenja COVID-19. Donacije su obezbijedili sljedeći donatori: Euro-atlanski centar za koordinaciju i odgovor na katastrofe (NATO), Fond za djecu Ujedinjenih naroda (UNICEF) – 6 donacija, Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) – 2 donacije, Republika Austrija - Grad Beč (za Udruženje „Pomozi.ba“) i Alijansa javnog zdravlja iz Ukrajine. Predstavnici Sektora za zdravstvo su učestvovali na online radionicama organizovanmim na temu odgovora na COVID-19. |
| 13.1.2.10. Izrada Srednjoročnog plana rada i Godišnjeg programa rada MCP BiH i VM BiH na osnovu Srednjoročnog programa rada VM BiH, izrada godišnjeg budžeta, Dokumenta okvirnog budžeta (DOB), ERP-a, Plana službenih putovanja i Plana nabavki | Sektor za zdravstvo, u saradnji sa Uredom sekretara i Sektorom za finansijsko – materijalne poslove i unutrašnju podršku | % | 0 | 100% | 100% | budžet | 9.500 | 9.500 | III-IV | I-IV | 1. Elementi za izradu Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara BiH za period 2023-2025 (dio A); 2. Nacrt Srednjoročnog plana rada MCP BiH 2023-2025; 3. Akcioni plan Nacrta Srednjoročnog plana rada MCP BiH za period 2023-2025; 4. Dokument okvirnog budžeta Sektora za zdravstvo 2022-2024; 5. Izvod iz Programa rada MCP BiH (Sektora za zdravstvo) za potrebe izrade Programa rada Vijeća ministara BiH za 2022. godinu; 6. Dopuna Strateškog okvira institucija BiH do 2030. godine; 7. Izrada godišnjeg budžeta za 2023. godinu; 8. Program ekonomskih reformi BiH 2023.-2025; 9. Elementi za izradu Plana službenih putovanja i Plana nabavki. |
| 13.1.2.11. Izrada izvještaja o radu Sektora prema godišnjem i srednjoročnom programu rada MCP BiH, VM BiH i drugih izvještaja | Sektor za zdravstvo, u saradnji sa Uredom sekretara | % | 0 | 100% | 100% | budžet | 9.500 | 9.500 | I-IV | I-IV | 1. Izvještaj o radu MCP BiH za 2021. godinu; 2. Izvod iz Izvještaja o radu MCP BiH za 2021. za potrebe izrade Izvještaja o radu VM BiH za 2021. godinu; 3. Izvještaj o provođenju Srednjoročnog programa rada MCP BiH za period 2020.-2021. godina; 4. Izvještaj o radu MCP BiH za period 1.1.-30.6.2022. godine; 5. Realizacija zaključaka Vijeća ministara BiH za period 1.1. do 30.6. i 1.1. do 30.9.2022. godine. |
| Program 13.2: Međunarodna saradnja u oblasti zdravstva |
| Projekat 13.2.1: Izvještavanje i ispunjavanje obaveza BiH u procesu pristupanja EU i obaveza iz drugih međunarodnih pravnih akata |
| 13.2.1.1. Program zdravstveno-statističkih izvještavanja u BiH: 1. Praćenje i izvještavanje prema SZO i Savjetu ministara BiH o novonastaloj javnozdravstvenoj prijetnji od međunarodne važnosti, u skladu sa Međunarodnom zdravstvenom regulativom (IHR) 2005 –Annex 2 i izrada godišnjih izvještaja za SZO i Savjet ministara 2. Provođenje nadzora nad akutnom flakcidnom paralizom u BiH kroz rad Ekspertne komisije za poliomijelitis i Komisije za certifikaciju eradikacije poliomijelitisa u BiH, Izrada godišnjeg izvještaja o statusu poliomijelitisa, dječje paralize i akutne flakcidne paralize u BiH za SZO i Savjet ministara BiH; 3. Izvještavanje u skladu sa usaglašenim, od strane MCP BiH, MZSZ RS, FMZ i OZ BD BiH, Pregledom obaveza, rokova i formata izvještavanja BiH za međunarodno izvještavanje u oblasti zdravstva prema međunarodnim institucijama i organizacijama za 2022. | Sektor za zdravstvo | broj | 0 | 20 | 20 | budžet | 70.000 | 70.000 | I-IV | I-IV | 1.Dostavljene informacije o epidemiološkoj situaciji u vezi s COVID-19 Vijeću ministara BiH; 2. Komisija eksperata za poliomijelitis sedmično izvještavala SZO sa podacima dobijenim iz nadzora nad AFP-om. Komisija za certifikaciju eradikacije poliomijelitisa u BiH izradila izvještaj za 2021. godinu koji je dostavljen Regionalnoj certifikacionoj komisiji. 3. Izrada, izvještaja “Zdravlje za sve ” za 2021. godinu. Izrađen izvještaj o nemonetarnoj zdravstvenoj statistici, Izrada mjesečnih izvještaja o verifikaciji uklanjanja morbila i rubeole. Urađen godišnji izvještaj o verifikaciji uklanjanja morbila i rubeole. Izrada sedmičnih izvještaja sa podacima o SARI sentinel nadzoru nad influencom. Urađen izvještaj u okviru modula za reproduktivno zdravlje za 13. Istraživanje UN o stanovništvu i razvoju. Godišnji izvještaj o osobama liječenim zbog zlouporabe opojnih droga u BiH za 2020. godinu dostavljen Ministarstvu sigurnosti BiH i Komisiji za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga. Izvještavanje prema MS BiH u vezi pripreme informacije o stanju u oblasti migracija u BiH za Vijeće ministara BiH, Predsjedništvo BiH i Parlamentarnu skupštinu BiH (kvartalno). |
| 13.2.1.2. Izrada i usaglašavanje Pregleda obaveza, rokova i formata izvještavanja BiH za međunarodno izvještavanje u oblasti zdravstva prema međunarodnim institucijama i organizacijama za 2022. godinu | Sektor za zdravstvo | % | 50% | 100% | 100% | budžet | 9.000 | 9.000 | IV | IV | Prijedlog pregleda obaveza je usaglašen sa nadležnim institucijama entiteta i BD BiH. |
| 13.2.1.3. Učešće u radu Radne grupe - primjena Zakona o implementaciji Konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, gomilanja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju | Sektor za zdravstvo | broj | 0 | 2 | 9 | budžet | 5.000 | 5.000 | I-IV | I-IV | Imenovani predstavnik MCP BiH/Sektora za zdravstvo učestvovao na 7 sjednica Komisije za robu dvojne namjene, kao i na dvodnevnoj radionici održanoj u novembru na temu “Prepoznavanje robe dvojne namjene”, koja je organizirana u okviru projekta EU P2P za kontrolu robe dvojne namjene. |
| 13.2.1.4. Provođenje procedure za uplatu kontribucije za učešće Bosne i Hercegovine u programu „EU za zdravlje (EU4HEALTH) 2021-2027“ za 2022. godinu | Sektor za zdravstvo | broj | 0 | 1 | 0 | budžet | 3.000 | 3.000 | II | - | Aktivnost nije realizovana jer nije potpisan sporazum o o učešću BiH u programu “EU4Health”. |
| 13.2.1.5. Informacija o učešću Bosne i Hercegovine u Programu “EU4Health“ za 2022. godinu | Sektor za zdravstvo | opisno |  | završeno | - | budžet | 5.000 | 5.000 | IV | - | Aktivnost nije realizovana jer nije potpisan sporazum o o učešću BiH u programu “EU4Health”. |
| 13.2.1.6. Ispunjavanje obaveza Bosne i Hercegovine u vezi s konvencijama i dodatnim protokolima Vijeća Evrope | Sektor za zdravstvo | opisno |  | uspješno | uspješno | budžet | 32.000 | 32.000 | I-IV | I-IV | Održan jedan sastanak Multisektorske radne grupe za praćenje implementacije Konvencije Vijeća Evrope o krivotvorenju medicinskih proizvoda i sličnim krivičnim djelima koja predstavljaju prijetnju javnom zdravlju (MEDICRIME konvencija). U toku je pribavljanje mišljenja MFT BiH i Ureda za zakonodavstvo na Izvještaj o radu Multisektorske radne grupe. Koordinacija s nadležnim institucijama u oblasti zdravstva entiteta s ciljem prikupljanja podataka za Godišnji izvještaj o provedbi Konvencije o biološkom oružju (BWC). Predstavnik MCP BiH učestvovao na radionici za pripremu 9. Pregleda Konvencije o biološkom oružju (Zagreb, maj 2022.). |
| 13.2.1.7. Koordinacija aktivnosti u vezi s ispunjavanjem obaveza Bosne i Hercegovine iz Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duvana (FCTC WHO) | Sektor za zdravstvo | % | 0 | 100% | 100% | budžet | 15.000 | 15.000 | IV | I-IV | - U saradnji sa nadležnim institucijama BiH, FBiH, RS i BD BiH pokrenute aktivnosti na pripremi izvještaja BiH o implementaciji WHO FCTC za 2023. godinu. -Imenovan predstavnik UINO BiH za posmatrača u Radnoj grupi za sistem pronalaženja i praćenja formiranoj u skladu s članom 8. Protokola o uklanjanju ilegalne trgovine trgovinom WHO FCTC. |
| 13.2.1.8. Provođenje procedure za uplatu kontribucije za članstvo Bosne i Hercegovine u FCTC WHO | Sektor za zdravstvo | broj | 0 | 1 | 0 | budžet | 5.000 | 5.000 | III | - | Aktivnost će biti realizovana u narednom periodu, s obzirom na to da se članarina plaća za period 2022-2023, na osnovu zahtjeva koji će biti upućen MIP-u BiH. |
| 13.2.1.9. Provođenje istraživanja o Globalnoj analizi i procjeni sanitacije i pijaće vode (GLAAS) | Sektor za zdravstvo | broj | 0 | 1 | 1 | budžet | 12.000 | 12.000 | III-IV | II | Multisektorska Radna grupa, koju je koordiniralo MCP BiH, uradila je Izvještaj o Globalnoj analizi i procjeni sanitarnih uslova i vode za piće (GLAAS) - ciklus izvještavanja 2021/2022. Navedeni Izvještaj je u predviđenom roku (01.04.2022.) dostavljen SZO - Regionalnom uredu za Evropu. |
| 13.2.1.10. Koordinacija aktivnosti u procesu ispunjavanja obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između BiH i EU u dijelu koji se odnosi na zdravstvo – priprema informacija i izvještaja za sastanke Odbora i pododbora | Sektor za zdravstvo | % | 0 | 100% | 100% | budžet | 10.000 | 10.000 | I-IV | I-IV | -Koordinacija/praćenje aktivnosti u vezi s Programom integrisanja BiH u EU za Poglavlje 28 - Zaštita potrošača i zdravlja; -Pripremljene i dostavljene Direkciji za evropske intregracije BiH ažurirane informacije za Dokumenat za diskusiju za 6. sastanak Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju, uključujući zaštitu zdravlja i potrošača; -Pripremljene informacije za Prilog institucija u BiH za redovan godišnji izvještaj o BiH u procesu EU integracija i dostavljen Direkciji za evropske integracije. - Za DEI BiH pripremljene ažurirane informacije o realizaciji zaključaka sa 6. sastanka IPA Monitoring odbora koja se odnose ne oblast zdravstva. - Obezbijeđeni inputi za revidirani nacrt dokumenta “IPA III Strateški odgovor za BiH 2022-2025” i dostavljeni u DEI BiH. |
| 13.2.1.11. Koordinacija aktivnosti u procesu ispunjavanja obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između BiH i EU u dijelu koji se odnosi na zdravstvo – priprema i učešće na Ministarskoj konferenciji za zdravlje i zaštitu potrošača | Sektor za zdravstvo | % | 0 | 100% | - | budžet | 15.000 | 15.000 | I-IV | - | U izvještajnom periodu nije bilo aktivnosti. |
| 13.2.1.12. Saradnja sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (SZO) | Sektor za zdravstvo | % | 0 | 100% | 100% | budžet | 30.000 | 30.000 | I-IV | I-IV | Učešće na sastancima u organizaciji SZO: -75.sjednica Svjetske zdravstvene skupštine, -72. sjednica Regionalnog komiteta SZO za Evropu (Izrael, septembar 2022.), -Posebna (online) sjednica Regionalnog komiteta SZO za Evropu (10-11.05.2022.), - Sastanak na visokom nivou o zdravlju i migracijama u WHO Regionu za Evropu: Zajedničko oblikovanje vizije zdravlja izbjeglica i migranata (Istanbul, Turska, 17-18.03.2022.). Učešće predstavnika MCP BiH/Sektora za zdravstvo na stručnim radionicma i obukama: -STAR trening za procjenu rizika po zdravlje (Istanbul, novembar 2022.), - Edukacija “Public Health Emotional Resilience Course” (Rim, novembar 2022.). |
| 13.2.1.13. Provođenje procedure za uplatu kontribucije za članstvo Bosne i Hercegovine u SZO | Sektor za zdravstvo | broj | 0 | 1 | 1 | budžet | 3.500 | 3.500 | II | I | Uplata kontribucije za 2022. godinu izvršena 04.02.2022. godine. |
| 13.2.1.14. Saradnja sa Evropskim centrom za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) | Sektor za zdravstvo | % | 0 | 100% | 100% | budžet | 13.000 | 13.000 | I-IV | I-IV | -Učešće u ECDC-IPA6 akciji „Pripremne mjere za učešće Zapadnog Balkana i Turske u ECDC-u s posebnim naglaskom na koncept Jedno zdravlje u borbi protiv AMR-a i pojačani nadzor SARI-a“, koju finansira EU/EC-DG NEAR (IPA), na osnovu sporazuma između Epiconcept (francuske kompanije za IT usluge i savjetovanje u oblasti epidemiologije, IT sistema javnog zdravstva, e-zdravlja i nauke o podacima), ECDC-a i MCP BiH, potpisanog 24.03.2022. godine. Na osnovu navedenog sporazuma realizovane su aktivnosti u okviru prve faze projekta (april 2021.-mart 2022.). Potpisan je sporazum za drugu fazu projekta, koja će trajati od aprila 2022. - marta 2023. godine. Aktivnosti se kontinuirano realizuju u skladu sa sporazumom. - Na osnovu zahtjeva ECDC-a, a u koordinaciji sa nadležnim institucijama u BiH, dostavljena imenovanja kontakt osoba za specifične tematske oblasti, kao i informacije koje zahtijeva ECDC. - Učešće predstavnika Sektora za zdravstvo na Godišnjem sastanku ECDC korespondenata. |
| 13.2.1.15. Saradnja sa ostalim UN agencijama (UNICEF, UNFPA, UNDP, UNECE) | Sektor za zdravstvo | % | 0 | 100% | 100% | budžet | 18.000 | 18.000 | I-IV | I-IV | Uzeto učešće na stručnom skupu „Za zdravlje svakog djeteta – značaj javnog zdravlja u kriznim situacijama“, u organizaciji Zavoda za javno zdravstvo FBiH, a u okviru zajedničkog programa Vlade Švajcarske i UN-a „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u BiH”. - Na osnovu Memoranduma o razumijevanju o pružanju usluga nabavke između UNICEF-a i Vijeća ministara BiH, koji je potpisan 2021. godine, UNICEF je preko svog Odjela za nabavke u Danskoj vršio nabavku i isporuku opreme za hladni lanac, medicinskog i nemedicinskog materijala zdravstvenim ustanovama u BiH u okviru projekta “EU4Health”. |
| 13.2.1.16. Saradnja sa Zdravstvenom mrežom Jugoistočne Evrope (SEEHN) | Sektor za zdravstvo | % | 0 | 100% | 100% | budžet | 20.000 | 20.000 | IV | I-IV | Učešće predstavnika Sektora za zdravstvo na sastancima i ostalim događajima koje je organizovao Sekretarijat SEEHN-a: - Predforum na visokom nivou i 45. Plenarni sastanak SEEHN-a, u junu 2022, - Health Diplomacy Course, u novembru 2022. Kordinacija aktivnosti u vezi s TAIEX radionicom na temu “Microplastika i jedno zdravlje”, u saradnji sa predstavnicima zdravstvenih vlasti entitetskih i BD BiH. |
| 13.2.1.17. Provođenje procedure za uplatu kontribucije za članstvo Bosne i Hercegovine u SEEHN | Sektor za zdravstvo | broj | 0 | 1 | 1 | budžet | 3.500 | 3.500 | III | II | Aktivnost realizovana u junu 2022. |
| 13.2.1.18. Saradnja sa Vijećem Evrope (VE) | Sektor za zdravstvo | % | 0 | 100% | 100% | budžet | 15.000 | 15.000 | IV | II-IV | Aktivnosti su kontinuirano realizovane. Učešće na dva sastanka Komiteta za bioetiku, u junu i novembru 2022. U procesu je izrada izvještaja o utjecaju umjetne inteligencije na zdravstvenu njegu, te izrada smjernica o zdravstvenoj pismenosti koje će biti prevedene na sve jezike zemalja članica Vijeća Evrope. |
| Projekat 13.2.2: Provođenje procedure za zaključivanje međunarodnih sporazuma i pristupanja drugim međunarodnim pravnim aktima i implementacija istih |
| 13.2.2.1. Koordinacija aktivnosti u oblasti liječenja pacijenata van BiH | Sektor za zdravstvo | % | 0 | 100% | 80% | budžet | 15.000 | 15.000 | III-IV | III-IV | MCP BiH je uputilo dopis Sekretarijatu Međunarodne fondacije Eurotransplant u vezi s uslovima za pristupanje navedenoj mreži, sa zahtjevom da razmotri mogućnost podnošenja aplikacije BiH za članstvo uzimajući u obzir složenu administrativnu strukturu sektora zdravstva u BiH. |
| 13.2.2.2. Učešće u aktivnostima radi potpisivanja sporazuma o socijalnom osiguranju | Sektor za zdravstvo, u saradnji sa Sektorom za rad, zapošlj., soc.zaštitu i penzije | opisno |  | uspješno | - | budžet | 11.000 | 11.000 | I-IV | - | Nije bilo aktivnosti u izvještajnom periodu. |
| 13.2.2.3. Implementacija sporazuma/ administrativnih dogovora o provođenju sporazuma o socijalnom osiguranju | Sektor za zdravstvo | broj | 0 | 10 | 42 | budžet | 15.000 | 15.000 | I-IV | I-IV | Izdata 42 uvjerenja za primjenu pravnih propisa BiH za detaširane radnike na teritoriji druge države ugovornice (Obrazac BIH/SI 1 i BIH -BE 101) |
| 13.2.2.4. Implementacija zaključenih bilateralnih sporazuma u oblasti zdravstva | Sektor za zdravstvo | opisno |  | uspješno | uspješno | budžet | 15.000 | 15.000 | I-IV | III-IV | Pokrenute su aktivnosti sa ciljem uspostavljanja Zajedničke radne komisije za implementaciju Sporazuma između VM BiH i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti zdravstva. |
| 13.2.2.5. Ažuriranje pregleda statusa međunarodnih sporazuma/konvencija u oblasti zdravstva | Sektor za zdravstvo | % | 50% | 100% | 100% | budžet | 4.000 | 4.000 | I-IV | I-IV | Ažuriran pregled statusa sporazuma/ konvencija. |
| 13.2.2.6. Koordinacija aktivnosti za zaključivanje bilateralnih i međunarodnih ugovora/sporazuma/ protokola | Sektor za zdravstvo | % | 20% | 50% | 50% | budžet | 20.312 | 20.312 | I-IV | III-IV | Pribavljene su saglasnosti entitetskih i kantonalnih ministarstava zdravstva i BD BiH na nacrte sporazuma između Kabineta ministara Republike Kirgistan i VM BiH iz oblasti zdravstva i medicine. U toku su aktivnosti u vezi s pokretanjem procedure za zaključivanje navedenih sporazuma. |
| 13.2.2.7. Provođenje procedure za potpisivanje Dvogodišnjeg sporazuma o saradnji između Bosne i Hercegovine i Regionalne kancelarije SZO za Evropu za period 2022-2023. | Sektor za zdravstvo | broj | 0 | 1 | 1* | budžet | 22.000 | 22.000 | IV | I-IV | *U toku su pripremne aktivnosti za potpisivanje Dvogodišnjeg sporazuma o saradnji između BiH i Regionalne kancelarije SZO za Evropu za period 2022-2023. |
| 13.2.2.8. Implementacija ugovora i sporazuma o nabavci vakcina protiv COVID-19 i ostalih zdravstvenih protivmjera koje je zaključila/ potpisala Bosna i Hercegovina (Sporazum o zajedničkim javnim nabavkama zdravstvenih protivmjera – JPA, COVAX mehanizam, EU4Health) | Sektor za zdravstvo | opisno |  | uspješno | uspješno | budžet | 29.657 | 29.657 | I-IV | I-IV | Učešće na online sastancima u okviru mehanizama. Koordinacija dijeljenja najnovijih informacija sa nadležnim institucijama entiteta i BD BiH. |

| II- IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU AKCIONOG PLANA PREDVIĐENOG GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |
| --- |
| Opći cilj: Upravljanje u funkciji rasta |
| Strateški cilj: Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta |
| Srednjoročni cilj: Obezbijediti uslove za efikasno ostvarivanje prava u oblasti državljanstva i putnih isprava |
| Specifični cilj: Osigurati uslove i primjenu važećih međunarodnih ugovora i zakona u oblasti državljanstva i putnih isprava, lične karte državljana BiH, jedinstvenog matičnog broja, prebivališta i boravišta državljana BiH, ličnih podataka |
| Program projekti i aktivnosti | Nositelj aktivnosti (organizaciona jedinica) | Pokazatelji | Izvori finansiranja i troškovi | Vrijeme provođenja | Komentar |
|  |  | Jedinica mjerenja (%, broj ili opisno) | Polazna vrijednost (n) | Ciljana vrijednost (n+1) | Ostvarena vrijednost na kraju godine na kraju godine (n+1) | Izvori finansiranja (budžet, kredit, donacije, ostalo) | Planirani troškovi | Ostvareni troškovi | Planirani kvartal za provođenje | Kvartal kada je aktivnost provedena |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.1 Državljanstvo i putne isprave |
| Projekat |
| 6.1.1 Kreiranje i provođenje međunarodnih ugovora, zakona i podzakonskih akata iz oblasti državljanstva i putnih isprava | Sektor za državljanstvo i putne isprave | Opisno | Utvrđeni podaci | Sačinjen izvještaj |  | 197.000 | 197.000 |  | I-IV |  |  |
| 6.1.2 Efikasno obavljanje postupaka u predmetima: sticanja i prestanka državljanstva, u oblasti putnih isprava, i u oblasti revizije odluka o naturalizaciji stranih državljana naturalizovanih između 06.04.1992. godine i 01.01.2006. godine | Sektor za državljanstvo i putne isprave | Broj upravnih postupaka | 3184 932 | 3200 900 |  | 394.000 | 394.000 |  | I-IV |  | Ostvarena vrijednost je za period 01.01-08.12.2022. godine |
| 6.1.3 Efikasna naplata i kontrola naplate administrativnih taksi | Sektor za državljanstvo i putne isprave | Opisno | Utvrđeni podaci | Sačinjen izvještaj |  | 197.000 | 197.000 |  | I-IV |  | Ostvareni prihodi u iznosu 818.210,00 KM period 01.01.2022-30.11.2022. godine |

| II- IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU AKCIONOG PLANA PREDVIĐENOG GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |
| --- |
| Opći cilj: Održiv rast |
| Strateški cilj: 7. Poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj okolinske infrastruktire uz povećanje otpornosti na klimatske promjene |
| Srednjoročni cilj: 7.4. Uredoto državnu granicu BiH |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela za koordinaciju aktivnosti na uređenju državne granice BiH |
| Program projekti i aktivnosti | Nositelj aktivnosti (organizaciona jedinica) | Pokazatelji | Izvori finansiranja i troškovi | Vrijeme provođenja | Komentar |
|  |  | Jedinica mjerenja (%, broj ili opisno) | Polazna vrijednost (n) | Ciljana vrijednost (n+1) | Ostvarena vrijednost na kraju godine na kraju godine (n+1) | Izvori finansiranja (budžet, kredit, donacije, ostalo) | Planirani troškovi | Ostvareni troškovi | Planirani kvartal za provođenje | Kvartal kada je aktivnost provedena |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.4.1. Osigurati procesno-formalne uslove za potvrđivanje državne granice sa Republikom Srbijom i Republikom Hrvatskom |
| 7.4.1.1. Koordinacija aktivnosti na osiguranju procesno-foermalnih uslova za potvrđivanje državne granice sa Republikom Srbijom |
| 7.4.1.1.1. Pružanje administrativno-tehničke pomoći Državnoj komisiji za granicu BiH i obezbjeđenje uslova za njen rad | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | % | 0 | 100 | 100 | Budžet | 25.000 | 25.000 | I, II, III i IV | I, II, III i IV | Pružena je administrativno-tehnička pomoć Državnoj komisiji za granicu BiH na sve njene zahtjeve (održano 5 sjednica Komisije i jedna sjednica Stručne grupe za sudjelovanje u radu zajendičkih radnih tijela za identifikaciju i obilježavanje državne granice sa susjednim zeljama). |
| 7.4.1.1.2. Izvještaj o radu Državne komisije za granicu BiH | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | Broj | 0 | 2 | 1 | Budžet | 2.000 | 1.000 | I i III | I, II, III i IV | Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 54. sjednici održanoj 28.7.2022. godine, razmotrilo je i usvojilo Izvještaj o radu Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine za 2021. godinu. Izvještaj o radu za period 1.1.-30.06.2022. godine nalazi se u proceduri usvajanja. |
| 7.4.1.2. Koordinacija aktivnosti na osiguranju procesno-formalnih uslova za potvrđivanje državne granice sa Republikom Hrvatskom |
| 7.4.1.2.1. Pružanje administrativno-tehničke pomoći Državnoj komisiji za granicu BiH i obezbjeđenje uslova za njen rad | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | % | 0 | 100 | 100 | Budžet | 25.000 | 25.000 | I, II, III i IV | I, II, III i IV | Pružena je administrativno-tehnička pomoć Državnoj komisiji za granicu BiH na sve njene zahtjeve (održano 5 sjednica Komisije i jedna sjednica Stručne grupe za sudjelovanje u radu zajendičkih radnih tijela za identifikaciju i obilježavanje državne granice sa susjednim zeljama). |
| 7.4.1.1.2. Izvještaj o radu Državne komisije za granicu BiH | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | Broj | 0 | 2 | 1 | Budžet | 2.000 | 1.00 | I i III | I, II, III i IV | Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 54. sjednici održanoj 28.7.2022. godine, razmotrilo je i usvojilo Izvještaj o radu Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine za 2021. godinu. Izvještaj o radu za period 1.1.-30.06.2022. godine nalazi se u proceduri usvajanja . |
| 7.4.2. Urediti državnu granicu sa Crnom Gorom po zaključenom međunarodnom ugovoru |
| 7.4.2.1. Koordinacija aktivnosti na markaciji (obilježavanju) državne granice sa Crnom Gorom |
| 7.4.2.1.1. Pružanje administrativno-tehničke pomoći Državnoj komisiji za granicu BiH i obezbjeđenje uslova za njen rad | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | % | 0 | 100 | 100 | Budžet | 155.000 | 30.000 | I, II, III i IV | I, II, III i IV | Pružena je administrativno-tehnička pomoć Državnoj komisiji za granicu BiH na sve njene zahtjeve (održano 5 sjednica Komisije i jedna sjednica Stručne grupe za sudjelovanje u radu zajendičkih radnih tijela za identifikaciju i obilježavanje državne granice sa susjednim zeljama). |
| 7.4.2.1.2. Izvještaj o radu Državne komisije za granicu BiH | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | Broj | 0 | 2 | 1 | Budžet | 2.000 | 1.00 | I i III | I, II, III i IV | Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 54. sjednici održanoj 28.7.2022. godine, razmotrilo je i usvojilo Izvještaj o radu Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine za 2021. godinu. Izvještaj o radu za period 1.1.-30.06.2022. godine nalazi se u proceduri usvajanja . |
| 7.4.2.2. Koordinacija aktivnosti na izradi tromeđne tačke i izrada graničnih dokumenata |
| 7.4.2.2.1. Pružanje administrativno-tehničke pomoći Državnoj komisiji za granicu BiH na izradi tromeđne tačke i graničnih dokumenata | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | % | 0 | 100 | 100 | Bužet | 55.000 | 25.000 | I, II, III i IV | I, II, III i IV | Pružena je administrativno-tehnička pomoć Državnoj komisiji za granicu BiH na sve njene zahtjeve (održano 5 sjednica Komisije i jedna sjednica Stručne grupe za sudjelovanje u radu zajendičkih radnih tijela za identifikaciju i obilježavanje državne granice sa susjednim zeljama i jedna sjednica sa državnom komisijom za granicu Crne Gore.). |
| 7.4.2.2.2. Izvještaj o radu Državne komisije za granicu BiH | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | Broj | 0 | 2 | 1 | Budžet | 2.000 | 1.000 | I, II, III i IV | I, II, III i IV | Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 54. sjednici održanoj 28.7.2022. godine, razmotrilo je i usvojilo Izvještaj o radu Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine za 2021. godinu. Izvještaj o radu za period 1.1.-30.06.2022. godine nalazi se u proceduri usvajanja . |

| II- IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU AKCIONOG PLANA PREDVIĐENOG GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |
| --- |
| Opći cilj: Održiv rast |
| Strateški cilj: 7. Poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj okolinske infrastruktire uz povećanje otpornosti na klimatske promjene |
| Srednjoročni cilj: 7.5. Unaprijediti saradnju unutar BiH i na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela za saradnju unutar BiH i na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije |
| Program projekti i aktivnosti | Nositelj aktivnosti (organizaciona jedinica) | Pokazatelji | Izvori finansiranja i troškovi | Vrijeme provođenja | Komentar |
|  |  | Jedinica mjerenja (%, broj ili opisno) | Polazna vrijednost (n) | Ciljana vrijednost (n+1) | Ostvarena vrijednost na kraju godine na kraju godine (n+1) | Izvori finansiranja (budžet, kredit, donacije, ostalo) | Planirani troškovi | Ostvareni troškovi | Planirani kvartal za provođenje | Kvartal kada je aktivnost provedena |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.5.1. Poboljšati saradnju sa nadležnim organima u BiH u oblasti geodezije, geologije i meteorologije |
| 7.5.1.1. Koordinacija aktivnosti na izgradnji infrastrukture prostornih podataka i saradnja sa domaćim institucijama iz oblasti geodezije |
| 7.5.1.1.1. Koordinacija aktivnosti i saradnja sa nadležnim tijelima i institucijama u BiH iz oblasti geodezije | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | Opisno | Određeni napredak | Poboljšana koordinacija | Poboljšana koordinacija | Budžet | 170.000 | 170.000 | I, II, III i IV | I, II, III i IV | Unaprijeđena koordinacija sa nadležnim tijelima i institucijama iz oblasti geodezije |
| 7.5.1.1.2. Projekat “Infrastruktura prostornih podataka Bosne i Hercegovine-faza III- Nivelman visoke tačnosti” | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | % | 5 | 30 | 30 | Budžet | 500.000 | 0 | I, II, III i IV | I, II, III i IV | Nakon analize Pisma namjere upućenog Ministarstvu od strane entitetskih uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove utvrđeno je da su uprave počele sa realizacijom navedenog projekta, te da se nalaze u različitim fazama realizacije. Samo na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine izvršeno je 80% nivelmanskih mjerenja dok Republika Srpska i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine nisu započeli ovu aktivnost. Zbog različite faze realizacije projekta nije izvršeno usaglašavanje tehničke dokumentacije radi sačinjavanja izmjenjene finansijske konstrukcije troškova projekta kako bi se ista mogla ugraditi u novu Odluku o sufinansiranju projekta u svrhu završetka svih aktivnosti. |
| 7.5.1.1.3. Koordinacija aktivnosti na Projektu LIDAR snimanje – IPA II 2019 | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | % | 10 | 70 | 90 | Budžet | 30.000 | 30.000 | I, II, III i IV | I, II, III i IV | Projekat je prihvaćen za finansiranje kroz fond IPA II-2019. Uz kordinaciju Sektora finaliziran i prihvaćen je Akcioni document i Delegaciji Evropske komisije u BiH dostavljena tehnička specifikacija (ToR). Realizacija navedenog projekta nastavljena je sa Delegacija Evropske komisije u BiH i trenutno je u toku izbor najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje LIDAR snimanja. |
| 7.5.1.2. Koordinacija aktivnosti i saradnja sa domaćim institucijama iz oblasti geologije i meteorologije |
| 7.5.1.2.1. Koordinacija aktivnosti i saradnja sa nadležnim tijelima i institucijama u BiH iz oblasti geologije i meteorologije | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | Opisno | Određeni napredak | Poboljšana koordinacija | Poboljšana koordinacija | Budžet | 165.000 | 165.000 | I, II, III i IV | I, II, III i IV | Unaprijeđena je koordinacija sa domaćim institucijama iz oblasti geologije i meteorologije. |
| 7.5.1.2.2. Koordinacija aktivnosti u vezi instaliranja opreme (AMOS) iz japanskog projekta pomoći SME'S PRODUCTS 2013 i 2014 | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | Broj | 2 | 8 | 10 | Budžet | 30.000 | 30.000 | I, II, III i IV | I, II, III i IV | Entitetski Hidrometeorološki zavodi su preuzeli doniranu opremu 22.10.2019. godine i tom priliku su zaprimili po 5 agrometeoroloških stanica iako je bilo planirano da dobiju po 4. Instalirane su sve stanice u oba entiteta i sistem je operativan. |
| 7.5.2. Poboljšati saradnju na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije |
| 7.5.2.1. Međunarodna saradnja iz oblasti geodezije |
| 7.5.2.1.1.Koordinacija aktivnosti na međunarodnom planu u oblasti geodezije | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | Opisno | Ograničena saradnja | Poboljšana saradnja | Poboljšana saradnja | Budžet | 15.000 | 15.000 | I, II, III i IV | I, II, III i IV | Unaprijeđema je međunarodna saradnja iz oblasti geodezije. |
| 7.5.2.1.2.Koordinacija aktivnosti na pripremi projekata koji se finansiraju od međunarodnih donatora | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | Broj | 1 | 3 | 3 | Budžet | 10.000 | 10.000 | I, II, III i IV | I, II, III i IV | Vršena je koordinacija aktivnosti na usaglašavanju projektnih ideja (Infrastruktura prostornih podataka) za kandidovanje kroz fond IPA III . |
| 7.5.2.2. Zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora, sporazuma i obaveza iz oblasti geologije i meteorologije |
| 7.5.2.2.1.Koordinacija aktivnosti na međunarodnom planu u oblasti geologije i meteorologije | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | Opisno | Ograničena saradnja | Poboljšana saradnja | Poboljšana saradnja | Budžet | 10.000 | 10.000 | I, II, III i IV | I, II, III i IV | Unaprijeđena je koordinacija aktivnosti na međunarodnom planu u oblasti geologije i meteorologije. |
| 7.5.2.2.2.Koordinacija aktivnosti na provođenju Konvencije Svjetske meteorološke organizacije (WMO) | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | Opisno | Ograničena saradnja | Poboljšana saradnja | Poboljšana saradnja | Budžet | 10.000 | 10.000 | I, II, III i IV | I, II, III i IV | Pružena je podrške stalnom predstavniku BiH pri WMO, te vođene aktivnosti o pravovremenoj rotaciji stalnog predstavnika BiH pri WMO. Koordiniran je rad članova Komisije za vremenske prilike, klimu, vodu i usluge i aplikacije vezane za životnu sredinu (SERCOM) i članovima Komisije za posmatranje, infrastrukturu i informacione sisteme (INFCOM). Osigurani su akreditivi za pristup konferencijama SERCOM-a i INTERCOM-a s ciljem primjene standarda u meteorološkim i drugim osmatranjima, obradama, i arhiviranju podataka. Koordinirane su aktivnosti na međunarodnom planu u cilju bolje razmjene i objavljivanja podataka i informacija, kao i unapređenje stanica meteoroloških i drugih stanica. |
| 7.5.2.2.3.Nastavak koordinacije aktivnosti na zaključivanju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropskog centra za srednjoročnu vremensku prognozu (ECMWF) | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | % | 50 | 100 | 50 | Budžet | 10.000 | 10.000 | I, II, III i IV | I, II, III i IV | U izvještajnom periodu nije obezbijeđeno da Ministarstvo finasija i trezora BiH podrži ponovno pokretanje procedure. |

| II- IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU AKCIONOG PLANA PROVOĐENJA GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |
| --- |
| Opći cilj/principi razvoja: Održivi rast |
| Strateški cilj: Osiguranje uslova kontinuiranog i efikasnog programa deminiranja u BiH i smanjenje žrtava mina |
| Srednjoročni cilj: Efikasno upravljanje i provođenje programa protivminskog djelovanja |
| Specifični cilj: Osiguranje uslova za kontinuirano i efikasno sprovođenje operacija humanitarnog deminiranja i sprovođenja mjera upozoravanja od mina |
| Program projekti i aktivnosti | Nositelj aktivnosti | Pokazatelji | Izvori finansiranja i troškovi | Vrijeme provođenja | Komentar |
|  |  | Jedinica mjerenja (%, broj ili opisno) | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvarena vrijednost | Izvori finansiranja (budžet,kredit, donacije, ostalo) | Planirani troškovi | Ostvareni troškovi | Planirani kvartal za provođenje | Kvartal kada je aktivnost provedena |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15.1 Unaprijeđenje koordinacije u oblasti deminiranja |
| 15.1.1. Realizacija programa i projekata iz oblasti deminiranja |
| 15.1.1.1 Učešće u programima EU i donacijama namijenjenih deminiranju | Komisija BHMAC | Broj | 0 | 10 | 4 | budžet | 45.000 | 45.000 | I-IV | kontinuirano | Kontinuirano se radi na provođenju aktivnosti |
| 15.1.1.2 Koordinacija aktivnosti sa državnim institucijama nadležnim za deminiranje | Komisija BHMAC | % | 0 | 80 | 20 | budžet | 12.000 | 12.000 | I-IV | kontinuirano | Kontinuirano se radi na provođenju aktivnosti, |
| 15.1.1.3 Priprema dokumentacije prema zaprimljenim zahtjevima, upitima i instrukcijama i druge aktivnosti iz nadležnosti Komisije | Komisija BHMAC | Broj | 0 | 20 | 10 | budžet | 11.000 | 11.000 | I-IV | kontinuirano | Planirane aktivnosti su završene, potpisane i odobrene |
| 15.1.1.4 Podrška projektima za deminiranje u oblasti deminiranja | Komisija BHMAC | Broj | 0 | 10 | 4 | budžet | 15.000 | 15.000 | I-IV | kontinuirano | Kontinuirano se radi na provođenju aktivnosti |
| 15.1.1.5.Grant podrške za potrebe deminiranja u BiH | Komisija BHMAC | Broj | 0 | 5 | 2 | budžet | 100.000 | 100.000 | I-IV | kontinuirano | Kontinuirano se radi na provođenju aktivnosti |

| III - IZVJEŠĆE O IZRAĐENIM ZAKONIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BiH |
| --- |
| Opći cilj/principi razvitka: Upravljanje u funkciji rasta |
| Strateški cilj: Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta |
| Srednjoročni cilj: Obezbijediti uslove za efikasno ostvarivanje prava u oblasti državljanstva i putnih isprava |
| Specifični cilj: Osigurati uslove i primjenu važećih međunarodnih ugovora i zakona u oblasti državljanstva i putnih isprava, lične karte državljana BiH, jedinstvenog matičnog broja, prebivališta i boravišta državljana BiH, ličnih podataka |
| Naziv zakona | Vrijeme provođenja | Status zakona zaključno sa 31.12.2022. godine | Komentar |
|  | Planirani kvartal za provođenje aktivnosti | Kvartal kada je aktivnost provedena | Upućen VM BiH (DA/NE) | Usvojen na VM BiH (DA/NE) | Procedura u PS BiH (DA/NE) | Usvojen u PS BiH (DA/NE) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6.1 Državljanstvo i putne isprave |
| 6.1.1 Kreiranje i provođenje međunarodnih ugovora, zakona i podzakonskih akata iz oblasti državljanstva i putnih isprava |
| 6.1.1.1 Zakon o zaštiti ličnih podataka | III | U postupku | NE | NE | NE | NE | Predmetni zakon je u drugom krugu procedure pribavljanja mišljenja nadležnih institucija s ciljem upućivanja na VM BiH. |

| IV – IZVJEŠTAJ O IZRAĐENIM PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |
| --- |
| Opći cilj: Pametan rast |
| Strateški cilj: Razvoj ljudskih resursa |
| Srednjoročni cilj: Unapređenje politika i izvršenje međunarodnih obaveza u oblastima obrazovanja i mladih |
| Specifični cilj: |
| Naziv podzakonskog akta | Vrijeme provođenja | Status podzakonskog akta zaključno sa 31.12. 2022godine | Komentar |
|  | Planirani kvartal za provođenje aktivnosti | Kvartal kada je aktivnost provedena | Upućen rukovodiocu (DA/NE) | Usvojen od strane rukovodioca (DA/NE) | Upućen VM BiH (DA/NE) | Usvojen VM BiH (DA/NE) |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
| Program: Izrada i implemetacija propisa i strateških dokumenata iz oblasti obrazovanja i mladih BiH |
| Projekat: unapređenje normativnog i strateškog okvira u oblati obrazovanja i mladih |
| 1.2.3. Odluka o usvajanju Mape puta za provedbu mjera definisanih u Deklaraciji o politikama i programima za mlade (Lisabon + 21 Deklaracija) | 6 | U postupku | NE | NE | NE | NE | Usvajanje Odluke uslovljeno je izradom Mape puta. U izvještajnom periodu nije bilo moguće postići konsenzus za održavanje inicijalnog sastanka Radne grupe na izradi Mape puta za provedbu mjera definisanih u Deklaraciji o politikama i programima za mlade (Lisabon+21 Deklaracija). Aktivnost uslovljena podrškom UNFPA. |

| IV – IZVJEŠTAJ O PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PLANOM RADA INSTITUCIJE |
| --- |
| Opći cilj: Pametan rast |
| Strateški cilj: Povećati industrijsku konkurentnost |
| Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike u oblasti nauke u BiH |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti nauke u BiH |
| Naziv podzakonskog akta | Vrijeme provođenja | Status podzakonskog akta | Komentar |
|  | Planirani kvartal za provođenje aktivnosti | Kvartal kada je aktivnost provedena | Upućen rukovodiocu (DA/NE) | Usvojen od strane rukovodioca (DA/NE) | Upućen na VM (DA/NE) | Usvojen na VM (DA/NE) |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
| 4.1. Implementacija projekata iz oblasti nauke |
| 4.1.1. Unaprijediti koordinaciju aktivnosti i implementaciju propisa iz oblasti nauke na nivou BiH |
| 4.1.1.1. Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz granta “Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu” | II | II | DA | DA | DA | DA | Odluka je usvojena i objavljena u Službenom glasniku BiH broj 56/22 |
| 4.1.1.2. Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava iz granta “Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu” | III | IV | DA | DA | DA | DA | Odluka o dodjeli je usvojena 22.12.2022. godine, na 84.vanrednoj sjednici. |
| 4.2.1 Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti nauke |
| 4.2.1.1 Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZONT EVROPA” | II | II | DA | DA | DA | DA | Odluka je usvojena i objavljena u Službenom glasniku BiH broj 56/22 |
| 4.2.1.2. Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava iz tekućeg granta “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZONT EVROPA” | III | IV | DA | DA | DA | DA | Odluka o dodjeli je usvojena 22.12.2022. godine, na 84.vanrednoj sjednici. |
| 4.2.1.3. Odluka o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta za realizaciju projekata bilateralne saradnje u oblasti nauke po osnovu međunarodnih sporazuma | II | II | DA | DA | DA | DA | Odluka je usvojena i objavljena u Službenom glasniku BiH broj 56/22 |
| 4.2.1.4. Odluka o imenovanju članova Zajedničke komisije za naučnu i tehnološku saradnju između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske. | Aktivnost nije planirana Programom rada | IV | DA | DA | DA | DA | Na 57.sjednici održanoj 9.11.2022. godine Savjet ministara BiH donio je Odluku. |

| IV – IZVJEŠTAJ O PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PLANOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |
| --- |
| Opšti cilj/principi razvoja:Pametan rast |
| Strateški cilj: Unaprijediti kulturu i kreativne sektore |
| Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike u oblasti kulture i sporta |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela aktivnosti u oblasti kulture i sporta |
| Naziv podzakonskog akta | Vrijeme provođenja | Status podzakonskog akta | Komentar |
|  | Planirani kvartal za provođenje aktivnosti | Kvartal kada je aktivnost provedena | Upućen rukovodiocu (DA/NE) | Usvojen od strane rukovodioca (DA/NE) | Upućen na VM (DA/NE) | Usvojen na VM (DA/NE) |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
| 5.1. implementacija projekata i programa koji doprinose razvoju kulture i sporta |
| 5.1.1. Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti kulture u BiH |
| 5.1.1.1 Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu grant sredstava «Sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH» | II | III | DA | DA | DA | DA | Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 54. sjednici, održanoj 28.7.2022.godine, donijelo Odluku o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinanciranje projekata kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2022. godinu. Navedena Odluka objavljena je u "Službenom glasniku BiH" broj 56/22. |
| 5.1.1.2 Prijedlog Odluke o dodjeli grant sredstava «Sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH» | IV | IV | DA | DA | DA | DA | Odluka o dodjeli je usvojena 22.12.2022. godine, na 84.vanrednoj sjednici. |
| 5.1.1.3 Prijedlog Odluke o formiranju Koordinacionog odbora Bosne i Hercegovine za implementaciju Plana upravljanja za nekropole sa stećcima iz BiH upisane na Listu svjetske baštine | IV | IV | DA | DA | DA | NE | Prijedlog odluke o imenovanju članova Koordinacijskog odbora Bosne i Hercegovine za implementaciju Plana upravljanja za nekropole sa stećcima iz Bosne i Hercegovine upisane na Listu svjetske baštine dostavljen Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara BiH, aktom broj: 10-02-2-2748/22 od 29.11.2022. godine . |
| 5.1.1.4 Akcioni plan za implementaciju Strategije kulturne politike u Bosni i Hercegovini za period 2022.-2024. godina, sa periodom donošenja 2022.godina | I,II,III | U toku | NE | NE | NE | NE | Ministarstvo civilnih poslova BiH je formiralo Radnu grupa za izradu prijedloga Akcionog plana za implementaciju Strategije kulturne politike u Bosni i Hercegovini, u skladu sa dostavljenim prijedlozima entitetskih i kantonalnih ministarstvima iz oblasti kulture i Brčko Distrikta. Aktivnost je u toku uz podršku UNESCO kancelarije u Sarajevu. |
| 5.1.2. Unaprijediti međunarodnju saradnju u oblasti kulture u BiH |
| 5.1.2.1.Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu grant sredstava «Međunarodna kulturna saradnja» | II | IV | DA | DA | DA | DA | Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 54. sjednici održanoj 28.7.2022. godine, donijelo je Odluku o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Međunarodna kulturna saradnja " za 2022. godinu. Navedena odluka je objavljena u "Službenom glasniku BiH", br. 56/22. |
| 5.1.2.2 Prijedlog Odluke o dodjeli grant sredstava iz programa «Međunarodna kulturna saradnja» | IV | IV | DA | DA | DA | DA | Odluka o dodjeli je usvojena 22.12.2022. godine, na 84.vanrednoj sjednici. |

| IV – IZVJEŠĆE O PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA INSTITUCIJE BiH |
| --- |
| Opći cilj/principi razvoja: Pametan rast |
| Strateški cilj: Unaprijediti kulturu i kreativne sektore |
| Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike u oblasti kulture i sporta |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije u okviru kulture i sporta u BiH |
| Naziv podzakonskog akta | Vrijeme provođenja | Status podzakonskog akta | Komentar |
|  | Planirani kvartal za provođenje | Kvartal kada je aktivnost provedena | Upućen rukovodiocu (DA/NE) | Usvojen od strane rukovodioca (DA/NE) | Upućen na SM (DA/NE) | Usvojen na SM (DA/NE) |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
| Program 5.1: Implementacija projekata i programa koji doprinose razvoju kulture i sporta |
| Projekat 5.1.1 Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti sporta |
| 5.2.1 . Odluka o kriterijima za raspored sredstava namjenjenih za tekući granta “Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2022. godinu | II | III | DA | DA | DA | DA | Vijeće ministara BiH na 54. sjednici održanoj 28.07.2022. godine donijelo Odluku o kriterijima za dodjelu sredstava namjenjenih za tekući grant "Sufinansiranje sportskih manifestacija" za 2022. godinu. ("Službeni glasnik BiH" broj: 56/22). |
| 5.2.2 Odluka o rasporedu sredstava tekućeg granta “Sufinansiranje sportskih manifestacija” | III | IV | DA | DA | DA | DA | Odluka o rasporedu sredstava tekućeg granta “Sufinansiranje sportskih manifestacija” usvojena na 84.sjednici Savjeta ministera |
| 5.2.5. Odluka o dodjeli zvanja zaslužnog sportiste BiH i vrhunskog sportiste međunarodnog razreda | IV | IV | DA | DA | DA | DA | Ministrica donjela Odluku o dodjeli zvanja zaslužnog sportiste BiH i vrhunskog sportiste međunarodnog razreda po Pravilniku o kategorizaciji sportista na nivuo Bosne i Hercegovine (“Službeni glsnik BiH, broj 52/16) |
| 5.2.6. Odluka o visini jednokratne novčane nagrade za zaslužnog sportistu BiH i vrhunskog sportistu međunarodnog razreda | IV | IV | DA | DA | DA | DA | Odluka o visini jednokratne novčane nagrade za zaslužnog sportistu BiH i vrhunskog sportistu međunarodnog razreda usvojena na 85. sjednici Savjeta ministara |
| 5.2.7. . Odluka o dodjeli državne nagrade za sport | IV | IV | DA | DA | DA | DA | Odluka o dodjeli državne nagrade za sport usvojena na 85. sjednici Savjeta ministara |
| 5.2.8. Odluka o imenovanju Vijeća za sport i visini novčane naknade | I | - | NE | NE | NE | NE | Nacrt odluke pripremljen i nakon što pristignu svi prijedlozi za imenovanje članova Savjeta za sport, prijedlog Odluke o imenovanju Savjeta za sport i visini novčane naknade će biti upućen u dalju proceduru. |

| IV – IZVJEŠTAJ O IZRAĐENIM PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |
| --- |
| Opći cilj/principi razvoja: : Inkluzivan rast |
| Strateški cilj: Povećanje mogućnosti za zapošljavanje |
| Srednjoročni cilj: 10.1. Unaprijediti praćenje provođenja međunarodnih standarda i usklađivanje planova nadležnih institucija u oblasti rada i zapošljavanja |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH |
| Naziv podzakonskog akta | Vrijeme provođenja | Status podzakonskog akta zaključno sa 31.12. 2022. godine | Komentar |
|  | Planirani kvartal za provođenje aktivnosti | Kvartal kada je aktivnost provedena | Upućen rukovodiocu (DA/NE) | Usvojen od strane rukovodioca (DA/NE) | Upućen VM BiH (DA/NE) | Usvojen VM BiH (DA/NE) |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
| Program: 10.1.1. Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH |
| Projekat: 10.1.1.2. Uspješno usklađivanje planova entiteta i Brčko Distrikta BiH u oblasti rada i zapošljavanja |
| 10.1.1.2.1. Odluka o usvajanju Plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu | III | IV | DA | DA | DA | DA | Odluka je usvojena |
| 10.1.1.2.2. Odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu | IV | Nije realizovano | NE | NE | NE | NE | Agencija za rad i zapošljavanje BiH nije dostavila u propisanom roku Prijedlog godišnje kvote za zapošljavanje stranaca u BiH za 2023. godinu. Na našu urgenciju, poslali su obrazloženje u kojem stoji da je direktor Agencije podnio ostavku VM BiH te da ne mogu da sazovu Savjetodavni odbor koji daje mišljenje na navedeni prijedlog. |
| 10.1.1.1.1. Odluka o usvajanju Strategije zapošljavanja u BiH | IV | Nije realizovano | NE | NE | NE | NE | Nije bilo aktivnosti na izradi Strategije. |
| 10.1.2. Program: Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti rada i zapošljavanja |
| 10.1.2.1. Projekat:. Uspješno praćenje realizacije obaveza iz međunarodnih akata čiji potpisnik je BiH |
| 10.1.2.1.1. Odluka o imenovanju predstavnika BiH u Zajednički odbor za praćenje provedbe Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Države Katar o reguliranju zapošljavanja državljana BiH u Državi Katar. (NEPLANIRANA AKTIVNOST) |  | IV | DA | DA | DA | DA | Savjet ministara BiH je na 56. sjednici, održanoj 26.10.2022. g. usvojio Odluku. |

| IV – IZVJEŠTAJ O IZRAĐENIM PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |
| --- |
| Opći cilj/principi razvoja: Inkluzivan rast |
| Strateški cilj: Unaprijediti zdravstvenu zaštitu |
| Srednjoročni cilj: Unaprijediti kapacitete u oblasti zdravstva |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti zdravstva u BiH |
| Naziv podzakonskog akta | Vrijeme provođenja | Status podzakonskog akta zaključno sa 31.12. 2022 godine | Komentar |
|  | Planirani kvartal za provođenje aktivnosti | Kvartal kada je aktivnost provedena | Upućen rukovodiocu (DA/NE) | Usvojen od strane rukovodioca (DA/NE) | Upućen VM BiH (DA/NE) | Usvojen VM BiH (DA/NE) |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
| Program: 13.1: Prevencija, promocija i suzbijanje zaraznih i nezaraznih bolesti u BiH |
| Projekat: 13.1.1 Priprema, implementacija, praćenje implementacije i podrška projektima prevencije i suzbijanja zaraznih i nezaraznih bolesti u cilju jačanja javnozdravstvenih kapaciteta |
| 13.1.1.2. Odluka o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta ,,Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a, tuberkuloze i ovisnosti u u BiH“ za 2022. godinu | II | III | DA | DA | DA | DA | Odluku je usvojilo Vijeće ministara BiH na 54. sjednici održanoj 28. jula 2022. godine. |
| 13.1.1.3. Odluka o rasporedu sredstava namijenjenih za tekući grant ,,Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a, tuberkuloze i ovisnosti u BiH“ za 2022. godinu | III | IV | DA | DA | DA | DA | Odluka je usvojena |

| IV – IZVJEŠTAJ O IZRAĐENIM PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |
| --- |
| Opći cilj/principi razvoja: Održiv rast |
| Strateški cilj: 7. Poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj okolinske infrastruktire uz povećanje otpornosti na klimatske promjene |
| Srednjoročni cilj: 7.5. Unaprijediti saradnju unutar BiH i na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela za saradnju unutar BiH i na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije |
| Naziv podzakonskog akta | Vrijeme provođenja | Status podzakonskog akta zaključno sa 31.12. 2022 godine | Komentar |
|  | Planirani kvartal za provođenje aktivnosti | Kvartal kada je aktivnost provedena | Upućen rukovodiocu (DA/NE) | Usvojen od strane rukovodioca (DA/NE) | Upućen VM BiH (DA/NE) | Usvojen VM BiH (DA/NE) |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
| 7.5.1. Poboljšati saradnju sa nadležnim organima u BiH u oblasti geodezije, geologije i meteorologije |
| 7.5.1.1. Koordinacija aktivnosti na izgradnji infrastrukture prostornih podataka i saradnja sa domaćim institucijama iz oblasti geodezije |
| 7.5.1.1.1. Odluka o odobravanju višegodišnjeg Projekta “Infrasruktura prostornih podataka BiH, faza III – Nivelman visoke tačnosti” | I I II | - | NE | NE | NE | NE | Zbog različite faze realizacije projekta nije izvršeno usaglašavanje tehničke dokumentacije radi sačinjavanja izmjenjene finansijske konstrukcije troškova projekta kako bi se ista mogla ugraditi u novu Odluku o sufinansiranju projekta u svrhu završetka svih aktivnosti. Entitetske uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove će realizovati Projekat svojim sredstvima. |

| IV – IZVJEŠTAJ O IZRAĐENIM PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |
| --- |
| Opći cilj/principi razvoja: Održiv rast |
| Strateški cilj: Osiguranje uslova kontinuiranog i efikasnog programa deminiranja u BiH i smanjenje žrtava mina |
| Srednjoročni cilj: Efikasno upravljanje i provođenje programa protivminskog djelovanja |
| Specifični cilj: Osiguranje uslova za kontinuirano i efikasno sprovođenje operacija humanitarnog deminiranja i sprovođenja mjera upozoravanja od mina |
| Naziv podzakonskog akta | Vrijeme provođenja | Status podzakonskog akta zaključno sa 31.12.2022. godine | Komentar |
|  | Planirani kvartal za provođenje aktivnosti | Kvartal kada je aktivnost provedena | Upućen rukovodiocu (DA/NE) | Usvojen od strane rukovodioca (DA/NE) | Upućen VM BiH (DA/NE) | Usvojen VM BiH (DA/NE) |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
| Naziv programa |
| Naziv projekta |
| 15.1.1.1.Prijedlog Odluke o imenovanju članova Komisije za deminiranje u BiH | II | III | DA | DA | DA | DA | Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 54. sjednici, održanoj 28.7. 2022. godine, donijelo je Odluku o imenovanju članova Komisije za deminiranje u Bosni i Hercegovini. |

| V – IZVJEŠĆE O IZRAĐENIM MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BiH |
| --- |
| Opći cilj/principi razvoja: Pametan rast |
| Strateški cilj: Razvoj ljudskih resursa |
| Srednjoročni cilj: : Unaprijeđenje politika i izvršenje međunarodnih obaveza u oblasti obrazovanja i mladih |
| Specifični cilj: |
| Naziv međunarodnog ugovora | Vrijeme provođenja | Status međunarodnog ugovora zaključno sa 31.12. _____________godine | Komentar |
|  | Planirani kvartal za provođenje | Kvartal kada je aktivnost provedena | Upućen VM BiH (DA/NE) | Usvojen na VM BiH (DA/NE) | Procedura u Predsjedništvu BiH (DA/NE) | Usvojen u Predsjedništvu BiH (DA/NE) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.2. Preuzimanje i provođenje međunarodnih obaveza u oblastima obrazovanja i mladih |
| 3.2.1. Preuzimanje međunarodnih obaveza u oblasti obrazovanja i mladih |
| 3.2.1.1. Sporazum između Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva obrazovanja NR Kine o uzajamnom priznavanju svjedočanstava i kvalifikacija visokog obrazovanja | IV | U postupku | NE | NE | NE | NE | Provedene aktivnosti pribavljanja mišljenja nadležnih ministarstava za obrazovanje entiteta, kantona i Vlade Brčko distrikta BiH. Tekst sporazuma sa izmjenama i dopunama, posredstvom Ministarstva vanjskih poslova BiH, proslijeđen kineskoj strani na mišljenje. Kineska strana dostavila komentare, nakon prevoda je sporazum upućen na mišljenje nadležnim obrazovnim vlastima aktom od 3.6.2022. |
| 3.2.1.2. Sporazum između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Nacionalne uprave za aeronautiku i svemir Sjedinjenih Američkih Država (NASA) o saradnji u programu GLOBE | IV | U postupku | NE | NE | NE | NE | Ministarstvo prosvjete i kulture RS imalo je primjedbe na odredbe Sporazuma koje se odnose na kontakt tačku, nacionalnog koordinatora, postupak identifikacije škola. Aktom urgencije od 1.11.2021. godine traženo mišljenje MPK RS na sačinjeni Protokol o saradnji između Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva prosvjete i kulture RS. |
| 3.2.1.3. Sporazum o saradnji u oblastima visokog obrazovanja i nauke između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Bjelorusije | IV | U postupku | DA | DA (VMBiH na 28. sjednici održanoj 24.2.2021. godine utvrdilo Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma) | DA | DA (Predsjedništvo BiH je na 118. vanrednoj sjednici održanoj 26. marta 2021. godine donijelo Odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma) | Postupak usaglašavanja teksta nacrta ovog sporazuma s nadležnim institucijama u BiH, za koji je bjeloruska strana dostavila izmjene i dopune, je u toku. |
| 3.2.1.4. Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Kabineta ministara Ukrajine o suradnji u području obrazovanja i znanosti | IV | U postupku | NE | NE | NE | NE | Postupak usaglašavanja teksta nacrta ovog sporazuma s nadležnim institucijama u BiH, za koji je ukrajinska strana dostavila izmjene i dopune, je u toku. |
| 3.2.1.5. Sporazum o saradnji u oblastima obrazovanja, nauke, istraživanja i inovacija izmedu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Rumunije | IV | U postupku | NE | NE | NE | NE | Postupak usaglašavanja teksta nacrta ovog sporazuma s nadležnim institucijama u BiH je u toku. |
| 3.2.1.6. Memorandum o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Latvije o saradnji u oblasti obrazovanja i mladih | IV IV | U postupku | NE | NE | NE | NE | Postupak usaglašavanja teksta nacrta ovog sporazuma s nadležnim institucijama u BiH je u toku. |
| 3.2.1.7. Memorandum o razumijevanju između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva vanjskih poslova i trgovine Mađarske o saradnji u okviru programa Stipendium Hungaricum za period 2023- 2025. Godine | IV | IV | NE | NE | DA | DA | Predsjedništvo BiH je na 1. redovnoj sjednici, održanoj 30.11.2022.godine odobrilo zaključivanje Memoranduma |
| 3.2.1.8. Program obrazovne i kulturne saradnje između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva ljudskih resursa Mađarske (2022.-2026.) | IV | U postupku | NE | NE | NE | NE | U toku je postupak usaglašavanja teksta nacrta ovog sporazuma s nadležnim institucijama u BiH. |

| V – IZVJEŠĆE O IZRAĐENIM MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BiH |
| --- |
| Opšti cilj/principi razvoja:Pametan rast |
| Strateški cilj: Unaprijediti kulturu i kreativne sektore |
| Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike u oblasti kulture i sporta |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela aktivnosti u oblasti kulture i sporta |
| Naziv međunarodnog ugovora | Vrijeme provođenja | Status međunarodnog ugovora zaključno sa 31.12.2022godine | Komentar |
|  | Planirani kvartal za provođenje | Kvartal kada je aktivnost provedena | Upućen VM BiH (DA/NE) | Usvojen na VM BiH (DA/NE) | Procedura u Predsjedništvu BiH (DA/NE) | Usvojen u Predsjedništvu BiH (DA/NE) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.1. implementacija projekata i programa koji doprinose razvoju kulture i sporta |
| 5.1.2. Unaprijediti međunarodnju saradnju u oblasti kulture u BiH |
| 5.1.2.1. Sporazum između Savjeta ministara BiH I Vlade Republike Poljske o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke i mladih | IV | U postupku | NE | NE | NE | NE | Poljska strana je dostavila izmijenjeni tekst Nacrta sporazuma te će se isti ponovo dostaviti nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini radi davanja mišljenja o istom. |
| 5.1.2.32. Nacrt programa saradnje u oblasti kulture, nauke i obrazovanja između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ruske Federacije za period 2021. – 2023. | IV | U postupku | NE | NE | NE | NE | Prikupljena su mišljenja svih nadležnih institucija o ovom nacrtu programa, te će se isti uputiti Vijeću Ministara BiH u dalju proceduru |

| V – IZVJEŠĆE O IZRAĐENIM MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PLANOM RADA INSTITUCIJE |
| --- |
| Opći cilj/principi razvoja: Pametan rast |
| Strateški cilj: Unaprijediti kulturu i kreativne sektore |
| Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike u oblasti kulture i sporta |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije u okviru kulture i sporta u BiH |
| Naziv međunarodnog ugovora | Vrijeme provođenja | Status podzakonskog akta | Komentar |
|  | Planirani kvartal za provođenje | Kvartal kada je aktivnost provedena | Upućen na VM (DA/NE) | Usvojen na VM (DA/NE) | Procedura u Predsjedništvu BiH (DA/NE) | Usvojen u Predsjedništvu BiH (DA/NE) |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
| Program 5.1: Implementacija projekata i programa koji doprinose razvoju kulture i sporta |
| Projekat 5.1.1 Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti sporta |
| 5.1.1.1 Protokol o saradnji u oblasti sporta između Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva prosvjete Republike Crne Gore | IV | U toku | NE | NE | NE | NE | Ministarsvo prosvjete Republike Crne Gore zahtijevalo unošenje u Nacrt protokola o saradnji odredbe koje se odnose na omladinsku politiku. Upućen je akt prema crnogorskoj strani sa uvrštenim dodatnim odredbama, čeka se odgovor Crne Gore. |
| 5.1.1.2 Memorandum o razumjevanju između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva mladih is porta Republike Bugarske u saradnji u području mladih i sporta | IV | U toku | NE | NE | NE | NE | U toku usaglašavanje teksta sporazuma . |
| 5.1.1.3Ugovor o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Liban u području obrazovanja, kulture, sporta, mladih, znanosti rada, socijalnog rada, zdravstva i medija | IV | U toku | NE | NE | NE | NE | Navdeni nacrt Ugovora upućen na mišljenja resornim entitetskim ministarstvima, Distriktu Brčko i kantonima |

| V – IZVJEŠĆE O IZRAĐENIM MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BiH |
| --- |
| Opći cilj/principi razvoja: Inkluzivan rast |
| Strateški cilj: 10. Povećanje mogućnosti za zapošljavanje |
| Srednjoročni cilj: 10.1. Unaprijediti praćenje provođenja međunarodnih standarda i usklađivanje planova nadležnih institucija u oblasti rada i zapošljavanja |
| Specifični cilj: 10.1.Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH |
| Naziv međunarodnog ugovora | Vrijeme provođenja | Status međunarodnog ugovora zaključno sa 31.12. 2022godine | Komentar |
|  | Planirani kvartal za provođenje | Kvartal kada je aktivnost provedena | Upućen VM BiH (DA/NE) | Usvojen na VM BiH (DA/NE) | Procedura u Predsjedništvu BiH (DA/NE) | Usvojen u Predsjedništvu BiH (DA/NE) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10.1.2. Program: Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti rada i zapošljavanja |
| 10.1.2.2. Projekat: Koordinacija aktivnosti na zaključivanju međunarodnih sporazuma i drugih međunarodnih akata iz oblasti rada i zapošljavanja |
| 10.1.2.2.1.1. Sporazum između BiH i Evropske unije o učešću BiH u Programu Evropske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije („EaSI“) | II | U toku | NE | NE | NE | NE | Upućeno je pismo interesa EK za pristupanje BiH Programu. |
| 10.1.2.2.1.2. Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o zapošljavanju državljana Bosne i Hercegovine u Republici Turskoj i državljana Republike Turske u Bosni i Hercegovini | I-IV | Nije realizovano | NE | NE | NE | NE | Nije bilo aktivnosti. |
| 10.1.2..2.1.3. Odluka o otkazivanju Konvencije o noćnom radu (žene) broj 89, (revidirana) | I | I | DA | NE | NE | NE | Ministarstvo civilnih poslova BiH je Prijedlog odluke o otkazivanju Konvencije uputilo Savjetu ministara. Prijedlo nije razmatran u roku koji je bio predviđen za otkazivanje ove konvencije, tj do 27.02.2022. godine, pa je Prijedlog odluke sa priloženim materijalom povučen sa Savjeta ministara BiH. |
| V – IZVJEŠĆE O IZRAĐENIM MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BiH |
| Opći cilj/principi razvoja:Inkluzivan rast |
| Strateški cilj:12.Smanjiti siromaštvo i socijalnu isključenost |
| Srednjoročni cilj: 12.1. Unaprijediti politike u oblasti socijalne zaštite i penzija |
| Specifični cilj: 12.1.1. Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti socijalne zaštite i penzija u BiH |
| Naziv međunarodnog ugovora | Vrijeme provođenja | Status međunarodnog ugovora zaključno sa 31.12. 2022. Godine | Komentar |
|  | Planirani kvartal za provođenje | Kvartal kada je aktivnost provedena | Upućen VM BiH (DA/NE) | Usvojen na VM BiH (DA/NE) | Procedura u Predsjedništvu BiH (DA/NE) | Usvojen u Predsjedništvu BiH (DA/NE) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program:12.1. Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti socijalne zaštite i penzija |
| Projekat: Koordinacija aktivnosti na zaključivanju međunarodnih sporazuma i drugih međunarodnih akata iz oblasti socijalne zaštite i penzija |
| 12.1.2.2.1. Sporazum o socijalnom osiguranju između BiH i Australije | IV | U toku | DA | DA | DA | NE | U toku su aktivnosti oko usaglašavanja stavova entitetskih institucija u području mirovinskog i invalidskog osiguranja o sadržaju odredbi nacrta Sporazuma o socijalnom osiguranju između BiH i Australije. |
| 12.1.2.2.2. Ugovor o socijalnom osiguranju između BiH i Ruske Federacije | IV | U toku | NE | NE | NE | NE | MCP BiH je prikupilo pozitivna mišljenja nadležnih entitetskih tijela u području socijalnog osiguranja za zaključivanje Ugovora između BiH i Ruske Federacije. |
| 12.1.2.2.3. Ugovor između BiH i Republike Poljske o socijalnom osiguranju | IV | U toku | NE | NE | NE | NE | Nadležne entitetske institucije u BiH izrazile potrebu za zaključivanje novog Ugovora o socijalnom osiguranju sa R Poljskom. MCP BiH diplomatskim putem uputilo inicijativu R. Poljskoj. Čeka se odgovor Poljske strane |
| 12.1.2.2.4. Pokretanje postupka za izmjenu postojećeg sporazuma o socijalnom osiguranju između BiH i Republike Turske | IV | U toku | NE | NE | NE | NE | Održan je sastanak sa turskom delegacijom u vezi izmjena Sporazuma o socijalnom osiguranju. |

| V – IZVJEŠĆE O IZRAĐENIM MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BiH |
| --- |
| Opći cilj/principi razvoja: Inkluzivan rast |
| Strateški cilj: Unaprijediti zdravstvenu zaštitu |
| Srednjoročni cilj: Unaprijediti kapacitete u oblasti zdravstva u BiH |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti zdravstva u BiH |
| Naziv međunarodnog ugovora | Vrijeme provođenja | Status međunarodnog ugovora zaključno sa 31.12. _____________godine | Komentar |
|  | Planirani kvartal za provođenje | Kvartal kada je aktivnost provedena | Upućen VM BiH (DA/NE) | Usvojen na VM BiH (DA/NE) | Procedura u Predsjedništvu BiH (DA/NE) | Usvojen u Predsjedništvu BiH (DA/NE) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program: 13.2. Međunarodna saradnja u oblasti zdravstva |
| Projekat: 13.2.2. Provođenje procedure za zaključivanje međunarodnih sporazuma i pristupanja drugim međunarodnim pravnim aktima i implementacija istih |
| 13.2.2.7. Dvogodišnji sporazum o saradnji između Bosne i Hercegovine i Regionalne kancelarije SZO za Evropu za period 2022-2023. | IV | IV* | DA | DA | DA | DA | Predsjedništvo BiH je, na 1. redovnoj sjednici održanoj 30.11.2022. godine, razmotrilo i usvojilo Prijedlog odluke o davanju odobrenja za zaključivanje i određivanje potpisnika Dvogodišnjeg sporazuma o saradnji između BiH i Regionalne kancelarije SZO za Evropu za period 2022-2023. U toku su pripremne aktivnosti za potpisivanje sporazuma.* |

| V – IZVJEŠĆE O IZRAĐENIM MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BiH |
| --- |
| Opći cilj/principi razvoja: Održiv rast |
| Strateški cilj: 7. Poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj okolinske infrastruktire uz povećanje otpornosti na klimatske promjene |
| Srednjoročni cilj: 7.5. Unaprijediti saradnju unutar BiH i na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela za saradnju unutar BiH i na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije |
| Naziv međunarodnog ugovora | Vrijeme provođenja | Status međunarodnog ugovora zaključno sa 31.12.2022godine | Komentar |
|  | Planirani kvartal za provođenje | Kvartal kada je aktivnost provedena | Upućen VM BiH (DA/NE) | Usvojen na VM BiH (DA/NE) | Procedura u Predsjedništvu BiH (DA/NE) | Usvojen u Predsjedništvu BiH (DA/NE) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7.5.2. Poboljšati saradnju na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije |
| 7.5.2.2. Zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora, sporazuma i obaveza iz oblasti geologije i meteorologije |
| 7.5.2.2.1. Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropskog centra za srednjoročnu vremensku prognozu (ECMWF) | I, II, III i IV | Nije realizovano | NE | NE | NE | NE | U izvještajnom periodu nije obezbijeđeno da Ministarstvo finasija i trezora BiH podrži ponovno pokretanje procedure. |

| V – IZVJEŠĆE O IZRAĐENIM MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BiH |
| --- |
| Opći cilj/principi razvoja: Održiv rast |
| Strateški cilj: Osiguranje uslova kontinuiranog i efikasnog programa deminiranja u BiH i smanjenje žrtava mina |
| Srednjoročni cilj: Efikasno upravljanje i provođenje programa protivminskog djelovanja |
| Specifični cilj: Osiguranje uslova za kontinuirano i efikasno sprovođenje operacija humanitarnog deminiranja i sprovođenja mjera upozoravanja od mina |
| Naziv međunarodnog ugovora | Vrijeme provođenja | Status međunarodnog ugovora zaključno sa 31.12. 2022. godine | Komentar |
|  | Planirani kvartal za provođenje | Kvartal kada je aktivnost provedena | Upućen VM BiH (DA/NE) | Usvojen na VM BiH (DA/NE) | Procedura u Predsjedništvu BiH (DA/NE) | Usvojen u Predsjedništvu BiH (DA/NE) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15.1 Unaprijeđenje koordinacije u oblasti deminiranja |
| 15.1.1. Realizacija programa i projekata iz oblasti deminiranja |
| 15.1.1.1. Prijedlog sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta “Potpora Centru za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini (BHMAC) u implementiranju REAL-TIME sustava za upravljanje infotmscijama za protivminsko djelovanje u BiH,BHIMSMA CORE” | III | IV | DA | DA | DA | DA | Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta “Potpora Centru za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini (BHMAC) u implementiranju REAL-TIME sustava za upravljanje infotmscijama za protivminsko djelovanje u BiH,BHIMSMA CORE” je potpisan 13.12.2022. godine |

| VI – IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI JAVNIH INVESTICIJA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |
| --- |
| Opći cilj/principi razvoja: : Pametan rast |
| Strateški cilj: Razvoj ljudskih resursa |
| Srednjoročni cilj: Unaprjeđenje politika i izvršenje međunarodnih obaveza u oblastima obrazovanja i mladih |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti obrazovanja i mladih u BiH |
| Naziv projekta javnih investicija | Vrijeme realizacije | Status (ZAVRŠENO, U POSTUPKU, ODLOŽENO, PREKINUTO) | Komentar |
|  | Očekivani period realizacije | Završen (DA/NE) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1.1. Unapređenje međunarodne saradnje u oblasti obrazovanja i mladih |
| 3.1.1.1.Implementacija projekta u okviru IPA 2016 «Obrazovanje za zapošljavanje» | III kvartal 2020 – I kvartal 2023 | NE | U postupku | Projektne aktivnosti su u završnoj fazi. U zadnjem kvartalu implementacije projekta (tj. I kvartalu 2023) se očekuje kompletiranje rezultata projekta |

| VI – IZVJEŠĆE O REALIZACIJI JAVNIH INVESTICIJA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |
| --- |
| Opći cilj/principi razvoja: Pametan rast |
| Strateški cilj: Unaprijediti kulturu i kreativne sektore |
| Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike u oblasti kulture i sporta |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije u okviru kulture i sporta u BiH |
| Naziv projekta javnih investicija | Vrijeme realizacije | Status (ZAVRŠENO, U POSTUPKU, ODLOŽENO, PREKINUTO) | Komentar |
|  | Očekivani period realizacije | Završen (DA/NE) |  |  |
| Program 5.1: Implementacija projekata i programa koji doprinose razvoju kulture i sporta |
| Projekat 5.1.1 Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti sporta |
| 5.1.1.1 Realizacija granta “Sufinansiranje sportskih manifestacija” | 2022 | DA | U postupku | U toku |
| 5.1.1.2. Višenasmjenski akcioni program IPA II za 2021/2022. godinu Evropska sedmica sporta | 2022 | DA | Završen | Od 23. do 30. septembra 2022. godini Evropska sedmica sporta realizovana je i očekuje se dostavljenje Izvještaji od starne implementatora kako bi se isti objedinili i proslijedili Evropskoj komisiji. |
| 5.1.1.4. IPA 2019-2020 Podrška Evropske unije za razvoj sporta u Bosni i Hercegovini | 2022 | NE | U postupku | Prvi dio projekta je realizovan , izvršen je odabir škola i fakulteta na kojima će se vršiti obnova i modernizacija. Za projekat je raspisan tender za izvođače radova, a koje sprovodi Delegacija Evropske komisija u BiH i objavljen je 25/11/2022. Kranji rok za dostavu ponuda je 27/01/2023 u12.00h. |

| VI – IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI JAVNIH INVESTICIJA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |
| --- |
| Opšti cilj/principi razvoja: Inkluzivan rast |
| Strateški cilj: 10. Povećanje mogućnosti za zapošljavanje |
| Srednjoročni cilj: 10.1. Unaprijediti praćenje provođenja međunarodnih standarda i usklađivanje planova nadležnih institucija u oblasti rada i zapošljavanja |
| Specifični cilj: 10.1. Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH |
| Naziv projekta javnih investicija | Vrijeme realizacije | Status (ZAVRŠENO, U POSTUPKU, ODLOŽENO, PREKINUTO) | Komentar |
|  | Očekivani period realizacije | Završen (DA/NE) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Program 10.1.1. Unaproijediti koordinaciju u saradnji sa entitetima u oblasti u oblasti rada i zapošljavanja |
| Projekat 10.1.1.Priprema, implementacija, praćenje implementacije i podrška projektima u oblasti rada i zapošljavanja |
| 10.1.1.1.1. IPA 2016 “Unapređenje istraživanja tržišta rada” | 2020-2022 | NE | U postupku | U projektu "Unapređenje istraživanja tržišta rada": definisana je Metodološka podloga za razvoj Strategije zapošljavanja u Bosni i Hercegovini 2021-2027 - usaglašavanje strateških prioriteta sa smjernicama Evropske unije. Projekat je angažovao SNKE da se razvije metodologija za izradu cjelodržavne strategije. Zbog kašnjenja svih procesa, ugovorni organ je napravio aneks ugovora kojim je predviđeno produženje realizacije projekta do kraja tekuće godine (bez dodatnih troškova), jer je zaključeno da se adekvatna podrška Ministarstvu civilnih poslova ne može pružiti u periodu koji je preostao do kraja realizacije Projekta (septembar 2022). |
| 10.1.1.1.2. Projekt „Podrška Europske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ | 2021-2023 | NE | U postupku | Projekat je u toku |

| VI – IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI JAVNIH INVESTICIJA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |
| --- |
| Opšti cilj/principi razvoja: Inkluzivan rast |
| Strateški cilj: Unaprijediti zdravstvenu zaštitu |
| Srednjoročni cilj: Unaprijediti kapacitete u oblasti zdravstva u BiH |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti zdravstva u BiH |
| Naziv projekta javnih investicija | Vrijeme realizacije | Status (ZAVRŠENO, U POSTUPKU, ODLOŽENO, PREKINUTO) | Komentar |
|  | Očekivani period realizacije | Završen (DA/NE) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Program 13.1: Prevencija, promocija i suzbijanje zaraznih i nezaraznih bolesti u BiH |
| Projekat 13.1.1: Priprema, implementacija, praćenje implementacije i podrška projektima prevencije i suzbijanja zaraznih i nezaraznih bolesti u cilju jačanja javnozdravstvenih kapaciteta |
| 13.1.1.11. „Projekat mentalnog zdravlja u BiH“ (Faza III), IBIH-MCP-101 | 2017-2023. | NE | U POSTUPKU | Projekat se realizuje u skladu s Planom aktivnosti. |
| 13.1.1.12. Projekat „Jačanje kapaciteta za nadzor i odgovor na avijarnu i pandemijsku gripu u Bosni i Hercegovini”, IBIH-MCP-49 | 2016-2022. | DA | ZAVRŠENO | Projekat realizovan u skladu s Projektnim dokumentom. |
| 13.1.1.14. Zajednička akcija „Jačanje pripravnosti u EU protiv ozbiljnih prekograničnih prijetnji i podrška implementaciji Međunarodnih zdravstvenih propisa (IHR) (SHARP), IBIH-MCP-137 | 2018-2023. | NE | U POSTUPKU | Projekat se realizuje u skladu s Projektnim dokumentom. |
| 13.1.1.15. WholEUGrain projekat, IBIH-MCP-138 | 2019-2022. | DA | ZAVRŠENO | Projekat realizovan u skladu s Projektnim dokumentom. |
| 13.1.1.16. Zajednička akcija Best-ReMaP, IBIH-MCP-148 | 2020-2023. | NE | U POSTUPKU | Projekat se realizuje u skladu s Projektnim dokumentom. |
| 13.1.1.17. Zajednička akcija JADECARE | - | DA | PREKINUTO | Otkazano učešće BiH u projektu. |
| 13.1.1.18.Projekat „EU4Health: Doprinos dostupnosti i pristupu vakcinama protiv COVID-19 u BiH“, IBIH-MCP-152 | 2021-2023. | NE | U POSTUPKU | Projekat se realizuje u skladu s Projektnim dokumentom. |

| VI – IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI JAVNIH INVESTICIJA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |
| --- |
| Opšti cilj/principi razvoja: Održiv rast |
| Strateški cilj: 7. Poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj okolinske infrastruktire uz povećanje otpornosti na klimatske promjene |
| Srednjoročni cilj: 7.5. Unaprijediti saradnju unutar BiH i na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela za saradnju unutar BiH i na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije |
| Naziv projekta javnih investicija | Vrijeme realizacije | Status (ZAVRŠENO, U POSTUPKU, ODLOŽENO, PREKINUTO) | Komentar |
|  | Očekivani period realizacije | Završen (DA/NE) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.5.1. Poboljšati saradnju sa nadležnim organima u BiH u oblasti geodezije, geologije i meteorologije |
| 7.5.1.1. Koordinacija aktivnosti na izgradnji infrastrukture prostornih podataka i saradnja sa domaćim institucijama iz oblasti geodezije |
| 7.5.1.1.1. Projekat “Infrasruktura prostornih podataka BiH, faza III – Nivelman visoke tačnosti” | I, II, III i IV | NE | PREKINUTO | Zbog različite faze realizacije projekta nije izvršeno usaglašavanje tehničke dokumentacije radi sačinjavanja izmjenjene finansijske konstrukcije troškova projekta. Entitetske uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove će realizovati Projekat svojim sredstvima. |

| VI – IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI JAVNIH INVESTICIJA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH |
| --- |
| Opšti cilj/principi razvoja: Održiv rast |
| Strateški cilj: 7. Poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj okolinske infrastruktire uz povećanje otpornosti na klimatske promjene |
| Srednjoročni cilj: 7.4. Uredoto državnu granicu BiH |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela za koordinaciju aktivnosti na uređenju državne granice BiH |
| Naziv projekta javnih investicija | Vrijeme realizacije | Status (ZAVRŠENO, U POSTUPKU, ODLOŽENO, PREKINUTO) | Komentar |
|  | Očekivani period realizacije | Završen (DA/NE) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.4.2. Urediti državnu granicu sa Crnom Gorom po zaključenom međunarodnom ugovoru |
| 7.4.2.1. Koordinacija aktivnosti na markaciji (obilježavanju) državne granice sa Crnom Gorom |
| 7.4.2.1.1. Markacija (obiljkežavanje) državne granice između BiH i Crne Gore i izrada tromeđne tačke | I, II, III i IV | NE | U POSTUPKU | Državne komisije za granicu BiH i Crne Gore nisu u potpunosti usaglasile postupak obilježavanja državne granice. |

VII – IZVJEŠTAJ O PROVEDENIM KONSULTACIJAMA KOD IZRADE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O RADU

Prijedlog izvještaja o radu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, je u procesu konsultacija putem web platforme e-konsultacija bio u periodu od 20.1.2023. godine do 4.2.2023. godine. U navedenom periodu na Prijedlog izvještaja o radu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine za 2022. godinu,  nije pristigao niti jedan prijedlog, primjedba niti komentar.

# Footnotes

Pod uvjetom da se osigura financijska i tehnička donatorska pomoć s obzirom da je u pitanju visoko složen, dugotrajan i sofisticiran proces