**ELEMENTI ZA IZRADU**

**IZVJEŠTAJA O PROVOĐENJU SREDNJOROČNOG PLANA RADA**

**MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BiH**

**februar 2020. godina**

**Poglavlje 1: Uvod**

1.1.Kratak opis nadležnosti institucije

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo) je po svojoj strukturi i nadležnostima jedno od najsloženijih ministarstava u Vijeću ministara BiH. Ministarstvo civilnih poslova nadležno je za poslove državljanstva, upis i evidenciju građana, zaštitu ličnih podataka, prijavljivanje prebivališta i boravišta, lične isprave, putne isprave[[1]](#footnote-1) te deminiranje. Ministarstvo je nadležno za obavljanje poslova i izvršavanje zadataka koji su u nadležnosti Bosne i Hercegovine i koji se odnose na utvrđivanje osnovnih principa koordiniranja aktivnosti, usklađivanje planova entitetskih tijela vlasti i definisanje strategije na međunarodnom planu u područjima:

* zdravstva i socijalne zaštite;
* penzija;
* nauke i obrazovanja;
* rada i zapošljavanja;
* kulture i sporta;
* geodetskim, geološkim i meteorološkim poslovima.

U sastavu ovog ministarstva je Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i Komisija za deminiranje u BiH kao samostalne službe čija su prava i dužnosti utvrđena posebnim propisima[[2]](#footnote-2).

**1.2. Kratak pregled ciljeva i programa institucije**

**Ciljevi:**

* + - * Efikasan sistem ostvarivanja statusnih prava u BiH u oblasti državljanstva, ličnih dokumenata i putnih isprava
      * Efikasno uspostavljen sistem koordinacije aktivnosti s nadležnim institucijama u BiH, harmonizovani planovi entitetskih tijela vlasti i definisanje strategije na međunarodnom planu u oblasti zdravstva
      * Premjer, označavanje, obnova i održavanje graničnih oznaka na uređenoj državnoj granici te priprema dokumenata o državnoj granici
      * Efikasno uspostavljen sistem koordinacije aktivnosti s nadležnim institucijama u BiH, harmonizirani planovi entiteskih tijela vlasti i definisanje strategije na međunaodnom planu u oblasti geodezije,geologije i meteorologije
      * Unapređenje sistema koordinacije aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja
      * Unapređenje sistema koordinacije aktivnosti u oblasti socijalne zaštite i penzija
      * Efikasno uspostavljen sistem koordinacije aktivnosti s nadležnim institucijama u BiH, harmonizirani planovi entitetskih tijela vlasti i definisanje strategije na međunarodnom planu u oblasti obrazovanja
      * Efikasno uspostavljen sistem koordinacije aktivnosti s nadležnim institucijama u BiH, harmonizirani planovi entitetskih tijela vlasti i definisanje strategije na međunaodnom planu u oblasti nauke i provođenje propisa u oblasti nauke na nivou BiH
      * Efikasno uspostavljanje sistem koordinacije aktivnosti s ustavom definisanim tijelima u BiH i definirana strategija na međunarodnom planu u oblasti kulture i sporta
      * Osigurati kontinuirano deminiranje u BiH

**Programi:**

* Unaprijediti politike u oblasti državljanstva i putnih isprava
* Unaprijeđenje koordinacije u oblasti zdravstva
* Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti zdravstva u BiH
* Osigurati procesno-formalne uslove za potvrđivanje državne granice sa R. Srbijom i R. Hrvatskom
* Urediti državnu granicu sa Crnom Gorom po zaključenom međunarodnom sporazumu
* Poboljšati saradnju na međunarodnom planu u oblasti geodezije,geologije imeteorologije
* Poboljšati saradnju sa nadležnim organima u BiH u oblasti geodezije, geologije imeteorologije
* Unaprijediti koordinacije u oblasti rada i zapošljavanja
* Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti rada i zapošljavanja u BiH
* Unaprijediti koordinaciju aktivnosti uoblasti socijalne zaštite i penzija u BiH
* Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti socijalne zaštite i penzija
* Unapređenje koordinacije u oblasti obrazovanja i nadzora nad primjenom propisa iz oblasti obrazovanja na nivou BiH
* Unaprijediti koordinaciju aktivnosti i implementaciju propisa iz oblasti nauke na nivou BiH
* Unaprijediti koordinaciju i implementaciju propisa iz oblasti obrazovanja i mladih na nivou BiH
* Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti obrazovanja i mladih u BiH
* Unaprijediti politike u oblasti kulture i sporta u BiH
* Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti kulture u BiH
* Osigurati procesno-formalne uslove za nesmetano provođenje deminiranja

**Poglavlje 2: Napredak u ostvarivanju ciljeva u periodu 2018-2019. g.**

**2.1. Doprinos ostvarenju strateških ciljeva**

**Razvoj ljudskih resursa**

Nastavljene su aktivnosti mreža u okviru Erasmus+ programa, razvoj akadamske saradnje kroz kreiranje univerzitetskih mreža u okviru Centralno-evropskog programa razmjene za univerzitetske studije (CEEPUS III) i Programa obrazovne i kulturne saradnje između Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva ljudskih resursa Mađarske (stipendiranje bh studenata), te kroz realizaciju projekata mladih u regionu Zapadnog Balkana u okviru Regionalnog ureda za saradnju mladih (RYCO). Realizovane su aktivnosti u vezi sa programiranjem IPA pomoći za 2019. i 2020. godinu (izrada Akcionih dokumenata). Usvajanjem Deklaracije o priznavanju akademskih kvalifkacija na Zapadnom Balkanu na Samitu premijera Zapadnog Balkana u Poznanju u julu 2019. godine, stvorene su pretpostavke za unapređenje oblasti priznavanja kvalifikacija. Pored navedenog, urađen je novi dokument strateškog tipa za preduzetništvo.

**Povećati industrijsku konkurentnost**

Radi realizacije strateškog cilja „Povećati industrijsku konkurentnost“ kontinuirano je rađeno na uspostavljanju efikasnog modela koordinacije radi osiguravanja razvoja nauke, a u skladu sa politikama i preporukama EU i ostvarivanja uspješne međunarodne saradnje. U izvještajnom periodu Ministarstvo civilnih poslova BiH je radilo na pripremi i koordinaciji aktivnosti na izradi i donošenju strateškog dokumenta Revidiranog okvirnog dokumenta Strategije razvoja nauke u BiH za period 2017-2022. godine. Savjet ministara BiH je na 131. Sjednici održanoj 30.01.2018. godine razmotrio i usvojio Revidirani okvirni dokument Strategije razvoja nauke u BiH za period 2017-2022. (“Službeni glasnik BiH 22/18). Ostvarenju strateških ciljeva naručito su doprinijele aktivnosti u okviru realizacije granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2018. godinu i realizacija granta „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2018. godinu.

**Unaprijediti kulturu i kreativne sektore**

Kontinuirano je rađeno na uspostavljanju sistema koordinacije radi osiguravanja razvoja kulture i sporta, u skladu sa peporukama EU i ostvarivanju uspješne međunarodne saradnje. U skladu s tim, u februaru 2019. godine gradovi Sarajevo i Istočno Sarajevo bili su domaćini Evropskog zimskog olimpijskog festivala za mlade (EYOF 2019). EYOF je obilježio istorijski trenutak za BiH, ilustrirajući spremnost svih strana koje su učestvovale u organizaciji da zajednički rade na svjetlijoj budućnosti. Ukupno 911 sportista između 14 i 18 godina iz 46 evropskih nacionalnih olimpijskih odbora učestvovalo je na ovom događaju, koji je bio izuzetno posjećen te medijiski popraćen. Najveći sportski događaj u Bosni i Hercegovini od 14. zimskih olimpijskih igara 1984. godine u Sarajevu, pored 911 sportista, okupio je i 530 trenera, ostalih članova timova i šefova misija, između 200 do 250 stranih gostiju - delegata, sudija, tehničkih delegata, zvaničnika i predstavnika međunarodnih sportskih federacija, te više od 400 predstavnika domaćih i stranih medija, a u organizaciju EYOF-a bilo je uključeno 750 volontera.

**Poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj okolinske infrastrukture, uz povećanje otpornosti na klimatske promjene**

Na osnovu usvojenog Akcionog plana za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u Bosni i Hercegovini 2014-2017 od strane Vijeća ministara BiH, našim aktivnostima kroz Projekat LIDAR snimanje Bosne i Hercegovine, doprinijeli smo ostvarenju strateškog cilja: „Poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj okolinske infrastrukture, uz povećanje otpornosti na klimatske promjene“ kroz jačanje hidroloških prognoznih kapaciteta, primjenu principa integralnog upravljanja vodama, zaštite od poplava i infrastrukturu prostornih podataka.

Komisija za deminiranje BiH je radila na izradi nacrta dokumenta Strategija protivminskog djelovanja BiH 2018-2025, koja je usvojena 2019.godine.

**Povećati mogućnosti za zapošljavanje**

U izvještajnom periodu Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je radilo na pripremi i koordinaciji aktivnosti na izradi strateških dokumenata (Strategija zapošljavanja u Bosni i Hercegovini i Platforma zapošljavanja stranaca u Bosni i Hercegovini), kao i provođenje projekta “Lokalna partnerstva za zapošljavanje” koji je uspješno završen u aprilu 2019. godine.

**Smanjiti siromaštvo i socijalnu isključenost**

U izvještajnom periodu Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine koordiniralo je proces izrade akcionih dokumenata (AD) u sektoru za obrazovanje, zapošljavanje i socijalnu politiku IPA II za 2019 i 2020 godinu. U IPA 2020 definiran je rezultat „Poboljšani kapaciteti centara za socijalni rad za bolji rad sa korisnicima i jačanje vaninstitucionalnih oblika socijalne zaštite“. U funkciji implementiranja navedenog rezultata u saradnji sa nadležnim organima entiteta i BD BiH sačinjen je Projektni zadatak (TOR) „Analiza potreba centara za socijalni rad u BiH“ koji je usaglašen i njegova implementacija se očekuje tokom 2020 godine. Implementacijom AD 2020 očekuje se smanjenje socijalne isključenosti ranjivih grupa u BiH i unapređenje sistema socijalne zaštite. Praćenjem primjene pravnih propisa međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju koje je Bosna i Hercegovina zaključila, postignuti su dogovori nadležnih tijela o primjeni pravnih propisa za izaslane radnike.

**Unaprijediti zdravstvenu zaštitu**

U periodu od 2018. do 2019. godine Ministarstvo civilnih poslova BiH u oblasti zdravstva je, u skladu sa Zakonom definisanim nadležnostima, realizacijom brojnih aktivnosti u značajnoj mjeri doprinijelo stvaranju uslova za unapređenje zdravstvene zaštite stanovništva u Bosni i Hercegovini. Ostvarenju strateških ciljeva naročito su doprinijele realizovane aktivnosti u okviru: potpisanog Dvogodišnjeg sporazuma o saradnji između Bosne i Hercegovine i Regionalne kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu za 2018.-2019. godinu; granta neprojektne pomoći odobrenog Bosni i Hercegovini od strane Vlade Japana, projekta “Jačanje kapaciteta za nadzor i odgovor na avijarnu i pandemijsku influencu u Bosni i Hercegovini“ (2016.-2021. godine); te Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije o učešću Bosne i Hercegovine u "Trećem programu za djelovanje Unije u području zdravstva (2014-2020)".

**Ubrzati proces tranzicije i kapaciteta**

Što se tiče ispunjenja cilja iz programa koji se odnosi na unaprijeđenje politika u oblasti državljanstva i putnih isprava a čiji je pokazatelj izrađen Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH, taj cilj nije ispunjen jer nije bilo saglasnosti u postupku donošenja izmjena i dopuna predmetnog zakona.

**2.2. Doprinos ostvarenju srednjoročnih ciljeva**

Doprinos ostvarenju srednjoročnog cilja „**Obezbijediti uslove za efikasno ostvarivanje prava u oblasti državljanstva i putnih isprava“** ostvaruje se kroz uspostavljanje efikasnog sistema ostvarivanja statusnih prava u BiH u oblasti državljanstva, ličnih dokumenata i putnih isprava. Vrijednost definisanih pokazatelja prikazuje evidentan napredak za period 2018-2019. godinu u odnosu na polazne vrijednosti.

Doprinos ostvarenju srednjoročnog cilja: **„Urediti državnu granicu Bosne i Hercegovine**“ ogleda se kroz potpisivanje Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije, pokretanje aktivnosti na potpisivanju Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Hrvatske, obezbjeđenju uslova za rad Državne komisije za granicu BiH i pripremnim aktivnostima za obilježavanje državne granice između BiH i Crne Gore.

Doprinos ostvarenju srednjoročnog cilja: „**Unaprijediti saradnju unutar Bosne i Hercegovine i na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije**“ ogleda se u koordinaciji aktivnosti i saradnji sa nadležnim tijelima i institucijama u BiH u oblasti geodezije, geologije i meteorologije, realizacijom usaglašenih projekata, uspostavljanjem efikasnijeg sistema koordinacije i definisanje modaliteta saradnje na međunarodnom planu u navedenim oblastima.

Doprinos ostvarenju srednjoročnog cilja „**Unaprijediti politike u oblasti nauke**“ - u izvještajnom periodu se kontinuirano radilo na sprovođenju obaveza i aktivnosti koje proističu iz Okvirnog zakona o osnovama naučno-istraživačke djelatnosti i koordinaciji unutrašnje i međunarodne naučno-istraživačke saradnje Bosne i Hercegovine. Doprinos ostvarenju srednjoročnog cilja ogleda se u redovnom održavanju sastanaka Savjeta za nauku te godišnjem izvještavanju Savjeta ministara o radu Savjeta za nauku. Savjet za nauku BiH u 2018 godini donio je Uputstvo o osnovnim elementima, sadržaju, obliku i načinu rada naučnoistraživačkog informacionog sistema u Bosni i Hercegovini - 26.01. 2018. godine („Službeni glasnik BiH“ 10/18). 2018. godine, po drugi put je dodjeljena Nagrada za nauku za uspjehe na međunarodnom planu u oblasti nauke. Unapređenje međunarodne saradnje kroz implementaciju već postojećih međunarodnih sporazuma, kroz realizaciju projekata Zajedničke komisija za naučnu i tehnološku saradnju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Austrije, te Zajedničke komisije za za nučnu i tehnološku saradnju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije.

Doprinos ostvarenju srednjoročnog cilja „**Unaprijediti politike u oblasti kulture i sporta**“-u izvještajnom periodu se kontinuirano radilo na ostvarenju srednjoročnog cilja kroz program Implementacija projekata i programa koji doprinose razvoju kulture i program unapređenju međunarodne saradnje kroz implementaciju već postojećih međunarodnih sporazuma i kroz zaključivanje novih. Realizovali smo grant Sufinasiranje projekata institucija kulture u BiH za 2018.godinu u iznosu od 3.097.000KM i podržali 123 projekta, i grant Međunarodna kulturna saradnja za 2018.godinu u iznosu od 390.000 KM za 47 projekata. Cilj dodjele grant sredstava je podrška projektima koji doprinose razvoj kulture u Bosni i Hercegovini u skladu sa prioritetima Strategije kulturne politike u Bosni i Hercegovini

Doprinos ostvarenju srednjoročnog cilja „**Osigurati uslove za kontinuirano deminiranje u BiH**” -Komisija za deminiranje BiH je radila na izradi nacrta dokumenta Strategija protivminskog djelovanja BiH 2018-2025 koja je usvojena 2019.godine

Doprinos ostvarenju srednjoročnog cilja „**Unaprijediti politike i koordinaciju s nadležnim institucijama u BiH u oblasti rada i zapošljavanja**“ - Realizacija planiranih aktivnosti Odsjeka za rad i zapošljavanje, koje se uglavnom odnose na koordinaciju, nosi sa sobom potrebu što efikasnije saradnje sa nadležnim institucijama u oblasti rada i zapošljavanja na blagovremenom izvršavanju zadataka. Tako je prepoznat značaj daljeg unaprijeđenja koordinacije aktivnosti sa entitetima na harmonizaciji entitetskih planova, kao i usklađenosti aktivnosti priprema i izrada strateških dokumenata, te izvještaja i drugih dokumenata u skladu sa definisanim rokovima. Projekat „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“ koji je provodila Međunarodna organizacija rada je realizovan u periodu od 01. februara 2016. godine do 30. aprila 2019. godine. Međunarodna organizacija rada je kroz ovaj projekat podržala 19 lokalnih inicijativa za zapošljavanje. U implementaciji ovog projekta učestvovale su 143 organizacije. Na temelju nastavnih planova i programa za 38 zanimanja osposobljene su 1584 nezaposlene osobe, a 517 osoba je formalno zaposleno. 13 LEP-ova je prijavilo stvaranje održivih veza sa lokalnim i nacionalnim institucijama, koje bi trebale osigurati nastavak rada nakon formalnog zatvaranja projekta. Svih 19 LEP-ova je prijavilo stvaranje inovativnih pristupa i nastavnih programa za škole.

Doprinos ostvarenju srednjoročnog cilja „**Unaprijediti politike u oblasti socijalne zaštite i penzija**“ - U izvještajnom periodu je kroz proces IPA II programiranja, odnosno u procesu izrade Akcionih dokumenata (AD) u sektoru za obrazovanje, zapošljavanje i socijalnu politiku IPA II za 2019 i 2020 godinu, dodatno poboljšana suradnja u oblasti socijalne zaštite i unapeđena koordinacija socijalne sigurnosti između Bosne i Hercegovine i drugih država ugovornica.

Doprinos ostvarenju srednjoročnog cilja „**Unaprijediti politike u oblasti zdravstva u BiH**“ **-u** oblasti **zdravstva** potpisan je Dvogodišnji sporazum o saradnji između Bosne i Hercegovine i Regionalne kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu za 2018-2019~~;~~ Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, je donijelo Odluku o dodjeli sredstava za 5 nevladih organizacija iz tekućeg granta „Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u Bosni i Hercegovini“ za 2018. godinu u iznosu od 50.000 KM. U skladu s Odlukom o usvajanju Mape puta za implementaciju EU Direktive o regulisanim profesijama 2005/36EC i 2013/55EU imenovane su sub-koordinirajuće institucije i sub-kontakt tačke entiteta, BD i kantona u sektoru zdravstva za primjenu Mape puta. U izvještajnom periodu isporučena je medicinska oprema obezbijeđena u okviru realizacije granto neprojektne pomoći odobrenog Bosni i Hercegovini od strane Vlade Japana za fiskalnu 2014. godinu, koju je dobilo 8 zdravstvenih ustanova (klinički centri i bolnice) iz Bosne i Herecgovine. Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine su 2016. godine odobrena sredstva od strane američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), za realizaciju projekta “Jačanje kapaciteta za nadzor i odgovor na avijarnu i pandemijsku influencu u Bosni i Hercegovini“. Projekat će biti implementiran u periodu 2016-2021. godine a iznos odobrenih sredstava je USD 2.000.000. Implementirani su projekti u skladu sa Sporazumom između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije o učešću Bosne i Hercegovine u "Trećem programu za djelovanje Unije u području zdravstva (2014-2020)". Imenovane su kontakt tačke entiteta i BD za praćenje implementacije Trećeg zdravstvenog programa u BiH i organizovani info dani i Diseminacijski događaj o Programu s međunarodnim učešćem. Koordiniran rad Multisektorske radne grupe za praćenje implementacije Konvencije Vijeća Evrope o krivotvorenju medicinskih proizvoda i sličnim krivičnim djelima koja predstavljaju prijetnju javnom zdravlju. Dostavljeni godišnji izvještaji Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Uz TAIEX podršku organizovane su radionice o kontroli duvana, regulisanim profesijama (medicinske sestre, babice, doktori i stomatolozi), sistemu upravljanja kvalitetom zraka i dr.

Doprinos ostvarenju srednjoročnog cilja „**Obezbijediti uslove za efikasno ostvarivanje prava u oblasti državljanstva i putnih isprava“** ostvaruje se kroz uspostavljanje efikasnog sistema ostvarivanja statusnih prava u BiH u oblasti državljanstva, ličnih dokumenata i putnih isprava. Vrijednost definisanih pokazatelja prikazuje evidentan napredak za period 2018-2019. godinu u odnosu na polazne vrijednosti.

Doprinos ostvarenju srednjoročni cilja „**Unaprijediti politike u oblasti obrazovanja i mladih“** -provedene su aktivnosti na polju razvoja i praćenja izvršenja strateških dokumenata i okvirnih zakona na nivou Bosne i Hercegovine, ispunjavanja obaveza u procesu pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora i obaveza, te unapređenja statistike u obrazovanju. Završena je implementcija IPA projekta Razvoj kvalifikacijskog okvira za cjeloživotno učenje čiji je opšti cilj bio jačanje kvaliteta i efikasnosti obrazovnih sistema, uključujući pružanje obrazovanja odraslih i doprinos uporedivosti obrazovnih sistema u BiH sa obrazovnim sistemima u EU na osnovu Strategije EU 2020 i Evropskog kvalifikacijskog okvira. U skladu sa dinamikom programiranja, sačinjeni su Sektorski planski dokument (SPD) 2018-2020 te akcioni dokumenti za IPA 2019 i IPA 2020. Nastavljen je upješan rad predstavnika Bosni i Hercegovini u obrazovnim mrežama ovog Erasmus+ programa (Evropski kvalifikacijski okvir - EQF i Eurydice mreža). Evropska komisija je pohvalila punopravno članstvo BiH u Savjetodavnoj grupi EQF, te aktivnosti koji se odnose na učešće u EU programu Erasmus+. Provedene su aktivnosti na implementaciji mjera iz Zajedničkog višegodišnjeg akcionog plana o regionalnom ekonomskom području u zemalja Zapadnog Balkana (MAP REA) koji su premijeri zemalja Zapadnog Balkana podržali na Samitu u Trstu u okviru Berlinskog procesa 2017. godine (pregovori o Sporazumu o uzajamnom priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, stomatologa, arhitekata i inženjera građevine sastavni i usaglašavanje Deklaracije o priznavanju akademskih kvalifikacija na Zapadnom Balkanu koja je prihvaćena na Samitu premijera Zapadnog Balkana u Poznanju 2019. godine). Pred Savjetodavnom grupom Evropskog kvalifikacijskog okvira 2019. godine uspješno je predstavljen nacrt Izvještaja o povezivanju Kvalifikacijskog okvira u BiH sa Evropskim kvalifijacijskim okvirom i Kvalifikacijskom okvirom za Evropski prostor visokog obrazovanja. Taskođe je nastavljen dalji razvoj i provedba elemenata Kvalifikacijskog okvira u BiH, prije svega u oblasti strukovnog obrazovanja i obuke, čime se na najbolji način povezuju sektori obrazovanja i obuke i rada i zapošljavanja. Pored navedenog, u 2018. godini je formirana Interresorna radna grupa za unapređenje dopunskog obrazovanja djece bosanskohercegovačkih iseljenika u inostranstvu.

**2.3. Najvažniji rezultati**

U oblasti **državljanstva i putnih isprava** u periodu od 2018-2019. godine je riješeno preko 8000 predmeta iz ove oblasti, te je zahvaljujući fokusu na pravovremenom rješavanju upravnih postupaka ostvareno preko 2,7 miliona KM prihoda u JRT Trezor BiH. Što se tiče ispunjenja cilja iz programa koji se odnosi na unaprijeđenje politika u oblasti državljanstva i putnih isprava a čiji je pokazatelj izrađen Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH, taj cilj nije ispunjen jer nije bilo političkog dogovora u postupku donošenja izmjena i dopuna zakona. U 2019. godini je donesen Pravilnik o pomorskim i brodarskim knjižicama kao i Pravilnik o dopuni Pravilnika o izdavanju službenih pasoša i viza. U izvještajnom periodu je ovaj sektor koordinirao sa OSCE vezano za učlanjenje BiH u ICAO PKD i zahvaljujući tome BiH se nalazi u Direkotriju javnih ključeva Organizacije međunarodne civilne avijacije (ICAO).

U oblasti **nauke** u izvještajnom periodu kontinuirano se radilo na unapređenju međunarodne saradnje u oblasti nauke kroz implementaciju već postojećih međunarodnih sporazuma i sprovođenje procedura za zaključivanje novih. Unapređenje koordinacije i saradnje sa nadležnim entitetskim tijelima vlasti, ostvarilo se kroz redovne sastanke i razmjene informacija, te kroz zajednički koordinisan rad na strateškim dokumentima i ispunjavanju uslova i obaveza iz procesa Evropskih integracija BiH. Jačanje kapaciteta i većeg stepena uspješnosti učešća BiH u programima EU za nauku ostvarilo se kroz organizaciju niza obuka, radionica i info dana na kojima su zainteresovanim subjektima upućene potrebne informacije i pomoć u pripremi projekata. Može se reći da je ostvaren napredak definisanih prioriteta u odnosu na postignute rezultate. Prema našim podacima, do septembra 2019. godine, iz Bosne i Hercegovine smo imali 356 prijedloga projekata sa 465 aplikanata, od kojih je evaluirano 334 potpunih-kredibilnih aplikacije sa 412 aplikanata, a odobreno je 45 projekata koje uključuju 76 institucija. Ukupno povučeni iznos do sada je preko 6,1 miliona EUR (6.120,686 EUR), sa prosječnom stopom uspješnosti od 17,5%, nasuprot EU prosjeku koji iznosi 15,3%. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je institucija koja je nadležna za Horizont 2020, a Ministarstvo je odgovorno za rad tzv. NCP Sistema (National Contact Point), Sistema državnih kontakt tačaka koje vrše promociju Programa, organiziraju info-dane i radionice i posreduju sve aktivnosti vezane za učešće bh. institucija u Horizontu 2020.U proteklom periodu realizovana su dva granta budžetom planirana u oblasti nauke. Podržano je ukupno 29 korisnika u okviru Podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu, te 24 korisnika u okviru granta Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata iz fonda Horizont 2020.

U oblasti **kulture** u proteklom periodu kontinuirano se radilo na unapređenje međunarodne saradnje kroz implementaciju već postojećih međunarodnih sporazuma i kroz zaključivanje novih.U 2018. godini bili smo domaćini ministarske konferencija Vijeća ministara kulture jugoistočne Evrope kojoj su prisustvovali predstavnici 12 zemalja članica platforme, a u okviru predsjedavanja Bosne i Hercegovine ovim tijelom. Bosanskohercegovačko predsjedavanje Vijećem ministara kulture jugoistočne Evrope ocjenjeno je izuzetno uspješnim, a rezultat našeg predsjedavanje je i Deklaracija koja je na ministarskoj konferenciji jednoglasno usvojena. Ministarstvo civilnih poslova kontinuirano pruža podršku za učešće u EU programima, uključujući i EU program Kreativna Evropa, što je omogućio Sporazum između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o učešću Bosne i Hercegovine u programu Unije za kulturu i kreativne sektore „Kreativna Evropa“. Vrijedno je istaknuti da je 2018. godina bila uspješna sa aspekta učešća u programu Kreativna Evropa jer su bh. aplikanti iz sektora kulture i posebno audiovizelnih djelatnosti imali 22 uspješna projekta koji su zadovoljili vrlo zahtjevnu i strogu selekcija na nivou EU. Njima su, za realizaciju tih projekata, odobrena značajna sredstva od strane EU i to kroz potprogram Media bh. aplikatni povukli su 299.437,00 EUR i potprogram Kultura 125.687,46 EUR, odnosno ukupno za cijeli EU program Kreativna Evropa 425.124,46 EUR. Realizovali smo grant Sufinasiranje projekata institucija kulture u BiH u iznosu od 3.097.000KM i podržali 123 projekta, i grant Međunarodna kulturna saradnja u iznosu od 390.000KM za 47 projekata.Važno je istaći da su Ministarstvo civilnih poslova ,Federalno ministarstvo kulture i sporta i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske zaključili Protokol o modelu predstavljanja Bosne i Hercegovine na Venecijanskom bijenalu savremene umjetnosti i Venecijanskom bijenalu arhitekture za period 2017.-2019. Na osnovu ovog Protokola Javna ustanova “Muzej savremene umjetnosti ARS AEVI Sarajevo” je organizovala paviljon Bosne i Hercegovine, u periodu od 11. maja do 24. novembra 2019. godine. Treba istaknuti i uspješno organizovanje sastanka Savjetodavnog vijeća za implementaciju Proširenog parcijalnog sporazuma Savjeta Evrope o uspostavi kulturnih ruta za Bosnu i Hercegovinu i pripremu aplikacija za pristupanje kulturnoj ruti EHTTA i Vinskoj ruti.

U oblasti **sporta** u izvještajnom periodu kontinuirano se radilo na unapređenju međunarodne saradnje u oblasti sporta kroz implementaciju već postojećih međunarodnih sporazuma i kroz zaključivanje novih. Jačanje kapaciteta i veći stepen uspješnosti učešća BiH u programima EU za sport ostvarilo se kroz kontinuirana učešća na konferencijama ministara za sport Vijeća Evrope (EPAS - Evropski parcijalni sporazum o sportu Vijeća Evrope). Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine u septembru 2018. godine u Sarajevu je organiziralo seminar na temu „Strateško planiranje – Tokyo 2020“. Učešće na ovom seminaru uzeli su pored predstavnika Ministarstva civilnih poslova BiH i predstavnici: Federalnog ministarstva kulture i sporta FBiH, Ministartsva porodice omladine i sporta RS-a, Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu BD, Ministarstva kulture i sporta KS, Olimpijskog komiteta BiH, Paraolimpijskog komiteta BiH, Atletskog saveza BiH, Teniskog saveza BiH, Džudo saveza BiH, Plivačkog saveza BiH, Streljačkog saveza BiH, Boxerskog saveza BiH, Karate saveza BiH. Cilj seminara bio je stručnom analizom utvrditi stvarne potrebe strukovnih saveza u ispunjavanju olimpijske norme reprezentativaca Bosne i Hercegovine za Olimpijske igre u Tokyo 2020. godine. U periodu 2018-2019 uspješno se realizovala Odluka o odobravanju višegodišnjeg projekta „Sufinansiranje Evropskog zimskog olimpijskog festivala za mlade 2019. godine (EYOF)“, za period 2015.-2018. godine u iznosu od 1.900.000,00 KM, koju je u 2015. godini usvojilo Vijeće ministara BiH na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH. Projekat se finansirao iz sredstava Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. Evrospki zimski olimpijski festival za mlade (EYOF 2019) održan je u periodu od 10. do 16. februara 2019. godine na olimpijskim planinama i sportskim borilištima Sarajeva i Istočnog Sarajeva.U 2019. godini Sektor za sport započeo je sa IPA projektom obnove i modernizacije sportskih dvorana u osnovnim školama i fakultetima sporta u BiH, koji se finasira od strane Evropske unije. Ovaj projekat je u fazi implementacije, radno tijelo je na osnovu urađenih upitnika odabralo 80 škola, a trenutno se radi na izradi tehničke dokumentacije i obilaska odabranih škola od strane Experties Advisors, član COWI Consortium-a i članova radne grupe (MCP, entitetska ministarstva, Brčko distrikt). U drugoj polovini septembra 2018. i 2019. godine uspješno je organizirana i „Evropska sedmica sporta“, gdje je učestvovalo blizu 10.000 učesnika u Sarajevu, Mostaru, Banja Luci i Jahorini. Bosna i Hercegovina za 2019. godinu za organizaciju „Evropske sedmice sporta“ finansirana je od strane Evropske komisije sa 20.000 eura, koja je također obezbijedila donaciju u vidu sportske opreme za učesnike. Ministarstvo civilnih poslova BiH za obilježavanje „Evropske sedmice sporta“ obezbijedilo je 500 majica sa promotivnim logom  **#BEACTIVE**, iz planiranog budžeta u iznosu od 5.000,00 KM. Kroz grant ,,Sufinansiranje sportskih manifestacija“ za 2018. godinu podržano je 146 sportskih subjekata sa iznosom od 1.352.000,00 KM. U skladu sa Pravilnikom o kategorizaciji sportista na nivou BiH tokom 2018. kategorisano je 28 sportista u zvanja zaslužnog sportiste BiH i zvanja vrhunskog sportiste međunarodnog razreda, kojima je ukupno dodijeljeno 100.000 KM kroz Odluku o visini jednokratne novčane nagrade za zaslužnog sportistu BiH i vrhunskog sportistu međunarodnog razreda. U skladu sa Odlukom o dodjeli državne nagrade za sport za 2018. godinu ista je dodijeljena Dušanu Bajeviću, u iznosu od 10.000 KM. Tokom 2018. i 2019. godine Sektor za sport organizirao je niz radnih sastanaka i okruglih stolova na kojima je razgovarano o gorućim pitanjima u oblasti sporta kao i iznalaženje rješenja za iste.

U oblasti **geodezije, geologije i meteorologije** Najvažniji rezultati su: uspješno pružena administrativno-tehnička pomoć Državnoj komisija za granicu BiH i obezbjedjenje uslova za njen rad, potpisan je Protokol o određivanju tromeđne granične tačke između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije, pokrenuta je aktivnost na potpisivanju Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Hrvatske, prihvaćen je usaglašeni Projekat LIDAR snimanje Bosne i Hercegovine kroz fond IPA II 2019 u vrijednosti od 2,5 miliona EUR, pripremljen je Projekat "Infrastruktura prostornih podataka Bosne i Hercegovine- faza III- Nivelman visoke tačnosti" i započeta je realizacija prve i druge faze projekta, koordinirane su aktivnosti na završetku Projekta "Flood Hazard and Flood Risk Maps Project of BiH" - dio koji se odnosi na LIDAR snimanje, koordinacija aktivnosti na isporuci agrometeorološke opreme japanskim projektima pomoći SME´S PRODUCTS 2013 i 2014, aktivnosti na zaključivanju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF), koordinacija aktivnosti na provođenju Konvencije Svjetske meteorološke organizacije (WMO) i imenovanju Stalnog predstavnika Bosne I Hercegovine u WMO-u.

U oblasti **deminiranja** Strategija protivminskog djelovanja BiH 2018-2025, usvojena na 165.sjednici Vijeća ministara održanoj 30.01.2019.godine.

U oblasti **rada, zapošljavanja i socijalne zaštite** pripremljen je Prijedlog Zakona o izmenama i dopuni Zakona o Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, koji je dostavljen Savjetu ministara Bosne i Hercegovine na razmatranje i usvajanje. Pripremljene su Odluke o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u BiH za 2018. i 2019. godinu, kao i Odluke o usvajanju plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za 2018. i 2019. godinu. U oktobru 2019. godine u Sarajevu je održan sastanak Međudržavne komisije za praćenje sprovođenja Sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana BiH u Republici Sloveniji. Obavljeno je niz sastanaka u vezi bilateralnih međunarodnih ugovora, kao i uobičajene procedure u vezi istih. U izvještajnom periodu potpisan je Sporazum o socijalnoj sigurnosti između BiH i Švicarske Konfederacije i ostvarene su značajne aktivnosti u području zaključivanja i provedbe međunarodnih ugovora, te je sačinjen Projektni zadatak (ToR) „Analiza potreba centara za socijalni rad u BiH“ koji će olakšati implementaciju AD 2020 IPA II za oblast socijalne zaštite.

U oblasti **zdravstva** potpisan Dvogodišnji sporazum o saradnji između Bosne i Hercegovine i Regionalne kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu za 2018-2019~~;~~ U skladu s Odlukom o usvajanju Mape puta za implementaciju EU Direktive o regulisanim profesijama 2005/36EC i 2013/55EU imenovane su sub-koordinirajuće institucije i sub-kontakt tačke entiteta, BD i kantona u sektoru zdravstva za primjenu Mape puta. U izvještajnom periodu isporučena je medicinska oprema obezbijeđena u okviru realizacije granto neprojektne pomoći odobrenog Bosni i Hercegovini od strane Vlade Japana za fiskalnu 2014. godinu, koju je dobilo 8 zdravstvenih ustanova (klinički centri i bolnice) iz Bosne i Herecgovine. Ministarstvu civilnih poslova su 2016. godine odobrena sredstva, od strane američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), za realizaciju projekta “Jačanje kapaciteta za nadzor i odgovor na avijarnu i pandemijsku influencu u Bosni i Hercegovini“. Projekat će biti implementiran u periodu 2016-2021. godine a iznos odobrenih sredstava je USD 2.000.000. Implementirani su projekti u skladu sa Sporazumom između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije o učešću Bosne i Hercegovine u "Trećem programu za djelovanje Unije u području zdravstva (2014-2020)". Imenovane su kontakt tačke entiteta i BD za praćenje implementacije Trećeg zdravstvenog programa u BiH i organizovani info dani i Diseminacijski događaj o Programu s međunarodnim učešćem. Koordiniran rad Multisektorske radne grupe za praćenje implementacije Konvencije Vijeća Evrope o krivotvorenju medicinskih proizvoda i sličnim krivičnim djelima koja predstavljaju prijetnju javnom zdravlju. Dostavljeni godišnji izvještaji Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Uz TAIEX podršku organizovane su radionice o kontroli duvana, regulisanim profesijama (medicinske sestre, babice, doktori i stomatolozi), sistemu upravljanja kvalitetom zraka i dr.

U oblasti **obrazovanja**, shodno utvrđenim prioritetima u oblasti obrazovanja za period 2018-2019. godina, a koji su sadržani u Programu koji obuhvata unapređenje koordinacije u oblasti obrazovanja i nadzora nad primjenom propisa iz oblasti obrazovanja na nivou BiH, provedene su aktivnosti na polju razvoja i praćenja izvršenja strateških dokumenata i okvirnih zakona na nivou Bosne i Hercegovine, ispunjavanja obaveza u procesu pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora i obaveza, te unapređenja statistike u obrazovanju. Završena je implementcija IPA projekta Razvoj kvalifikacijskog okvira za cjeloživotno učenje čiji je opšti cilj bio jačanje kvaliteta i efikasnosti obrazovnih sistema, uključujući pružanje obrazovanja odraslih i doprinos uporedivosti obrazovnih sistema u BiH sa obrazovnim sistemima u EU na osnovu Strategije EU 2020 i Evropskog kvalifikacijskog okvira. U skladu sa dinamikom programiranja, sačinjenisu SPD 2018-2020 te akcioni dokumenti za IPA 2019 i IPA 2020. Nastavljen je upješan rad predstavnika Bosni i Hercegovini u obrazovnim mrežama ovog programa (Evropski kvalifikacijski okvir - EQF i Eurydice mreža). Evropska komisija također je pohvalila punopravno članstvo BiH u Savjetodavnoj grupi EQF, te aktivnosti koji se odnose na učešće u EU programu Erasmus+. Provedene su aktivnosti na implementaciji mjera iz Zajedničkog višegodišnjeg akcionog plana o regionalnom ekonomskom području u zemalja Zapadnog Balkana (MAP) koji su premijeri zemalja Zapadnog Balkana podržali na samitu u Trstu u okviru Berlinskog procesa 2017. godine (pregovari o Sporazumu o uzajamnom priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, stomatologa, arhitekata i inženjera građevine sastavni i usaglašavanje Deklaracije o priznavanju akademskih kvalifikacija na Zapadnom Balkanu koja je prihvaćena na Samitu premijera Zapadnog Balkana u Poznanju 2019. godine.

**Poglavlje 3: Izazovi u provođenju**

U 2019. godini nije na vrijeme usvojen Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu. Izazovi u provođenju sadržani su u činjenici da se Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH kasno usvaja što znatno usporava proces realizacije planiranih zadataka i aktivnosti i utiče na realizaciju planiranih aktivnosti i dostizanje postavljenih ciljeva. Izazovi u provođenju sadržani su i u nedostatku ljudskih i materijalnih resursa.

U oblasti geodezije, geologije i meteorologije izazov u provođenju predstavlja nedefinisanost sistema koordinacije između nadležnih institucija i tijela vlasti u Bosni i Hercegovini.

U oblasti zdravstva izazovi u provođenju su sadržani u nedostatku spremnosti i nepostizanju konsensuza zdravstvenih vlasti u Bosni i Herecegovini po pitanjima od značaja za zdravstveni sektor u Bosni i Hercegovini, kao i u nedostatku ljudskih i materijalnih resursa u Sektoru za zdravstvo Ministarstva civilnih poslova BiH. Nepostizanje konsenzusa svih ključnih aktera uključenih u provođenje aktivnosti koje doprinose realizaciji plana su u velikoj mjeri otežavajući faktor za njegovu uspješnu implementaciju.

**Poglavlje 4: Naučene lekcije**

**I**skustva stečena kroz proces IPA II programiranja uticala su na unapređenje koordinacije sa nadležnim tijelima vlasti u oblasti geodezije.

IPA projektom obnove i modernizacije sportskih dvorana u osnovnim školama i fakultetima sporta u BiH, koji se finasira od strane Evropske unije naučene su nove lekcije vezane za oblast apliciranja na projekte koji se finansiraju od strane Evropske unije, kao i obaveze i zadatke koje proističu iz istih.

U oblasti zdravstva proces planiranja i realizacije, bez obzira na velike izazove u provođenju, Srednjoročnog programa rada za period 2018.-2019. godina pokazao se uspješnim. Potrebno je u narednom periodu rješiti problem nedostatka kvalifikovanih službenika medicinske struke, kao i unaprjediti mehanizme za postizanje konsenzusa zdravstvenih vlasti o značajnim pitanjima.

**Poglavlje 5: Zaključak**

Ministarstvo civilnih poslova BiH je u periodu od 2018. do 2019. godina u visokoj mjeri ostvarilo definisane strateške, srednjoročne i specifične ciljeve te postiglo niz značajnih rezultata na unapređenju oblasti koje su u direktnoj nadležnosti Ministarstva i oblastima u kojima Ministarstvo ima koordinirajuću ulogu. Ključni uslov za realizaciju Srednjoročnog plana je realna procjena troškova projekata i programa i obezbjeđena na vrijeme finansijska sredstva potrebna za realizaciju. Najveći dio sredstava za realizaciju srednjoročnog plana institucije obezbjeđuje se iz budžeta Institucija BiH, te nedovoljan budžetski okvir predstavlja ograničavajući faktor planiranju srednjoročnog programa rada. Nepostizanje konsenzusa svih ključnih aktera uključenih u provođenje aktivnosti koje doprinose realizaciji plana su u velikoj mjeri otežavajući faktor za njegovu uspješnu implementaciju i provođenje aktivnosti prema definisanim rokovima.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablica B1: IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE – Programi** | | | | | | | | | | | |
| Strateški cilj: | 5.14 Ubrzati proces tranzicije i kapaciteta | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Pokazatelj | Opis pokazatelja | Jedinica mjerenja (%, broj ili opisno) | Polazna vrijednost pokazatelja 2017 | Trenutna vrijednost pokazatelja 2019 | Ciljana vrijednost pokazatelja 2018 | Ciljana vrijednost pokazatelja 2019 | Ciljana vrijednost pokazatelja 2020 | Ostvarenje cilja  (DA/NE) | Obrazloženje | Nositelji / koordinatori aktivnosti |
| Srednjoročni cilj 1 | | | | | | | | | | | |
| Program 1.1.1 Unaprijediti politiku u oblasti državljanstva i putnih isprava | Izmjene i dopune Zakona o državljanstvu BiH |  | opisno | N/A | N/A | Izrađen nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH | Utvrđen prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH | Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH | NE | Cilj nije ispunjen jer nije bilo političkog dogovora u postupku donošenja izmjena i dopuna zakona. | MCP BiH |
| Program 1.1.1 Unaprijediti politiku u oblasti državljanstva i putnih isprava | Procenat realizacije javnih usluga u oblasti državljanstva i putnih isprava |  | % | 75 | 85 | 80 | 85 | 90 | DA |  | MCP BIH |
| Izmjene i dopune Zakona o državljanstvu BiH |  | opisno | N/A | N/A | Izrađen nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH | Utvrđen prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH | Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH | NE | Cilj nije ispunjen jer nije bilo političkog dogovora u postupku donošenja izmjena i dopuna zakona. | MCP BiH |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablica B1: IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE – Programi** | | | | | | | | | | | |
| **Strateški cilj:** | **10. Povećanje mogućnosti za zapošljavanje** | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Pokazatelj | Opis pokazatelja | Jedinica mjerenja (%, broj ili opisno) | Polazna vrijednost pokazatelja 2017 | Trenutna vrijednost pokazatelja 2019 | Ciljana vrijednost pokazatelja 2018 | Ciljana vrijednost pokazatelja 2019 | Ciljana vrijednost pokazatelja 2020 | Ostvarenje cilja  (DA/NE) | Obrazloženje | Nositelji / koordinatori aktivnosti |
| **10.1. Unaprijediti politike u oblasti rada i zapošljavanja u BiH** | | | | | | | | | | | |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH | Procenat razvijenosti modela koordinacije aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH | Pokazatelj se odnosi na procenat realiziovanih aktivnosti u vezi razvijanja modela koordinacije u oblasti rada i zapošljavanja | % | 30 | 40 | 33 | 38 | 50 | DA | Ciljana vrijednost ostvarena | MCP BIH |
| Program 10.1.1 Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH. | Procenat realizacije obaveza u postupcima koordinacije aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH | Pokazatelj se odnosi na procenat realizovanih aktivnosti koordinacije u oblasti rada i zapošljavanja | % | 25 | 38 | 30 | 35 | 40 | DA | Ciljana vrijednost ostvarena | MCP BIH |
| Program 10.1.2. Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti rada i zapošljavanja u BiH | Procenat realizacije obaveza u postupcima zaključivanja i izvršavanja međunarodno priznatih pravnh akata čiji potpisnik je i BiH | Pokazatelj se odnosi na procenat realizovanih aktivnosti na zaključivanju i izvršavanju međunarodno priznatih pravnh akata | % | 35 | 38 | 35 | 40 | 45 | DA | Ciljana vrijednost ostvarena | MCP BIH |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablica B1: IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU SREDNJOROČNOG PLANA RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH – Programi** | | | | | | | | | | | |
| **Strateški cilj**: | **12.** **Smanjiti siromaštvo i socijalnu isključenost** | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Pokazatelj** | **Opis pokazatelja** | **Jedinica mjerenja (%, broj ili opisno)** | **Polazna vrijednost pokazatelja 2017** | **Trenutna vrijednost pokazatelja 2019** | **Ciljana vrijednost pokazatelja 2018** | **Ciljana vrijednost pokazatelja 2019** | **Ciljana vrijednost pokazatelja 2020** | **Ostvarenje cilja**  **(DA/NE)** | **Obrazloženje** | **Nositelji / koordinatori aktivnosti** |
| **Srednjoročni cilj: 12. Unaprijediti politike u oblasti socijalne zaštite i penzija u Bosni i Hercegovini** | | | | | | | | | | | |
| Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti socijalne zaštite i penzija U BiH | Procenat razvijenosti modela koordinacije aktivnosti u oblasti socijalne zaštite i penzija u BiH | Pokazatelj se odnosi na procenat realiziovanih aktivnosti u vezi razvijanja modela koordinacije u oblasti socijalne zaštite i penzija | % | 30 | 45 | 40 | 45 | 50 | DA | Ciljana vrijednost ostvarena | MCP BIH |
| Program Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u  oblasti socijalne zaštite i penzija u BiH | Procenat realizacije obaveza u postupcima koordinacije aktivnosti u  oblasti socijalne zaštite i  penzija | Pokazatelj se odnosi na procenat izvršenih aktivnosti | % | 25 | 35 | 30 | 35 | 40 | DA | Ciljana vrijednost ostvarena | MCP BIH |
| Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti socijalne zaštite i penzija | Procenat realizacije obaveza u postupcima zaključivanja i izvršavanja međunarodno priznatih pravnih akata čiji je potpisnik BiH | Pokazatelj se odnosi na procenat realizovanih aktivnosti | % | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | DA | Ciljana vrijednost ostvarena | MCP BIH |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablica B1: IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE – Programi** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strateški cilj: | Unaprijediti zdravstvenu zaštitu | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | 11 | | | 12 |
|  | Pokazatelj | Opis pokazatelja | Jedinica mjerenja (%, broj ili opisno) | Polazna vrijednost pokazatelja 2017 | Trenutna vrijednost pokazatelja 2019 | Ciljana vrijednost pokazatelja 2018 | | Ciljana vrijednost pokazatelja 2019 | | Ciljana vrijednost pokazatelja 2020 | Ostvarenje cilja  (DA/NE) | | Obrazloženje | | | Nositelji / koordinatori aktivnosti |
| Srednjoročni cilj 4.13.1 Unaprijediti politike u oblasti zdrastva u BiH | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti zdravstva u BiH | Procenat razvijenosti modela koordinacije aktivnosti u oblasti zdravstva u BiH | Postignuti nivo razvijenosti modela koordinacije u oblasti zdravstva | % | 30% | 38% | 33% | 38% | | 43% | | | DA | | Ciljana vrijednost ostvarena | MCP BIH | |
| Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti zdravstva | Procenat realizacije obaveza u postupcima koordinacije aktivnosti u oblasti zdravstva u BiH | Unaprijeđena realizacija obaveza u procesu koordinacije sa međunarodnim i domaćim institucijama u oblasti zdravstva | % | 25 | 35 | 30 | 35 | | 40 | | | DA | | Ciljana vrijednost ostvarena | MCP BIH | |
| Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti zdravstva u BiH | Procenat realizacije obaveza u postupcima zaključivanja i izvršavanja međunarodno priznatih pravnih akata čiji potpisnik je BiH | Unaprijeđena realizacija obaveza u postupcima zaključivanja i izvršavanja međunarodno priznatih pravnih akata | % | 35 | 35 | 35 | 40 | | 45 | | | DA | | Ciljana vrijednost ostvarena |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablica B1: IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE – Programi** | | | | | | | | | | | |
| Strateški cilj: | Razvoj ljudskih resursa | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Pokazatelj | Opis pokazatelja | Jedinica mjerenja (%, broj ili opisno) | Polazna vrijednost pokazatelja 2017 | Trenutna vrijednost pokazatelja 2019 | Ciljana vrijednost pokazatelja 2018 | Ciljana vrijednost pokazatelja 2019 | Ciljana vrijednost pokazatelja 2020 | Ostvarenje cilja  (DA/NE) | Obrazloženje | Nositelji / koordinatori aktivnosti |
| Srednjoročni cilj 3.2.Unaprijediti politike u oblasti obrazovanja i mladih u BiH | | | | | | | | | | | |
| 3. Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti obrazovanja i mladih | Procenat razvijenosti modela koordinacije aktivnosti u oblasti obrazovanja i mladih u BiH | Razvijenost modela koordinacije aktivnosti u oblasti obrazovanja i mladih u BiH | % | 30% | 40% | 35% | 45% | 50% | DA | Zbog dugotrajnog formiranja vlasti na svim nivoima vlasti, cilj je djelimično ostvaren | MCP BIH |
| 3.2.1. Unaprijediti koordinaciju i implementaciju propisa iz oblasti obrazovanja i mladih na nivou BiH | Procenat realizacije obaveza u postupcima koordinacije aktivnosti i prema propisima iz oblasti obrazovanja i mlaldih na nivou BiH | Realizacija obaveza u postupcima koordinacije aktivnosti i prema propisima iz oblasti obrazovanja i mlaldih na nivou BiH | % | 25% | 33% | 30% | 35% | 37% | DA | Zbog dugotrajnog formiranja vlasti na svim nivoima vlasti, cilj je djelimično ostvaren | MCP BIH |
| 3.2.2. Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti obrazovanja i mladih u BiH | Procenat realizacije obaveza u postupcima zaklčjučivanja i izvršavanja međunarodno priznatih pravnih akata iz oblasti obrazovanja i mladih čiji potpisnik je i BiH | Realizacija obaveza u postupcima zaklčjučivanja i izvršavanja međunarodno priznatih pravnih akata iz oblasti obrazovanja i mladih čiji potpisnik je i BiH | % | 35% | 40% | 35% | 40% | 42% | DA | Ciljana vrijednost ostvarena | MCP BIH |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablica B1: IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE – Programi** | | | | | | | | | | | |
| Strateški cilj: | 2.4. Povećati industrijsku konkurentnosta | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Pokazatelj | Opis pokazatelja | Jedinica mjerenja (%, broj ili opisno) | Polazna vrijednost pokazatelja 2017 | Trenutna vrijednost pokazatelja 2019 | Ciljana vrijednost pokazatelja 2018 | Ciljana vrijednost pokazatelja 2019 | Ciljana vrijednost pokazatelja 2020 | Ostvarenje cilja  (DA/NE) | Obrazloženje | Nositelji / koordinatori aktivnosti |
| Srednjoročni cilj 1  Unaprjediti politike u oblasti nauke u BiH | | | | | | | | | | | |
| Specifični cilj 2.4.1.9. Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti nauke u BiH | Procenat razvijenosti modela koordinacije aktivnosti u oblasti nauke u BiH | Visok procenat koordinacije aktivnosti u oblasti nauke u BiH | % | 30 | 35 | 33 | 38 | 41 | NE | Djelimično realizovane aktivnosti zbog ne usvajanja Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godine. | MCP BIH |
| Program 1.  Unaprijediti koordinaciju aktivnosti i implementaciju propisa iz oblasti nauke na nivou BiH | Procenat realizacije obaveza u postupcima koordinacije aktivnosti prema propisima iz oblasti nauke na nivou BiH | Visok procenat realizacije obaveza | % | 25 | 35 | 30 | 35 | 40 | DA | Ciljana vrijednost je ostvarena | MCP BIH |
|  | Broj realizovanih inicijativa u saradnji sa entitetskim organima i organima Brčko Distrikta u oblasti nauke u BiH | Aktivnosti realizovane u saradnji sa nadležnim entitetskim organima u oblasti nauke i organima Brčko Distrikta | Broj | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | DA | Ciljana vrijednost je ostvarena | MCP BIH |
|  | Izrada izvještaja o implementaciji novih normativnih akata u oblasti nauke | Aktivnosti realizovane u saradnji sa nadležnim entitetskim organima u oblasti nauke i organima Brčko Distrikta | Broj | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | DA | Ciljana vrijednost je ostvarena | MCP BIH |
| Program2. Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti nauke u BiH | Procenat realizacije obaveza u postupcima koordinacije aktivnosti i prema propisima iz oblasti nauke na nivou BiH | Visok procenat realizacije obaveza | % | 25 | 35 | 30 | 35 | 40 | DA | Ciljana vrijednost je ostvarena | MCP BIH |
|  | Procenat realizacije obaveza u postupcima zaključivanja i izvršavanja međunarodno priznatih pravnih akata čiji potpisnik je BiH | Visok procenat realizacije obaveza | % | 35 | 40 | 35 | 40 | 42 | DA | Ciljana vrijednost je ostvarena | MCP BIH |
|  | Procenat realizacije obaveza iz međunarodnih akata čiji potpisnik je BiH | Visok procenat realizacije obaveza | % | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | NE | Djelimično realizovane aktivnosti zbog ne usvajanja Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godine. | MCP BIH |
|  | Broj usaglašenih međunarodnih sporazuma i drugih međunarodnih akata iz oblasti nauke | Aktivnosti realizovane uspješno | broj | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | DA | Ciljana vrijednost je ostvarena | MCP BIH |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablica B1: IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE – Programi** | | | | | | | | | | | |
| Strateški cilj: | 2.5. Unaprijediti kulturu i kreativne sektore | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Pokazatelj | Opis pokazatelja | Jedinica mjerenja (%, broj ili opisno) | Polazna vrijednost pokazatelja 2017 | Trenutna vrijednost pokazatelja 2019 | Ciljana vrijednost pokazatelja 2018 | Ciljana vrijednost pokazatelja 2019 | Ciljana vrijednost pokazatelja 2020 | Ostvarenje cilja  (DA/NE) | Obrazloženje | Nositelji / koordinatori aktivnosti |
| Srednjoročni cilj 1  2.5.1 Unaprijediti politike u oblasti kulture, mladih i sporta | | | | | | | | | | | |
| Specifičan cilj: 2.5.1.12. Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti kulture i sporta u BiH | Procenat razvijenosti modela koordinacije aktivnosti u oblasti kulture i sporta u BiH | Visok procenat koordinacije aktivnosti | % | 30 | 40 | 35 | 45 | 50 | NE | Djelimično realizovane aktivnosti u zbog ne usvajanja Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2019. godinu | MCP BIH |
| Program 3:  Unaprijediti implementaciju propisa i koordinaciju iz oblasti sporta na nivou BiH | Broj realiziranih inicijativa u saradnji sa entitetskim organima I organima Brčko distrikta u oblasti sporta u BiH | Aktivnosti realizovane u saradnji s entitetima | Broj | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | DA | Ciljanja vrijednost je ostvarena | MCP BIH |
|  | Izrada izvještaja o implementaciji I novih normativnih akata u oblasti sporta | Aktivnosti realizovane u saradnji s entitetima | Broj | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | DA | Ciljanja vrijednost je ostvarena | MCP BIH |
| Program 4.  Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti sporta | Procenat realizacije obaveza iz međunarodnih akata čiji potpisnik je BiH | Visok procenat realizacije obaveza | % | 50 | 65 | 60 | 70 | 80 | NE | Djelimično realizovane aktivnosti u zbog ne usvajanja Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2019. godinu | MCP BIH |
|  | Broj usaglašenih međunarodnih sporazuma I drugih međunarodnih akata iz sporta | Aktivnosti realizovane uspješno | Broj | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | DA | Ciljanja vrijednost je ostvarena | MCP BIH |
|  | Uspješno realizovan projekat “Sufinansiranje Evropskog zimskog olimpijskog festivala za mlade – EYOF 2019 | Aktivnosti realizovane uspješno | % | 30 | 100 | 60 | 100 | - | DA | Ciljanja vrijednost je ostvarena | MCP BIH |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablica B1: IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE – Programi** | | | | | | | | | | | |
| Strateški cilj: | 7. Poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj okolinske infrastrukture, uz povećanje otpornosti na klimatske promjene | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Pokazatelj | Opis pokazatelja | Jedinica mjerenja (%, broj ili opisno) | Polazna vrijednost pokazatelja 2017 | Trenutna vrijednost pokazatelja 2019 | Ciljana vrijednost pokazatelja 2018 | Ciljana vrijednost pokazatelja 2019 | Ciljana vrijednost pokazatelja 2020 | Ostvarenje cilja  (DA/NE) | Obrazloženje | Nositelji / koordinatori aktivnosti |
| Srednjoročni cilj: 7.4. Urediti državnu granicu Bosne i Hercegovine | | | | | | | | | | | |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela za koordinaciju aktivnosti na uređenju državne granice BiH | Procenat uređenosti državne granice | Procjenjuje se procenat uređenja državne granice | % | 5 | 7 | 12 | 15 | 18 | NE | Nije u potpunosti ostvaren cilj jer nije izrađen Projekat za obilježavanje državne granice sa Crnom Gorom niti su obezbjeđena finansijska sredstva, a sa Republikom Srbijom i Republikom Hrvatskom Ugovori o granici nisu ratifikovani. | Minstarstvo civilnih poslova BiH / Državna komisija za granicu BiH |
| Program: 7.4.1.  Osigurati procesno-formalne uslove za potvrđivanje državne granice sa R. Srbijom i R. Hrvatskom | Procenat osiguranosti procesno-formalnih uslova za potrvrđivanje državne granice sa R. Srbijom i R. Hrvatskom | Procjenjuje se osiguranost procesno-formalnih uslova | % | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | NE | Državna komisija za granicu BiH nije ostvarila napredak u pregovorima sa komisijama R. Srbije i R. Hrvatske | Minstarstvo civilnih poslova BiH / Državna komisija za granicu BiH |
| Program: 7.4.2. Urediti državnu granicu sa Crnom Gorom po zaključenom međunarodnom sporazumu | Procenat uređenosti državne granice sa Crnom Gorom po zaključenim međunarodnom sporazumu | Procjenjuje se uređenost državne granice sa Crnom Gorom | % | 8 | 25 | 20 | 25 | 30 | DA | Poslovi na uređenju državne granice između BiH i Crne Gore provode se dinamikom koju dogovaraju dvije Komisije. | Minstarstvo civilnih poslova BiH /Državna komisija za granicu BiH |
| Srednjoročni cilj: 7.5. Unaprijediti saradnju unutar BiH i na međunaodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije | | | | | | | | | | | |
| Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela za saradnju unutra BiH i na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije. | Procenat razvijenosti modela koordinacije aktivnosti u oblasti geodezije, geologije i meteorologije | Procjenjuje  se procenat razvijenosti modela koordinacije aktivnosti | % | 30 | 45 | 40 | 45 | 50 | DA | Ciljana vrijednost je ostvarena | MCP BIH |
| Program: 7.5.1. Poboljšati saradnju sa nadležnim organima u BiH u oblasti geodezije, geologije i  meteorologije | Procenat realizacije međuentitetske saradnje u oblasti geodezije, geologije i  meteorologije u BiH na godišnjem nivou | Procjenjuje se procenat realizacije međuentitetske saradnje | % | 6 | 12 | 10 | 12 | 15 | DA | Ciljana vrijednost je ostvarena | MCP BIH |
| Program: 7.5.2. Poboljšati saradnju na međunarodnom planu u  oblasti geodezije,geologije i  meteorologije | Procenat realizacije međunarodne saradnje u oblasti geodezije, geologije i  meteorologije na godišnjem nivou | Procjenjuje se procenat realizacije međunarodne saradnje | % | 8 | 25 | 20 | 25 | 30 | DA | Ciljana vrijednost je ostvarena | MCP BIH |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablica B1: IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE – Programi** | | | | | | | | | | | |
| Strateški cilj: | 3.7. Poboljšanje upravljanja okoliša i razvoj okolinske infrastrukture, uz povećanje otpornisti na klimatske promjene | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Pokazatelj | Opis pokazatelja | Jedinica mjerenja (%, broj ili opisno) | Polazna vrijednost pokazatelja 2017 | Trenutna vrijednost pokazatelja 2019 | Ciljana vrijednost pokazatelja 2018 | Ciljana vrijednost pokazatelja 2019 | Ciljana vrijednost pokazatelja 2020 | Ostvarenje cilja  (DA/NE) | Obrazloženje | Nositelji / koordinatori aktivnosti |
| Srednjoročni cilj 1 | | | | | | | | | | | |
| Razvijanje efikasnog modela za nadzor nad aktivnostima deminiranja u BiH | Procenat osiguranosti procesno-formalnih uslova za nesmetano provođenje deminiranja u BiH | Aktivnosti uspješno realizovane | % | 30 | 45 | 40 | 45 | 50 | DA | Ciljana vrijednost ostvarena | MCP BIH |
| Program 19.Osigurati procesno-formalne uslove za nesmetano provođenje deminiranja u BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciljana vrijednost ostvarena | MCP BIH |
|  | Procenat osiguranosti procesno-formalnih uslova za nesmetano provođenje deminiranja u BiH | Aktivnosti uspješno realizovane | % | 55 | 65 | 60 | 65 | 70 | DA | Ciljana vrijednost ostvarena | MCP BIH |
|  | Broj akata u vezi provođenja nadzora nad radom Centra za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) | Aktivnosti uspješno realizovane | Broj | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | DA | Ciljana vrijednost ostvarena | MCP BIH |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablica B2: IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE – Srednjoročni ciljevi** | | | | | | | | | | | |
| Strateški cilj: | Ubrzati proces tranzicije i kapaciteta | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Srednjoročni cilj | Pokazatelj | Opis pokazatelja | Jedinica mjerenja (%, broj ili opisno) | Polazna vrijednost pokazatelja 2017 | Trenutna vrijednost pokazatelja 2019 | Ciljana vrijednost pokazatelja 2018 | Ciljana vrijednost pokazatelja 2019 | Ciljana vrijednost pokazatelja 2020 | Ostvarenje cilja  (DA/NE) | Obrazloženje | Nositeljii / koordinatori aktivnosti |
| Obezbijediti uslove za efikasno ostvarivanje prava u oblasti državljanstva i putnih isprava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procenat obezbijeđenosti uslova za efikasno ostvarivanje prava u oblasti državljanstva i putnih isprava |  | % | 65 | 75 | 70 | 75 | 80 | DA |  | MCP BIH |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablica B2: IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE – Srednjoročni ciljevi** | | | | | | | | | | | |
| **Strateški cilj:** | **10. Povećanje mogućnosti za zapošljavanje** | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Srednjoročni cilj** | **Pokazatelj** | **Opis pokazatelja** | **Jedinica mjerenja (%, broj ili opisno)** | **Polazna vrijednost pokazatelja 2017** | **Trenutna vrijednost pokazatelja 2019** | **Ciljana vrijednost pokazatelja 2018** | **Ciljana vrijednost pokazatelja 2019** | **Ciljana vrijednost pokazatelja 2020** | **Ostvarenje cilja**  **(DA/NE)** | **Obrazloženje** | **Nositeljii / koordinatori aktivnosti** |
| Unaprijediti politike u oblasti rada i zapošljavanja u BiH | Procenat usklađenosti politika u oblasti rada i zapošljavanja sa politikama EU | Pokazatelj se odnosi na stepenu realizacije aktivnosti na usklađivanju politika u oblasti rada i zapošljavanja | % | 30 | 40 | 33 | 38 | 43 | DA | Ciljana vrijednost ostvarena | MCP BIH |
| Procenat realizacije obaveza u postupcima koordinacije aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja | Pokazatelj se odnosi na procenat realizovanih aktivnosti | % | 25 | 38 | 30 | 35 | 40 | DA | Ciljana vrijednost ostvarena | MCP BIH |
| Procenat realizacije obaveza u postupcima zaključivanja i izvršavanja međunarodnih pravnih akata čiji je potpisnik BiH | Pokazatelj se odnosi na procenat realizovanih aktivnosti | % | 35 | 42 | 35 | 40 | 45 | DA | Ciljana vrijednost ostvarena | MCP BIH |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablica B2: IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU SREDNJOROČNOG PLANA RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH – Srednjoročni ciljevi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Strateški cilj:** | | **12. Smanjiti siromaštvo i socijalnu isključenost** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| **Srednjoročni cilj** | | **Pokazatelj** | | **Opis pokazatelja** | **Jedinica mjerenja (%, broj ili opisno)** | | **Polazna vrijednost pokazatelja 2017** | | **Trenutna vrijednost pokazatelja 2019** | | **Ciljana vrijednost pokazatelja 2018** | | **Ciljana vrijednost pokazatelja 2019** | | **Ciljana vrijednost pokazatelja 2020** | | **Ostvarenje cilja**  **(DA/NE)** | | **Obrazloženje** | | **Nositelji / koordinatori aktivnosti** | |
| Unaprijediti politike u oblasti socijalne zaštite i penzija u BiH | | Procenat usklađenosti politika u oblasti socijalne zaštite i penzija sa politikama EU | | Pokazatelj se odnosi na procenat usklađenosti politika u oblasti socijalne zaštite i penzija | % | | 30 | | 38 | | 33 | | 38 | | 43 | | DA | | Ciljana vrijednost ostvarena | | MCP BIH | |
| **Tablica B2: IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE – Srednjoročni ciljevi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strateški cilj: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| Srednjoročni cilj | Pokazatelj | | Opis pokazatelja | | | Jedinica mjerenja (%, broj ili opisno) | | Polazna vrijednost pokazatelja 2017 | | Trenutna vrijednost pokazatelja 2019 | | Ciljana vrijednost pokazatelja 2018 | | Ciljana vrijednost pokazatelja 2019 | | Ciljana vrijednost pokazatelja 2020 | | Ostvarenje cilja  (DA/NE) | | Obrazloženje | | Nositeljii / koordinatori aktivnosti |
| 3.2. Unaprijediti politike u oblasti obrazovanja i mladih u BiH |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Procenat usklađenosti politika u oblasti obrazovanja i mladih sa politikama EU | | Usklađenosti politika u oblasti obrazovanja i mladih sa politikama EU | | | % | | 30% | | 34% | | 33% | | 36% | | 40% | | DA | | Zbog čekaja na formiranja vlasti na svim nivoima cilj je djelimično ostvaren | | MCP BIH |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablica B2: IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE – Srednjoročni ciljevi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strateški cilj: 13 | | Unaprijediti zdravstvenu zaštitu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| Srednjoročni cilj | | Pokazatelj | | Opis pokazatelja | | Jedinica mjerenja (%, broj ili opisno) | | Polazna vrijednost pokazatelja 2017 | | Trenutna vrijednost pokazatelja 2019 | | Ciljana vrijednost pokazatelja 2018 | | Ciljana vrijednost pokazatelja 2019 | | Ciljana vrijednost pokazatelja 2020 | | Ostvarenje cilja  (DA/NE) | | Obrazloženje | | Nositeljii / koordinatori aktivnosti |
| Unaprijediti politike u oblasti zdravstva u BiH | | Unaprjeđene politike u oblasti zdravstva | | Mjera unapređenja politika u oblasti zdravstva | | opisno | | djelimično | | unaprjeđena | | djelimično | | unaprjeđena | | unaprjeđena | | DA | | Ciljana vrijednost ostvarena | | MCP BIH |
| **Tablica B2: IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE – Srednjoročni ciljevi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strateški cilj: | 2.4. Povećati industrijsku konkurentnost | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| Srednjoročni cilj | Pokazatelj | | Opis pokazatelja | | Jedinica mjerenja (%, broj ili opisno) | | Polazna vrijednost pokazatelja 2017 | | Trenutna vrijednost pokazatelja 2019 | | Ciljana vrijednost pokazatelja 2018 | | Ciljana vrijednost pokazatelja 2019 | | Ciljana vrijednost pokazatelja 2020 | | Ostvarenje cilja  (DA/NE) | | Obrazloženje | | Nositeljii / koordinatori aktivnosti | |
| 2..4.1. Unaprjediti politike u oblasti nauke u BiH | Procenat usklađenosti politika u oblasti nauke sa politikama EU | | Usklađene politike | | % | | 30 | | 38 | | 33 | | 38 | | 41 | | DA | | Ciljana vrijednost je ostvarena | | MCP BIH | |
| Procenat realizacije obaveza u postupcima koordinacije aktivnosti prema propisima iz oblasti nauke na nivou BiH | | Visok procenat realizacije obaveza | | % | | 25 | | 35 | | 30 | | 35 | | 40 | | DA | | Ciljana vrijednost je ostvarena | | MCP BIH | |
| Broj realizovanih inicijativa u saradnji sa entitetskim organima i organima Brčko Distrikta u oblasti nauke u BiH | | Aktivnosti realizovane u saradnji sa nadležnim entitetskim organima u oblasti nauke i organima Brčko Distrikta | | Broj | | 2 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | DA | | Ciljana vrijednost je ostvarena | | MCP BIH | |
| Izrada izvještaja o implementaciji novih normativnih akata u oblasti nauke | | Aktivnosti realizovane u saradnji sa nadležnim entitetskim organima u oblasti nauke i organima Brčko Distrikta | | Broj | | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | DA | | Ciljana vrijednost je ostvarena | | MCP BIH | |
| Procenat realizacije obaveza u postupcima koordinacije aktivnosti i prema propisima iz oblasti nauke na nivou BiH | | Visok procenat realizacije obaveza | | % | | 25 | | 35 | | 30 | | 35 | | 40 | | DA | | Ciljana vrijednost je ostvarena | | MCP BIH | |
| Procenat realizacije obaveza u postupcima zaključivanja i izvršavanja međunarodno priznatih pravnih akata čiji potpisnik je BiH | | Visok procenat realizacije obaveza | | % | | 35 | | 40 | | 35 | | 40 | | 42 | | DA | | Ciljana vrijednost je ostvarena | | MCP BIH | |
| Procenat realizacije obaveza iz međunarodnih akata čiji potpisnik je BiH | | Visok procenat realizacije obaveza | | % | | 50 | | 70 | | 60 | | 70 | | 80 | | DA | | Ciljana vrijednost je ostvarena | | MCP BIH | |
| Broj usaglašenih međunarodnih sporazuma i drugih međunarodnih akata iz oblasti nauke | | Aktivnosti realizovane uspješno | | broj | | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | DA | | Ciljana vrijednost je ostvarena | | MCP BIH | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablica B2: IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE – Srednjoročni ciljevi** | | | | | | | | | | | |
| Strateški cilj: | 2.5. Unaprijediti kulturu i kreativne sektore | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Srednjoročni cilj | Pokazatelj | Opis pokazatelja | Jedinica mjerenja (%, broj ili opisno) | Polazna vrijednost pokazatelja 2017 | Trenutna vrijednost pokazatelja 2019 | Ciljana vrijednost pokazatelja 2018 | Ciljana vrijednost pokazatelja 2019 | Ciljana vrijednost pokazatelja 2020 | Ostvarenje cilja  (DA/NE) | Obrazloženje | Nositeljii / koordinatori aktivnosti |
| 2.5.1 Unaprijediti politike u oblasti kulture, mladih i sporta | Procenat razvijenosti modela koordinacije aktivnosti u oblasti kuture u BiH | Kultura: Aktivnosti realizovane | % | 30 | 45 | 35 | 45 | 50 | DA | Ciljana vrijednost je ostvarena | MCP BIH |
| Procenat realizacije obaveza u postpcma koordinacije aktivnosti u oblasti kulture u BiH | Kultura:  Aktivnosti realizovane iz Startegije, dodjeljena grant sredstva | % | 25% | 10% | 30% | 35% | 40% | DA | Djelimično realizovane aktivnosti zbog ne usvajanja Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godine | MCP BIH |
| Procenat realizacije obaveza u postupcima zaključivanja i izvršavanja međunarodnih priznatih pravnih akata čiji potpisnik je BiH | Kultura:  Visok procenat realizacije | % | 35 | 40 | 37 | 40 | 42 | DA | Ciljana vrijednost je ostvarena | MCP BIH |
| Broj realizovanih inicijativa u saradnji sa entitetski organima i organima Brčko Distrikta u oblasti kulture | Kultura: Aktivnosti realizovane u saradnji sa nadležnim entitetskim organima i organima Brčko Distrikta u oblasti kulture | Broj | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | DA | Ciljana vrijednost je ostvarena | MCP BIH |
| Procenat realizacije planova usklađenih sa entitetima i Brčko Distriktom BiH u oblasti kulture | Realizacija uspješna | % | 20 | 40 | 30 | 40 | 50 | DA | Ciljana vrijednost je ostvarena | MCP BIH |
| Procenat realizacije obaveza u iz međunarodnih akata čiji potpisnik je BiH | Visok procenat realizacije obaveza | % | 50 | 70 | 60 | 70 | 80 | DA | Ciljana vrijednost je ostvarena | MCP BIH |
| Broj usaglašenih međunarodnih akata iz oblasti kulture | Aktivnosti realizovane uspješno | Broj | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DA | Ciljana vrijednost je ostvarena | MCP BIH |
| Procenat razvijenosti modela koordinacije aktivnosti u oblasti kuture u BiH | Kultura: Aktivnosti realizovane | % | 30 | 45 | 35 | 45 | 50 | DA | Ciljana vrijednost je ostvarena | MCP BIH |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablica B2: IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE – Srednjoročni ciljevi** | | | | | | | | | | | |
| Strateški cilj: 2.5 | Unaprijediti kulturu i kreativne sektore | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Srednjoročni cilj | Pokazatelj | Opis pokazatelja | Jedinica mjerenja (%, broj ili opisno) | Polazna vrijednost pokazatelja 2017 | Trenutna vrijednost pokazatelja 2019 | Ciljana vrijednost pokazatelja 2018 | Ciljana vrijednost pokazatelja 2019 | Ciljana vrijednost pokazatelja 2020 | Ostvarenje cilja  (DA/NE) | Obrazloženje | Nositeljii / koordinatori aktivnosti |
| 2.5.1. Unaprijediti politike u oblasti kulture i sporta | Procenat usklađenosti politika u oblasti kulture I sporta u BiH sa politikama EU | Usklađene poltike | % | 30 | 38 | 34 | 38 | 41 | DA | Ciljanja vrijednost je ostvarena | MCP BIH |
| Broj realiziranih inicijativa u saradnji sa entitetskim organima I organima Brčko distrikta u oblasti sporta u BiH | Aktivnosti realizovane u saradnji s entitetima | Broj | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | DA | Ciljanja vrijednost je ostvarena | MCP BIH |
| Izrada izvještaja o implementaciji I novih normativnih akata u oblasti sporta | Aktivnosti realizovane u saradnji s entitetima | Broj | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | DA | Ciljanja vrijednost je ostvarena | MCP BIH |
| Procenat realizacije obaveza iz međunarodnih akata čiji potpisnik je BiH | Visok procenat realizacije obaveza | % | 50 | 65 | 60 | 70 | 80 | DA | Djelimično realizovane aktivnosti u zbog ne usvajanja Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2019. godinu | MCP BIH |
| Broj usaglašenih međunarodnih sporazuma I drugih međunarodnih akata iz sporta | Aktivnosti realizovane uspješno | Broj | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | DA | Ciljanja vrijednost je ostvarena | MCP BIH |
| Uspješno realizovan projekat “Sufinansiranje Evropskog zimskog olimpijskog festivala za mlade – EYOF 2019 | Aktivnosti realizovane uspješno | % | 30 | 100 | 60 | 100 | - | DA | Ciljanja vrijednost je ostvarena | MCP BIH |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablica B2: IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE – Srednjoročni ciljevi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strateški cilj: | | 7. Poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj okolinske infrastrukture, uz povećanje otpornosti na klimatske promjene | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | | 12 | |
| Srednjoročni cilj | | Pokazatelj | | Opis pokazatelja | | Jedinica mjerenja (%, broj ili opisno) | | Polazna vrijednost pokazatelja 2017 | | Trenutna vrijednost pokazatelja 2019 | | Ciljana vrijednost pokazatelja 2018 | | Ciljana vrijednost pokazatelja 2019 | | Ciljana vrijednost pokazatelja 2020 | | Ostvarenje cilja  (DA/NE) | Obrazloženje | | Nositeljii / koordinatori aktivnosti | |
| 7.4. Urediti državnu granicu Bosne i Hercegovine | | Procenat uređenosti državne granice | | Procjenjuje se procenat uređenosti državne granice | | % | | 5 | | 7 | | 12 | | 15 | | 18 | | NE | Nije u potpunosti ostvaren cilj jer nije izrađen Projekat za obilježavanje državne granice sa Crnom Gorom | | Minstarstvo civilnih poslova BiH /Državna komisija za granicu BiH | |
| 7.5. Unaprijediti saradnju unutar BiH i na međunaodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije | | Procenat realizacije zajedničkih projekata i aktivnosti po osnovu međuentitetske i međunarodne saradnje u oblasti geodezije, geologije i meteorologije | | Procjenjuje se procenat realizacije zajedničkih projekata i aktivnosti | | % | | 7 | | 19 | | 15 | | 19 | | 23 | | DA | S  obzirom na broj koordiniranih projekata procijenjeno je da je realizacija zajedničkih projekata i aktivnosti unaprijeđena | | MCP BIH | |
| **Tablica B2: IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE – Srednjoročni ciljevi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strateški cilj: | 3.7. Poboljšanje upravljanja okoliša i razvoj okolinske infrastrukture, uz povećanje otpornisti na klimatske promjene | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | | | 12 | |
| Srednjoročni cilj | Pokazatelj | | Opis pokazatelja | | Jedinica mjerenja (%, broj ili opisno) | | Polazna vrijednost pokazatelja 2017 | | Trenutna vrijednost pokazatelja 2019 | | Ciljana vrijednost pokazatelja 2018 | | Ciljana vrijednost pokazatelja 2019 | | Ciljana vrijednost pokazatelja 2020 | Ostvarenje cilja  (DA/NE) | Obrazloženje | | | Nositeljii / koordinatori aktivnosti | |
| Osigurati uslove za kontinuirano deminiranje u BiH | Procenat osiguranosti procesno-formalnih uslova za nesmetano provođenje deminiranja u BiH | | Aktivnosti uspješno realizovane | | % | | 55 | | 65 | | 60 | | 65 | | 70 | DA | Ciljanja vrijednost je ostvarena | | | MCP BIH | |
| Broj akata u vezi provođenja nadzora nad radom Centra za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) | | Aktivnosti uspješno realizovane | | Broj | | 2 | | 3 | | 2 | | 3 | | 4 | DA | Ciljanja vrijednost je ostvarena | | | MCP BIH | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablica B3: IZVJEŠĆE O PREDLOŽENIM / DONESENIM ZAKONIMA, DRUGIM PROPISIMA I REALIZACIJI RAZVOJNO-INVESTICIJSKIH PROJEKATA/PROGRAMA PREDVIĐENIH SREDNJOROČNIM PLANOM RADA INSTITUCIJE** | | | | | | | | | | | | |
| **Opći cilj / načela razvitka:** | | **Inkluzivni rast** | | | | | | | | | | |
| **Strateški cilj:** | | **10. Povećanje mogućnosti za zapošljavanje** | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **Srednjoročni cilj** | **Specifični ciljevi** | **Programi** | **Zakoni** | **Podzakonski akti** | **Usklađivanje s pravnim nasljeđem EU-a (DA ili NE)** | **Planirano razdoblje za donošenje** | **Izvršeno (razdoblje izvršenja / NE)** | **Komentar** | **Naziv projekta javnih investicija** | **Očekivano razdoblje realizacije** | **Završen (DA/NE)** | **Komentar** |
| Unaprijediti politike u oblasti rada i zapošljavanja u BiH | **10.1.1**. Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH | Program 10.1.1.    Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja uBiH. | Zakon o neradnim danima u vrijeme vjerskih praznika |  | NE | 2018 | NE | Pripremljena je radna verzija zakona. |  |  |  |  |
|  | Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji za rad i zapošljavanje BiH |  | NE | 2019 | NE | Prijedlog zakona je pripremljen i dostavljen Vijeću ministara BiH, u aprilu 2019. godine, ali nije razmatran ni usvojen na sjednici VM |  |  |  |  |
|  |  | Odluka o utvrđivanju godišnje kvote  radnih dozvola za zapošljavanje  stranaca u BiH za 2019. | NE | 2018 | DA | Usvojena na 159. sjednici Vijeća ministara BiH održanoj 22.11.2018. godine („ Sl. glasnik BiH“ broj 92/18) |  |  |  |  |
|  |  |  | Odluka o usvajanju plana o  smjernicama politika tržišta rada i  aktivnim mjerama zapošljavanja u BiH za 2018. | NE | 2018 | DA | Usvojena na 150. Sjednici VM BiH koja je održana 24.07.2018. godine („ Sl. glasnik BiH“ broj 58/18) |  |  |  |  |
|  |  |  | Odluka o utvrđivanju godišnje kvote  radnih dozvola za zapošljavanje  stranaca u BiH za 2020. | NE | 2019 | NE | Prijedlog Odluke o utvrđivanju godišnje kvote  radnih dozvola za zapošljavanje  stranaca u BiH za 2020. je dostavljen Vijeću ministara u decembru 2019. godine, ali je usvojen 06.02.2020. godine. |  |  |  |  |
|  |  |  | Odluka o usvajanju plana o  smjernicama politika tržišta rada i  aktivnim mjerama zapošljavanja u BiH za 2019 | NE | 2019 | DA | Usvojena na 176. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 05.08.2019. godine („ Sl. glasnik BiH“ broj 69/19) |  |  |  |  |
|  |  |  | Odluka o usvajanju Platforme zapošljavanja stranaca u BiH | NE | 2018 | NE | Očekuje se izrada i usvajanje ovog dokumenta u toku 2020. godine. |  |  |  |  |
|  |  |  | Odluka o usvajanju Strategije zapošljavanja u BiH za period 2021-2025 | **N**E | 2018 | NE | Nije pripremljena strategija zapošljavanja u BiH jer nadležne institucije RS nisu dale saglasnost za izradu ove Strategije zbog nedonošenja Strategije zapošljavanja u Federaciji BiH. Očekuje se izrada i usvajanje ove strategije u toku 2020. godine |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Projekat “Lokalna partnerstva za zapošljavanje” IBIH-MCP-  30 | 2017-2019 | DA | Projekat je završen u aprilu 2019. godine. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Projekat IPA 2016 – Jačanje kapaciteta institucija tržišta rada poboljšanjem metodologija istraživanja tržišta rada- IBiH MCP - 109 | 2019-2021 | NE | Početak implementacije projekta očekuje se u I kvartalu 2020. godine. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sporazum o učešću Bosne i Hercegovine u EU Programu za zapošljavanje i socijalne inovacije **(EaSI)** | 2021-2027 | NE | Aktivnost pomjerena za 2020. godinu. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablica B3: IZVJEŠĆE O PREDLOŽENIM / DONESENIM ZAKONIMA, DRUGIM PROPISIMA I REALIZACIJI RAZVOJNO-INVESTICIJSKIH PROJEKATA/PROGRAMA PREDVIĐENIH SREDNJOROČNIM PLANOM RADA INSTITUCIJE** | | | | | | | | | | | | |
| Opći cilj / načela razvitka: | | Inkluzivan rast | | | | | | | | | | |
| Strateški cilj: | | Unaprijediti zdravstvenu zaštitu | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Srednjoročni cilj | Specifični ciljevi | Programi | Zakoni | Podzakonski akti | Usklađivanje s pravnim nasljeđem EU-a (DA ili NE) | Planirano razdoblje za donošenje | Izvršeno (razdoblje izvršenja / NE) | Komentar | Naziv projekta javnih investicija | Očekivano razdoblje realizacije | Završen (DA/NE) | Komentar |
| Unaprijediti politike u oblasti zdravstva u BiH | Specifični cilj 1  Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti zdravsva u BiH | Program 1. Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti zdravstva u BiH  Program 2. |  | Odluka o usvajanju razvojnog strateškog dokumenta u oblasti zdravstva u BiH |  | 2018 | NE | Usljed nepostojanja saglasnosti svih zdravstvenih vlasti u BiH dokument nije usvojen  . | IBIH MCP 28 "Jačanje i unapređivanje  modernih i održivih  javnozdravstvenih strategija,  kapaciteta i usluga za poboljšanje  zdravlja stanovništva u Bosni i  Hercegovini“  (Faza I)  (IBIH-MCP-28)"  IBIH MCP 29 "„Projekat mentalnog zdravlja u BiH“ – Faza II    IBIH MCP 32 Projekat smanjenja faktora  rizika za zdravlje u Bosni i  Hercegovini“  IBIH MCP 43 Seksualno i reproduktivno zdravlje  IBIH MCP 49 Jačanje kapaciteta za nadzor i odgovor na avijarnu i pandemijsku influencu u BiH  IBIH MCP 17  Regionalni centar za razvoj u mentalnom zdravlju u Jugoistočnoj Evropi | .    . | DA  DA  DA  NE  NE  NE |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablica B3: IZVJEŠĆE O PREDLOŽENIM / DONESENIM ZAKONIMA, DRUGIM PROPISIMA I REALIZACIJI RAZVOJNO-INVESTICIJSKIH PROJEKATA/PROGRAMA PREDVIĐENIH SREDNJOROČNIM PLANOM RADA INSTITUCIJE** | | | | | | | | | | | | |
| Opći cilj / načela razvitka: | | 2. Pametan rast | | | | | | | | | | |
| Strateški cilj: | | 2.4. Povećati industrijsku konkurentnost | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.4.1. Unaprijediti politike u oblasti nauke | Specifični ciljevi  2.4.1.9. Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti nauke u BiH | Programi  1  Unaprijediti koordinaciju aktivnosti i implementaciju propisa iz oblasti nauke na nivou BiH | Zakoni | Podzakonski akti | Usklađivanje s pravnim nasljeđem EU-a (DA ili NE) | Planirano razdoblje za donošenje | Izvršeno (razdoblje izvršenja / NE) | Komentar | Naziv projekta javnih investicija | Očekivano razdoblje realizacije | Završen (DA/NE) | Komentar |
|  | | |  | Odluka o kriterijima za dodjelu grant sredstava  „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu“ | NE | 2018,2019, i 2020 | 2018 – DA  2019 - NE | Nemogućnost usvajanja Odluke jer u 2019. godini je kasno donešen Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu. |  |  | 2018- DA |  |
|  | Odluka o dodjeli grant sredstava iz programa „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu“ | NE | 2018,2019,2020 | 2018-DA  2019-NE | Nemogućnost usvajanja Odluke jer u 2019. godini je kasno donešen Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu. | IBIH-MCP-105 |  | 2018 - DA |  |
|  | Akt o uspostavljanju konferencije ministara za oblast nauke | NE | 2018 | NE | Aktinost nije realizovana. |  |  |  |  |
|  | Akt o uspostavljanju Koordinacionog tijela za istraživanje, razvoj i  Inovacije | NE | 2018 | DA | U pripremi Informacije o Strategiji pametne specijalizacije za Vijeće ministara predloženo je da se ove aktivnosti podvedu pod rad Radne grupe za izradu prijedloga Pametne specijalizacije u BiH, čiju je koordinaciju po odluci VM BiH preuzeo DEP BiH. |  |  |  |  |
|  | Odluku o uspostavi platforme za koordinaciju i povezivanje aktivnosti u oblasti nauke i privrede | NE | 2019 | DA | U pripremi Informacije o Strategiji pametne specijalizacije za Vijeće ministara predloženo je da se ove aktivnosti podvedu pod rad Radne grupe za izradu prijedloga Pametne specijalizacije u BiH, čiju je koordinaciju po odluci VM BiH preuzeo DEP BiH  Vijeće ministara je na 173. Sjednici održanoj 10.6.2019. godine usvojilo Informaciju i zadužilo Direkciju za ekonomsko planiranje u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i Ministarstvom civilnih poslova BiH da u roku od 30 dana predloži Vijeću ministara sastav radne grupe za izradu Strategije pametne specijalizacije. Ministarstvo civilnih poslova je dostavilo imenovanje jednog člana u Radnu skupinu za Strategiju pametne specijalizacije. |  |  |  |  |
|  | | |  | Odluka o imenovanju članova Vijeća za nauku u BiH | NE | 2019 | NE | U skladu sa Okvirnim zakonom o osnovama naučnoistraživačke djelatnosti i koordinaciji unutrašnje i međunarodne naučnoistraživačke saradanje Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ 43/09) članove Vijeća za nauku predlažu: četiri člana Federacija BiH, u konsultaciji s kantonima, tri člana Republika Srpska, jednog člana Brčko Distrikt i pet članova Ministarstvo civilnih poslova BiH. Konačan prijedlog kandidata za predsjednika i članove Vijeća za nauku BiH utvrđuje Ministarstvo civilnih poslova BiH, te je u toku prikupljanje prijedloga imenovanja od nadležnih entitetskih ministarstava i Vlade Brčko Distrikta BiH. |  |  |  |  |
|  | Odluka o kriterijima za dodjelu sredstava iz granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020“ | NE | 2018,2019,202020 | 2018 –DA  2019 - NE | Nemogućnost usvajanja Odluke jer u 2019. godini je kasno donešen Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu. |  |  |  |  |
|  | Odluka o dodjeli grant sredstava iz granta „„Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020 | NE | 2018,2019,2020 | 2018-DA  2019-NE | Nemogućnost usvajanja Odluke jer u 2019. godini je kasno donešen Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu. | IBIH-MCP-104 |  | 2018- da |  |
|  | Odluka o usvajanju mape puta za koordinaciju aktivnosti na implementacije ERA prioriteta | NE | 2018 | NE | U okviru revidiranog dokumenta Strategije razvoja nauke Bosne i Hercegovine 2017-2022 uključeno je posebno poglavlje koje se odnosi na svih šest ERA prioriteta u politike iz oblasti istraživanja i razvoja. |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablica B3: IZVJEŠĆE O PREDLOŽENIM / DONESENIM ZAKONIMA, DRUGIM PROPISIMA I REALIZACIJI RAZVOJNO-INVESTICIJSKIH PROJEKATA/PROGRAMA PREDVIĐENIH SREDNJOROČNIM PLANOM RADA INSTITUCIJE** | | | | | | | | | | | | |
| Opći cilj / načela razvitka: | | 2. Pametan rast | | | | | | | | | | |
| Strateški cilj: | | 2.5. Unaprijediti kulturu i kreativne sektore | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.5.1. Unaprijediti politike u oblasti kulture i sporta | Specifični ciljevi  2.5.1.12 Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti kulture i sporta | Programi  1  Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti kulture | Zakoni | Podzakonski akti | Usklađivanje s pravnim nasljeđem EU-a (DA ili NE) | Planirano razdoblje za donošenje | Izvršeno (razdoblje izvršenja / NE) | Komentar | Naziv projekta javnih investicija | Očekivano razdoblje realizacije | Završen (DA/NE) | Komentar |
|  | | |  | Odluka o kriterijima za dodjelu grant sredstava za „Sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH“ | NE | 2018,2019, i 2020 | 2018 – DA  2019 - NE | Nemogućnost usvajanja Odluke jer u 2019. godini je kasno donešen Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu. |  |  | 2018- DA |  |
|  | Odluka o dodjeli grant sredstava za„Sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH“ | NE | 2018,2019,2020 | 2018-DA  2019-NE | Nemogućnost usvajanja Odluke jer u 2019. godini je kasno donešen Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu. | IBIH-MCP-66 |  | 2018 - DA |  |
|  | Akt o uspostavljanju Konferencije ministara za oblast kulture | NE | 2018 | NE | Aktinost nije realizovana. |  |  |  |  |
|  | Odluka o imenovanju članova Državne komisije za saradnju BiH s UNESCO | NE | 2019 | NE | IV kvartal- 2019. pokrenute aktivnostiod nadležnih ministarstava zatraženi prijedlozi novih članova Komisije |  |  |  |  |
|  | Odluka o uspostavljanju platforme za koordinaciju aktivnosti u oblasti kulture i turizma | NE | 2019 | NE | Aktinost nije realizovana. |  |  |  |  |
|  | | Programi  2  Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti kulture | Zakoni | Podzakonski akti | Usklađivanje s pravnim nasljeđem EU-a (DA ili NE) | Planirano razdoblje za donošenje | Izvršeno (razdoblje izvršenja / NE) | Komentar | Naziv projekta javnih investicija | Očekivano razdoblje realizacije | Završen (DA/NE) | Komentar |
|  | |  |  | Odluka o kriterijima za dodjelu grant sredstava  „Međunarodna kulturna saradnja“ | NE | 2018,2019, i 2020 | 2018 – DA  2019 - NE | Nemogućnost usvajanja Odluke jer u 2019. godini je kasno donešen Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu. |  |  | 2018- DA |  |
|  | |  |  | Odluka o dodjeli grant sredstava za „Međunarodnu kulturnu saradnju“ | NE | 2018,2019,2020 | 2018-DA  2019-NE | Nemogućnost usvajanja Odluke jer je u 2019. godini izostalo donošenje Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu. | IBIH-MCP-75 |  | 2018 - DA |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablica B3: IZVJEŠĆE O PREDLOŽENIM / DONESENIM ZAKONIMA, DRUGIM PROPISIMA I REALIZACIJI RAZVOJNO-INVESTICIJSKIH PROJEKATA/PROGRAMA PREDVIĐENIH SREDNJOROČNIM PLANOM RADA INSTITUCIJE** | | | | | | | | | | | | |
| Opći cilj / načela razvitka: | | Pametan rast | | | | | | | | | | |
| Strateški cilj: 2.5 | | Unaprijediti kulturu i kreativne sektore | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Unaprijediti politike u oblasti kulture i sporta | Specifični cilj:  2.5.1.12.  Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti kulture i sporta u BiH | Program  3.  Unaprijediti implementaciju propisa I koordinaciju iz oblasti sporta na nivou BiH | Zakoni | Podzakonski akti | Usklađivanje s pravnim nasljeđem EU-a (DA ili NE) | Planirano razdoblje za donošenje | Izvršeno (razdoblje izvršenja / NE) | Komentar | Naziv projekta javnih investicija | Očekivano razdoblje realizacije | Završen (DA/NE) | Komentar |
|  | Odluka o kriterijima za dodjelu grant sredstava za sufinansiranje sportskih manifestacija | NE | 2018,2019 i 2020 | 2018. DA  2019. NE | Nemogućnost usvajanja Odluke jer u 2019. godini je kasno donešen Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu. |  |  |  |  |
|  | Odluke o dodjeli grant sredstava za sufinansiranje sportskih manifestacija | NE | 2018,2019 i 2020 | 2018. DA  2019. NE | Nemogućnost usvajanja Odluke jer u 2019. godini je kasno donešen Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu. |  |  |  |  |
|  | Odluka o dodjeli državne nagrade za sport | NE | 2018,2019 i 2020 | 2018. DA  2019. NE | Nemogućnost usvajanja Odluke jer u 2019. godini je kasno donešen Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Odluka o kriterijima za dodjelu grant sredstava za zaslužne sportiste | NE | 2018,2019 i 2020 | 2018. DA  2019. NE | Nemogućnost usvajanja Odluke jer u 2019. godini je kasno donešen Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu.. |  |  |  |  |
|  | Odluka o visini naknade za zaslužne sportiste | NE | 2018,2019 i 2020 | 2018. DA  2019. NE | Nemogućnost usvajanja Odluke jer u 2019. godini je kasno donešen Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | IBIIH-MCP-36  Sufinansiranje Evropskog zimskog olimpijskog festivala za mlade – EYOF 2019, za razdoblje 2015-2018 | 2019 | DA | EYOF 2019 Sarajevo – Istočno Sarajevo održan je u februaru 2019. godine |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | IBIH-MCP-108  Odluka o rasporedu sredstava namijenjenih za tekući grant "Sufinansiranje sportskih manifestacija" za 2018. godinu | 2018 | DA | Realizovani zadaci u skladu sa Odlukom |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablica B3: IZVJEŠĆE O PREDLOŽENIM / DONESENIM ZAKONIMA, DRUGIM PROPISIMA I REALIZACIJI RAZVOJNO-INVESTICIJSKIH PROJEKATA/PROGRAMA PREDVIĐENIH SREDNJOROČNIM PLANOM RADA INSTITUCIJE** | | | | | | | | | | | | |
| Opći cilj / načela razvitka: | | Održiv rast | | | | | | | | | | |
| Strateški cilj: | | 7. Poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj okolinske infrastrukture, uz povećanje otpornosti na klimatske promjene | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Srednjoročni cilj | Specifični ciljevi | Programi | Zakoni | Podzakonski akti | Usklađivanje s pravnim nasljeđem EU-a (DA ili NE) | Planirano razdoblje za donošenje | Izvršeno (razdoblje izvršenja / NE) | Komentar | Naziv projekta javnih investicija | Očekivano razdoblje realizacije | Završen (DA/NE) | Komentar |
| 7.4. Urediti državnu granicu Bosne i Hercegovine | Razvijanje efikasnog modela za koordinaciju aktivnosti na uređenju državne granice BiH | 7.4.1. Osigurati procesno-formalne uslove za potvrđivanje državne granice sa R. Srbijom i R. Hrvatskom |  | Odluka o osnivanju Državne komisije za granicu BiH | NE | 2019. | NE | Sve institucije koje predlažu članove Komisije nisu dostavile svoj prijedlog |  |  |  |  |
|  | Poslovnik o radu Državne komisije za granicu BiH | NE | 2019. | NE | Poslovnik o radu će se donijeti poslije osnivanja Komisije |  |  |  |  |
|  | Odluka o imenovanju ~~članova~~ Stručne grupe za učešće u radu zajedničkih radnih tijela za identifikacij~~u~~ i obilježavanje državne granice sa susjednim zemljama | NE | 2019. | NE | Stručna grupa će se imenovati nakon osnivanja Komisije |  |  |  |  |
|  | Izvještaji o radu Državne komisije za granicu BiH | NE | 2018. i 2019. | DA  2018.-2019. |  |  |  |  |  |
| 7.4.2. Urediti državnu granicu sa Crnom Gorom po zaključenom međunarodnom sporazumu |  |  |  |  |  |  | IBIH-MCP-38- Markacija državne granice između BiH i Crne Gore | 2023. | NE | Urađen je Projektni zadatak, a markacija granice će se raditi u razdoblju do 2023. godine |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablica B3: IZVJEŠĆE O PREDLOŽENIM / DONESENIM ZAKONIMA, DRUGIM PROPISIMA I REALIZACIJI RAZVOJNO-INVESTICIJSKIH PROJEKATA/PROGRAMA PREDVIĐENIH SREDNJOROČNIM PLANOM RADA INSTITUCIJE** | | | | | | | | | | | | |
| Opći cilj / načela razvitka: | | Održiv rast | | | | | | | | | | |
| Strateški cilj: | | 7. Poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj okolinske infrastrukture, uz povećanje otpornosti na klimatske promjene | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Srednjoročni cilj | Specifični ciljevi | Programi | Zakoni | Podzakonski akti | Usklađivanje s pravnim nasljeđem EU-a (DA ili NE) | Planirano razdoblje za donošenje | Izvršeno (razdoblje izvršenja / NE) | Komentar | Naziv projekta javnih investicija | Očekivano razdoblje realizacije | Završen (DA/NE) | Komentar |
| 7.5.Unaprijediti saradnju unutar BiH i na međunaodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije | Razvijanje efikasnog modela za saradnju unutar BiH i na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije. | 7.5.1. Poboljšati saradnju sa nadležnim organima u BiH u oblasti geodezije, geologije i  meteorologije |  |  |  |  |  |  | IBIH-MCP-37 Infastruktura prostornih podataka BiH, faza III- Nivelman visoke tačnosti | 2023. | NE | Od 6 predviđenih faza Projekta pri kraju je realizacij a prve i druge faze, a preostale 4 faze se planiraju do 2023. godine |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablica B3: IZVJEŠĆE O PREDLOŽENIM / DONESENIM ZAKONIMA, DRUGIM PROPISIMA I REALIZACIJI RAZVOJNO-INVESTICIJSKIH PROJEKATA/PROGRAMA PREDVIĐENIH SREDNJOROČNIM PLANOM RADA INSTITUCIJE** | | | | | | | | | | | | |
| Opći cilj / načela razvitka: | | 3.Održivi rast | | | | | | | | | | |
| Strateški cilj: | | 3.7. Poboljšanje upravljanja okoliša i razvoj okolinske infrastrukture, uz povećanje otpornisti na klimatske promjene | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Srednjoročni cilj | Specifični ciljevi | Programi | Zakoni | Podzakonski akti | Usklađivanje s pravnim nasljeđem EU-a (DA ili NE) | Planirano razdoblje za donošenje | Izvršeno (razdoblje izvršenja / NE) | Komentar | Naziv projekta javnih investicija | Očekivano razdoblje realizacije | Završen (DA/NE) | Komentar |
| Osigurati uslove za kontinuirano deminiranje u BiH | Specifični cilj | Program |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razvijanje efikasnog modela za nadzor nad aktivnostima deminiranja u BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Osigurati procesno-formalne uslove za nesmetano provođenje deminiranja u BiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deminiranju u Bosni i Hercegovini |  | NE | 2018 | NE | Dostavljen Parlamentarnoj skupštini BiH |  |  | NE |  |
|  |  |  | Izmjena i dopuna Sop-a za humnitarno deminiranje |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Izmjena i dopuna Standarda za uklanjanje mina |  | 2018 |  |  |  |  | DA |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablica B3: IZVJEŠĆE O PREDLOŽENIM / DONESENIM ZAKONIMA, DRUGIM PROPISIMA I REALIZACIJI RAZVOJNO-INVESTICIJSKIH PROJEKATA/PROGRAMA PREDVIĐENIH SREDNJOROČNIM PLANOM RADA INSTITUCIJE** | | | | | | | | | | | | |
| Opći cilj / načela razvitka: | |  | | | | | | | | | | |
| Strateški cilj: | |  | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Srednjoročni cilj | Specifični ciljevi | Programi | Zakoni | Podzakonski akti | Usklađivanje s pravnim nasljeđem EU-a (DA ili NE) | Planirano razdoblje za donošenje | Izvršeno (razdoblje izvršenja / NE) | Komentar | Naziv projekta javnih investicija | Očekivano razdoblje realizacije | Završen (DA/NE) | Komentar |
| 3.2.Unaprijediti politike u oblasti obrazovanja i mladih u BiH | Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti obrazovanja i mladih | 3.2.1. Unaprijediti koordinaciju i implementaciju propisa iz oblasti obrazovanja i mladih na niou BiH |  | Odluka o usvajanju Platforme razvoja predškolskog odgoja i obrazovanja u BiH  Odluka o usvajanju razvojnog strateškog dokumenta za razvoj strateškog dokumenta za srednje stručno obrazovanje i obuku u BiH  Odluka o reviziji Strategije preduzetničkog učenja u obrazovnim sistemima u BiH | NE  NE  NE | 2018.  2018  2019 | 2018  NE  NE | Odluka objavljena u „Službenom glasniku BiH“, broj 2/18  Zbog promjene plana aktivnosti donatora, izrada dokumenta je prolongirana i još je u toku  S obzirom da nadležna ministarstva obrazovanja u Republici Srpskoj i Zapadnohercegovačkom kantonu nisu dostavila mišljenja na dokument u predviđenom roku, Odluka nije usvojena | IBIH-MCP-31 Razvoj kvalifikacijskog okvira za cjeloživotno učenje | 2016-2018 | DA | Projekat završen u julu 2018. godine. |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)