Broj:03-07-1-2403/18

Sarajevo,

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, br. 5/03,42/03,26/04, 45/06, 35/09, 59/09 i 103/09, 87/12, 6/13, 19/16 I 83/17) i člana 7. Odluke o godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj 94/14), Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, donosi

**PROGRAM RADA**

**MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU**

**I-UVOD**

Ministarstvo civilnih poslova Bone i Hercegovine svoje aktivnosti planira u skladu sa nadležnostima koje su utvrđene: Ustavom; Zakonom o ministarstvima i drugim organima uprave BiH ; Zakonom o Vijeću ministara BiH ; Pravilnikom o unutarašnjoj organizaciji Ministarstva civilnih poslova; te Strategijom integracije BiH u Evropsku uniju. Ministarstvo civilnih poslova nadležno je za: poslove državljanstva, upis i evidenciju građana, zaštitu ličnih podataka, prijavljivanje prebivališta i boravišta, lične isprave, putne isprave i postupak evidencije registracije vozila; te deminiranje. Ministarstvo je nadležno za obavljanje poslova i izvršavanje zadataka koji su u nadležnosti Bosne i Hercegovine i koji se odnose na utvrđivanje osnovnih principa koordiniranja aktivnosti, usklađivanja planova entitetskih tijela vlasti i definisanje strategije na međunarodnom planu u područjima: zdravstva i socijalne zaštite; penzija; nauke i kulture; brazovanja; rada i zapošljavanja; sporta; geodetskim, geološkim i meteorološkim poslovima. U sastavu Ministarstva je Agencija za identifikacione dukumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i Komisija za deminiranje u BiH kao samostalne službe čija su prava i dužnosti utvrđena posebnim propisima.

**SEKTOR ZA DRŽAVLJANSTVO I PUTNE ISPRAVE**

Prioriteti rada za 2019. godinu Sektora za državljanstvo i putne isprave su: priprema NacrtaZakona o izmjenama i dopunama Zakona o držaljanstvu BiH; efikasno obavljanje postupaka sticanja državljanstva Bosne i Hercegovine lica od naročite koristi za BiH; postupaka određivanja, poništenja i evidentiranja matičnih brojeva za strance; postupaka iz oblasti putnih isprava; postupaka u oblasti revizije odluka o naturalizaciji stranih državljana naturalizovanih između 06.04.1992. i 01.01.2006. godine, te na postupke odricanja od državljanstva Bosne i Hercegovine kao i na kontrolu naplate administrativnih taksi uz primjenu važećih propisa.

**SEKTOR ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE SOCIJALNU ZAŠTITU I PENZIJE**

Aktivnosti Sektora pokrivaju dva strateška cilja Srednjoročnog programa rada za period 2019-2021. i to: Povećanje mogućnosti za zapošljavanje i Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti. U skladu sa navedenim Sektor radi na realizaciji dva srednjoročna cilja koji se odnose na unapređenje politika u oblasti rada i zapošljavanja i u oblasti socijalne zaštite i penzija. Prioriteti Odsjeka za rad i zapošljavanje u 2019. godini su priprema Nacrta zakona o Agenciji za rad i zapošljavanje BiH; Prijedloga odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca, Prijedloga odluke o usvajanju Plana o smjernicama politika tržišta rada, provođenje aktivnosti na zaključivanju Sporazuma između BiH i EU o učešću BiH u Programu EaSI i Sporazuma o sezonskom zapošljavanju sa Republikom Hrvatskom, te priprema objedinjenih izvještaja o ratifikovanim međunarodnim standardima rada, koordinacija aktivnosti na izradi strateških dokumenata i dr. Realizacija planiranih aktivnosti Odsjeka, koje se uglavnom odnose na njihovu koordinaciju, nosi sa sobom potrebu što efikasnije saradnje sa nadležnim institucijama u oblasti rada i zapošljavanja na blagovremenom izvršavanju zadataka. Tako je prepoznat značaj daljeg unaprijeđenja koordinacije aktivnosti sa entitetima na harrmonizaciji entitetskih planova, kao i usklađenosti aktivnosti priprema i izrada strateških dokumenata, te izvještaja i drugih dokumenata koji se dostavljaju međunarodnim institucijama (EK, MOR, i dr.) u skladu sa definisanim rokovima.

U okviru svoje koordinirajuće uloge u oblasti socijalne zaštite i penzija, Odsjek redovno održava konzultacije s nadležnim tijelima u Bosni i Hercegovini i planira prioritetne aktivnosti. Imajući u vidu broj bosanskohercegovačkih građana koji žive i rade u drugim državama planiraju se aktivnosti za zaključivanje međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju. Planirani prioriteti Odsjeka za socijalnu zaštitu i penzije za 2019. godinu odnose se na aktivnosti za zaključivanje međunarodnih bilateralnih sporazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Švicarske Konfederacije, Češke Republike, Savezne Republike Njemačke, Australije i Ruske Federacije.

Za osiguranje primjene ovih sporazuma zaključuju se i administrativni sporazumi, kojima nadležna tijela država ugovornica, tijela za vezu i nositelji osiguranja uređuju međusobne odnose i obaveze. Pregovaranje o socijalnom osiguranju je složen i višegodišnji proces i u tom smislu izvršenje planiranih aktivnosti ovisi i o uvjetima, procedurama i spremnosti druge strane ugovornice.

**SEKTOR ZA ZDRAVSTVO**

U toku 2019. godine u Sektoru za zdravstvo prioriteti će biti:

Unapređenje organizacione strukture i sistema Sektora za zdravstvo kroz unapređenje prezentacije Sektora za zdravstvo i unapređenje medijske promocije i obilježavanje značajnih datuma u oblasti zdravstva. Jačanje procesa EU integracija i unapređenje međunarodne suradnje u oblasti zdravstva ostvarit će se kroz implementaciju postojećih međunarodnih sporazuma i kroz aktivnosti radi zaključivanja novih sporazuma koji će doprinijeti unapređenju zdravstvene zaštite u BiH i podržati procese na putu ka evropskim integracijama. Takođe, kontinuirana suradnja sa međunarodnim organizacijama unapredit će ispunjavanje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine u oblasti zdravstva i obaveza u procesu evropskih integracija. Jačanje koordinacije i komunikacije sa institucijama u BiH ostvarit će se kroz redovne sastanke i razmjene informacija, te kroz zajednički koordinirani rad radnih grupa na izradi strateških dokumenata i izvještaja za međunarodne organizacije. Priprema, implementacija i praćenje međunarodnih projekata u oblasti zdravstva ostvarit će se kroz suradnju sa nadležnim institucijama u cilju smanjenja faktora rizika od zaraznih i nezaraznih bolesti u BiH, te omogućiti bolje zdravstvene ishode za stanovništvo, kao i jačanje usluga mentalnog zdravlja u zajednici. Jačanje sistema planiranja i izvještavanja ostvarit će se kroz kontinuiranu suradnju sa nadležnim institucijama i rad radnih grupa te blagovremeno dostavljanje izvještaja međunarodnim organizacijama. Implementacija zakona/sporazuma i drugih propisa u oblasti zdravstva ostvarit će se blagovremenim i zakonskim provođenjem aktivnosti.

**SEKTOR ZA OBRAZOVANJE**

Prioriteti Sektora za obrazovanje u 2019.godini su koordinacija reformskih procesa s nadležnim obrazovnim i drugim institucijama u Bosni i Hercegovini, unaprjeđenje oblasti obrazovanja i mladih, harmonizacija planova entitetskih tijela vlasti na osnovu provedbe okvirnih zakona i razvijanja nedostajućih strateških dokumenata, te nastavak saradnje na međunarodnom planu u oblasti obrazovanja i mladih, a u cilju dostizanja EU standarda i ubrzanja procesa evropskih integracija u ovim oblastima. S tim u vezi, Sektor za obrazovanje, između ostalog, aktivno učestvuje u regionalnoj saradnji, korišćenju sredstava iz EU (IPA, ERASMUS +) i drugih međunarodnih fondova, te saradnji na bilateralnoj osnovi sa vladama pojedinih zemalja. U provođenju svojih aktivnosti ovaj sektor ima dobru saradnju sa učesnicima u obrazovnom procesu na svim nivoima obrazovanja, sa međunarodnim organizacijama i sa nevladinim sektorom. Mogući rizici u provođenju programa rada za 2019.godinu u dijelu koji se odnosi na oblast obrazovanja i mladih su eksterni faktori, nedostatak finansijskih sredstava i raspoloživih ljudskih resursa. Također, obrazovanje je nedovoljno prepoznato kao ključni faktor ekonomskog rasta i razvoja, a uspješnost provođenja reformskih procesa u velikoj mjeri zavisi od političkih prilika.

**SEKTOR ZA NAUKU I KULTURU**

U toku 2019. godine u Sektoru za nauku i kulturu prioriteti će biti: unapređenje koordinacije aktivnosti u Bosni i Hercegovini u oblasti nauke i kulture, unapređenje međunarodne saradnje u ovim oblastima, ispunjavanje međunarodnih obaveza, podrška projektima u oblasti nauke i kulture, realizacija obaveze iz procesa evropskih integracija i Sistema koordinacije u oblasti evropskih integracija, realizacija obaveza iz Okvirng zakona o osnovama naučnoistraživačke djelatnosti i koordinacija unutrašnje i međunarodne naučnoistraživačke saradnje BiH (Službeni glasnik BiH", broj 43/09), implementacija obaveza po osnovu ratifikovanih konvencija i međunarodnih ugovora posebno ugovora o članstvu BiH u programu EU HORIZONT i programu EU Krativna Evropa. Posebna pažnja posvetiće se analizi učinka dodjeljenih grant sredstava i analizi izvještaja o utrošku sredstava od strane krajnjih korisnika.Ciljevi su: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti nauke i kulture kroz implementaciju projekta i programa koji doprinose razvoju nauke i kulture. Uspješna realizacija obaveza iz međunarodnih akata čiji potpisnik je BiH. Rad Sektora zasniva se na evropskim dokumentima i principima međunarodnih asocijacija iz oblasti nauke i kulture. Sektor prati primjenu domaćih sporazuma i strateških dokumenata iz područja nauke i kulture; prati evropske integracione procese; prati primjenu usvojenih konvencija i deklaracija; vodi i koordinira aktivnosti saradnje sa organima i tijelima Evropske unije i Ujedinjenih naroda, kao i sa drugim asocijacijama iz oblasti nauke i kulture; prati programe finansijske pomoći Evropske unije i drugih asocijacija i inicira apliciranje za njih; prikuplja i analizira informacije i podatke o nauci i kulturi u zemlji; učestvuje u radu međunarodnih tijela iz oblasti nauke i kulture i obezbjeđuje izvršavanje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine iz ovih oblasti, učestvuje u postupku pripreme međunarodnih sporazuma/ugovora iz oblasti nauke i kulture; te radi na jačanju i promociji nauke i kulture.

Prioriteti rada za 2019. godinu Vijeća za nauku Bosne i Hercegovine su dodjela Nagrade u oblasti nauke u Bosni i Hercegovini za uspjehe na međunarodnom planu, te implementacija Uputstva o osnovnim elementima, sadržaju, obliku i načinu rada naučnoistraživačkog informacionog sistema u Bosni i Hercegovini.

**SEKTOR ZA SPORT**

Prioriteti Sektora za sport u 2019. godini su unapređenje međunarodne saradnje u oblasti sporta, unapređenje koordinacije i saradnje sa nadležnim entitetskim i kantonalnim institucijama, te učešća Bosne i Hercegovine u programima Evropske unije za sport. Unapređenje međunarodne saradnje ostvariće se kroz implementaciju već postojećih međunarodnih sporazuma i kroz zaključivanje novih sporazuma. Također, međunarodna saradnja ostvarivat će se kroz nastupe sportista i sportskih selekcija na međunarodnoj sceni, a kroz podršku Ministarstva putem granta „Sufinansiranje sportskih manifestacija“.

Unapređenje koordinacije i saradnje s nadležnim entitetskim institucijama, ostvariće se kroz redovne sastanke i razmjene informacija, te kroz zajednički koordinirani rad na strateškim dokumentima i ispunjavanju uslova i obaveza iz procesa evropskih integracija BiH. Jačanje kapaciteta i učešća BiH u programima EU za sport ostvariće se kroz organizaciju niza obuka, radionica i info dana na kojima će se zainteresovanim subjektima dati potrebne informacije i pomoć u pripremi projekata. Infromacije će biti dostupne i putem web stranica. Rezultati koji se očekuju su ostvareni napredak u sva tri definisana prioriteta u odnosu na sadašnje rezultate.

Promjene koje se mogu desiti u prioritetima Sektoru za sport u 2019 godini, takođe zavise od smanjenja budžeta planiranih za ostvarivanje navedenih prioriteta, kao i saradnja koja se odnosi na spremnost za saradnju drugih institucija od kojih zavisi realizacija postavljenih prioriteta.

**SEKTOR ZA GEODETSKE, GEOLOŠKE I METEOROLOŠKE POSLOVE**

Prioriteti rada u 2019. godini su:

-Koordinacija aktivnosti na Projektu "Flood Hazard and Flood Risk Maps Project of BiH" - dio koji se odnosi na LIDAR snimanje.Ovaj Projekat je prioritet jer će se rezultati dobijeni ovim Projektom koristiti za izradu mapa opasnosti i mapa rizika od poplava u Bosni i Hercegovini. Koristeći savremenu metodu prikupljanja podataka LIDAR tehnologijom, uradit će se digitalni model terena koji je neophodan za izradu navedenih mapa, s ciljem prevencije od poplava.

-Projekat "Infrastruktura prostornih podataka Bosne i Hercegovine- faza III- Nivelman visoke tačnosti".Realizacijom Projekta Bosna i Hercegovina dobija mogućnost da se uključi u Evropski sistem visina (UELN- United European Lavelling Network).

-Koordinacija aktivnosti na zaključivanju Sporazuma između Bosne i Hercegvine i Evropskog centra za srednjoročnu vremensku prognozu (ECMWF). Potpisivanjem Sporazuma Bosna i Hercegovina će koristiti podatke Evropskog centra za srednjoročnu vremensku prognozu (ECMWF) radi boljeg modeliranja vremenske prognoze.

U 2019. godini planiramo unaprijediti koordinaciju aktivnosti sa nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini, harmonizovati planove entitetskih tijela vlasti, pripremiti Projekat nivelmana visoke tačnosti, izvršiti pripremu i snimanje LIDAR metodom, nabaviti hidrometeorološku opremu skladu sa Sporazumom sa Vladom Japana, unaprijediti saradanje sa WMO i uspješno pružati administrativno-tehničku pomoć Državnoj komisiji za granicu Bosne i Hercegovine**.**

**Državna Komisija za saradnju sa UNESCO-om**

Prioriteti rada za 2019. godinu Državne komisije za saradnju BiH s UNESCO su : praćenje implementacije UNESCO konvencija koje je BiH ratifikovala, praćenje i izvještavanje UNESCOa o dobrima na listi svjetske baštine, priprema novih nominacija prema UNESCO, promocija UNESCO ciljeva i prioriteta u Bosni i Hercegovini, saradnja sa drugim državnim komisijama za UNESCO, promocija aktivnosti putem web stranice, saradnja s UNESCO kancelarijom u Sarajevu i sekretarijatom u Parizu te kancelarijom UNESCOa u Veneciji.

**Komisija za deminiranje u Bosni i Hercegovini**

Prioriteti rada Komisije za deminiranje u Bosni i Hercegovini u 2019. godini su predstavljanje Bosne i Hercegovine na svim konferencijama, domaćim i međunarodnim koje se odnose na uklanjanje mina, a naročito u međunarodnoj kampanji za zabranu kopnenih mina, te na stručnim konferencijama; vršenje nadzora nad radom Centra za uklanjanje mina Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BHMAC) uključujući održavanje centralne baze podataka, svih srodnih baza podataka i kapaciteta za izradu mapa; usmjeravanje vlada entiteta i resursa koje donatori stave na raspolaganje; odobravanje Standarda za uklanjanje mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava (u daljem tekstu: NUS) u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Standardi BiH);predlaganje kvalifikovane i kompetentne kandidate za mjesta direktora, pomoćnika direktora BHMAC-a i šefa finansija koje imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine; odobravanje i koordiniranje operacije uklanjanja mina u područjima koja prelaze međuentitetsku liniju razgraničenja; predlaganje, u saradnji sa Odborom donatora, finansijski plan i budžet Komisije za odobrenje Vijeću ministara Bosne i Hercegovine; obavljanje ostalih zadataka koji se odnose na koordinaciju aktivnosti na deminiranju na teritoriji Bosne i Hercegovine koje odredi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine; na prijedlog direktora, odobravanje internih propisa BHMAC-a; poboljšavnje saradnje između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske; podnošenje izvještaja Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i redovno izvještavanje Odbora donatora o aktivnostima Komisije, kao i napretku operacija deminiranja, saglasno izvještajima koje dostavi Centar za uklanjanje mina, te obavljanje i drugih poslova u skladu sa Zakonom o deminiranju u Bosni i Hercegovini i zaključcima i odlukama Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Međutim, realizacija planiranih aktivnosti nosi sa sobom rizike zbog neophodnosti što efikasnije saradnje sa nadležnim institucijama BiH, a što je neophodna pretpostavka za blagovremeno izvršavanje zadataka. Tako je prepoznat značaj daljeg unaprijeđenja koordinacije aktivnosti sa entitetima i drugim javnim kolektivitetima u BiH na usklađivanju zajedničkih aktivnost u oblasti deminiranja.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II - AKCIONI PLAN GODIŠNJEG PROGRAMA RADA INSTITUCIJE BiH** | | | | | | | | | | | | |
| **Opći cilj/principi razvoja:** Upravljanje u funkciji rasta | | | | | | | | | | | | |
| **Strateški cilj:** Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta | | | | | | | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj:** Efikasan sistem ostvarivanja statusnih prava u BiH u oblasti državljanstva, ličnih dokumenata i putnih isprava | | | | | | | | | | | | |
| **Specifični cilj: Osigurati uslove i primjenu važećih međunarodnih ugovora i zakona u oblasti državljanstva i putnih isprava, lične karte državljana BiH, jedinstvenog matičnog broja, prebivališta i boravišta državljana BiH, ličnih podataka** | | | | | | | | | | | | |
| **Programi, projekti i aktivnosti** | **Nosilac aktivnosti** (organizaciona jedinica) | **Pokazatelji** | | | | **Troškovi** | **Izvori finansiranja** | | | | | | |
| **Pokazatelji  rezultata ili uticaja** | **Jedinica mjerenja** (%, broj ili opisno) | **Polazna vrijednost** (n) | **Ciljana vrijednost** (n+1) | **Procijenjeni  troškovi** | **Budžet** | **Krediti** | **Donacije** | **Ostali izvori** | **Ukupno** | **Program u DOB-u** | |
|
|
|
|
|
|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | |
| **6.1 Državljanstvo i putne isprave** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 Kreiranje i provođenje međunarodnih ugovora, zakona i podzakonskih akata iz oblasti državljanstva i putnih isprava (Izrada nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH). | Sektor za državljanstvo i putne isprave | Upućen nacrt, odnosno prijedlozi Savjetu ministara BiH | Opisno | Utvrđeni podaci | Sačinjen izvještaj | 197.000 | 197.000 |  |  |  | 197.000 | 0133280 | |
| 6.1.2 Efikasno obavljanje postupaka u predmetima: sticanja i prestanka BiH državljanstva, u oblasti putnih isprava i u oblasti revizije odluka o naturalizaciji stranih državljana naturalizovanih između 06.04.1992. i 01.01.2006. godine | Sektor za državljanstvo i putne isprave | Broj donesenih rješenja u postupku odricanja od državljanstva i revizije državljanstva BiH  Broj izdatih službenih pasoša, odobrenja za službene vize i odobrenja za brodarske i pomorske knjižice | Broj upravnih postupaka | 3800  400 | 4000  450 | 394.000 | 394.000 |  |  |  | 394.000 | 0133280 | |
| 6.1.3 Efikasna naplata i kontrola naplate administrativnih taksi | Sektor za državljanstvo i putne isprave | Izvještaj | Opisno | Utvrđeni podaci | Sačinjen izvještaj | 197.000 | 197.000 |  |  |  | 197.000 | 0133280 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II - AKCIONI PLAN GODIŠNJEG PROGRAMA RADA INSTITUCIJE BiH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Opći cilj/principi razvoja: Inkluzivan rast** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Strateški cilj: 12. Smanjiti siromaštvo i socijalnu isključenost** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: 12.1. Unaprijediti politike u oblasti socijalne zaštite i penzija** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Specifični cilj: 12.1. Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti socijalne zaštite i penzija u BiH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Programi, projekti i aktivnosti** | | | | | | **Nosilac aktivnosti** (organizaciona jedinica) | | | | | **Pokazatelji** | | | | | | | | | | | | | | | **Troškovi** | | | | **Izvori finansiranja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Planirani kvartal za provođenje** | | | |
| **Pokazatelji  rezultata ili uticaja** | | **Jedinica mjerenja** (%, broj ili opisno) | | | | **Polazna vrijednost** (n) | | | | | **Ciljana vrijednost** (n+1) | | | | **Procijenjeni  troškovi** | | | | **Budžet** | | | | **Krediti** | | | | | | **Donacije** | | **Ostali izvori** | | | | **Ukupno** | | | **Program u DOB-u** |
|
|
|
|
|
|
| *1* | | | | | | *2* | | | | | *3* | | *4* | | | | *5* | | | | | *6* | | | | *7* | | | | *8* | | | | *9* | | | | | | *10* | | *11* | | | | *12* | | | *13* | *14* | | | |
| **Program: 12.1.1. Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti socijalne zaštite i penzija u BiH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Projekat: 12. 1.1.1. Uspješna koordinacija aktivnosti u oblasti socijalne zaštite i penzija u BiH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1.1.1. Učešće u radu Monitoring tima za provođenje kontinuiranog procesa praćenja implementacije Akcionog plana suprotstavljanja trgovini ljudima u BiH 2016-2019 | | | Odsjek za socijalnu zaštitu i penzije | | | | | Upućeni prilozi Ministarstvu sigurnosti BiH | | | | | broj | | | | 0 | | | | | 2 | | | | 5.000 | | | 5.000 | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | 5.000 | | | 0412120 | I II III IV - kvartal | | | |
| 12.1.1.1.2. Učešće u radu Koordinacione radne grupe za pomoć žrtvama mina | | | Odsjek za socijalnu zaštitu i penzije | | | | | Održani sastanci | | | | | broj | | | | 0 | | | | | 3 | | | | 5.000 | | | 5.000 | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | 5.000 | | | 0412120 | I II III IV - kvartal | | | |
| 12.1.1.1.3. Koordinacija izrade priloga za Izvještaj o implementaciji Evropske socijalne povelje za BiH | | | Odsjek za socijalnu zaštitu i penzije | | | | | Upućeni prilozi Ministarstvu za ljudska prava I izbjeglice BiH | | | | | broj | | | | 0 | | | | | 1 | | | | 5.000 | | | 5.000 | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | 5.000 | | | 0412120 | I II III IV - kvartal | | | |
| 12.1.1.1.4. Učešće u Konsultativnoj skupini za provedbu Revidirane strategije BiH za provedbu Aneksa VII DMS | | | Odsjek za socijalnu zaštitu i penzije | | | | | Održani sastanci | | | | | broj | | | | 0 | | | | | 2 | | | | 5.000 | | | 5.000 | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | 5.000 | | | 0412120 | I II III IV - kvartal | | | |
| 12.1.1.1.5. Koordinacija aktivnosti na pripremi priloga za Program ekonomskih reformi BiH iz oblasti socijalne zaštite i penzija | | | Odsjek za socijalnu zaštitu i penzije | | | | | Upućeni prilozi Direkciji za ekonomsko planiranje BiH | | | | | broj | | | | 0 | | | | | 1 | | | | 10.000 | | | 10.000 | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | 10.000 | | | 0412120 | I II III IV - kvartal | | | |
| 12.1.1.1.6. Učešće u radu Vijeća za osobe s invaliditetom BiH | | | Odsjek za socijalnu zaštitu i penzije | | | | | Održani sastanci | | | | | broj | | | | 0 | | | | | 4 | | | | 10.000 | | | 10.000 | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | 10.000 | | | 0412120 | I II III IV - kvartal | | | |
| **Projekat: 12.1.1.2. Uspješno usklađivanje planova entiteta i Brčko Distrikta BiH u oblasti socijalne zaštite i penzija** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1.2.1. Redovna koordinacija sa relevantnim ministarstvima entiteta i Vladom Brčko distrikta BiH po pitanju saradnje sa međunarodnim institucijama (MOR, EU, Vijeće Evrope, RSS, Svjetska Banka, UNICEF, CIDA i dr.) i njihovim programima iz oblasti socijalne zaštite i penzija | | | Odsjek za socijalnu zaštitu i penzije | | | | | Održani sastanci | | | | | broj | | | | 0 | | | | 4 | | | | | 20.000 | | | 20.000 | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | 20.000 | | | 0412120 | I II III IV - kvartal | | | |
| 12.1.3.2 Koordinacija aktivnosti u izradi prijedloga projektnih i planskih dokumenata iz oblasti socijalne zaštite i penzija | | | Odsjek za socijalnu zaštitu i penzije | | | | | Izrađen prijedlog dokumenta | | | | | broj | | | | 0 | | | | 1 | | | | | 20.000 | | | 20.000 | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | 20.000 | | | 0412120 | I II III IV - kvartal | | | |
| 12.1.3.3 Unošenje podataka o projektima u oblasti socijalne zaštite u PIMIS bazu | | | Odsjek za socijalnu zaštitu i penzije | | | | | Izrađeni IP obrasci | | | | | broj | | | | 0 | | | | 1 | | | | | 10.000 | | | 10.000 | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | 10.000 | | | 0412120 | I II III IV - kvartal | | | |
| **Program: 12.1.2. Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti socijalne zaštite i penzija** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Projekat: 12. 1.2.1. Uspješna realizacija obaveza iz međunarodnih akata čiji potpisnik je BiH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.2.1.1. Učešće u radu Radne grupe u vezi sa redovnom godišnjom publikacijom MISSCEO | | | Odsjek za socijalnu zaštitu i penzije | | | | | Sačinjeni prilozi za izvještaj | | | | | broj | | | | 0 | | | | | 1 | | | | 20.000 | | | | 20.000 | | | |  | | | | | |  | |  | | | | 20.000 | | | 0412120 | I II III IV - kvartal | | | |
| 12.1.2.1.2. Učešće u radu Europske Platforme za socijalnu koheziju VE | | | Odsjek za socijalnu zaštitu i penzije | | | | | Broj sastanaka | | | | | broj | | | | 0 | | | | | 1 | | | | 10.000 | | | | 10.000 | | | |  | | | | | |  | |  | | | | 10.000 | | | 0412120 | I II III IV - kvartal | | | |
| 12.1.2.1.3. Koordinacija aktivnosti na pripremi priloga za izradu dokumenta za diskusiju, i učešće na sastanku Privremenog podobora za inovacije, informaciono društvo, socijalnu politiku i javno zdravstvo između EU i BiH, iz oblasti socijalne zaštite i penzija | | | Odsjek za socijalnu zaštitu i penzije | | | | | Izrađen prilog | | | | | broj | | | | 0 | | | | | 1 | | | | 20.000 | | | | 20.000 | | | |  | | | | | |  | |  | | | | 20.000 | | | 0412120 | II kvartal | | | |
| 12.1.2.1.4. Koordinacija aktivnosti na izradi priloga za Izvještaj o napretku BiH u kontekstu evropskih integracija u oblasti socijalne zaštite i penzija | | | Odsjek za socijalnu zaštitu i penzije | | | | | Izrađeno prilozi i dokumenti | | | | | broj | | | | 0 | | | | | 2 | | | | 20.000 | | | | 20.000 | | | |  | | | | | |  | |  | | | | 20.000 | | | 0412120 | III i IV kvartal | | | |
| 12.1.2.1.5. Pripremanje informacija o primjeni bilateralnih međunarodnih ugovora/ sporazuma o socijalnom osiguranju koje je BiH zaključila sa drugim državama | | | Odsjek za socijalnu zaštitu i penzije | | | | | Sačinjene informacije | | | | | broj | | | | 0 | | | | | 3 | | | | 20.000 | | | | 20.000 | | | |  | | | | | |  | |  | | | | 20.000 | | | 0412120 | I II III iIV -kvartal | | | |
| 12.1.2.1.6. Koordinacija aktivnosti u vezi primijene pravnih propisa o dogovoru o izuzeću između BiH i pojedinih država ugovornica | | | Odsjek za socijalnu zaštitu i penzije | | | | | Sačinjeni akti o izuzeću | | | | | broj | | | | 0 | | | | | 4 | | | | 25.000 | | | | 25.000 | | | |  | | | | | |  | |  | | | | 25.000 | | | 0412120 | I II III iIV -kvartal | | | |
| **Projekat: 12.1.2.2. Koordinacija aktivnosti na zaključivanju međunarodnih sporazuma i drugih međunarodnih akata iz oblasti socijalne zaštite i penzija** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.2.2.1. Koordinacija aktivnosti u vezi zaključivanja Sporazuma o socijalnom osiguranju između BiH i Češke Republike | | | Odsjek za socijalnu zaštitu i penzije | | | | | Postotak aktivnosti. | | | | | % | | | | 90 | | | | | 93 | | | | 15.000 | | | 15.000 | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | 15.000 | | | 0412120 | IV kvartal | | | |
| 12.1.2.2.2. Kordinacija aktivnosti za zaključivanje sporazuma o socijalnom osiguranju između BiH i Australije | | | Odsjek za socijalnu zaštitu i penzije | | | | | Postotak aktivnosti. | | | | | % | | | | 90 | | | | | 93 | | | | 20.000 | | | 20.000 | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | 20.000 | | | 0412120 | IV kvartal | | | |
| 12.1.2.2.3. Kordinacija aktivnosti za zaključivanje sporazuma o socijalnom osiguranju između, BiH Ruske Federacije | | | Odsjek za socijalnu zaštitu i penzije | | | | | Postotak aktivnosti. | | | | | % | | | | 30 | | | | | 35 | | | | 20.000 | | | 20.000 | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | 20.000 | | | 0412120 | III i IV- kvartal | | | |
| 12.1.2.2.4. Ugovor o socijalnom osiguranju između BiH i Švicarske Konfederacije - nastavak aktivnosti za zaključivanje Ugovora | | | Odsjek za socijalnu zaštitu i penzije | | | | | Postotak aktivnosti | | | | | % | | | | 90 | | | | | 93 | | | | 15.000 | | | 15.000 | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | 15.000 | | | 0412120 | IV kvartal | | | |
| 12.1.2.2.5. Ugovor o socijalnom osiguranju između BiH i Savezne Republike Njemačke - nastavak aktivnosti za zaključivanje Ugovora | | | Odsjek za socijalnu zaštitu i penzije | | | | | Postotak aktivnosti | | | | | % | | | | 40 | | | | | 45 | | | | 25.000 | | | 25.000 | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | 25.000 | | | 0412120 | III i IV kvartal | | | |
| **II - AKCIONI PLAN GODIŠNJEG PROGRAMA RADA INSTITUCIJE BiH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Opći cilj/principi razvoja: Inkluzivan rast** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Strateški cilj: Unaprijediti zdravstvenu zaštitu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: Unaprijediti kapacitete u oblasti zdravstva u BiH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti zdravstva u BiH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Programi, projekti i aktivnosti** | | | | | | **Nosilac aktivnosti** (organizaciona jedinica) | | | | | **Pokazatelji** | | | | | | | | | | | | | | | **Troškovi** | | | | **Izvori finansiranja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Planirani kvartal za provođenje** | | | |
| **Pokazatelji  rezultata ili uticaja** | | **Jedinica mjerenja** (%, broj ili opisno) | | | | **Polazna vrijednost** (n) | | | | | **Ciljana vrijednost** (n+1) | | | | **Procijenjeni  troškovi** | | | | **Budžet** | | | | **Krediti** | | | | | **Donacije** | | **Ostali izvori** | | | | **Ukupno** | | **Program u DOB-u** | | |
|
|
|
|
|
|
| *1* | | | | | | *2* | | | | | *3* | | *4* | | | | *5* | | | | | *6* | | | | *7* | | | | *8* | | | | *9* | | | | | *10* | | *11* | | | | *12* | | *13* | | | *14* | | | |
| **13.1. Prevencija, promocija i suzbijanje zaraznih i nezaraznih bolesti u BiH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **13.1.1. Priprema, implementacija, praćenje implementacije i podrška projektima prevencije i suzbijanja zaraznih i nezaraznih bolesti u cilju jačanja javnozdravstvenih kapaciteta** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.1.1.Usvajanje informacije o realizaciji Granta neprofitnim organizacijama - Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH za 2018. godinu | | | | | | Zdravstvo | | | | | Usvojena informacija | | opisno | | | |  | | | | | uspješno | | | | **4.960** | | | | **4.960** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **4.960** | | 0760100 | | | | IV | | |
| 13.1.1.2. Usvajanje Odluke o kriterijima za raspored sredstava Granta neprofitnim organizacijama - Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH za 2019. godinu | | | | | | Zdravstvo | | | | | Usvojena Odluka | | opisno | | | |  | | | | | uspješno | | | | **8.000** | | | | **8.000** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **8.000** | | 0760100 | | | | II | | |
| 13.1.1.3. Usvajanje Odluke o rasporedu sredstava Granta neprofitnim organizacijama - Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH za 2019. godinu | | | | | | Zdravstvo | | | | | Usvojena Odluka | | opisno | | | |  | | | | | uspješno | | | | **8.000** | | | | **8.000** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **8.000** | | 0760100 | | | | IV | | |
| 13.1.1.4. Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH 2019. godinu - Grant neprofitnim organizacijama | | | | | | Zdravstvo | | | | | Podržani projekati | | Broj | | | | 0 | | | | | 3 | | | | **50.000** | | | | **50.000** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **50.000** | | 0760100 | | | | IV | | |
| 13.1.1.5. Realizacija Granta neprofitnim organizacijama - Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH 2019. godinu | | | | | | Zdravstvo | | | | | Potpisani ugovori | | Broj | | | | 0 | | | | | 3 | | | | **10.000** | | | | **10.000** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **10.000** | | 0760100 | | | | IV | | |
| 13.1.1.6. Rješavanje zahtjeva za korištenje povlastice u skladu sa Zakonom o carinskoj politici BiH | | | | | | Zdravstvo | | | | | Izdate Potvrde/ovjerene Specifikacije | | broj | | | | 0 | | | | | 10 | | | | **12.000** | | | | **12.000** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **12.000** | | 0760100 | | | | I, II, III, IV | | |
| 13.1.1.7. Implementacija Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH | | | | | | Zdravstvo | | | | | Aktivnosti realizovane | | opisno | | | |  | | | | | uspješno | | | | **7.000** | | | | **7.000** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **7.000** | | 0760100 | | | | I, II, III, IV | | |
| 13.1.1.8. Provođenje aktivnosti Regionalnog centra za razvoj i saradnju u oblasti mentalnog zdravlja u Jugoistočnoj Evropi predviđenih Akcionim planom | | | | | | Zdravstvo | | | | | Programske aktivnosti realizovane | | % | | | | 20% | | | | | 30% | | | | **35.000** | | | | **35.000** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **35.000** | | 0760100 | | | | I, II, III, IV | | |
| 13.1.1.9. Koordinacija procesa programiranja, planiranja i pripreme projektnih ideja za IPA II i druge dostupne fondove i programe EU | | | | | | Zdravstvo | | | | | Aktivnosti realizovane | | opisno | | | |  | | | | | uspješno | | | | **15.000** | | | | **15.000** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **15.000** | | 0760100 | | | | I, II, III, IV | | |
| 13.1.1.10. Praćenje implementacije II faze projekta “Jačanje sestrinstva u BiH” Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) | | | | | | Zdravstvo | | | | | Aktivnosti realizovane | | opisno | | | |  | | | | | uspješno | | | | **5.500** | | | | **5.500** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **5.500** | | 0760100 | | | | I, II, III, IV | | |
| 13.1.1.11. Praćenje implementacije II faze „Projekta mentalnog zdravlja u BiH“ Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) | | | | | | Zdravstvo | | | | | Aktivnosti realizovane | | opisno | | | |  | | | | | uspješno | | | | **5.500** | | | | **5.500** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **5.500** | | 0760100 | | | | I, II, III, IV | | |
| 13.1.1.12. Praćenje implementacije projekta „Jačanje i unapređivanje modernih i održivih javnozdravstvenih strategija, kapaciteta i usluga za poboljšanje zdravlja stanovništva u BiH“Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u BiH | | | | | | Zdravstvo | | | | | Aktivnosti realizovane | | opisno | | | |  | | | | | uspješno | | | | **5.500** | | | | **5.500** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **5.500** | | 0760100 | | | | I, II, III, IV | | |
| 13.1.1.13. Praćenje implementacije”Projekta smanjenja faktora rizika za zdravlje u Bosni i Hercegovini” Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Svjetske banke (WB) u BiH | | | | | | Zdravstvo | | | | | Aktivnosti realizovane | | opisno | | | |  | | | | | uspješno | | | | **5.500** | | | | **5.500** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **5.500** | | 0760100 | | | | I, II, III, IV | | |
| 13.1.1.14.Implementacija Projekata "Jačanje kapaciteta za nadzor i odgovor na avijarnu i pandemijsku gripu u Bosni i Hercegovini” američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) (Godina III) | | | | | | Zdravstvo | | | | | Aktivnosti realizovane | | opisno | | | |  | | | | | uspješno | | | | **27.000** | | | | **27.000** | | | |  | | | | |  | | Grant CDC 605.900,00KM | | | | **632.900,00** | | 0760100 | | | | I, II, III, IV | | |
| 13.1.1.15. Informacija o realizaciji Projekta "Jačanje kapaciteta za nadzor i odgovor na avijarnu i pandemijsku gripu u Bosni i Hercegovini” američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) (Godina III) | | | | | | Zdravstvo | | | | | Aktivnosti realizovane | | opisno | | | | početna | | | | | završena | | | | **5.000** | | | | **5.000** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **5.000** | | 0760100 | | | | IV | | |
| **13.1.2.Implementacija aktivnosti u cilju promocije zdravlja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.2.1. Unapređenje prezentacije Sektora za zdravstvo na zvaničnoj web stranici MCP | | | | | | Zdravstvo u saradnji sa Uredom sekretara | | | | | Informacije objavljene na web stranici | | Broj | | | | 0 | | | | | 12 | | | | **10.000** | | | | **10.000** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **10.000** | | 0760100 | | | | I, II, III, IV | | |
| 13.1.2.2. Unapređenje medijske promocije i obilježavanje značajnih datuma u oblasti zdravstva prema Programu VM | | | | | | Zdravstvo u saradnji sa Uredom sekretara | | | | | Objavljeni medijski izvještaji | | Broj | | | | 0 | | | | | 8 | | | | **10.000** | | | | **10.000** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **10.000** | | 0760100 | | | | I,II, III, IV | | |
| 13.1.2.3. Podrška radu Konferencije za oblast zdravstva u BiH | | | | | | Zdravstvo | | | | | Održani sastanci | | broj | | | | 0 | | | | | 3 | | | | **15.000** | | | | **15.000** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **15.000** | | 0760100 | | | | I, II, III, IV | | |
| 13.1.2.4. Koordinacija rada Jedinice za kontrolu tuberkuloze u Bosni i Hercegovini | | | | | | Zdravstvo | | | | | Godišnji izvještaj za SZO urađen | | broj | | | | 0 | | | | | 1 | | | | **10.000** | | | | **10.000** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **10.000** | | 0760100 | | | | I, II, III, IV | | |
| 13.1.2.5. Tehnička i stručna podrška Savjetodavnom odboru za borbu protiv HIV/AIDS-a za Bosnu i Hercegovinu | | | | | | Zdravstvo | | | | | Tehnička i stručna podrška realizovane | | % | | | | 0% | | | | | 100% | | | | **10.000** | | | | **10.000** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **10.000** | | 0760100 | | | | I, II, III, IV | | |
| 13.1.2.6. Koordinacija i učešće u radu ekspertnih komisija i radnih grupa uspostavljenih od strane Vijeća ministara BiH | | | | | | Zdravstvo | | | | | Izvještaji dostavljeni VM BIH | | broj | | | | 0 | | | | | 4 | | | | **5.000** | | | | **5.000** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **5.000** | | 0760100 | | | | I, II, III, IV | | |
| 13.1.2.7. Koordinacija i učešće u radu ekspertnih komisija i radnih grupa uspostavljenih od strane Konferencije za oblast zdravstva u BiH | | | | | | Zdravstvo | | | | | Održani sastanci | | broj | | | | 0 | | | | | 8 | | | | **20.000** | | | | **20.000** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **20.000** | | 0760100 | | | | I, II, III, IV | | |
| 13.1.2.8. Učešće u radu ekspertnih komisija i interesornih radnih grupa koji imaju uticaj na zdravlje stanovništva | | | | | | Zdravstvo | | | | | Održani sastanci | | broj | | | | 0 | | | | | 4 | | | | **10.000** | | | | **10.000** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **10.000** | | 0760100 | | | | I, II, III, IV | | |
| 13.1.2.9. Učešće u radu Državnog koordinacijskog tijela za podršku i praćenje programa odgovora na HIV/AIDS i tuberkulozu u Bosni i Hercegovini | | | | | | Zdravstvo | | | | | Održani sastanci | | broj | | | | 0 | | | | | 4 | | | | **5.000** | | | | **5.000** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **5.000** | | 0760100 | | | | I,II,III, IV | | |
| 13.1.2.10. Izrada godišnjeg i Srednjoročnog programa rada na osnovu Strateškog plana, Erp-a, programa službenih putovanja i plan nabavke | | | | | | Zdravstvo u saradnji sa Uredom sekretara | | | | | Izrađeni programi i planovi rada | | % | | | | 0% | | | | | 100% | | | | **7.000** | | | | **7.000** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **7.000** | | 0760100 | | | | III,IV | | |
| 13.1.2.11. Izrada izvještaja o radu, Sektora, DOB-a | | | | | | Zdravstvo u saradnji sa Uredom sekretara | | | | | Izrađeni izvještaji | | % | | | | 0% | | | | | 100% | | | | **7.000** | | | | **7.000** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **7.000** | | 0760100 | | | | I,II,III, IV | | |
| 13.1.2.12. Izrada Izvještaja o liječenim ovisnicima za 2018. godinu | | | | | | Zdravstvo | | | | | Izrađen izvještaj | | broj | | | | 0 | | | | | 1 | | | | **10.000** | | | | **10.000** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **10.000** | | 0760100 | | | | IV | | |
| **13.2. Međunarodna saradnja u oblasti zdravstva** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **13.2.1. Izvještavanje i ispunjavanje obaveza BiH u procesu pristupanja EU i obaveza iz drugih međunarodnih pravnih akata** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.1.1. Program zdravstveno-statističkih izvještavanja u BiH:  1. Praćenje i izvještavanje prema SZO i Savjetu ministara BiH o novonastaloj javnozdravstvenoj prijetnji od međunarodne važnosti, u skladu sa Međunarodnom zdravstvenom regulativom (IHR) 2005 –Anex 2 i izrada godišnjih izvješataja za SZO i Savjet ministara  2. Provođenje nadzora nad akutnom flakcidnom paralizom u BiH kroz rad Ekspertne komisije za poliomijelitis i Komisije za certifikaciju eradikacije poliomijelitisa u BiH, Izrada godišnjeg izvještaja o statusu poliomijelitisa, dječje paralize i akutne flakcidne paralize u BiH za WHO i Savjet ministara BiH; 3. Izvještavanje u skladu sa usaglašenim, od strane MCP BiH, MZSZ RS, FMZ i OZ BD BiH, Pregledom obaveza, rokova i formata izvještavanja BiH za međunarodno izvještavanje u oblasti zdravstva prema međ. institucijama i org. za 2018. | | | | | | Zdravstvo | | | | | Izvještaji dostavljeni | | broj | | | | 0 | | | | | 19 | | | | **49.000** | | | | **49.000** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **49.000** | | 0760100 | | | | I, II, III, IV | | |
| 13.2.1.2. Izrada i usaglašavanje Pregleda obaveza, rokova i formata izvještavanja BiH za međunarodno izvještavanje u oblasti zdravstva prema međunarodnim institucijama i organizacijama za 2020. g | | | | | | Zdravstvo | | | | | Urađen i usaglešen Pregled obaveza | | % | | | | 50% | | | | | 100% | | | | **9.500** | | | | **9.500** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **9.500** | | 0760100 | | | | IV | | |
| 13.2.1.3 Učešće u radu Radne grupe- primjena Zakona o implementaciji Konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, gomilanja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju i Zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa roba i usluga od strateške važnosti za sigurnost BIH | | | | | | Zdravstvo | | | | | Izdate saglasnosti za uvoz roba dvojne namjene | | broj | | | | 0 | | | | | 7 | | | | **8.500** | | | | **8.500** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **8.500** | | 0760100 | | | | I, II, III, IV | | |
| 13.2.1.4. Implementacija obaveza MCP iz Programa Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija u BiH za period 2015.-2019. godine | | | | | | Zdravstvo | | | | | Aktivnosti realizovane | | % | | | | 30% | | | | | 100% | | | | **8.700** | | | | **8.700** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **8.700** | | 0760100 | | | | I, II, III, IV | | |
| 13.2.1.5. Ažuriranje liste prioriteta za usklađivanje relevantnog domaćeg zakonodavstva za oblast zdravstva sa zakonodavstvom Evropske unije | | | | | | Zdravstvo | | | | | Ažurirana lista prioriteta | | % | | | | 50% | | | | | 100% | | | | **5.000** | | | | **5.000** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **5.000** | | 0760100 | | | | I,II; III, IV | | |
| 13.2.1.6. Implementacija Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije o pristupanju Bosne i Hercegovine “Trećem programu za djelovanje Unije u području zdravstva(2014-2020) | | | | | | Zdravstvo | | | | | Sporazum implementiran | | % | | | | 15% | | | | | 60% | | | | **38.500** | | | | **38.500** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **38.500** | | 0760100 | | | | I,II, III, IV | | |
| 13.2.1.7.Provođenje procedure za uplatu ulazne karte za sudjelovanje u “Trećem programu za djelovanje Unije u području zdravstva(2014-2020) | | | | | | Zdravstvo | | | | | Aktivnost provedena | | broj | | | | 0 | | | | | 1 | | | | **5.000** | | | | **5.000** | | | |  | | | | |  | | 107.459,00 KM  80%IPA sredstva , 20% (21,493)Ministarstvo finansija BiH | | | | **112.459,00** | | 0760100 | | | | II | | |
| 13.2.1.8. Informacija o učešću Bosne i Hercegovine u “Trećem programu za djelovanje Unije u području zdravstva(2014-2020)“ | | | | | | Zdravstvo | | | | | Informacija izrađena | | opisno | | | | početna | | | | | završena | | | | **5.000** | | | | **5.000** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **5.000** | | 0760100 | | | | IV | | |
| 13.2.1.9. Ispunjavanje obaveza Bosne i Hercegovine u vezi sa Dodatnim protokolom uz Konvenciju Vijeća Evrope o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića po pitanju primjene biologije i medicine | | | | | | Zdravstvo | | | | | Aktivnosti provedene | | % | | | | 0% | | | | | 100% | | | | **5.500** | | | | **5.500** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **5.500** | | 0760100 | | | | I, II, III, IV | | |
| 13.2.1.10. Provođenje aktivnosti za pristupanje Bosne i Hercegovine Dodatnom protokolu u vezi presađivanja organa i tkiva ljudskog porijekla i Dodatnom protokolu o genetskom testiranju za zdravstvene svrhe | | | | | | Zdravstvo | | | | | Dobijene saglasnosti | | broj | | | | 0 | | | | | 3 | | | | **5.500** | | | | **5.500** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **5.500** | | 0760100 | | | | III, IV | | |
| 13.2.1.11.Koordinacija i učešće u praćenju implementacije Operatiivnog plana za pristupanje i ratifikaciju Konvencije VE o sprječavanju krivotvorenja lijekova i medicinskih proizvoda koji predstavljaju prijetnju javnom zdravlju (MEDICRIME) i praćenje implementacije  Okvirnog plana | | | | | | Zdravstvo | | | | | Prijedlog Odluke dostavljen Vijeću ministara | | % | | | | 30% | | | | | 100% | | | | **4.500** | | | | **4.500** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **4.500** | | 0760100 | | | | III,IV | | |
| 13.2.1.12. Implementacija odredbi Konvencije Vijeća Evrope o bioetici i potpisanom Dodatnom protokolu o medicinskim istraživanjima i Dodatnom protokolu o zabrani kloniranja | | | | | | Zdravstvo | | | | | Aktivnosti provedene | | % | | | | 0% | | | | | 100% | | | | **4.500** | | | | **4.500** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **4.500** | | 0760100 | | | | IV | | |
| 13.2.1.13. Formiranje tijela za koordinaciju kontrole duvana u BiH u skladu sa članom 5.2. a. Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duhana (FCTC) | | | | | | Zdravstvo | | | | | Radna grupa formirana | | % | | | | 40% | | | | | 100% | | | | **3.500** | | | | **3.500** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **3.500** | | 0760100 | | | | III | | |
| 13.2.1.14. Implementacija obaveza iz Ostravske deklaracije | | | | | | Zdravstvo | | | | | Aktivnosti provedene | | % | | | | 30% | | | | | 100% | | | | **7.500** | | | | **7.500** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **7.500** | | 0760100 | | | | III, IV | | |
| 13.2.1.15.Provođenje istraživanja GLASS 2018/19-Drugo učešće BiH u Globalnoj analizi i procjeni sanitacije i pijaće vode; | | | | | | Zdravstvo | | | | | Aktivnosti provedene | | broj | | | | 0 | | | | | 1 | | | | **10.000** | | | | **10.000** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **10.000** | | 0760100 | | | | III,IV | | |
| 13.2.1.16. Provođenje procedure izrade Protokola o saradnji u oblasti upravljanja hemikalijama i biocidima u Bosni i Hercegovini,  praćenju implementacije ratificiranih međunarodnih dokumenata i ispunjavanju obaveza vezanih za evropske integracije u ovim oblastima | | | | | | Zdravstvo | | | | | Aktivnosti provedene | | broj | | | | 0 | | | | | 1 | | | | **10.000** | | | | **10.000** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **10.000** | | 0760100 | | | | IV | | |
| 13.2.1.17. Koordinacija aktivnosti u procesu Ispunjavanja obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između BiH i EU u dijelu koji se odnosi na zdravstvo | | | | | | Zdravstvo | | | | | Aktivnosti realizovane | | % | | | | 0% | | | | | 100% | | | | **15.500** | | | | **15.500** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **15.500** | | 0760100 | | | | I, II, III, IV | | |
| 13.2.1.18 Saradnja sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO) | | | | | | Zdravstvo | | | | | Aktivnosti realizovane | | % | | | | 0% | | | | | 100% | | | | **5.500** | | | | **5.500** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **5.500** | | 0760100 | | | | I, II, III, IV | | |
| 13.2.1.19.Provođenje procedure za uplatu ulazne karte – kontribucija za člansto u SZO | | | | | | Zdravstvo | | | | | Aktivnost realizovana | | broj | | | | 0 | | | | | 1 | | | | **3.500** | | | | **3.500** | | | |  | | | | |  | | 103.252,00KM | | | | **106.752,00** | | 0760100 | | | | II | | |
| 13.2.1.20 Saradnja sa EMCDDA | | | | | | Zdravstvo | | | | | Aktivnosti realizovane | | % | | | | 0% | | | | | 100% | | | | **7.500** | | | | **7.500** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **7.500** | | 0760100 | | | | III, IV | | |
| 13.2.1.21 Saradnja sa Evropskim centrom za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) | | | | | | Zdravstvo | | | | | Aktivnosti realizovane | | % | | | | 0% | | | | | 100% | | | | **10.500** | | | | **10.500** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **10.500** | | 0760100 | | | | I, II, III, IV | | |
| 13.2.1.22 Saradnja sa ostalim UN agencijama (UNICEF, UNFPA, UNDP) | | | | | | Zdravstvo | | | | | Aktivnosti realizovane | | % | | | | 0% | | | | | 100% | | | | **15.500** | | | | **15.500** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **15.500** | | 0760100 | | | | I, II, III, IV | | |
| 13.2.1.23 Saradnja sa Zdravstvenom mrežom Jugoistočne Evrope (SEEHN) | | | | | | Zdravstvo | | | | | Aktivnosti realizovane/ | | % | | | | 0% | | | | | 100% | | | | **10.500** | | | | **10.500** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **10.500** | | 0760100 | | | | IV | | |
| 13.2.1.24.Provođenje procedure za uplatu kontribiciju za SEEHN | | | | | | Zdravstvo | | | | | Aktivnost realizovana | | broj | | | | 0 | | | | | 1 | | | | **3.500** | | | | **3.500** | | | |  | | | | |  | | 19.558,3 KM | | | | **23.058,30** | | 0760100 | | | | III | | |
| 13.2.1.25 Saradnja sa Vijećem Evrope (VE) | | | | | | Zdravstvo | | | | | Aktivnosti realizovane/ | | % | | | | 0% | | | | | 100% | | | | **7.500** | | | | **7.500** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **7.500** | | 0760100 | | | | IV | | |
| **13.2.2 Provođenje procedure za zaključivanje međunarodnih sporazuma i pristupanja drugim međunarodnim pravnim aktima i implemantacija istih** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.2.1. Koordinacija aktivnosti u oblasti liječenja pacijenata van BiH | | | | | | Zdravstvo | | | | | Aktivnosti realizovane | | % | | | | 0% | | | | | 100% | | | | **13.000** | | | | **13.000** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **13.000** | | 0760100 | | | | III, IV | | |
| 13.2.2.2. Učešće u aktivnostima radi Potpisivanja sporazuma o socijalnom osiguranju | | | | | | Zdravstvo u saradnji sa Sektorom za rad, zapošljavanje, soc. zaštitu i penzije | | | | | Aktivnosti realizovane | | opisno | | | |  | | | | | uspješno | | | | **7.500** | | | | **7.500** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **7.500** | | 0760100 | | | | I, II, III, IV | | |
| 13.2.2.3 Implementacija sporazuma/administrativnih dogovora o sprovođenju sporazuma o socijalnom osiguranju | | | | | | Zdravstvo u saradnji sa Sektorom za rad, zapošljavanje, soc. zaštitu i penzije | | | | | Izdati obrasci | | broj | | | | 0 | | | | | 10 | | | | **10.500** | | | | **10.500** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **10.500** | | 0760100 | | | | I, II, III, IV | | |
| 13.2.2.4. Ažuriranje pregleda statusa Međunarodnih sporazuma /konvencija u oblasti zdravstva | | | | | | Zdravstvo | | | | | Aktivnost provedena | | % | | | | 50% | | | | | 100% | | | | **2.500** | | | | **2.500** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **2.500** | | 0760100 | | | | I,II,III,  IV | | |
| 13.2.2.5. Koordinacija aktivnosti za zaključivanje međunarodnih ugovora/sporazuma/protokola | | | | | | Zdravstvo | | | | | Aktivnsot provedena | | % | | | | 20% | | | | | 50% | | | | **10.500** | | | | **10.500** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **10.500** | | 0760100 | | | | III,IV | | |
| 13.2.2.6. Implementacija Dvogodišnjeg sporazuma o saradnji između Bosne i Hercegovine i Regionalne kancelarije SZO Evropu za 2018-2019. godinu | | | | | | Zdravstvo | | | | | sporazum impelemntiran | | % | | | | 0% | | | | | 50% | | | | **7.000** | | | | **7.000** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **7.000** | | 0760100 | | | | I,II,III,IV | | |
| 13.2.2.7. Provođenje procedure za pristupanje BiH Protokolu za eliminisanje ilegalne trgovine duhanskim proizvodima | | | | | | Zdravstvo | | | | | Aktivnosti provedene | | % | | | | 20% | | | | | 40% | | | | **7.500** | | | | **7.500** | | | |  | | | | |  | |  | | | | **7.500** | | 0760100 | | | | III, IV | | |
| **II - AKCIONI PLAN GODIŠNJEG PROGRAMA RADA INSTITUCIJE BiH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Opći cilj/principi razvoja:** Pametan rast | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Strateški cilj:** Razvoj ljudskih resursa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj:** Unaprjeđenje politika i izvršenje međunarodnih obaveza u oblastima obrazovanja i mladih | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Specifični cilj:** Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti obrazovanja i mladih u BiH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Programi, projekti i aktivnosti** | | | **Nosilac aktivnosti** (organizaciona jedinica) | | | **Pokazatelji** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Troškovi** | | | **Izvori finansiranja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Planirani kvartal za provođenje** | | |
| **Pokazatelji  rezultata ili uticaja** | | | | | **Jedinica mjerenja** (%, broj ili opisno) | | | | **Polazna vrijednost** (n) | | | | **Ciljana vrijednost** (n+1) | | | | | **Procijenjeni  troškovi** | | | **Budžet** | | | | **Krediti** | **Donacije** | | | | | | | **Ostali izvori** | | | | **Ukupno** | | | | **Program u DOB-u** | | |
|
|
|
|
|
|
| *1* | | | *2* | | | *3* | | | | | *4* | | | | *5* | | | | *6* | | | | | *7* | | | *8* | | | | *9* | *10* | | | | | | | *11* | | | | *12* | | | | *13* | | | *14* | | |
| **3.1. Izrada i implementacija propisa i strateških dokumenata iz oblasti obrazovanja i mladih** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1.1. Koordinacija aktivnosti u oblasti obrazovanja i mladih** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.1. Unapređenje procesa predstavljanja aktivnosti koje se provode u oblasti obrazovanja | | Sektor za obrazovanje u saradnji sa Uredom sekretara | | | Kreirani novi linkovi i postavljeni novi dokumenti | | | | | opisno | | | | kontinuirano | | | | kontinuirano | | | | | 30.000 | | | 30.000 | | | |  |  | | | | | | |  | | | 30.000 | | | | 0980200 | | | | I, II, III, IV | |
| 3.1.1.2. Organizovanje sjednica Konferencije ministara obrazovanja u BiH | | Sektor za obrazovanje | | | Organizovane sjednice | | | | | broj | | | | 0 | | | | 3 | | | | | 10.000 | | | 10.000 | | | |  |  | | | | | | |  | | | 10.000 | | | | 0980100 | | | | I,II,III,IV | |
| 3.1.1.3. Saradnja sa nadležnim obrazovnim i drugim vlastima i agencijama, međunarodnim institucijama i organizacijama za oblast obrazovanja i mladih | | Sektor za obrazovanje i Sektor za finansijsko-materijalne poslove i unutrašnju podršku | | | Ostvarena saradnja | | | | | opisno | | | | kontinuirano | | | | kontinuirano | | | | | 70.000 | | | 70.000 | | | |  |  | | | | | | |  | | | 70.000 | | | | 0980100 | | | | I,II,III,IV | |
| 3.1.1.4. Organizovanje sastanaka Foruma MCP BiH i međunarodnih partnerskih organizacija uključenih u reformu obrazovanja u BiH | | Sektor za obrazovanje | | | Organizovani sastanci | | | | | broj | | | | 0 | | | | 2 | | | | | 6.000 | | | 6.000 | | | |  |  | | | | | | |  | | | 6.000 | | | | 0980100 | | | | I,II,III,IV | |
| 3.2.1.5. Organizovanje sastanaka Foruma MCP BiH i međunarodnih partnerskih organizacija koje realizuju projekte u oblasti mladih | | Sektor za obrazovanje | | | Organizovani sastanci | | | | | broj | | | | 0 | | | | 2 | | | | | 6.000 | | | 6.000 | | | |  |  | | | | | | |  | | | 6.000 | | | | 0980100 | | | | I,II,III,IV | |
| 3.1.1.6. Administrativno-tehnička podrška radu Vijeća za opće obrazovanje u BiH | | Sektor za obrazovanje i Sektor za finansijsko-materijalne poslove i unutrašnju podršku | | | Organizovane sjednice | | | | | broj | | | | 0 | | | | 2 | | | | | 5.000 | | | 5.000 | | | |  |  | | | | | | |  | | | 5.000 | | | | 0980100 | | | | III,IV | |
| 3.1.1.7.Provođenje aktivnosti u vezi dopunske nastave u inostranstvu | | Sektor za obrazovanje u saradnji sa Sektorom za finansijsko -matrijalne poslove i unutrašnju podršku | | | Stepen provedenih aktivnosti | | | | | opisno | | | | konti-nuirano | | | | kontinuirano | | | | | 30.000 | | | 30.000 | | | |  |  | | | | | | |  | | | 30.000 | | | | 0980100 | | | | I,II,III,IV | |
| 3.1.1.8. Uspostava portala za interaktivno (online) učenje maternjeg jezika u inostranstvu | | Sektor za obrazovanje | | | Stepen provedenih aktivnosti | | | | | Opisno | | | | Početna | | | | završeno | | | | | 150.000 | | | 150.000 | | | |  |  | | | | | | |  | | | 150.000 | | | | 0980100 | | | | I,II,III,IV | |
| 3.1.1.9.Izrada Informacije o statističkim pokazateljima u obrazovanju u BiH | | Sektor za obrazovanje | | | Informacija izrađena | | | | | opisno | | | | početna | | | | završena | | | | | 20.000 | | | 20.000 | | | |  |  | | | | | | |  | | | 20.000 | | | | 0980100 | | | | IV | |
| 3.1.1.10. Učešća u tijelima definisanim Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH | | Sektor za obrazovanje | | | Osigurano učešće | | | | | opisno | | | | kontinuirano | | | | kontinuirano | | | | | 25.000 | | | 25.000 | | | |  |  | | | | | | |  | | | 25.000 | | | | 0980100 | | | | I,II,III,IV | |
| 3.1.1.11. Pružanje stručno- tehničke pomoći i saradnja na provođenu aktivnosti Komisije za koordinaciju pitanja mladih u BiH | | Sektor obrazovanje | | | Pružena tehnička pomoć i ostvarena saradnja | | | | | Opisno | | | | kontinuirano | | | | kontinuirano | | | | | 55.000 | | | 55.000 | | | |  |  | | | | | | |  | | | 55.000 | | | | 0980100 | | | | I,II,III i IV | |
| **3.1.2.Implementacija i poboljšanje normativnog i strateškog okvira za oblast obrazovanja i mladih** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2.1. Nastavak aktivnosti na implementaciji Akcionog plana za izradu i provođenje kvalifikacijskog okvira u BiH za period 2014-2020 | | Sektor za obrazovanje | | | Stepen realiziranih aktivnosti | | | | | opisno | | | | kontinuirano | | | | kontinuirano | | | | | 40. 000 | | | 40.000 | | | |  |  | | | | | | |  | | | | 40.000 | | | | 0980100 | | | I,II,III,IV | |
| 3.1.2.2. Izrada Informacije o provođenju Okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u BiH i Platforme za razvoj predškolskog odgoja i obrazovanja u BiH 2017-2022 | | Sektor za obrazovanje | | | Informacija izrađena | | | | | opisno | | | | početna | | | | završena | | | | | 5.000 | | | 5.000 | | | |  |  | | | | | | |  | | | | 5.000 | | | | 0980100 | | | IV | |
| 3.1.2.3. Izrada Informacije o provođenju Okvirnog zakona o srednjem stručnom obrazovanju i obuci u BiH | | Sektor za obrazovanje | | | Informacija izrađena | | | | | opisno | | | | početna | | | | završena | | | | | 5.000 | | | 5.000 | | | |  |  | | | | | | |  | | | | 5.000 | | | | 0980100 | | | IV | |
| 3.1.2.4. Izrada Informacije o provođenju Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH | | Sektor za obrazovanje | | | Informacija izrađena | | | | | opisno | | | | početna | | | | završena | | | | | 5.000 | | | 5.000 | | | |  |  | | | | | | |  | | | | 5.000 | | | | 0980100 | | | IV | |
| 3.1.2.5. Izrada Informacije o implementaciji Prioriteta za razvoj visokog obrazovanja u BiH za period 2016 – 2026 | | Sektor za obrazovanje | | | Informacija izrađena | | | | | opisno | | | | početna | | | | završena | | | | | 5.000 | | | 5.000 | | | |  |  | | | | | | |  | | | | 5.000 | | | | 0980100 | | | IV | |
| 3.1.2.6. Izrada Informacije o provedbi Strateške platforme obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u BiH za period 2014-2020 | | Sektor za obrazovanje | | | Informacija izrađena | | | | | opisno | | | | početna | | | | završena | | | | | 5.000 | | | 5.000 | | | |  |  | | | | | | |  | | | | 5.000 | | | | 0980100 | | | IV | |
| 3.1.2.7. Aktivnosti na reviziji Strategije poduzetničkog učenja u obrazovnim sistemima u BiH za period 2012-2015 s Akcionim planom implementacije | | Sektor za obrazovanje | | | Stepen realizovanih aktivnosti | | | | | opisno | | | | početna | | | | završeno | | | | | 45.000 | | | 45.000 | | | |  |  | | | | | | |  | | | | 45.000 | | | | 0980100 | | | I,II,III,IV | |
| 3.1.2.8. Pripremne aktivnosti na izradi dokumenta strateškog tipa za oblast obrazovanja u BiH | | Sektor za obrazovanje | | | Stepen realizovanih aktivnosti | | | | | opisno | | | | početna | | | | kontinuirano | | | | | 30.000 | | | 30.000 | | | |  |  | | | | | | |  | | | | 30.000 | | | | 0980100 | | | I,II,III,IV | |
| 3.1.2.9. Aktivnosti na izradi novog dokumenta strateškog tipa za oblast srednjeg stručnog obrazovanja i obuke | | Sektor za obrazovanje | | | Stepen realizovanih aktivnosti | | | | | opisno | | | | početna | | | | kontinuirano | | | | | 35.000 | | | 35.000 | | | |  |  | | | | | | |  | | | | 35.000 | | | | 0980100 | | | I,II,III,IV | |
| 3.1.2.10. Aktivnosti na izradi dokumenta strateškog tipa za oblast mladih na nivou Bosne i Hercegovine | | Sektor za obrazovanje | | | Stepen realizovanih aktivnosti | | | | | opisno | | | | početna | | | | završeno | | | | | 30.000 | | | 30.000 | | | |  |  | | | | | | |  | | | | 30.000 | | | | 0980100 | | | I,II,III,IV | |
| **3.2. Preuzimanje i provođenje međunarodnih obaveza u oblastima obrazovanje i mladih** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.2.1. Preuzimanje međunarodnih obaveza u oblasti obrazovanja i mladih** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1.1. Pripremne aktivnosti za početak projekta IPA 2016 «Obrazovanje za lakše zapošljavanje» | | Sektor za obrazovanje | | | Stepen implementacije Projekta | | | | | opisno | | | | kontinuirano | | | | kontinuirano | | | | | 10.000 | | | 10.000 | | | |  |  | | | | | | |  | | | | 10.000 | | | | 0980100 | | | I,II,III,IV | |
| 3.2.1.2. Nacrt sporazuma o uzajamnom priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, doktora dentalne medicine, arhitekata i inženjera građevine | | Sektor za obrazovanje u saradnji sa Sektorom za zdravstvo i Sektorom za opće, pravne i kadrovske poslove | | | Stepen učešća | | | | | opisno | | | | kontinuirano | | | | kontinuirano | | | | | 20.000 | | | 20.000 | | | |  |  | | | | | | |  | | | | 20.000 | | | | 0980100 | | | I, II, III, IV | |
| 3.2.1.3. Sporazum o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Kabineta ministara Ukrajine u oblasti obrazovanja i nauke | | Sektor za obrazovanje u saradnji sa Sektorom za opće, pravne i kadrovske poslove | | | Stepen učešća | | | | | opisno | | | | kontinuirano | | | | kontinuirano | | | | | 15.000 | | | 15.000 | | | |  |  | | | | | | |  | | | | 15.000 | | | | 0980100 | | | IV | |
| 3.2.1.4. Ugovor/protokol o saradnji u oblasti obrazovanja između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije | | Sektor za obrazovanje | | | Pripremljen nacrt Osnove za vođenje pregovora za zaključivanje ugovora/protokola | | | | | opisno | | | | kontinuirano | | | | kontinuirano | | | | | 15.000 | | | 15.000 | | | |  |  | | | | | | |  | | | | 15.000 | | | | 0980100 | | | I,II,III,IV | |
| 3.2.1.5. Memorandum o saradnji u oblasti mladih između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Arapske Republike Egipat | | Sektor za obrazovanje | | | Pripremljen Memorandum | | | | | opisno | | | | početna | | | | završeno | | | | | 10.000 | | | 10.000 | | | |  |  | | | | | | |  | | | | 15.000 | | | | 0980100 | | | IV | |
| 3.2.1.6. Učešće u aktivnostima programiranja za IPA II | | Sektor za rad, zapošljavanje socijalnu zaštitu i penzije u saradnji sa Sektorom za obrazovanje | | | Stepen učešća | | | | | opisno | | | | konti-nuirano | | | | kontinuirano | | | | | 30.000 | | | 30.000 | | | |  |  | | | | | | |  | | | | 30.000 | | | | 0980100 | | | I,II,III,IV | |
| 3.2.1.7. Aktivnosti vezano za EUDirektivu o regulisanim profesijama 2005/36EC i 2013/55EU | | Sektor za obrazovanje | | | Stepen realizovanih aktivnosti | | | | | opisno | | | | kontinuirano | | | | kontinuirano | | | | | 25.000 | | | 25.000 | | | |  |  | | | | | | |  | | | | 25.000 | | | | 0980100 | | | I,II,III,IV | |
| 3.2.1.8. Pripremne aktivnosti na izradi novog Izvještaja o provedbi tzv. Torinskog procesa u BiH | | Sektor za obrazovanje | | | Stepen implementacije Projekta | | | | | opisno | | | | početno | | | | kontinuirano | | | | | 30.000 | | | 30.000 | | | |  |  | | | | | | |  | | | | 30.000 | | | | 0980100 | | | I, II,III,IV | |
| **3.2.2. Realizacija obaveza iz međunarodnih akata čiji potpisnik je BiH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2.1. Informacija o realizaciji CEEPUS III sporazuma u BiH | | Sektor za obrazovanje | | | Pripremljena informacija | | | | | opisno | | | | početna | | | | završeno | | | | | 6.000 | | | 6.000 | | | |  |  | | | | | | |  | | | | 6.000 | | | | 0980100 | | | III | |
| 3.2.2.2. Izvještavanje o napretku BiH u procesu pridruživanja BiH EU u dijelu koji se odnosi na oblast obrazovanja i mladih | | Sektor za obrazovanje u saradnji sa Uredom sekretara | | | Izvještaj izrađen | | | | | opisno | | | | konti-nuirano | | | | konti-nuirano | | | | | 15.000 | | | 15.000 | | | |  |  | | | | | | |  | | | | 15.000 | | | | 0980100 | | | I,II,III,IV | |
| 3.2.2.3. Informacija o učešću BiH u ERASMUS+ programu u oblasti obrazovanja i mladih | | Sektor za obrazovanje | | | Informacija izrađena | | | | | opisno | | | | početna | | | | završena | | | | | 14.000 | | | 14.000 | | | |  |  | | | | | | |  | | | | 14.000 | | | | 0980100 | | | III | |
| 3.2.2.4. Prezentacija i diseminacija Izvještaja o povezivanju (Referencing report) Kvalifikacijskog okvira u BiH s Evropskim kvalifikacijskim okvirom | | Sektor za obrazovanje | | | Izrađen izvještaj | | | | | opisno | | | | kontinuirano | | | | završeno | | | | | 25.000 | | | 25.000 | | | |  |  | | | | | | |  | | | | 25.000 | | | | 0980100 | | | I,II,III,IV | |
| 3.2.2.5.Učešće u radu Mreže za Evropski kvalifikacijski okvir | | Sektor za obrazovanje u saradnji s Sektorom za finansijsko – materijalne poslove i unutrašnju podršku | | | Stepen učešća u mreži | | | | | opisno | | | | kontinuirano | | | | kontinuirano | | | | | 62.500 | | | 12.500 | | | |  | 50.000 | | | | | | |  | | | | 62.500 | | | | 0980100 | | | I,II,III,IV | |
| 3.2.2.6.Učešće u radu Eurydice mreže | | Sektor za obrazovanje u saradnji sa Sektorom za finansijsko -matrijalne poslove i unutrašnju podršku | | | Stepen učešća u mreži | | | | | opisno | | | | početno | | | | kontinuirano | | | | | 92.500 | | | 18.000 | | | |  | 74.000 | | | | | | |  | | | | 92.500 | | | | 0980100 | | | I,II,III,IV | |
| 3.2.2.7. Promocija aktivnosti RYCO- Regionalne kancelarije za saradnju mladih u Bosni i Hercegovini | | Sektor za obrazovanje | | | Stepen realizacije projekta | | | | | opisno | | | | početno | | | | kontinuirano | | | | | 20.000 | | | 20.000 | | | |  |  | | | | | | |  | | | | 20.000 | | | | 0980100 | | | I,II,III,IV | |
| 3.2.2.8. Promocija aktivnosti CEEPUS programa | | Sektor za obrazovanje | | | Stepen realizacije projekta | | | | | opisno | | | | početno | | | | kontinuirano | | | | | 20.000 | | | 20.000 | | | |  |  | | | | | | |  | | | | 20.000 | | | | 0980100 | | | I,II,III,IV | |
| 3.2.2.9. Aktivnosti na promociji i prezentaciji Erasmus + programa u oblasti obrazovanja i mladih | | Sektor za obrazovanje | | | Stepen realizacije projekta | | | | | opisno | | | | početno | | | | kontinuirano | | | | | 25.000 | | | 25.000 | | | |  |  | | | | | | |  | | | | 25.000 | | | | 0980100 | | | I,II,III,IV | |
| 3.2.2.10. Aktivnosti na promociji Ciljeva održivog razvoja koji su dio Programa održivog razvoja do 2030. godine | | Sektor za obrazovanje | | | Stepen realizovanih aktivnosti | | | | | opisno | | | | početno | | | | završeno | | | | | 30.000 | | | 30.000 | | | |  |  | | | | | | |  | | | | 30.000 | | | | 0980100 | | | IV | |
| 3.2.2.11. Uplata članarine BiH u EQAR-u | | Sektor za obrazovanje u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH | | | Uplata izvršena | | | | | % | | | |  | | | | 100% | | | | | 6.488 | | |  | | | |  |  | | | | | | | 6.488 | | | | 6.488 | | | | 0980100 | | | IV | |
| 3.2.2.12. Uplata članarine za ERI SEE | | Sektor za obrazovanje u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH | | | Uplata izvršena | | | | | % | | | |  | | | | 100% | | | | | 14.078 | | |  | | | |  |  | | | | | | | 14.078 | | | | 14.078 | | | | 0980100 | | | IV | |
| 3.2.2.13. Uplata članarine za Erasmus+ | | Sektor za obrazovanje u saradnji sa Ministarstvom finansija i trezora BiH | | | Uplata izvršena | | | | | % | | | |  | | | | 100% | | | | | 224.856 | | |  | | | |  |  | | | | | | | 224.856 | | | | 224.856 | | | | 0980100 | | | IV | |
| 3.2.2.14. Uplata članarine za RYCO | | Sektor za obrazovanje u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH | | | Uplata izvršena | | | | | % | | | |  | | | | 100% | | | | | 301.116 | | |  | | | |  |  | | | | | | | 301.116 | | | | 301.116 | | | | 0980100 | | | IV | |
| **II - AKCIONI PLAN GODIŠNJEG PROGRAMA RADA INSTITUCIJE BiH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Opći cilj/principi razvoja: Pametan rast** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Strateški cilj: Povećati industrijsku konkurentnost** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike u oblasti nauke** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti nauke u BiH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Programi, projekti i aktivnosti** | | **Nosilac aktivnosti** (organizaciona jedinica) | | | | | **Pokazatelji** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Troškovi** | | | | **Izvori finansiranja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Planirani kvartal za provođenje** |
| **Pokazatelji  rezultata ili uticaja** | | | | | **Jedinica mjerenja** (%, broj ili opisno) | | | | **Polazna vrijednost** (n) | | | | | **Ciljana vrijednost** (n+1) | | | | **Procijenjeni  troškovi** | | | | **Budžet** | | | | | | | **Krediti** | | **Donacije** | | **Ostali izvori** | | | | **Ukupno** | | | **Program u DOB-u** | |
|
|
|
|
|
|
| *1* | | *2* | | | | | *3* | | | | | *4* | | | | *5* | | | | | *6* | | | | *7* | | | | *8* | | | | | | | *9* | | *10* | | *11* | | | | *12* | | | *13* | | *14* |
| **4.1. Implementacija projekata iz oblasti nauke** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1.1. Unaprijediti koordinaciju aktivnosti i implementaciju propisa iz oblasti nauke na nivou BiH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1.1 Unapređenje prezentacije rada u oblasti nauke putem web stranice Ministarstva | | Sektor za nauku i kulturu u saradnji sa Uredom sekretara | | | | | postavljeni novi dokumenti | | | | | % | | | |  | | | | | 100% | | | | 1.000 | | | | 1.000 | | | | | | |  | |  | |  | | | | 1.000 | | | 0860100 | | I, II, III, IV |
| 4.1.1.2. Doprinos izradi godišnjeg i srednjoročnog programa rada Ministasrtva | | Sektor za nauku i kulturu | | | | | Izrađeni dokumenti | | | | | % | | | |  | | | | | 100% | | | | 2.000 | | | | 2.000 | | | | | | |  | |  | |  | | | | 2.000 | | | 0860100 | | I, II, III, IV |
| 4.1.1.3. Izrada izvještaja o radu, izvještaja interne kontrole Sektora, DOB-a, plan javnih nabavki, plan službenih putovanja, izrada budžeta za 20120 | | Sektor za nauku i kulturu | | | | | Izrađeni dokumenti | | | | | % | | | |  | | | | | 100% | | | | 3.000 | | | | 3.000 | | | | | | |  | |  | |  | | | | 3.000 | | | 0860100 | | I, II, III, IV |
| 4.1.1.4 Statistički obrazac Godišnji izvještaj o budžetskim izdvajanjima za istraživanje i razvoj, 2017-2018 8BI-IR) | | Sektor za nauku i kulturu | | | | | izvještaj | | | | | % | | | |  | | | | | 100% | | | | 2.000 | | | | 2.000 | | | | | | |  | |  | |  | | | | 2.000 | | | 0860100 | | I, II, III, IV |
| 4.1.1.5 Unošenje podataka o projektima u PIMIS bazu | | Sektor za nauku i kulturu | | | | | Izrađeni IP obrasci | | | | | % | | | |  | | | | | 100% | | | | 2.000 | | | | 2.000 | | | | | | |  | |  | |  | | | | 2.000 | | | 0860100 | | I, II, III, IV |
| 4.2.1.6 Učešće u provođenju i praćenju provođenja aktuelnih projekata, a posebno kroz aktivnosti komisija, radnih grupa i drugih tijela | | Sektor za nauku I kulturu | | | | | izvještaj | | | | | % | | | |  | | | | | 100% | | | | 3.000 | | | | 3.000 | | | | | | |  | |  | |  | | | | 3.000 | | | 0860100 | | I, II, III, IV |
| 4.1.1.7 Koordinacija aktivnosti na pripremi priloga za Program ekonomskih reformi BiH | | Sektor za nauku i kulturu | | | | | izvještaj | | | | | % | | | |  | | | | | 100% | | | | 1.000 | | | | 1.000 | | | | | | |  | |  | |  | | | | 1.000 | | | 0860100 | | I, II, III, IV |
| 4.1.1.8 Praćenje i kontrola realizacije grantova s aspekta ispunjavanja ugovornih obaveza i s aspekta učinka | | Sektor za nauku i kulturu | | | | | izvještaj | | | | | % | | | |  | | | | | 100% | | | | 5.000 | | | | 5.000 | | | | | | |  | |  | |  | | | | 5.000 | | | 0860100 | | I, II, III, IV |
| 4.1.1.9 Priprema dokumentacije prema zaprimljenim zahtjevima, upitima i instrukcijama i druge aktivnosti iz nadležnosti koje zahtjevaju koordinaciju s entitetskim ministarstvima nauke | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | broj akata | | | | | opisno | | | |  | | | | | uspješno | | | | 10.000 | | | | 10.000 | | | | | | |  | |  | |  | | | | 10.000 | | | 0860100 | | I, II, III, IV |
| 4.1.1.10 Učešća u tijelima definisanim Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH | | Sektor za nauku i kulturu | | | | | izvještaj | | | | | % | | | |  | | | | | 100% | | | | 4.000 | | | | 4.000 | | | | | | |  | |  | |  | | | | 4.000 | | | 0860100 | | I, II, III, IV |
| 4.1.1.11 Koordinacija i učešće u radu ekspertnih komisija i radnih grupa uspostavljenih od strane Vijeća ministara BiH | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | Izvještaj | | | | | % | | | |  | | | | | 100% | | | | 5.000 | | | | 5.000 | | | | | | |  | |  | |  | | | | 5.000 | | | 0860100 | | I, II, III, IV |
| 4.1.1.12 Koordinacija procesa programiranja, planiranja i pripreme projektnih ideja za IPA II i druge dostupne fondove i programe EU | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | Izvještaj | | | | | % | | | |  | | | | | 100% | | | | 5.000 | | | | 5.000 | | | | | | |  | |  | |  | | | | 5.000 | | | 0860100 | | I, II, III, IV |
| 4.1.1.13 Koordinacija procesa apliciranja projektnih ideja za Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF) | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | Izvještaj | | | | | % | | | |  | | | | | 100% | | | | 4.000 | | | | 4.000 | | | | | | |  | |  | |  | | | | 4.000 | | | 0860100 | | I, II, III, IV |
| 4.1.1.14 Uputstvo o osnovnim elementima, sadržaju, obliku i načinu rada naučnoistraživačkog informacionog sistema u Bosni i Hercegovini. | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | Izvještaj | | | | | opisno | | | |  | | | | | 100% | | | | **15.000** | | | | **15.000** | | | | | | |  | |  | |  | | | | **15.000** | | | 0860100 | | IV |
| 4.1.1.15 Odluka o dodjela nagrade za nauku | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | dodijeljena nagrada | | | | | broj | | | |  | | | | | 100% | | | | 12.000 | | | | 12.000 | | | | | | |  | |  | |  | | | | 12.000 | | | 0860100 | | IV |
| 4.1.1.16 Izvještaj o radu Savjeta za nauku za 2018. | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | Izvještaj usvojen | | | | | opisno | | | |  | | | | | uspješno | | | | 5.000 | | | | 5.000 | | | | | | |  | |  | |  | | | | 5.000 | | | 0860100 | | II |
| 4.1.1.17 Podrška radu Savjeta za nauku BiH | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | Izvještaj o radu dostavljen Savjetu ministara BiH | | | | | opisno | | | |  | | | | | uspješno | | | | 30.000 | | | | 30.000 | | | | | | |  | |  | |  | | | | 30.000 | | | 0860100 | | I, II, III, IV |
| 4.1.1.18 Realizacija granta «Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu» | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | broj podržanih projekata | | | | | broj | | | |  | | | | | 10 | | | | 117.000 | | | | 117.000 | | | | | | |  | |  | |  | | | | 117.000 | | | 0860100 | | IV |
| 4.1.1.19 akt o uspostavljanju Koordinacionog tijela za istraživanje, razvoj i inovacije | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | Akt izrađen | | | | | opisno | | | |  | | | | | uspješno | | | | 5.000 | | | | 5.000 | | | | | | |  | |  | |  | | | | 5.000 | | | 0860100 | | IV |
| 4.1.1.20 odluka o uspostavi platforme za koordinaciju i povezivanje aktivnosti u oblasti nauke i privrede | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | Odluka izrađena | | | | | opisno | | | |  | | | | | uspješno | | | | 15.000 | | | | 15.000 | | | | | | |  | |  | |  | | | | 15.000 | | | 0860100 | | IV |
| 4.1.1.21 Odluka o uspostavi tima za izradu Strategije pametne specijalizacije u BiH | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | Odluka izrađena | | | | | opisno | | | |  | | | | | uspješno | | | | 15.000 | | | | 15.000 | | | | | | |  | |  | |  | | | | 15.000 | | | 0860100 | | IV |
| 4.1.1.21 Uspostavljanje naučnoistraživačkog informacionog Sistema u BiH I integrisane baze podataka | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | Izvještaj usvojen | | | | | opisno | | | |  | | | | | uspješno | | | | 25.000 | | | | 25.000 | | | | | | |  | |  | |  | | | | 25.000 | | | 0860100 | | IV |
| **4.2.1 Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti nauke** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.1. Uplata ulazne karte za članstvo u programu HORIZONT | | Sektora za nauku i kulturu u saradnji s Ministarstvom finansija i trezora BiH | | | | | Uplata izvršena | | | | | % | | | |  | | | | | 100% | | | | 2.000.00 | | | | 2.000,00 | | | | | | |  | |  | | 1.783.927,27 eur  IPA I Budžet | | | | 1.783.927,27 evra + 2.000,00 KM | | | 0860100 | | II, III |
| 4.2.1.2 Učešća u horizontalnim i vertikalnim aktivnostima unutar programa EU Horizont 2020, COST, EUREKA i JRC (Joint Research Centre), SGHRM, SFIC, ERAC, ESFRI, NCP Academy te Helsinška grupa | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | Prisustvo na sastancima | | | | | % | | | | 10% | | | | | 60% | | | | 75.000 | | | | 75.000 | | | | | | |  | |  | |  | | | | 75.000 | | | 0860100 | | I,II, III, IV |
| 4.2.1.3 Učešća BiH u radu Centra za istraživanje i inovacije zapadnog Balkana – WISE | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | prisustvo na sastancima | | | | | % | | | | 10% | | | | | 60% | | | | 10.000 | | | | 10.000 | | | | | | |  | |  | |  | | | | 10.000 | | | 0860100 | | I, II, III, IV |
| 4.2.1.4. Uplata članarine za WISE | | Sektora za nauku i kulturu u saradnji s Ministarstvom inostarnih poslova | | | | | uplata izvršena | | | | | % | | | |  | | | | | 100% | | | | 2.000 | | | | 2.000 | | | | | | |  | |  | | 14.400 eur  na teret međunarodnih obaveza BiH | | | | 14.400 eur + 2.000,00 KM | | | 0860100 | | II |
| 4.2.1.5 Informacija o učešću BiH u programu HORIZONT i stepenu uspješnosti | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | Informacija dostavljena Savjetu ministara BiH | | | | | opisno | | | |  | | | | | uspješno | | | | 5.000 | | | | 5.000 | | | | | | |  | |  | |  | | | | 5.000 | | | 0860100 | | IV |
| 4.2.1.6 Realizacija granta «Priprema projekata za sredstva iz fondova EU-HORIZONT, COST , EUREKA i dr. » | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | broj podržanih projekata | | | | | broj | | | |  | | | | | 20 | | | | 444.000 | | | | 444.000 | | | | | | |  | |  | |  | | | | 444.000 | | | 0860100 | | IV |
| 4.2.1.7 Odluka o usvajanju mape puta za koordinaciju aktivnosti na implementacije ERA prioriteta | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | Odluka izrađena | | | | | opisno | | | |  | | | | | uspješno | | | | 5.000 | | | | 5.000 | | | | | | |  | |  | |  | | | | 5.000 | | | 0860100 | | IV |
| 4.2.1.8 Podrška realizaciji međunrodnih naučnih projekata koji proizilaze na osnovu zaključenih međunardonih bilateralnih sporazuma o saradnji u oblasti nauke | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | Broj podržanih projekata | | | | | opisno | | | |  | | | | | uspješno | | | | 200.000 | | | | 200.000 | | | | | | |  | |  | |  | | | | 200.000 | | | 0860100 | | IV |
| 4.2.1.9 Kreiranje međunarodnih ugovora, programa i memorandum iz oblasti nauke i provođenje procedure u cilju zaključivanja istih | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | Infromacija o broju ugovora | | | | | % | | | |  | | | | | 30% | | | | 10.000 | | | | 10.000 | | | | | | |  | |  | |  | | | | 10.000 | | | 0860100 | | I, II, III, IV |
| 4.2.1.10 Praćenje realizacije međunarodnih ugovora, programa i memorandum iz oblasti nauke koji su potpisani | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | Infromacija o broju ugovora | | | | | % | | | |  | | | | | 30% | | | | 5.000 | | | | 5.000 | | | | | | |  | |  | |  | | | | 5.000 | | | 0860100 | | I, II, III, IV |
| 4.2.1.11 Koordinacija aktivnosti u procesu pristupanja EU u dijelu koji se odnosi na nauku | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | Izvještaj o napretku | | | | | % | | | |  | | | | | 30% | | | | 5.000 | | | | 5.000 | | | | | | |  | |  | |  | | | | 5.000 | | | 0860100 | | I, II, III, IV |
| 4.2.1.12 Učešće u Radnoj grupi zemalja Zapadnog Balkana u radu konfiguracije za Open Science/Open Data pri EC | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | Izvještaj | | | | | opisno | | | |  | | | | | 100% | | | | 5.000 | | | | 5.000 | | | | | | |  | |  | |  | | | | 5.000 | | | 0860100 | | I, II, III, IV |
| 4.2.1.13 Koordinacija aktivnosti za uključenje u Radnu grupu zemalja Zapadnog Balkana za S3 (Smart Specialisation Strategy) | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | izvještaj | | | | | opisno | | | |  | | | | | 100% | | | | 5.000 | | | | 5.000 | | | | | | |  | |  | |  | | | | 5.000 | | | 0860100 | | I, II, III, IV |
| 4.2.1.14 Učešće BiH u aktivnostima Instituta za regionalne tehnologije Jugoistočne Evrope SEE-IST | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | izvještaj | | | | | opisno | | | |  | | | | | 100% | | | | 5.000 | | | | 5.000 | | | | | | |  | |  | |  | | | | 5.000 | | | 0860100 | | I, II, III, IV |
| 4.2.1.15. Učešće u Radnoj grupi RCC-a za Višegodišnji akcioni plan (MAP) zemalja Zapadnog Balkana | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | izvještaj | | | | | opisno | | | |  | | | | | 100% | | | | 3.500 | | | | 3.500 | | | | | | |  | |  | |  | | | | 3.500 | | | 0860100 | | I, II, III, IV |
| **II - AKCIONI PLAN GODIŠNJEG PROGRAMA RADA INSTITUCIJE BiH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Opći cilj/principi razvoja: Pametan rast** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Strateški cilj: Unaprijediti kulturu i kreativne sektore** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: : Unaprijediti politike u oblasti kulture i sporta u BiH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti kulture i sporta u BiH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Programi, projekti i aktivnosti** | | **Nosilac aktivnosti** (organizaciona jedinica) | | | | | **Pokazatelji** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Troškovi** | | | | **Izvori finansiranja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Planirani kvartal za provođenje** | |
| **Pokazatelji  rezultata ili uticaja** | | | | | **Jedinica mjerenja** (%, broj ili opisno) | | | | **Polazna vrijednost** (n) | | | | | **Ciljana vrijednost** (n+1) | | | | **Procijenjeni  troškovi** | | | | **Budžet** | | | | | **Krediti** | | | | **Donacije** | | **Ostali izvori** | | | | **Ukupno** | | | **Program u DOB-u** | |
|
|
|
|
|
|
| *1* | | *2* | | | | | *3* | | | | | *4* | | | | *5* | | | | | *6* | | | | *7* | | | | *8* | | | | | *9* | | | | *10* | | *11* | | | | *12* | | | *13* | | *14* | |
| **5.1. Implementacija projekta i programa koji doprinose razvoju kulture i sporta** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1.1. Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti kulture u BiH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.1 Unapređenje prezentacije aktivnosti u oblasti kulture putem web stranice Ministarstva | | Sektor za nauku i kulturu u saradnji sa Uredom sekretara | | | | | postavljeni novi dokumenti | | | | | Broj | | | |  | | | | | 100% | | | | 1.000 | | | | 1.000 | | | | |  | | | |  | |  | | | | 1.000 | | | 0860100 | | I, II, III, IV | |
| 5.1.1.2 Doprinos izradi godišnjeg i srednjoročnog programa rada Ministarstva | | Sektor za nauku i kulturu | | | | | Izrađeni dokumenti | | | | | % | | | |  | | | | | 100% | | | | 2.000 | | | | 2.000 | | | | |  | | | |  | |  | | | | 2.000 | | | 0860100 | | I, II, III, IV | |
| 5.1.1.3. Izrada izvještaja o radu, izvještaja interne kontrole Sektora, DOB-a, plana javnih nabavki, plana službenh putovanja, izrada budžeta za 2020. | | Sektor za nauku i kulturu | | | | | Izrađeni dokumenti | | | | | % | | | |  | | | | | 100% | | | | 3.000 | | | | 3.000 | | | | |  | | | |  | |  | | | | 3.000 | | | 0860100 | | I, II, III, IV | |
| 5.1.1.4 Učešće u provođenju i praćenju implementacije aktuelnih projekata, a posebno kroz aktivnosti komisija, radnih grupa i drugih tijela | | Sektor za nauku i kulturu | | | | | izvještaj | | | | | % | | | |  | | | | | 100% | | | | 3.000 | | | | 3.000 | | | | |  | | | |  | |  | | | | 3.000 | | | 0860100 | | I, II, III, IV | |
| 5.1.1.5 Koordinacija aktivnosti na pripremi priloga za Program ekonomskih reformi BiH | | Sektor za nauku i kulturu | | | | | izvještaj | | | | | % | | | |  | | | | | 100% | | | | 1.000 | | | | 1.000 | | | | |  | | | |  | |  | | | | 1.000 | | | 0860100 | | I, II, III, IV | |
| 5.1.1.6 Praćenje i kontrola realizacije grantova s aspekta ispunjavanja ugovornih obaveza i s aspekta učinka | | Sektor za nauku i kulturu | | | | | izvještaj | | | | | % | | | |  | | | | | 100% | | | | 10.000 | | | | 10.000 | | | | |  | | | |  | |  | | | | 10.000 | | | 0860100 | | I, II, III, IV | |
| 5.1.1.7 Priprema dokumentacije prema zaprimljenim zahtjevima, upitima i instrukcijama i druge aktivnosti iz nadležnosti koje zahtjevaju koordinaciju s entitetskim ministarstvima i kulture | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | broj akata | | | | | opisno | | | |  | | | | | uspješno | | | | 10.000 | | | | 10.000 | | | | |  | | | |  | |  | | | | 10.000 | | | 0860100 | | I, II, III, IV | |
| 5.1.1.8 Realizacija granta «Sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH» | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | broj podržanih projekata | | | | | broj | | | |  | | | | | 52 | | | | 3.097.000 | | | | 3.097.000 | | | | |  | | | |  | |  | | | | 3.097.000 | | | 0860100 | | IV | |
| 5.1.1.9 Učešća u tijelima definisanim Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH | | Sektor za nauku i kulturu | | | | | izvještaj | | | | | % | | | |  | | | | | 100% | | | | 15.000 | | | | 15.000 | | | | |  | | | |  | |  | | | | 15.000 | | | 0860100 | | I, II, III, IV | |
| **5.1.2. Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti kulture u BiH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.2.1 Koordinacija učešća BiH na Venecijanskom bijenalu | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | Uzeto učešće na Venecijanskom bijenalu | | | | | % | | | |  | | | | | 100% | | | | 180.000 | | | | 180.000 | | | | |  | | | |  | |  | | | | 180.000 | | | 0860100 | | II | |
| 5.1.2.2 Koordinacija aktivnosti po osnovu članstva u parcijalnom sporazumu o kulturnim rutama Savjeta Evrope | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | Održani sastanci sa nadležnim ministartsvima za kulturu u BiH | | | | | opisno | | | |  | | | | | uspješno | | | | 22.000 | | | | 22.000 | | | | |  | | | |  | |  | | | | 22.000 | | | 0860100 | | I,II, III, IV | |
| 5.1.2.3 Koordinacija procesa apliciranja projektnih ideja za Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF) | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | Izvještaj | | | | | % | | | |  | | | | | 100% | | | | 2.000 | | | | 2.000 | | | | |  | | | |  | |  | | | | 2.000 | | | 0860100 | | I, II, III, IV | |
| 5.1.2.4 Koordinacija procesa programiranja, planiranja i pripreme projektnih ideja za IPA II i druge dostupne fondove i programe EU | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | Izvještaj | | | | | % | | | |  | | | | | 100% | | | | 1.000 | | | | 1.000 | | | | |  | | | |  | |  | | | | 1.000 | | | 0860100 | | I, II, III, IV | |
| 5.1.2.5. Podrška radu Koordinacionog odbora za stećke u BiH | | Sektor za nauku I kulturu | | | | | Izvještaj o radu | | | | | opisno | | | |  | | | | | Uspješno | | | | 15.000 | | | | 15.000 | | | | |  | | | |  | |  | | | | 15.000 | | | 0860100 | | I, II, III, IV | |
| 5.1.2.7 Koordinacija i učešće u radu ekspertnih komisija i radnih grupa uspostavljenih od strane Vijeća ministara BiH | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | Izvještaj | | | | | % | | | |  | | | | | 100% | | | | 10.000 | | | | 10.000 | | | | |  | | | |  | |  | | | | 10.000 | | | 0860100 | | I, II, III, IV | |
| 5.1.2.8 Uplata ulazne karte za članstvo u EU Kreativna Evropa | | U saradnji s Ministarstvom finansija i trezora BuiH | | | | | uplata izvršena | | | | | % | | | |  | | | | | 100% | | | | 2.000 | | | | 2.000 | | | | | |  | | |  | | 205.000 eur  IPA i budzet | | | | 205.000 eur + 2.000,00 KM | | | 0860100 | | II,III | |
| 5.1.2.9Aktivnosti u vezi sa učešćem BiH u EU programu Kreativna Europa 2014-2020 – obaveze po međunarodnom sporazumu potpisanom između BiH i EU i ugovor za rad Koordinacionog deska BiH | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | Informacija usvojena | | | | | % | | | |  | | | | | 100% | | | | 30.000 | | | | 20.000 | | | | | |  | | |  | |  | | | | 20.000 | | | 0860100 | | I,II, III, IV | |
| 5.1.2.10 Podrška radu Koordinacionog deska BiH za program EU Kreativna Evropa | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | Ugovor s KD BiH | | | | | % | | | |  | | | | | 100% | | | | 50.000 | | | | 50.000 | | | | | |  | | |  | |  | | | | 50.000 | | | 0860100 | | I,II, III, IV | |
| 5.1.2.11 Učešće u radnim tijelima, programima i projektima Vijeća Evrope u oblasti kulture | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | prisustvo na sastancima | | | | | opisno | | | |  | | | | | uspješno | | | | 10.000 | | | | 10.000 | | | | | |  | | |  | |  | | | | 10.000 | | | 0860100 | | I,II, III, IV | |
| 5.1.2.12Implementacija Konvencije o očuvanju nematerijalne kulturne baštine | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | izvještaj | | | | | % | | | |  | | | | | 100% | | | | 3.000 | | | | 3.000 | | | | | |  | | |  | |  | | | | 3.000 | | | 0860100 | | I,II, III, IV | |
| 5.1.2.13 Implementacija Konvencije o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | izvještaj | | | | | % | | | |  | | | | | 100% | | | | 3.000 | | | | 3.000 | | | | | |  | | |  | |  | | | | 3.000 | | | 0860100 | | I,II, III, IV | |
| 5.1.2.14 Imlementacija Konvencije o mjerama zabrane i sprečavanju nedozvoljenog uvoza, izvoza i prenosa svojine kulturnih dobara | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | izvještaj | | | | | % | | | |  | | | | | 100% | | | | 3.000 | | | | 3.000 | | | | | |  | | |  | |  | | | | 3.000 | | | 0860100 | | I,II, III, IV | |
| 5.1.2.15Implementacija UNIDROIT konvenciji o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | izvještaj | | | | | % | | | |  | | | | | 100% | | | | 3.000 | | | | 3.000 | | | | | |  | | |  | |  | | | | 3.000 | | | 0860100 | | I,II, III, IV | |
| 5.1.2.16 Implementacija Konvencije o zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | izvještaj | | | | | % | | | |  | | | | | 100% | | | | 3.000 | | | | 3.000 | | | | | |  | | |  | |  | | | | 3.000 | | | 0860100 | | I,II, III, IV | |
| 5.1.2.17 Učešće u radu „Foruma slavenskih kultura“ | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | uplaćena članarina, broj projekata u kojima BiH učestvuje | | | | | opisno | | | |  | | | | | uspješno | | | | 15.000 | | | | 15.000 | | | | | |  | | |  | | 12.5000 eur  na teret međunarodnih obaveza BiH | | | | 12.500 eur +15.000  KM | | | 0860100 | | I, II, III, IV | |
| 5.1.2.18. Informacija o učešću BiH u programu Kreativna Evropa i stepenu uspješnosti | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | Informacija dostavljena Savjetu ministara BiH | | | | | opisno | | | |  | | | | | uspješno | | | | 2.000 | | | | 2.000 | | | | | |  | | |  | |  | | | | 2.000 | | | 0860100 | | IV | |
| 5.1.2.19 Podrška radu Državne komisije za saradnju s UNESCOom i realizacija programskih aktivnosti Komisije | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | Izvještaj o radu | | | | | opisno | | | |  | | | | | uspješno | | | | 138.500 | | | | 138.500 | | | | | |  | | |  | |  | | | | 138.500 | | | 0860100 | | I, II, III, IV | |
| 5. 1.2.20 Izvještaj o radu Državne komisije za saradnju s UNESCOo za 2018. | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | Izvještaj usvojen | | | | | opisno | | | |  | | | | | uspješno | | | | 2.000 | | | | 2. 000 | | | | | |  | | |  | |  | | | | 2.000 | | | 0860100 | | II | |
| 5.1.2.21. Podrška radu Međudržavnog koordinacionog odbora za stećke | | Sektor za nauku I kulturu | | | | | Izvještaj o radu | | | | | opisno | | | |  | | | | | uspješno | | | | 15.000 | | | | 15.000 | | | | |  | | | |  | |  | | | | 15.000 | | | 0860100 | | I, II, III, IV | |
| 5.1.2.22 Realizacija granta „Međunarodna kulturna saradnja" | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | broj podržanih projekata | | | | | broj | | | |  | | | | | 37 | | | | 390.000 | | | | 390.000 | | | | | |  | | |  | |  | | | | 390.000 | | | 0860100 | | IV | |
| 5.1.2.23 Kreiranje međunarodnih ugovora, programa i memorandum iz oblasti kulture i provođenje procedure u cilju zaključivanja istih | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | Infromacija o broju ugovora | | | | | % | | | |  | | | | | 100% | | | | 30.000 | | | | 30.000 | | | | | |  | | |  | |  | | | | 30.000 | | | 0860100 | | I, II, III, IV | |
| 5..2.24 Praćenje realizacije međunarodnih ugovora, programa i memorandum iz oblasti kulture koji su potpisani | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | Infromacija o broju ugovora | | | | | % | | | |  | | | | | 100% | | | | 20.000 | | | | 20.000 | | | | | |  | | |  | |  | | | | 20.000 | | | 0860100 | | I, II, III, IV | |
| 5.1.2.25 Koordinacija aktivnosti u procesu pristupanja EU u dijelu koji se odnosi na kulturu | | Sektora za nauku i kulturu | | | | | Izvještaj o napretku | | | | | % | | | |  | | | | | 100% | | | | 20.000 | | | | 20.000 | | | | | |  | | |  | |  | | | | 20.000 | | | 0860100 | | I, II, III, IV | |
| **II - AKCIONI PLAN GODIŠNJEG PROGRAMA RADA INSTITUCIJE BiH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Opći cilj/principi razvoja: Pametan rast** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Strateški cilj: Unaprijediti kulturu i kreativne sektore** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: : Unaprijediti politike u oblasti kulture i sporta u BiH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti kulture i sporta u BiH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programi, projekti i aktivnosti | | | Nosilac aktivnosti (organizaciona jedinica) | | | | | Pokazatelji | | | | | | | | | | | | | | | | | Troškovi | | | | Izvori finansiranja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Planirani kvartal za provođenje |
| Pokazatelji  rezultata ili uticaja | | | | | Jedinica mjerenja  (%, broj ili opisno) | | | | Polazna vrijednost  (n) | | | | | Ciljana vrijednost  (n+1) | | | Procijenjeni  troškovi | | | | Budžet | | | | Krediti | | | | | Donacije | | Ostali izvori | | | | Ukupno | | | Program u DOB-u | |
|
|
|
|
|
|
| *1* | | | *2* | | | | | *3* | | | | | *4* | | | | *5* | | | | | *6* | | | *7* | | | | *8* | | | | *9* | | | | | *10* | | *11* | | | | *12* | | | *13* | | *14* |
| 5.1. **Implementacija projekta i programa koji doprinose razvoju kulture i sporta** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. **Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti sporta** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.1 Unapređenje prezentacije rada Sektora za sport putem web stranice Ministarstva | | | Sektor za sport u saradnji sa Uredom sekretara | | | | | Kreirani novi linkovi i postavljeni novi dokumenti | | | | | Broj | | | | 10% | | | | | 100% | | | 5.500,00 | | | | 5.500,00 | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 5.500,00 | | | 0810300 | | I, II, III, IV |
| 5.1.1.2.Unapređenje medijske promocije Sektora | | | Sektor za sport u saradnji sa Uredom sekretara | | | | | Redovna objava informacija na web stranici , medijski izvještaji | | | | | Broj | | | | 10% | | | | | 100% | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 5.000,00 | | | 0810300 | | I, II, III, IV |
| 5.1.1.3 Izmjena Odluke o imenovanju Vijeća za sport i visini novčane naknade | | | Sektor za sport | | | | | Usvojena izmjena odluke | | | | | Opisno | | | |  | | | | | Uspješno | | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 15.000,00 | | | 0810300 | | III |
| 5.1.1.4. Podrška radu Vijeća za sport | | | Sektor za sport | | | | | Izvještaj o radu dostavljen Vijeću ministara BiH | | | | | Opisno | | | |  | | | | | Uspješno | | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 50.000,00 | | | 0810300 | | I, II, III, IV |
| 5.1.1.5 Priprema dokumentacije prema zaprimljenim zahtjevima, upitima i instrukcijama i druge aktivnosti iz nadležnosti koje zahtjevaju koordinaciju s entitetskim i kantonalnim ministarstvima iz oblasti sporta | | | Sektor za sport | | | | | Broj akata | | | | | Broj | | | | 10% | | | | | 80% | | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 15.000,00 | | | 0810300 | | I, II, III, IV |
| 5.1.1.6 Priprema dokumentacije prema zaprimljenim zahtjevima, upitima i druge aktivnosti iz nadležnosti prema sportskim savezima na nivou BiH | | | Sektor za sport | | | | | Broj akata | | | | | Broj | | | | 10% | | | | | 100% | | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 15.000,00 | | | 0810300 | | I, II, III, IV |
| 5.1.1.7 Doprinos izradi godišnjeg i srednjoročnog programa rada Ministarstva | | | Sektor za sport | | | | | Izrađeni dokumenti | | | | | % | | | |  | | | | | 100% | | | 2.000 | | | | 2.000 | | | | |  | | | |  | |  | | | | 2.000 | | | 0810300 | | I, II, III, IV | |
| 5.1.1.8 Izrada izvještaja o radu, izvještaja interne kontrole Sektora, DOB-a, plana javnih nabavki, plana službenh putovanja, izrada budžeta za 2020. | | | Sektor za sport | | | | | Izrađeni dokumenti | | | | | % | | | |  | | | | | 100% | | | 2.000 | | | | 2.000 | | | | |  | | | |  | |  | | | | 2.000 | | | 0810300 | | I, II, III, IV | |
| 5.1.1.9 Učešće u provođenju i praćenju implementacije aktuelnih projekata, a posebno kroz aktivnosti komisija, radnih grupa i drugih tijela | | | Sektor za sport | | | | | izvještaj | | | | | % | | | |  | | | | | 100% | | | 2.000 | | | | 2.000 | | | | |  | | | |  | |  | | | | 2.000 | | | 0810300 | | I, II, III, IV | |
| 5.1.1.10 Koordinacija aktivnosti na pripremi priloga za Program ekonomskih reformi BiH | | | Sektor za sport | | | | | izvještaj | | | | | % | | | |  | | | | | 100% | | | 1.000 | | | | 1.000 | | | | |  | | | |  | |  | | | | 1.000 | | | 0810300 | | I, II, III, IV | |
| 5.1.1.11 Praćenje i kontrola realizacije grantova s aspekta ispunjavanja ugovornih obaveza | | | Sektor za sport | | | | | izvještaj | | | | | % | | | |  | | | | | 100% | | | 2.000 | | | | 2.000 | | | | |  | | | |  | |  | | | | 2.000 | | | 0810300 | | I, II, III, IV | |
| 5.1.1.12 Izrada Strategije razvoja sporta BiH | | | Sektor za sport | | | | | Završen tekst Strategije, poslana u proceduru za usvajanje | | | | | Opisno | | | |  | | | | | Uspješno | | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 50.000,00 | | | 0810300 | | IV |
| 5.1.1.13 Usvajanje Odluke o dodjeli državne nagrade za sport | | | Sektor za sport | | | | | Usvojena odluka | | | | | Opisno | | | |  | | | | | uspješno | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 20.000,00 | | | 0810300 | | IV |
| 5.1.1.14 Realizacija Odluke o dodjeli državne nagrade za sport | | | Sektor za sport | | | | | Odluka donesena i dodijeljena državna nagrada za sport | | | | | Broj | | | | 1 | | | | | 3 | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 20.000,00 | | | 0810300 | | IV |
| 5.1.1.15 Realizacija Upitnika/ankete o finansiranju sporta u BiH | | | Sektor za sport | | | | | Broj poslanih upitnika | | | | | Broj | | | | 1 | | | | | 35 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 5.000,00 | | | 0810300 | | I, II, III, IV |
| 5.1.1.16 Usvajanje Informacije o analizi stanja finansiranja sporta na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini | | | Sektor za sport | | | | | Usvojena Informacija | | | | | Opisno | | | |  | | | | | Uspješno | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 20.000,00 | | | 0810300 | | IV |
| 5.1.1.17 Usvajanje informacije o realizaciji granta “Sufinansiranje sportskih manifestacija” | | | Sektor za sport | | | | | Usvojena Informacija | | | | | Opisno | | | |  | | | | | Uspješno | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 20.000,00 | | | 0810300 | | IV |
| 5.1.1.18 Realizacija evidencije sportskih organizacija na nivou BiH u skladu sa Pravilnikom o vođenju registra pravnih i fizičkih lica u oblasti sporta na nivou Bosne i Hercegovine | | | Sektor za sport | | | | | Broj pravnih I fizičkih lica | | | | | Broj | | | | 1 | | | | | 30 | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 20.000,00 | | | 0810300 | | III |
| 5.1.1.19 Usvajanje Odluke o kriterijima za raspored sredstava tekućeg granta "Sufinansiranje sportskih manifestacija " | | | Sektor za sport | | | | | Usvojena odluka | | | | | Opisno | | | |  | | | | | uspješno | | | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 25.000,00 | | | 0810300 | | II |
| 5.1.1.20 Usvajanje Odluke o rasporedu sredstava tekućeg granta "Sufinansiranje sportskih manifestacija" | | | Sektor za sport | | | | | Usvojena odluka | | | | | Opisno | | | |  | | | | | uspješno | | | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 25.000,00 | | | 0810300 | | III |
| 5.1.1.21 Usvajanje Odluke o kriterijima za raspored sredstava namijenjenih za tekući grant “Grant za dodjelu novčanih nagrada za zaslužne i vrhunske sportiste međunarodnog razreda” za 2019. godinu | | | Sektor za sport | | | | | Usvojena Odluka | | | | | Opisno | | | |  | | | | | Uspješno | | | 5.000.00 | | | | 5.000.00 | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 5.000.00 | | | 0810300 | | II |
| 5.1.1.22. Realizacija granta sufinansiranje sportskih manifestacija | | | Sektor za sport | | | | | Broj podržanih projekata | | | | | Broj podržanih projekata | | | | 1 | | | | | 100 | | | 1.352.000,00 | | | | 1.352.000,00 | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 1.352.000,00 | | | 0810300 | | IV |
| 5.1.1.23. Usvajanje Odluke o dodjeli zvanja zaslužnog sportiste BiH i vrhunskog sportiste međunarodnog razreda za2018. godinu i Odluke o visini novčane nagrade | | | Sektor za sport | | | | | Broj sportista | | | | | Broj sportista | | | | 1 | | | | | 20 | | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 2.000,00 | | | 0810300 | | IV |
| 5.1.1.24. Realizacija Odluke o dodjeli zvanja zaslužnog sportiste BiH i vrhunskog sportiste međunarodnog razreda za2018. godinu i Odluke o visini novčane nagrade | | | Sektor za sport | | | | | Broj sportista | | | | | Broj sportista | | | | 1 | | | | | 20 | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 100.000,00 | | | 0810300 | | IV |
| 5.1.1.25. Vođenje evidencije sportskih manifestacija na osnovu kalendara takmičenja sportskih saveza BiH | | | Sektor za sport | | | | | Broj sportskih manifestacija | | | | | Broj sportskih manifestacija | | | | 1 | | | | | 350 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 5.000,00 | | | 0810300 | | IV |
| 5.1.2. Unapređenje međunarodne saradnje u oblasti sporta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.2.1 Učešće u radnim tijelima, programima i projektima Vijeća Evrope u oblasti sporta | | | Sektor za sport | | | | | Prisustvovanje sastancima | | | | | opisno | | | |  | | | | | uspješno | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 10.000,00 | | | 0810300 t | | I, II, III, IV |
| 5.1.2.2 Učešće u radnim tijelima EPAS-a | | | Sektor za sport | | | | | Učešće na radnim sastancima | | | | | opisno | | | |  | | | | | uspješno | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 10.000,00 | | | 0810300 | | I,II,III,IV |
| 5.1.2.3 Usvajanje Nacrta protokola o saradnji u oblasti sporta između Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva prosvjete Republike Crne Gore | | | Sektor za sport | | | | | Usvojen Nacrt Protokola | | | | | Opisno | | | |  | | | | | Uspješno | | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 30.000,000 | | | 0810300 | | IV |
| 5.1.2.4 Memorandum o razumijevanju o suradnji u području sporta između Ministarstva obrazovanja, nauke i sporta Republike Slovenije i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine | | | Sektor za sport | | | | | Usvojen Nacrt Protokola | | | | | Opisno | | | |  | | | | | Uspješno | | | 30.000,000 | | | | 30.000,000 | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 30.000,000 | | | 0810300 | | IV |
| 5.1.2.5 Organizacija “Evropske sedmice sporta” i međunarodna saradnja sa Evropskom komisijom | | | Sektor za sport | | | | | Izvještaj o realizaciji aktivnosti vezanih za orhanizaciju “Evropske sedmice sporta” | | | | | Opisno | | | |  | | | | | Uspiješno | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 20.000,000 | | | 0810  300 | | IV |
| 5.1.2.6 Memorandum o razumijevanju o suradnji u području sporta između Ministarstva ljudskih kapaciteta Mađarske i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine | | | Sektor za sport | | | | | Usvojen Nacrt Memoranduma | | | | | Opisno | | | |  | | | | | Uspješno | | | 30.000,000 | | | | 30.000,000 | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 30.000,000 | | | 0810300 | | IV |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II - AKCIONI PLAN GODIŠNJEG PROGRAMA RADA INSTITUCIJE BiH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Opći cilj/principi razvoja: Održiv rast** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Strateški cilj: Poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj infrastrukture uz povećanje otpornosti na klimatske promjene** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: Unaprijediti saradnju unutar BiH i na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela za saradnju unutar BiH i na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Programi, projekti i aktivnosti** | | **Nosilac aktivnosti** (organizaciona jedinica) | | | **Pokazatelji** | | | | | | | | | | | | | | **Troškovi** | | | **Izvori finansiranja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Planirani kvartal za provođenje** | |
|  | | |  | | **Pokazatelji  rezultata ili uticaja** | | | **Jedinica mjerenja** (%, broj ili opisno) | | | **Polazna vrijednost** (n) | | | **Ciljana vrijednost** (n+1) | | | **Procijenjeni  troškovi** | | | | **Budžet** | | | | **Krediti** | | | **Donacije** | | | **Ostali izvori** | | **Ukupno** | | | **Program u DOB-u** | | | |  | | |
|
|
|
|
|
|
| *1* | | | *2* | | *3* | | | *4* | | | *5* | | | *6* | | | *7* | | | | *8* | | | | *9* | | | *10* | | | *11* | | *12* | | | *13* | | | | *14* | | |
| **7.5.1. Poboljšati saradnju sa nadležnim organima u BiH u oblasti geodezije, geologije i meteorologije** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.5.1.1. Koordinacija aktivnosti na izgradnji infrastrukture prostornih podataka i saradanja sa domaćim institucijama iz oblasti geodezije** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.5.1.1.1. Koordinacija aktivnosti i saradnja sa nadležnim tijelima i institucijama u BiH iz oblasti geodezije | | | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | | Unaprijeđena koordinacija u oblasti geodezije | | | Opisno | | | Određeni napredak | | | Poboljšana koordinacija | | | 190.000 | | | | 190.000 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 190.000 | | | 0113250 | | | | I, II, III i IV | | |
| 7.5.1.1.2. Projekat "Infrastruktura prostornih podataka Bosne i Hercegovine- faza III- Nivelman visoke tačnosti" | | | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | | Stepen realizacije projekta u odnosu na plan | | | % | | | 5 | | | 30 | | | 500.000 | | | | 500.000 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 500.000 | | | 0113250 | | | | I, II, III i IV | | |
| 7.5.1.1.3. Koordinacija aktivnosti na Projektu "Flood Hazard and Flood Risk Maps Project of BiH" - dio koji se odnosi na LIDAR snimanje | | | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | | Pripreme i LIDAR snimanje u odnosu na plan | | | % | | | 50 | | | 100 | | | 40.000 | | | | 40.000 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 40.000 | | | 0113250 | | | | I, II, III i IV | | |
| **7.5.1.2. Koordinacija aktivnosti i saradnja sa domaćim institucijama iz oblasti geologije i meteorologije** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.5.1.2.1. Koordinacija aktivnosti i saradnja sa nadležnim tijelima i institucijama u BiH iz oblasti geologije i meteorologije | | | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | | Unaprijeđena koordinacija u oblasti geologije i meteorologije | | | Opisno | | | Određeni napredak | | | Poboljšana koordinacija | | | 185.000 | | | | 185.000 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 185.000 | | | 0113250 | | | | I, II, III i IV | | |
| 7.5.1.2.2. Koordinacija aktivnosti na japanskim projektima pomoći SME´S PRODUCTS 2013 i 2014 | | | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | | Količina isporučene opreme | | | % | | | 0 | | | 100 | | | 30.000 | | | | 30.000 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 30.000 | | | 0113250 | | | | I, II, III i IV | | |
| **7.5.2. Poboljšati saradnju na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.5.2.1. Međunarodna saradnja iz oblasti geodezije** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.5.2.1.1. Koordinacija aktivnosti na međunarodnom planu u oblasti geodezije | | | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | | Unaprijeđena saradnja | | | Opisno | | | Ograničena saradnja | | | Poboljšana saradnja | | | 15.000 | | | | 15.000 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 15.000 | | | 0113250 | | | | I, II, III i IV | | |
| 7.5.2.1.2. Koordinacija aktivnosti na pripremi projekata koji se finasiraju od međunarodnih donatora | | | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | | Koordinirani projekti | | | Broj | | | 0 | | | 3 | | | 10.000 | | | | 10.000 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 10.000 | | | 0113250 | | | | I, II, III i IV | | |
| **7.5.2.2. Zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora, sporazuma i obaveza iz oblasti geologije i meteorologije** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.5.2.2.1. Koordinacija aktivnosti na međunarodnom planu u oblasti geologije i meteorologije | | | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | | Unaprijeđena saradnja | | | Opisno | | | Ograničena saradnja | | | Poboljšana saradnja | | | 10.000 | | | | 10.000 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 10.000 | | | 0113250 | | | | I, II, III i IV | | |
| 7.5.2.2.2. Koordinacija aktivnosti na provođenju Konvencije Svjetske meteorološke organizacije (WMO) | | | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | | Unaprijeđena saradnja | | | Opisno | | | Ograničena saradnja | | | Poboljšana saradnja | | | 10.000 | | | | 10.000 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 10.000 | | | 0113250 | | | | I, II, III i IV | | |
| 7.5.2.2.3. Nastavak koordinacije aktivnosti na zaključivanju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropskog centra za srednjoročnu vremensku prognozu (ECMWF) | | | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | | Završene koordinativne aktivnosti u cilju zaključivanja Sporazuma | | | % | | | 40 | | | 100 | | | 10.000 | | | | 10.000 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 10.000 | | | 0113250 | | | | I, II, III i IV | | |
| **II - AKCIONI PLAN GODIŠNJEG PROGRAMA RADA INSTITUCIJE BiH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Opći cilj/principi razvoja: Održiv rast** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Strateški cilj: Poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj infrastrukture uz povećanje otpornosti na klimatske promjene** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: Urediti državnu granicu BiH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela za koordinaciju aktivnosti na uređenju državne granice BiH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Programi, projekti i aktivnosti** | | | | **Nosilac aktivnosti** (organizaciona jedinica) | | **Pokazatelji** | | | | | | | | | | | | | **Troškovi** | | | | | **Izvori finansiranja** | | | | | | | | | | | | | | | **Planirani kvartal za provođenje** | | | | | |
| **Pokazatelji  rezultata ili uticaja** | | | | **Jedinica mjerenja** (%, broj ili opisno) | | | **Polazna vrijednost** (n) | | | **Ciljana vrijednost** (n+1) | | | **Procijenjeni  troškovi** | | | | | **Budžet** | | | **Krediti** | | | **Donacije** | | | **Ostali izvori** | | **Ukupno** | | | **Program u DOB-u** |
|
|
|
|
|
|
| *1* | | | | *2* | | *3* | | | | *4* | | | *5* | | | *6* | | | *7* | | | | | *8* | | | *9* | | | *10* | | | *11* | | *12* | | | *13* | *14* | | | | | |
| **7.4.1. Osigurati procesno-formalne uslove za potvrđivanje državne granice sa R. Srbijom i R. Hrvatskom** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.4.1.1. Koordinacija aktivnosti na osiguranju procesno-formalnih uslova za potvrđivanje državne granice sa R. Srbijom** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.1.1.1. Pružanje administrativo-tehničke pomoći Državnoj komisiji za granicu BiH i obezbjeđenje uslova za njen rad | | | | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | | Pružena tehnička pomoć za održavanje sjednica | | | | % | | | 0 | | | 100 | | | 25.000 | | | | | 25.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 25.000 | | | 0113250 | | | | I, II, III i IV | | |
| 7.4.1.1.2. Izvještaj o radu Državne komisije za granicu BiH | | | | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | | Izvještaji o radu | | | | Broj | | | 0 | | | 2 | | | 1.000 | | | | | 1.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 1.000 | | | 0113250 | | | | I i IIII | | |
| **7.4.1.2. Koordinacija aktivnosti na osiguranju procesno-formalnih uslova za potvrđivanje državne granice sa R. Hrvatskom** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.1.2.1. Pružanje administrativo-tehničke pomoći Državnoj komisiji za granicu BiH i obezbjeđenje uslova za njen rad | | | | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | | Pružena tehnička pomoć za održavanje sjednica | | | | % | | | 0 | | | 100 | | | 25.000 | | | | | 25.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 25.000 | | | 0113250 | | | | I, II, III i IV | | |
| 7.4.1.2.2. Izvještaj o radu Državne komisije za granicu BiH | | | | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | | Izvještaji o radu | | | | Broj | | | 0 | | | 2 | | | 1.000 | | | | | 1.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 1.000 | | | 0113250 | | | | I i IIII | | |
| **7.4.2. Urediti državnu granicu sa Crnom Gorom po zaključenom međunarodnom ugovoru** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.4.2.1. Koordinacija aktivnosti na markaciji (obilježavanju) državne granice sa Crnom Gorom** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.2.1.1. Pružanje administrativo-tehničke pomoći Državnoj komisiji za granicu BiH i obezbjeđenje uslova za njen rad | | | | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | | Pružena tehnička pomoć za održavanje sjednica | | | | % | | | 0 | | | 100 | | | 330.000 | | | | | 330.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 330.000 | | | 0113250 | | | | I, II, III i IV | | |
| 7.4.2.1.2. . Izvještaj o radu Državne komisije za granicu BiH | | | | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | | Izvještaji o radu | | | | Broj | | | 0 | | | 2 | | | 2.000 | | | | | 2.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 2.000 | | | 0113250 | | | | I i IIII | | |
| **7.4.2.2. Koordinacija aktivnosti na izradi graničnih dokumenata** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.2.2.1. Pružanje administrativo-tehničke pomoći Državnoj komisiji za granicu BiH na izradi graničnih dokumenata | | | | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | | Pružena administrativno-tehnička pomoć na izradi graničnih dokumenata | | | | % | | | 0 | | | 100 | | | 120.000 | | | | | 120.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 120.000 | | | 0113250 | | | | I, II, III i IV | | |
| 7.4.2.2.2. Izvještaj o radu Državne komisije za granicu BiH | | | | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | | Izvještaji o radu | | | | Broj | | | 0 | | | 2 | | | 1.000 | | | | | 1.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 1.000 | | | 0113250 | | | | I i IIII | | |
| **II AKCIONI PLAN GODIŠNJEG PROGRAMA RADA INSTITUCIJE BiH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Opći cilj/principi razvoja: Održivi rast** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Strateški cilj: Osiguranje uslova kontinuiranog i efikasnog programa deminiranja u BiH i smanjenje žrtava mina** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: Efikasno upravljanje i provođenje programa protivminskog djelovanja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Specifični cilj: Osiguranje uslova za kontinuirano i efikasno sprovođenje operacija humanitarnog deminiranja i sprovođenja mjera upozoravanja od mina** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Programi, projekti i aktivnosti** | | **Nosilac aktivnosti** (organizaciona jedinica) | | | **Pokazatelji** | | | | | | | | | **Troškovi** | | | **Izvori finansiranja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Planirani kvartal za provođenje** | | | | |
| **Pokazatelji  rezultata ili uticaja** | | **Jedinica mjerenja** (%, broj ili opisno) | **Polazna vrijednost** (n) | | | **Ciljana vrijednost** (n+1) | | | **Procijenjeni  troškovi** | | | **Budžet** | | | | **Krediti** | | | | **Donacije** | | | **Ostali izvori** | | | **Ukupno** | | | | | **Program u DOB-u** | | | |
|
|
|
|
|
|
| *1* | | *2* | | | *3* | | *4* | *5* | | | *6* | | | *7* | | | *8* | | | | *9* | | | | *10* | | | *11* | | | *12* | | | | | *13* | | | | *14* | | | | |
| **15.1 Unaprijeđenje koordinacije u oblasti deminiranja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **15.1.1. Realizacija programa iprojekata iz oblasti deminiranja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.1.1 Učešće u programima EU i donacijama namijenjenih deminiranju | | Komisija  BHMAC | | | Ostvareno učešće | | Broj | 0 | | | 10 | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 0 | | | | 30.000,00 | | | 0 | | | 40.000,00 | | | | | 0113250 | | | | I,II,III,IV | | | | |
| 15.1.1.2 Koordinacija aktivnosti sa državnim institucijama nadležnim za deminiranje | | Komisija  BHMAC | | | Realizovna koordinacija | | % | 0 | | | 80 | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 5.000,00 | | | | | 0113250 | | | | I,II,III,IV | | | | |
| 15.1.1.3 Priprema dokumentacije prema zaprimljenim zahtjevima, upitima i instrukcijama i druge aktivnosti iz nadležnosti Komisije | | Komisija  BHMAC | | | Pripremljena dokumentacija | | Broj | 0 | | | 20 | | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 2.000,00 | | | | | 0113250 | | | | I,II,III,IV | | | | |
| 15.1.1.4 Podrška projektima za deminiranje u oblasti deminiranja | | Komisija  BHMAC | | | Realizovana podrška | | Broj | 0 | | | 10 | | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | 0 | | | | 1.000,00 | | | 0 | | | 16.000,00 | | | | | 0113250 | | | | I,II,III,IV | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III –** ZBIRNI PREGLED PLANIRANIH PODZAKONSKIH AKATA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA INSTITUCIJE BiH | | | | | | |
| **Opći cilj: Upravljanje u funkciji rasta** | | | | | | |
| **Strateški cilj: Ubrzati proces tranzicije i kapaciteta** | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: Osigurati uslove i primjenu važećih međunarodnih ugovora i zakona u oblasti državljanstva i putnih isprava, lične karte državljana BiH, jedinstvenog matičnog broja, prebivališta i boravišta državljana BiH, ličnih podataka** | | | | | | |
| **Specifični cilj: Unapređenje zakonskih odredaba koje regulišu oblast državljanstva** | | | | | | |
| **Naziv zakona** | **Nositelj aktivnosti** | **Razlozi za donošenje zakona** | **Usklađivanje sa pravnim nasljeđem EU** (DA / NE) |  | | |
| **Prethodna procjena uticaja propisa (DA)** | **Sveobuhvatna procjena uticaja propisa (DA/NE)** | **Planirani kvartal za provođenje** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **6.1 Državljanstvo i putne isprave** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 6.1.1 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH | Ministarstvo civilnih poslova BiH | Razlozi za donošenje Zakona su unapređenje zakonskih rješenja kojima se reguliše način sticanja i prestanka državljanstva Bosne i Hercegovine, u cilju omogućivanja prava na državljanstvo BiH i poboljšanje zakonkskih rješenja radi sprječavanja pojave apatrida | NE | DA | NE | II |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III –** ZBIRNI PREGLED PLANIRANIH PODZAKONSKIH AKATA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA INSTITUCIJE BiH | | | | | | |
| **Opći cilj/principi razvoja: Inkluzivan rast** | | | | | | |
| **Strateški cilj: Povećanje mogućnosti za zapošljavanje** | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike i koordinaciju s nadležnim institucijama u BiH u oblasti rada i zapošljavanja** | | | | | | |
| **Specifični cilj: 10.1. Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH** | | | | | | |
| **Naziv zakona** | **Nositelj aktivnosti** | **Razlozi za donošenje zakona** | **Usklađivanje sa pravnim nasljeđem EU** (DA / NE) |  | | |
| **Prethodna procjena uticaja propisa (DA)** | **Sveobuhvatna procjena uticaja propisa (DA/NE)** | **Planirani kvartal za provođenje** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **10.1.1.Program: Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH** | | | | | | |
| **10.1.2. Program: Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti rada i zapošljavanja** | | | | | | |
| **10.1.1.1** Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za rad i zapošljavanje BiH | Ministarstvo civilnih poslova BiH | Razlozi se nalaze u potrebi za usklađivanjem nadležnosti Agencije za rad i zapošljavanje BiH propisane Zakonom o Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, a vezano za plan o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini sa planovima zavoda za zapošljavanje entiteta i Distrikta, zatim potrebe izmjene odredbi o sastavu Savjetodavnog odbora u dijelu koji se tiče predstavnika socijalnih partnera kako bi se jasnije definisao način imenovanja učesnika iz ekonomsko-socijalnih vijeća entiteta i Distrikta; te je predloženo uvođenje odredbi u vezi sa naknadama za rad članovima Savjetodavnog odbora, s obzirom da članove Odbora, pored predstavnika resornog ministarstva BiH, čine predstavnici institucija entiteta i Brčko Distrikta BiH, socijalni partneri u BiH i eminentni naučni radnik za oblast zapošljavanja, a kako nadležnosti Odbora zahtijevaju rad stručnih lica iz različitih organa i organizacija sa teritorije cijele Bosne i Hercegovine.  S obzirom na navedeno i predložene izmjene i dopune Zakona, njegovo usvajanje neće imati značajnog uticaja na javnost. | NE | DA | NE | II |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV – ZBIRNI PREGLED PODZAKONSKIH AKATA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA INSTITUCIJE BIH** | | | | | | |
| **Opći cilj/principi razvoja: : Inkluzivan rast** | | | | | | |
| **Strateški cilj: Povećanje mogućnosti za zapošljavanje** | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: 10.1. Unaprijediti politike i koordinaciju s nadležnim institucijama u BiH u oblasti rada i zapošljavanja** | | | | | | |
| **Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH** | | | | | | |
| **Naziv podzakonskog akta** | **Nositelj aktivnos** | **Razlozi za donošenje podzakonskog akta** | **Usklađivanje sa pravnim nasljeđem EU** (DA / NE) | **Prethodna procjena uticaja propisa (DA)** | **Sveobuhvatna procjena uticaja propisa (DA/NE)** | **Planirani kvartal za provođenje** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **10.1.1.Program: Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH** | | | | | | |
| **10.1.2. Program: Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti rada i zapošljavanja** | | | | | | |
| **10.1.1.2.1.2.** Odluka o usvajanju Plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u BiH za 2019. godinu | Ministarstvo civilnih poslova BiH | Razlozi za donošenje ove odluke je usvajanje Plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu u cilju osiguranja odgovarajuće materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba, te provođenje utvrđenih politika zapošljavanja radi povećanja efikasnosti tržišta rada, što uključuje kreiranje i realizacija programa i mjera aktivne politike zapošljavanja u BiH. Namjera je da se navedenim mjerama omogući lakša i brža integracija nezaposlenih osoba na tržište rada, naročito onih u nepovoljnom položaju na tržištu rada, te da se pruži podrška poslodavcima kod kojih je potrebno osigurati adekvatnu radnu snagu.  Sve aktivnosti u okviru mjera aktivne politike zapošljavanja su usmjerene na stvaranje pretpostavki za poboljšanje kvaliteta i povećanje konkurentnosti ponude na tržištu rada, aktivaciju nezaposlenih na tržištu rada i podsticanje potražnje za radnom snagom, kao i na sticanje povjerenja i uspješnu saradnju partnera na tržištu rada. | **NE** | **DA** | **NE** | **II** |
| **10.1.1.2.1.3.** Odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca za 2019. godinu | Ministarstvo civilnih poslova BiH | U skladu sa članom 104. Zakona o strancima („Službeni glasnik BiH“ broj 88/15), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, donosi podzakonski propis kojim se utvrđuje godišnja kvota radnih dozvola najkasnije do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu. Ovaj prijedlog se izrađuje na osnovu izraženih potreba organa nadležnih za poslove zapošljavanja stranaca Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH prema stepenu i vrsti obrazovanja, odnosno kvalifikacija i stručnosti, a u saradnji sa Agencijom za rad i zapošljavanje BiH, a da se pri tome ne ugrozi domaća ponuda radne snage. Donošenjem ove odluke obezbijedila bi se veća kontrola tržišta rada i smanjenje rada na crno stranih državljana. | **NE** | **DA** | **NE** | **IV** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV – ZBIRNI PREGLED PODZAKONSKIH AKATA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA INSTITUCIJE BIH** | | | | | | |
| Opći cilj/principi razvoja: Inkluzivan rast | | | | | | |
| Strateški cilj: Unaprijediti zdravstvenu zaštitu | | | | | | |
| Srednjoročni cilj: Unaprijediti kapacitete u oblasti zdravstva u BiH | | | | | | |
| **Naziv podzakonskog akta** | **Nositelj aktivnos** | **Razlozi za donošenje podzakonskog akta** | **Usklađivanje sa pravnim nasljeđem EU** (DA / NE) | **Prethodna procjena uticaja propisa (DA)** | **Sveobuhvatna procjena uticaja propisa (DA/NE)** | **Planirani kvartal za provođenje** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **13.1. Prevencija, promocija i suzbijanje zaraznih i nezaraznih bolesti u BiH** | | | | | | |
| **13.1.1. Priprema, implementacija, praćenje implementacije i podrška projektima prevencije i suzbijanja zaraznih i nezaraznih bolesti u cilju jačanja javnozdravstvenih kapaciteta** | | | | | | |
| 13.1.1.2. Odluka o kriterijima za raspored sredstava Granta neprofitnim organizacijama - Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH za 2019. godinu | Ministarstvo civilnih poslova BiH | U skladu s Nacrtom zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2019. godinu | **NE** | **DA** | **NE** | II |
| 13.1.1.3. Odluka o rasporedu sredstava Granta neprofitnim organizacijama - Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH za 2019. godinu | Ministarstvo civilnih poslova BiH | U skladu s Nacrtom zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2019. godinu | **NE** | **DA** | **NE** | IV |
| 13.1.1.4. Informacija o realizaciji Granta neprofitnim organizacijama - Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH za 2018. godinu | Ministarstvo civilnih poslova BiH | U skladu s Odlukom o kriterijima za raspored sredstava Granta neprofitnim organizacijama - Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH za 2018. godinu | **NE** | **NE** | **NE** | **IV** |
| 13.1.1.5. Informacija o realizaciji Projekta "Jačanje kapaciteta za nadzor i odgovor na avijarnu i pandemijsku gripu u Bosni i Hercegovini” američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) (Godina III) | Ministarstvo civilnih poslova BiH | U skladu sa zaključkom Savjeta ministara BiH sa 86 sjednice održane 20.12.2016.godine, Ministarstvo civilnih poslova BiH je zaduzeno za koordinaciju projektnih aktivnosti u okviru Projekta "Jačanje kapaciteta za nadzor i odgovor na avijarnu i pandemijsku gripu u Bosni i Hercegovini” američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).Ministarstvo je primalac grant sredstava za implementaciju navedenog projekta. | **NE** | **NE** | **NE** | **IV** |
| 13.1.16.Informacija o učešću Bosne i Hercegovine u “Trećem programu za djelovanje Unije u području zdravstva (2014-2020)“ za 2019.godinu | Ministarstvo civilnih poslova BiH | Cilj je da se Savjet ministara BiH informiše o preduzetim aktivnostima i stepenu uspješnosti učešća BiH u “Trećem programu za djelovanje Unije u području zdravstva (2014-2020)“ te da se da predlože mjere i aktivnosti u cilju veće promocije programa. | **NE** | **NE** | **NE** | **IV** |
| 13.1.1.17. Odluka o formiranju tijela za koordinaciju kontrole duvana u BiH u skladu sa članom 5.2. a. Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duhana (FCTC) | Ministarstvo civilnih poslova BiH | Formiranje tijela proizilazi kao međunarodna obaveza BiH definisana Okvirnom Konvencijom SZO o kontroli duhana i imaće značajan uticaj na javno zdravlje stanovništva.  Ispunjavanje obaveza iz Konvencije Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duhana (FCTC). | NE | **DA** | **NE** | **III** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV – ZBIRNI PREGLED PODZAKONSKIH AKATA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA INSTITUCIJE BIH** | | | | | | |
| **Opći cilj/principi razvoja:** Pametan rast | | | | | | |
| **Strateški cilj:** Razvoj ljudskih resursa | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj:** Unaprjeđenje politika i izvršenje međunarodnih obaveza u oblastima obrazovanja i mladih | | | | | | |
| **Specifični cilj:** **Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti nauke u BiH** | | | | | | |
| **Naziv podzakonskog akta** | **Nositelj aktivnos** | **Razlozi za donošenje podzakonskog akta** | **Usklađivanje sa pravnim nasljeđem EU** (DA / NE) | **Prethodna procjena uticaja propisa (DA)** | **Sveobuhvatna procjena uticaja propisa (DA/NE)** | **Planirani kvartal za provođenje** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3.1. Izrada i implementacija propisa i strateških dokumenata iz oblasti obrazovanja i mladih** | | | | | | |
| **3.1.2. Implementacija i poboljšanje normativnog i strateškog okvira za oblast obrazovanja i mladih** | | | | | | |
| 3.1.2.1Odluka o reviziji Strategije učenja o preduzetništvu u obrazovnim sistemima u BiH za period 2012-2015 sa Akcionim planom impelementacije | Ministarstvo civilnih poslova BiH | Na 76.sjednici Vijeća ministara BiH, dana 4.10.2016, razmotrena je i usvojena Informacija o provedbi Strategije učenja o poduzetništvu u obrazovnim sistemima u BiH za period 2012-2015 sa Akcionim planom implementacije. Vijeće ministara BiH zadužilo je Ministarstvo civilnih poslova BiH da u saradnji s nadležnim obrazovnim vlastima i Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa pokrene aktivnosti na revidiranju strategije kako bi se prioriteti iz Akcionog plana, koji su u skladu s razvojnim politikama Evropske unije, dalje razvijali i u potpunosti implementirali. | **NE** | **DA** | **NE** | **IV** |
| 3.1.2.2. Odluka o usvajanju strateškog dokumenta za oblast mladih u BiH | Ministarstvo civilnih poslova BiH | Donošenjem navedenog podzakonskog akta omogućilo bi se povlačenje sredstava iz IPA fondova u oblasti mladih obzirom da je osnovni zahtjev EU donošenje dokumenta strateškog tipa na nivou Bosne i Hercegovine. | **NE** | **DA** | **NE** | **IV** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV – ZBIRNI PREGLED PODZAKONSKIH AKATA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA INSTITUCIJE BIH** | | | | | | |
| **Opći cilj/principi razvoja: Pametan rast** | | | | | | |
| **Strateški cilj: Povećati industrijsku konkurentnost** | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike u oblasti nauke u BiH** | | | | | | |
| **Specifični cilj:** **Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti nauke u BiH** | | | | | | |
| **Naziv podzakonskog akta** | **Nositelj aktivnos** | **Razlozi za donošenje podzakonskog akta** | **Usklađivanje sa pravnim nasljeđem EU** (DA / NE) | **Prethodna procjena uticaja propisa (DA)** | **Sveobuhvatna procjena uticaja propisa (DA/NE)** | **Planirani kvartal za provođenje** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4.1. Implementacija projekata iz oblasti nauke** | | | | | | |
| **4.1.1. Unaprijediti koordinaciju aktivnosti i implementaciju propisa iz oblasti nauke na nivou BiH** | | | | | | |
| 4.1.1.1Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu grant sredstava «Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu» | Ministarstvo civilnih poslova BiH | U skladu s odredbama zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2019.godinu Vijeće ministara BiH donosi Odluku o kriterijima za dodjelu grant sredstava “Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu”, kojom su utvrđeni kriteriji, uslovi i način za sufinansiranje projekata. Cilj je da se izrade dobri kriteriji kako bi sredstva iz tekućeg granta za sufinansiranje projekata koji daju doprinos razvoju tehničke kulture i inovatorstva u Bosni i Hercegovini, doprinijela implementaciji srateških dokumenta u oblasti nauke i inovacija i to kroz:  a)      podršku redovnom radu i programskim aktivnostima udruženja i saveza inovatora i tehničke kulture u Bosni i Hercegovini;  b)      podršku aktivnostima koje doprinose promociji inovatorstva i tehničke kulutre u Bosni i Hercegovini;  c)      podršku aktivnostima koje doprinose promociji domaćih inovacija na međunarodnom planu i učešće na međunarodnim događajima iz oblasti inovatorstva;  d)     podršku inovatorima-pojedincima za rad na inovacijama, zaštiti inovacija, te ispitivanjima i izradi  prototipa;  e)      podršku aktivnostima koje doprinose primjeni inovacija u privredi. | **NE** | **DA** | **NE** | **III** |
| 4.1.1.2. Prijedlog Odluke o dodjeli grant sredstava iz programa«Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu» | Ministarstvo civilnih poslova BiH | U skladu s odredbama zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2019. godinu Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine po stupanju na snagu Odluke o kriterijima, putem javnog konkursa objavljuje postupak i način dodjele sredstava.  Nakon provedene procedure po javnog konkursu odluku o dodjeli sredstava donosi Savjet ministara BiH.  Cilj je da dodjeljena sredstva i podržani projekti doprinesu razvoju tehničke kulture i inovatorstva u Bosni i Hercegovini, i implementaciji srateških dokumenta u oblasti nauke i inovacija i to kroz:  a)      podršku redovnom radu i programskim aktivnostima udruženja i saveza inovatora i tehničke kulture u Bosni i Hercegovini;  b)      podršku aktivnostima koje doprinose promociji inovatorstva i tehničke kulutre u Bosni i Hercegovini;  c)      podršku aktivnostima koje doprinose promociji domaćih inovacija na međunarodnom planu i učešće na međunarodnim događajima iz oblasti inovatorstva;  d)     podršku inovatorima-pojedincima za rad na inovacijama, zaštiti inovacija, te ispitivanjima i izradi  prototipa;  e)      podršku aktivnostima koje doprinose primjeni inovacija u privredi.  Rezultat koji se želi postići je unapređenje inovatorstva i tehničke kulture kroz sufinansiranje minimalno 10 projekata iz ovog granta. | **NE** | **DA** | **NE** | **IV** |
| 4.1.1.3 Odluka o imenovanju članova Vijeća za nauku BiH | Ministarstvo civilnih poslova BiH | U skladu s odredbama Okvirnog zakona o osnovama naučno-istraživačke djelatnosti i koordinaciji unutrašnje i međunarodne naučno-istraživačke saradnje Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 43/09) | **NE** | **DA** | **NE** | **IV** |
| 4.1.1.4 Izvještaj o radu Savjeta za nauku za 2018. godinu | Ministarstvo civilnih poslova BiH | U skladu sa članom 9. stav (4) Okvirnog zakona o osnovama naučno-istraživačke djelatnosti i koordinaciji unutrašnje i međunarodne naučno-istraživačke saradnje Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 43/09) Vijeće za nauku BiH jednom godišnje podnosi izvještaj o svom radu i stanju u oblasti nauke Vijeću ministara BiH posredstvom Ministarstva civilnih poslova BiH.Cilj je da se Savjet ministara BiH informiše o radu Savjeta za nauku BiH. | **NE** | **DA** | **NE** | **II** |
| 4.1.1.5. Informacija o realizaciji grantova u oblasti nauke i učinku dodjeljenih grantova | Ministarstvo civilnih poslova BiH | U skladu s Zakonom o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Ministarstvo civilnih poslova BiH će Informaciju o realizaciji grantova u oblasti nauke i inovatorstva i učinku dodjeljenih grantova dostaviti Savjetu ministara BiH.Cilj Informacije je obavjestiti Savjet ministara BiH o realizaciji i učinku dodjeljenih grant sredstava . | **NE** | **DA** | **NE** | **IV** |
| 4.2.6 Infromacija o učešću BiH u program EU HORIZONT | Ministarstvo civilnih poslova BiH | U skladu s Sporazumom između BiH i EU o članstvu BiH u programu EU HORIZONT, Ministarstvo civilnih poslova jednom godišnje informiše Savjet ministara BiH o učešću BiH u program EU HORIZONT. Bosna i Hercegovina uspostavlja odgovarajuće strukture i mehanizme i usvaja sve druge potrebne mjere za koordinaciju i organizaciju aktivnosti za provedbu Programa . Bosna i Hercegovina mora svake godine uplatiti finansijski doprinos u skladu s Sporazumom.  Cilj je da se Savjet ministara BiH informiše sa preduzetim aktivnostima i stepenom uspješnosti učešća BiH u program EU Horizont te da se da prijedlog mjera i aktivnosti u cilju daljeg poboljšanja uspješnosti. | **NE** | **DA** | **NE** | **IV** |
| **4.2.1 Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti nauke** | | | | | | |
| 4.2.1.1 Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu grant sredstava iz programa «Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020 » | Ministarstvo civilnih poslova BiH | U skladu s odredbama zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2019.godinu Vijeće ministara BiH donosi Odluku o kriterijima za dodjelu grant sredstava iz programa “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020”, kojom su utvrđeni kriteriji, uslovi i način za sufinansiranje projekata.Cilj je da se izrade dobri kriteriji kako bi se podržali projekti koji daju doprinos razvoju nauke i inovacija u Bosni i Hercegovini, te doprinose implementaciji strateških dokumenta i međunarodnih obaveza  u oblasti  nauke u Bosni i Hercegovini, kroz:  a) Podršku pripremi projekata za otvorene tekuće pozive u okviru programa HORIZONT 2020 i realizaciju odobrenih projekata u okviru programa HORIZONT 2020;  b) Podršku za učešće u akcijama u okviru programa COST;  c) Podršku za pripremu i realizaciju projekata u okviru programa EUREKA;  d) Podršku projektima koji doprinose većem stepenu uspješnosti učešća BiH u programu HORIZONT 2020.  e) Podršku radu EURAXESS centra. | **NE** | **DA** | **NE** | **III** |
| Osnove za vođenje pregovora radi zaključivanja 4.2.1. 2 Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Republike Peru o zaštiti, konzervaciji i povratu ukradenih izvezenih ili nezakonito prenesenih kulturnih dobara palentološke, arheološke, povijesne, umjetničke, dokumentarne i bibliografske prirode | Ministarstvo civilnih poslova BiH | Peru je dostavio inicijativu za zaključivanje Sporazuma i tekst Sporazuma koji ima za cilj unapređenje saradnje u oblasti zaštiti, konzervaciji i povratu ukradenih izvezenih ili nezakonito prenesenih kulturnih dobara palentološke, arheološke, povijesne, umjetničke, dokumentarne i bibliografske prirode | **NE** | **DA** | **NE** | **IV** |
| 4.2.1.3. Prijedlog Odluke o dodjeli grant sredstava iz programa «Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020» | Ministarstvo civilnih poslova BiH | U skladu s odredbama zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2019.godinu Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine po stupanju na snagu Odluke o kriterijima, putem javnog konkursa objavljuje postupak i način dodjele sredstava. Nakon provedene procedure po javnom konkursu odluku o dodjeli sredstava donosi Savjet ministara BiH. Cilj je da se podrže projekti koji daju doprinos razvoju nauke i inovacija u Bosni i Hercegovini, te doprinose implementaciji strateških dokumenta i međunarodnih obaveza  u oblasti  nauke u Bosni i Hercegovini, kroz:  a) Podršku pripremi projekata za otvorene tekuće pozive u okviru programa HORIZONT 2020 i realizaciju odobrenih projekata u okviru programa HORIZONT 2020;  b) Podršku za učešće u akcijama u okviru programa COST;  c) Podršku za pripremu i realizaciju projekata u okviru programa EUREKA;  d) Podršku projektima koji doprinose većem stepenu uspješnosti učešća BiH u programu HORIZONT 2020.  e) Podršku radu EURAXESS centra.  Rezultat koji se želi postići je veće učeše u programima Evrospke unije za nauku kroz sufinansiranje minimalno 15 projekata iz ovog granta,te ispunjavanje međunarodnih obaveza. | **NE** | **DA** | **NE** | **IV** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV – ZBIRNI PREGLED PODZAKONSKIH AKATA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA INSTITUCIJE BIH** | | | | | | |
| **Opći cilj/principi razvoja: Pametan rast** | | | | | | |
| **Strateški cilj: Unaprijediti kulturu i kreativne sektore** | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: : Unaprijediti politike u oblasti kulture i sporta u BiH** | | | | | | |
| **Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti kulture i sporta u BiH** | | | | | | |
| **Naziv podzakonskog akta** | **Nositelj aktivnos** | **Razlozi za donošenje podzakonskog akta** | **Usklađivanje sa pravnim nasljeđem EU** (DA / NE) | **Prethodna procjena uticaja propisa (DA)** | **Sveobuhvatna procjena uticaja propisa (DA/NE)** | **Planirani kvartal za provođenje** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5.1. Implementacija projekta i programa koji doprinose razvoju kulture i sporta** | | | | | | |
| **5.1.1. Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti kulture u BiH** | | | | | | |
| 5.1.1.1 Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu grant sredstava «Sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH» | Ministarstvo civilnih poslova BiH | U skladu s Nacrtom zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2019.godinu, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donosi Odluku o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH”, kojom su utvrđeni uslovi, kriteriji, postupak i način dodjele sredstava.  Cilj dodjele grant sredstava “Sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH” je podrška projektima koji daju doprinos razvoju kulture u Bosni i Hercegovini i implementaciji prioriteta Strategije kulturne politike u Bosni i Hercegovini, i to kroz  podršku za sljedeće aktivnosti:    a)    -  podršku  redovnom radu i programskim aktivnostima, te infrastrukturnim radovima za ustanove kulture,  b)    - podršku manifestacijama u oblasti kulture,  c)     - podršku za realizaciju projekata odobrenih iz programa EU Kreativna Evropa,  d)     -podršku vjerskim zajednicama za projekte koji se odnose na očuvanj**e** kulturne i istorijske baštine u Bosni i Hercegovini.  Cilj je da se izrade dobri kriteriji koji će biti u skladu s prioritetima Strategije kulturne politike u Bosni i Hercegovini . | **NE** | **DA** | **NE** | **II** |
| 5.1.1.2 Prijedlog Odluke o dodjeli grant sredstava «Sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH» | Ministarstvo civilnih poslova BiH | U skladu s Nacrtom zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2019.godinu, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine po stupanju na snagu odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH”, putem javnog konkursa objavljuje postupak i način dodjele sredstava.  Nakon provedene procedure javnog konkursa konačnu odluku o dodjeli sredstava donosi Savjet ministara BiH.  Cilj odluke o dodjeli sredstava je da se podržanim projektima doprinese implementaciji Strategije kulturne politike u Bosni i Hercegovini. Rezultat koji se želi postići je za 5% veći broj korisnika koji su na direktan ili indirektan način imali koristi od realizacije projekata podržanih iz sredstava granta u odnosu na 2018. godinu. | **NE** | **DA** | **NE** | **IV** |
| 5.1.1.3 Odluka o imenovanju članova Državne komisije za saradnju BiH s UNESCO | Ministarstvo civilnih poslova BiH | U skladu s Odlukom o osnivanju Državne komisije za saradnja BiH s UNESCO i istekom mandata biće potrebno pokrenuti procedure za imenovanje novih člnanova komisije. | **NE** | **DA** | **NE** | **IV** |
| 5.1.1.4. Izvještaj o radu Komisije za UNESCO za 2018. godinu | Ministarstvo civilnih poslova BiH | U skladu s odlukom o osnivanju Državne komisije za saradnju Bosne i Hercegovine sa organizacijom Ujedinjenih naroda za obrazovanja, nauku i kulturu (UNESCO) (“Službeni glasnik BiH” broj: 77/09) , propisane su nadležnosti Komisije te izvještavanje o radu na način da Komisija jedanput godišnje dostavlja Vijeću ministara izvještaj o svom radu, aktivnostima i rezultatima saranje sa UNESCO-om.Komisija je uspostavljena kao savjetodavno tijelo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a u svojoj nadležnosti vrši poslove i zadatke koji se odnose na saradnju BiH sa UNESCO-om.Cilj rada Komisije je unapređenje saradnje s UNESCO, ispunjavanje obaveza koje proizilaze iz članstva BiH u UNESCO, te implementacija UNESCO konvencija koje je BiH ratifikovala, a Izvještajem se informiše Savjet ministara BiH o rezultatima rada Komisije. | **NE** | **DA** | **NE** | **II** |
| 5.1.1.5 Infromacija o učešću BiH u program EU Kreativna Evropa | Ministarstvo civilnih poslova BiH | U skladu sa Sporazumom između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o učešću Bosne i Hercegovine u „Kreativna Evropa“: programu Unije za kulturu i kreativne sektore („Službeni glasnik BiH-Međunarodni sporazumi“ broj: 3/15), Ministarstvo godišnje infromiše Savjet ministara BiH o učešću BiH u programu EU Kreativna evropa. Učešće Bosne i Hercegovine u Programu se neprestano nadzire na partnerskoj osnovi koja uključuje Evropsku Komisiju i Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina dostavlja Komisiji mjerodavne izvještaje i učestvuje u drugim konkretnim aktivnostima koje je Evropska unija predvidjela u tom kontekstu.Bosna i Hercegovina učestvuje:   1. u potprogramu za kulturu; 2. u potprogramu MEDIA; 3. u međusektorskoj liniji Programa, sa izuzetkom avansne garancije za kulturne i kreativne sektore, kako je navedeno u članu 14. i u skladu sa članom 8.(4) Uredbe (EU) br. 1295/2013.   Učešće Bosne i Hercegovine u aktivnostima Programa mora biti u skladu sa ciljevima, kriterijima, postupcima i rokovima definiranim u Uredbi (EU) br. 1295/2013.Bosna i Hercegovina uspostavlja odgovarajuće strukture i mehanizme na i usvaja sve druge potrebne mjere za koordinaciju i organizaciju aktivnosti za provedbu Programa u skladu sa relevantnim odredbama Uredbe kojom se uspostavlja ovaj programa. Bosna i Hercegovina se naročito obavezuje da uspostavi Desk za Kreativnu Evropu u skladu sa članom 16. Uredbe i smjernicama koje daje Komisija.Kako bi učestvovala u Programu, Bosna i Hercegovina mora svake godine uplatiti finansijski doprinos u opći budžet Evropske unije u skladu sa članom 3. Finansijski doprinos Bosne i Hercegovine u pogledu njenog učešća i provedbe Programa se dodaje iznosu naznačenom svake godine u općem budžetu Evropske unije za odobrena budžetska sredstva za ispunjavanje finansijskih obaveza koje proizlaze iz različitih oblika mjera potrebnih za provedbu, upravljanje i rad Programa.  Cilje je veći stepen uspješnosti BiH u programu EU Kreativna Evropa i veći broj podržanih projekata iz ovog fonda EU. Informacijom se izvještava Savjet ministara BiH o aktivnostima i rezultatima učešća BiH u programu EU Kreativna Evropa . | **NE** | **DA** | **NE** | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5.1.2. Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti kulture u BiH** | | | | | | |
| 5.1.2.1.Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu grant sredstava «Međunarodna kulturna saradnja» | Ministarstvo civilnih poslova BiH | U skladu s odredbama zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2019.godinu, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donosi Odluku o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Međunarodna kulturna saradnja”, kojom su utvrđeni uslovi, kriteriji, postupak i način dodjele sredstava. Cilj je da se izrade dobri kriteriji kako bi se iz grant sredstava «Međunarodna kulturna saradnja» dala podrška projektima koji doprinose unapređenju međunarodne saradnje u oblasti kulture i međunarodnoj promociji kulturnog stvaralaštva BiH, a u skladu s prioritetima Strategije kulturne politike u Bosni i Hercegovini. Ovim se doprinosi i realizaciji međunarodnih obaveza po osnovu potpisanih međunarodnih sporazuma i članstva BiH u program EU Kreativna Evropa. | **NE** | **DA** | **NE** | **II** |
| 5.1.2.2 Prijedlog Odluke o dodjeli grant sredstava iz programa «Međunarodna kulturna saradnja» | Ministarstvo civilnih poslova BiH | U skladu s odredbama zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2019.godinu, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donosi Odluku o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Međunarodna kulturna saradnja”, kojom su utvrđeni uslovi, kriteriji, postupak i način dodjele sredstava. Cilj je da se izrade dobri kriteriji kako bi se iz grant sredstava «Međunarodna kulturna saradnja» dala podrška projektima koji doprinose unapređenju međunarodne saradnje u oblasti kulture i međunarodnoj promociji kulturnog stvaralaštva BiH, a u skladu s prioritetima Strategije kulturne politike u Bosni i Hercegovini. Ovim se doprinosi i realizaciji međunarodnih obaveza po osnovu potpisanih međunarodnih sporazuma i članstva BiH u program EU Kreativna Evropa. | **NE** | **DA** | **NE** | **IV** |
| 5.1.2.3 Informacija o realizaciji grantova u oblasti kulture i učinku dodjeljenih grantova | Ministarstvo civilnih poslova BiH | U skladu s Zakonom o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Ministarstvo civilnih poslova BiH će Informaciju o realizaciji grantova u oblasti kulture i učinku dodjeljenih grantova dostaviti Savjetu ministara BiH.  Cilj Informacije je obavjestiti Savjet ministara BiH o realizaciji i učinku dodjeljenih grant sredstava . | **NE** | **DA** | **NE** | **IV** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV – ZBIRNI PREGLED PODZAKONSKIH AKATA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA INSTITUCIJE BIH** | | | | | | |
| **Opći cilj/principi razvoja: Pametan rast** | | | | | | |
| **Strateški cilj: Unaprijediti kulturu i kreativne sektore** | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: : Unaprijediti politike u oblasti kulture i sporta u BiH** | | | | | | |
| **Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti kulture i sporta u BiH** | | | | | | |
| **Naziv podzakonskog akta** | **Nositelj aktivnos** | **Razlozi za donošenje podzakonskog akta** | **Usklađivanje sa pravnim nasljeđem EU** (DA / NE) | **Prethodna procjena uticaja propisa (DA)** | **Sveobuhvatna procjena uticaja propisa (DA/NE)** | **Planirani kvartal za provođenje** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5.1. Unaprijeđenje koordinacije u oblasti sporta** | | | | | | |
| **5.2. Podrška projektima u oblasti sporta** | | | | | | |
| 5.2.1. Usvajanje Odluke o kriterijima za raspored sredstava tekućeg granta "Sufinansiranje sportskih manifestacija " | Ministarstvo civilnih poslova BiH | U skladu s Nacrtom zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2019. godinu; Svrha Odluke o kriterijima za raspored sredstava tekućeg granta “Sufinansiranje sportskih manifestacija” jeste da se istom  utvrde korisnici sredstava koji ostvaruju pravo na dodjelu sredstava, kao i uslovi, način i ciljevi dodjele sredstava namjenjenih za tekući grant “Sufinansiranje sportskih manifestacija”. Također, navedenom Odlukom se definišu i opći i tematski  kriteriji za vrednovanje podnesenih zahtjeva korisnika sredstava, imenovanje Komisije koja će razmatrati pristigle zahtjeve, obaveza korisnika sredstava da podnesu izvještaje o namjenskom utrošku sredstava te kontrola odobrenih programa | **NE** | **DA** | **NE** | **II** |
| 5.2.2.Usvajanje Odluke o rasporedu sredstava tekućeg granta "Sufinansiranje sportskih manifestacija" | Ministarstvo civilnih poslova BiH | U skladu s Nacrtom zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2019. godinu i Odlukom o kriterijima za raspored sredstava tekućeg granta “Sufinansiranje sportskih manifestacija”; Svrha Odluke o rasporedu sredstava tekućeg granta “Sufinansiranje sportskih manifestacija” jeste da se istom rasporede sredstava tekućeg granta krajnjim korisnicima sredstava koji ispunjavaju uslove definisane Odlukom o kriterijima odnosno Javnim konkursom za dodjelu sredstava tekućeg granta “Sufinansiranje sportskih manifestacija”, da se sufinansiraju projekti u oblasti sporta, da se utvrdi ko je zadužen za realizaciju Odluke kao i definisanje obaveze dostavljanja izvještaja o namjenskom utrošku dodjeljenih sredstava od strane krajnjih korisnika. | **NE** | **DA** | **NE** | **III** |
| 5.2.3.Usvajanje Odluke o dodjeli državne nagrade za sport | Ministarstvo civilnih poslova BiH | U skladu s Nacrtom zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2019. godinu, Odlukom o osnivanju Državne nagrade za sport Bosne i Hercegovine i Bližih kriterija za dodjelu Državne nagrade za sport; Svrha ove Odluke je da se u skladu sa Odlukom o ustanovljenju državne nagrade za sport BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 2/09) odnosno Bližim kriterijima za dodjelu države nagrade za sport BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 87/15) dodjeli Državna nagrada za sport kao najveće priznanje koje Bosna i Hercegovina dodjeljuje za izuzetan doprinos u razvoju sporta i afirmaciju Bosne i Hercegovine. Državna nagrada za sport dodjeljuje se sportistima, sportskim ekipama, trenerima, naučnim, stručnim i javnim radnicima u oblasti sporta, te drugim pravnim i fizičkim licima koji obavljaju sportsku djelatnost i zaslužni su za razvoj sporta Bosne i Hercegovine. Državna nagrada za sport Bosne i Hercegovine može se dodijeliti za izuzetno uspješan rad u oblasti sporta, osvajanje olimpijske medalje, osvajanje medalje sa svjetskih i evropskih takmičenja, ostvareni svjetski ili evropski rekord, izuzetno naučno, stručno i pedagoško ostvarenje u oblasti sporta. | **NE** | **DA** | **NE** | **IV** |
| 5.2.4. Usvajanje Odluke o dodjeli zvanja zaslužnog sportiste BiH i vrhunskog sportiste međunarodnog razreda za2018. godinu i Odluke o visini novčane nagrade | Ministarstvo civilnih poslova BiH | Na osnovu člana 7. stav (2) Pravilnika o kategorizaciji sportista na nivou Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 52/16 i 87/16), ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine, na prijedlog Komisije za kategorizaciju sportista na nivou Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, donosi Odluku o dodjeli zvanja zaslužnog sportiste Bosne i Hercegovine i vrhunskog sportiste međunarodnog razreda za 2017. godinu.  Ovom odlukom dodjeljuje se zvanje zaslužnog sportiste Bosne i Hercegovine i vrhunskog sportiste međunarodnog razreda u skladu sa ostvarenim sportskim rezultatima koje je sportista ostvario na zvaničnim međunarodnim takmičenjima u sportskim disciplinama koje su na zvaničnom programu Olimpijskih igara u organizaciji Međunarodnog olimpijskog komiteta (IOC), Paraolimpijskih igara u organizaciji Internacionalnog paraolimpijskog komiteta (IPC) i Specijalne olimpijade u organizaciji Međunarodne specijalne olimpijade, odnosno plasmanom za učešće na navedenim takmičenjima na način i pod uvjetima propisanim članom 3. Pravilnika o kategorizaciji sportista na nivou Bosne i Hercegovine. | **NE** | **DA** | **NE** | **IV** |
| 5.2.5. Usvajanje Odluke o kriterijima za raspored sredstava namijenjenih za tekući grant “Grant za dodjelu novčanih nagrada za zaslužne i vrhunske sportiste međunarodnog razreda” za 2019. godinu | Ministarstvo civilnih poslova BiH | Ovom Odlukom utvrđuju se korisnici sredstava , kriteriji, uslovi, način dodjele i namjena sredstava tekućeg granta „Grant za dodjelu novčanih nagrada za zaslužne i vrhunske sportiste međunarodnog razreda“ za 2018. godinu. Kriteriji za dodjelu sredstava tekućeg granta „Grant za dodjelu novčanih nagrada za zaslužne i vrhunske sportiste međunarodnog razreda“ za 2018. godinu su utvrđeni u odredbama člana 2. Pravilnika o kategorizaciji sportista na nivou Bosne i Hercegovine.  Sredstva tekućeg granta za „Grant za dodjelu novčanih nagrada za zaslužne i vrhunske sportiste međunarodnog razreda“ za 2018. godinu raspoređuju se po kategorisanim sportistima na način i pod uslovima kako to bude utvrđeno u Odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o visini jednokratne novčane nagrade za kategorisane sportiste, u javnom pozivu i prema proceduri kako je to utvrđeno u članu 7. Pravilnika o kategorizaciji sportista na nivou Bosne i Hercegovine. | **NE** | **DA** | **NE** | **II** |
| 5.2.6. Izmjena Odluke o imenovanju Vijeća za sport i visini novčane naknade | Ministarstvo civilnih poslova BiH | Na osnovu Zakona o izmjenama I dopunama Zakona o sportu u BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 66/16) član 5. stav (1) kaže da će se pri imenovanju Vijeća za sport osigurati ravnopravna zastupljenost spolova, odnosno da rodna ravnopravnost postoji ukoliko je u Vijeću jedan od spolova zastupljen najmanje 40%". U skladu sa navedenim pokrenula se procedura izmjene Odluke o imenovanju Vijeća za sport i visini novčane naknade. | **NE** | **NE** | **NE** | **III** |
| 5.2.7 Usvajanje informacije o realizaciji granta “Sufinansiranje sportskih manifestacija” | Ministarstvo civilnih poslova BiH | U skladu s Zakonom o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Ministarstvo civilnih poslova BiH će Informaciju o realizaciji grantova u oblasti sporta dostaviti Vijeću ministara BiH. Cilj Informacije je obavjestiti Vijeće ministara BiH o realizaciji dodjeljenih grant sredstava . | **NE** | **NE** | **NE** | **IV** |
| 5.2.8 Usvajanje Informacije o analizi stanja finansiranja sporta na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini | Ministarstvo civilnih poslova BiH | U članu 15. Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine, između ostalog naglašeno je da je Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine nadležno za obavljanje poslova i izvršavanje zadataka koji su u nadležnosti Bosne i Hercegovine i koji se odnose na utvrđivanje osnovnih principa koordiniranja aktivnosti, usklađivanja planova entitetskih tijela vlasti i definiranja strategije na međunarodnom planu u područjima: zdravstva i socijalne zaštite, penzija, nauke i obrazovanja, rada i zapošljavanja, kulture i ***sporta***, geodetskim, geološkim i meteorološkim poslovima. Kroz programe rada Vijeća ministara kontinuirano se radi na unapređenju koordinacije u oblasti sporta kroz usvajanje *Informacije o implementaciji Zakona o sportu, Informacije o analizi stanja u sportskim savezima Bosne i Hercegovine, te Informacije o analizi stanja finansiranja sporta na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.* Sektor za sport svake godine prikuplja podatake o iznosu finansijskih sredstava koja se za oblast sporta na godišnjem nivou izdvajaju iz budžeta svih administrativnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini te sačinjava Informaciju o analizi stanja finansiranja sporta u BiH, koju usvaja Vijeće ministara. | **NE** | **NE** | **NE** | **IV** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV – ZBIRNI PREGLED PODZAKONSKIH AKATA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA INSTITUCIJE BIH** | | | | | | |
| **Opći cilj/principi razvoja: Održiv rast** | | | | | | |
| **Strateški cilj: Poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj infrastrukture uz povećanje otpornosti na klimatske promjene** | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: Urediti državnu granicu BiH** | | | | | | |
| **Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela za koordinaciju aktivnosti na uređenju državne granice BiH** | | | | | | |
| **Naziv podzakonskog akta** | **Nositelj aktivnos** | **Razlozi za donošenje podzakonskog akta** | **Usklađivanje sa pravnim nasljeđem EU** (DA / NE) | **Prethodna procjena uticaja propisa (DA)** | **Sveobuhvatna procjena uticaja propisa (DA/NE)** | **Planirani kvartal za provođenje** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.4.2. Urediti državnu granicu sa Crnom Gorom po zaključenom međunarodnom ugovoru** | | | | | | |
| **7.4.2.1. Koordinacija aktivnosti na markaciji (obilježavanju) državne granice sa Crnom Gorom** | | | | | | |
| 7.4.2.1.1 Odluka o osnivanju Državne komisije za granicu BiH | Ministarstvo civilnih poslova BiH | Istek mandata sadašnjeg saziva Komisije | **NE** | **DA** | **NE** | **III** |
| 7.4.2.2. Saglasnost na Poslovnik o radu Državne komisije za granicu BiH | Ministarstvo civilnih poslova BiH | Odlukom o osnivanju Komisije predviđeno je donošenje Poslovnika o radu | **NE** | **DA** | **NE** | **IV** |
| 7.4.2.3. Saglasnost o imenovanju članova Stručne grupe za dokumentaciju identifikacije granične linije BiH sa susjednim državama | Ministarstvo civilnih poslova BiH | Odlukom o osnivanju Komisije predviđenoje formiranje Stručne grupe | **NE** | **DA** | **NE** | **IV** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **V – ZBIRNI PREGLED MEĐUNARODNIH UGOVORA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA INSTITUCIJE BIH** | | | | | | |
| **Opći cilj/principi razvoja: : Inkluzivan rast** | | | | | | |
| **Strateški cilj: Povećanje mogućnosti za zapošljavanje** | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike i koordinaciju s nadležnim institucijama u BiH u oblasti rada i zapošljavanja** | | | | | | |
| **Specifični cilj: 10.1. Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH** | | | | | | |
| **Naziv međunarodnog ugovora** | **Nositelj aktivnos** | **Razlozi za zaključivanje međunarodnog ugovora** | **Usklađivanje sa pravnim nasljeđem EU** (DA / NE) | **Prethodna procjena uticaja propisa (DA)** | **Sveobuhvatna procjena uticaja propisa (DA/NE)** | **Planirani kvartal za provođenje** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **10.1.1.Program: Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH** | | | | | | |
| **10.1.2. Program: Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti rada i zapošljavanja** | | | | | | |
| **10.1.2.2.1.1:** Sporazum između BiH Ii Evropske unije o učešću BiH u Programu Evropske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije („EaSI“) | Ministarstvo civilnih poslova BiH | Učešće Bosne i Hercegovine u Programu za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) 2014-2020 je važan korak za BiH u procesu evropskih integracija, koji će omogućiti nove mogućnosti sektorima zapošljavanja i socijalne politike u Bosni i Hercegovini za poboljšanje uslova za stvaranje radnih mjesta, kvaliteta zapošljavanja i radnih uslova kroz popratno obrazovanje, tržište rada i socijalne politike. | **NE** | **DA** | **NE** | **II** |
| **10.1.2.2.1.2.:** Izmjena i dopune iz 2018. godine Kodeksa Kovencije o radu na moru, iz 2006. godine, MOR-a | Ministarstvo civilnih poslova BiH | Generalna konferencija Međunarodne organizacije rada je na 107. sjednici, održanoj 5. juna 2018. godine, u Ženevi, odobrila tekst Izmjene i dopuna iz 2018. godine Kodeksa Konvencije o radu na moru (MLC), iz 2006. godine, sa izmjenama i dopunama. Izmjena i dopune se odnose na zaštitu plaća i prava pomoraca tokom njihovog zatočeništva na ili van broda zbog piratstva ili oružane pljačke brodova. U skladu sa članom XV stav 6. MLC-a, iz 2006. godine, nakon odobrenja izmjene i dopuna od strane Konferencije, članovi čija je ratifikacija MLC, iz 2006. godine, registrovana prije 5. juna 2018. godine, obavještavaju se o tome, te se u vezi sa procedurama MOR-a preduzimaju aktivnosti u BiH na formalnom pristupanju izmijenjenim standardima. | **NE** | **DA** | **NE** | **III** |
| **10.1.2.2.1.3.:** Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o sezonskom zapošljavanju bosansko-hercegovačkih radnika u Republici Hrvatskoj | Ministarstvo civilnih poslova BiH | U oktobru 2017. godine, posredstvom Ministarstva spoljnih poslova Bosne i Hercegovine zaprimljena inicijativa Ministarstva rada i mirovinskoga sustava Republike Hrvatske za zaključivanje Sporazuma. Zaključivanje predmetnog sporazuma bi bilo značajno za Bosnu i Hercegovinu i njene građane, jer bi doprinijelo razvijanju saradnje sa Republikom Hrvatskom u oblasti rada i zapošljavanja, podstaklo radnu mobilnost i zapošljavanje radnika iz Bosne i Hercegovine, te omogućilo bolje uslove rada za sezonske radnike iz Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj. | **NE** | **DA** | **NE** | **IV** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **V – ZBIRNI PREGLED MEĐUNARODNIH UGOVORA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA INSTITUCIJE BIH** | | | | | | |
| **Opći cilj/principi razvoja: Inkluzivan rast** | | | | | | |
| **Strateški cilj: 12. Smanjiti siromaštvo i socijalnu isključenost** | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: 12.1. Unaprijediti politike u oblasti socijalne zaštite i penzija** | | | | | | |
| **Specifični cilj: 12.1. Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti socijalne zaštite i penzija u BiH** | | | | | | |
| **Naziv međunarodnog ugovora** | **Nositelj aktivnos** | **Razlozi za zaključivanje međunarodnog ugovora** | **Usklađivanje sa pravnim nasljeđem EU** (DA / NE) | **Prethodna procjena uticaja propisa (DA)** | **Sveobuhvatna procjena uticaja propisa (DA/NE)** | **Planirani kvartal za provođenje** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Program: 12.1.2. Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti socijalne zaštite i penzija** | | | | | | |
| **Projekat: 12.1.2.2. Koordinacija aktivnosti na zaključivanju međunarodnih sporazuma i drugih međunarodnih akata iz oblasti socijalne zaštite i penzija** | | | | | | |
| 12.1.2.2.1. Sporazum o socijalnom osiguranju između BiH i Češke Republike | Ministarstvo civilnih poslova BiH | Predsjedništvo BiH je na 40. redovnoj sjednici, održanoj 14. oktobra 2013. godine donijelo Odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora za zaključivanje Ugovora između Bosne i Hercegovine i Češke Republike. Strane su održale pet krugova pregovora i usuglasile tekst Ugovora o socijalnom osiguranju i tekst Administrativnog sporazuma za provođenje Ugovora o socijalnom osiguranju. Na petom krugu pregovora, održanom u junu 2015. delegacije su sadržajno i formalno dogovorile obrasce za provođenje ovog Ugovora i dogovorile da dalje finaliziranje obrazaca izvrše elektronskim putem. U jednoj od elektronskih razmjena pisama dostavljen je i prijedlog za dopunu člana 32. Ugovora, kojim se propisuje izvršni postupak. | **NE** | **DA** | **NE** | IV |
| 12.1.2.2.2. Sporazum o socijalnom osiguranju između BiH i Australije | Ministarstvo civilnih poslova BiH | Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je 03.03.2015. godine donjelo Odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Australije o socijalnom osiguranju, a na osnovu Prijedloga osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Australije o socijalnom osiguranju koji je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo 21.1.2015. godine. Sastavni dio Prijedloga osnova je Nacrt teksta sporazuma između Bosne i Hercegovine i Australije koji sadržava odredbe o penzijskom i invalidskom osiguranju. | **NE** | **DA** | **NE** | IV |
| 12.1.2.2.3. Sporazum o socijalnom osiguranju između BiH i Ruske Federacije | Ministarstvo civilnih poslova BiH | Krajem 2016. godine Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je putem Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine zaprimilo Nacrt teksta sporazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Ruske Federacije. Obzirom da je Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine određeno u smislu člana 4. stav 2. Zakona o postupku zaključivanja i izvršenja međunarodnih ugovora, kao nadležno ministarstvo za pokretanje postupka za zaključivanje međunarodnih ugovora iz oblasti socijalnog osiguranja, inicijativu za zaključivanje ovog Sporazuma ocijenilo je opravdanom. Ovo ministarstvo je uputilo Nacrt teksta sporazuma nadležnim entitetskim institucijama na mišljenje. | **NE** | **DA** | **NE** | III IV |
| 12.1.2.2.4. Sporazum o socijalnom osiguranju između BiH i Švicarske Konfederacije | Ministarstvo civilnih poslova BiH | Imajući u vidu interes bh. građana koji žive i rade u Švicarskoj Konfederaciji neophodan je nastavak aktinosti za zaključivanje Sporazuma o socijalnom osiguranju. Zaključivanjem Sporazuma uredit će se odnosi u oblasti socijalne sigurnosti između BiH i Švicarske. Primjenom budućeg Sporazuma omogućit će se bosanskohercegovačkim građanima prava na davanja iz socijalnog osiguranja temeljem rada i pebivanja u Švicarskoj. | **NE** | **DA** | **NE** | IV |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **V – ZBIRNI PREGLED MEĐUNARODNIH UGOVORA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA INSTITUCIJE BIH** | | | | | | |
| **Opći cilj/principi razvoja: Pametan rast** | | | | | | |
| **Strateški cilj: Razvoj ljudskih resursa** | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: : Unaprijeđenje politika i izvršenje međunarodnih obaveza u oblasti obrazovanja i mladih** | | | | | | |
| **Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti obrazovanja i mladih u BiH** | | | | | | |
| **Naziv međunarodnog ugovora** | **Nositelj aktivnos** | **Razlozi za zaključivanje međunarodnog ugovora** | **Usklađivanje sa pravnim nasljeđem EU** (DA / NE) | **Prethodna procjena uticaja propisa (DA)** | **Sveobuhvatna procjena uticaja propisa (DA/NE)** | **Planirani kvartal za provođenje** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3.2. Preuzimanje i provođenje međunarodnih obaveza u oblastima obrazovanja i mladih** | | | | | | |
| **3.2.1. Preuzimanje međunarodnih obaveza u oblasti obrazovanja i mladih** | | | | | | |
| 3.2.1.1 Nacrt sporazuma o uzajamnom priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, doktora dentalne medicine, arhitekata i inžinjera građevine | Ministarstvo civilnih poslova BiH | Zaključivanja Sporazuma o uzajamnom priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, stomatologa, arhitekata i inženjera građevine sastavni dio Zajedničkog višegodišnjeg akcionog plana o regionalnom ekonomskom području u zemalja Zapadnog Balkana (MAP) koji su premijeri zemalja Zapadnog Balkana podržali na samitu u Trstu u okviru Berlinskog procesa u julu 2017. godine | **NE** | **DA** | **NE** | IV |
| 3.2.1.2 Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara BiH i Kabineta ministara Ukraine u oblasti obrazovanja i nauke | Ministarstvo civilnih poslova BiH | Cilj ovog Sporazuma je razvijanje saradnje u oblasti obrazovanja i nauke između dvije zemlje, kao i stipendiranje i omogućavanje besplatnog dodiplomskog i/ili postdiplomskog obrazovanja za tri studenata na godišnjoj i recipročnoj osnovi. | **NE** | **DA** | **NE** | IV |
| 3.2.1.3 Ugovor/protokol o saradnji u oblasti obrazovanja između BiH i R Srbije | Ministarstvo civilnih poslova BiH | Cilj ovog protokola je unapređenje saradnje dvije zemlje kako bi studenati državljana jedne Strane upisivali i studirali na visokoškolskim institucijama druge Strane pod istim uvjetima kao i domaći studenti, tj. izjednačiti državljane jedne strane sa državljanima druge strane u vezi sa plaćanjem troškova studija, na bazi reciprociteta. | **NE** | **DA** | **NE** | IV |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **V – ZBIRNI PREGLED MEĐUNARODNIH UGOVORA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA INSTITUCIJE BIH** | | | | | | |
| **Opći cilj/principi razvoja: Inkluzivan rast** | | | | | | |
| **Strateški cilj: Unaprijediti zdravstveni sistem** | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike u oblasti zdravstva u BiH** | | | | | | |
| **Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti zdravstva u BiH** | | | | | | |
| **Naziv međunarodnog ugovora** | **Nositelj aktivnos** | **Razlozi za zaključivanje međunarodnog ugovora** | **Usklađivanje sa pravnim nasljeđem EU** (DA / NE) | **Prethodna procjena uticaja propisa (DA)** | **Sveobuhvatna procjena uticaja propisa (DA/NE)** | **Planirani kvartal za provođenje** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **13.2 Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti zdravstva u BiH** | | | | | | |
| **13.2.1 Jačanje procesa EU integracija i unaprijeđenje međunarodne saradnje u oblasti zdravstva** | | | | | | |
| Sporazum između Bosne i Hercegovine i Republike Azerbejdžan o saradnji u oblsti zdravstva i medicine | Ministarstvo civilnih poslova BiH | Sporazum predviđa razvijanje bilateralne saradnje između medicinskih instituita, centara i ostalih medicinskih ustanova*.* | **NE** | **DA** | **NE** | IV |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **V – ZBIRNI PREGLED MEĐUNARODNIH UGOVORA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA INSTITUCIJE BIH** | | | | | | |
| Opći cilj/principi razvoja: Pametan rast | | | | | | |
| Strateški cilj: Unaprijediti sport | | | | | | |
| Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike u oblasti sporta u BiH | | | | | | |
| Specifični cilj; Razvijanje efikasnog modela koordinacije u oblasti sporta u BiH | | | | | | |
| **Naziv međunarodnog ugovora** | **Nositelj aktivnos** | **Razlozi za zaključivanje međunarodnog ugovora** | **Usklađivanje sa pravnim nasljeđem EU** (DA / NE) | **Prethodna procjena uticaja propisa (DA)** | **Sveobuhvatna procjena uticaja propisa (DA/NE)** | **Planirani kvartal za provođenje** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.1. Unaprijediti implementaciju propisa i koordinaciju u oblasti sporta | | | | | | |
| 5.1.1.Unapređenje međunarodne saradnje u oblasti sporta | | | | | | |
| 5.1.1.2. . Memorandum o razumijevanju o suradnji u području sporta između Ministarstva obrazovanja, nauke i sporta Republike Slovenije i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine | Ministarstvo civilnih poslova BiH | Cilj Sporazuma je razvijanje međudržavne saradnje u oblasti sporta i unaprijeđenje prijateljskih odnosa između dvije države. Krajem 2016. godine Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je putem Ministarstva vanjskih poslova zaprimilo akt u kojem se izražava želja za saradnjom u oblasti sporta. S obzirom da je Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine određeno u smislu člana 4. stav 2. Zakona o postupku zaključivanja i izvršenja međunarodnih ugovora, kao nadležno ministarstvo za pokretanje postupka za zaključivanje međunarodnih ugovora iz oblasti sporta, inicijativu za zaključivanje ovog Sporazuma ocijenilo je opravdanim. Ovo ministarstvo je uputilo Nacrt teksta sporazuma nadležnim entitetskim institucijama na mišljenje. | **NE** | **DA** | **NE** | IV |
| 5.1.1.3 Usvajanje Nacrta protokola o saradnji u oblasti sporta između Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva prosvjete Republike Crne Gore | Ministarstvo civilnih poslova BiH | Cilj Sporazuma je razvijanje međudržavne saradnje u oblasti sporta i unaprijeđenje prijateljskih odnosa između dvije države. Zaključivanjem Sporazuma urediće se odnosi u oblasti sporta bazirani na uzajamnom pozivanju sportskih federacija na takmičenja i naučne seminare, razmjeni informacija i iskustava, promociji trenera i sudijaobje zemlje. Ministarstvo je uputilo Nacrt teksta sporazuma nadležnim entitetskim institucijama na mišljenje. | **NE** | **DA** | **NE** | IV |
| 5.1.1.4 Memorandum o razumjevanju o suradnji u području sporta između Ministarstva ljudskih kapaciteta Mađarske i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. | Ministarstvo civilnih poslova BiH | Cilj Sporazuma je razvijanje međudržavne saradnje u oblasti sporta i unaprijeđenje prijateljskih odnosa između dvije države. Sredinom 2017. godine ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je putem Ministarstva vanjskih poslova je zaprimilo Nacrt teksta Memoranduma o razumjevanju o saradnji u području sporta između Ministarstva ljudskih kapaciteta Mađarske i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. S obzirom da je Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine određeno u smislu člana 4. stav 2. Zakona o postupku zaključivanja i izvršenja međunarodnih ugovora, kao nadležno ministarstvo za pokretanje postupka za zaključivanje međunarodnih ugovora iz oblasti sporta, inicijativu za zaključivanje ovog Sporazuma ocijenilo je opravdanom. Ovo ministarstvo je uputilo Nacrt teksta sporazuma nadležnim entitetskim institucijama na mišljenje. | **NE** | **DA** | **NE** | IV |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **V – ZBIRNI PREGLED MEĐUNARODNIH UGOVORA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA INSTITUCIJE BIH** | | | | | | |
| **Opći cilj/principi razvoja: Održiv rast** | | | | | | |
| **Strateški cilj: Poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj infrastrukture uz povećanje otpornosti na klimatske promjene** | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: Unaprijediti saradnju unutar BiH i na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije** | | | | | | |
| **Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela za saradnju unutar BiH i na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije** | | | | | | |
| **Naziv međunarodnog ugovora** | **Nositelj aktivnos** | **Razlozi za zaključivanje međunarodnog ugovora** | **Usklađivanje sa pravnim nasljeđem EU** (DA / NE) | **Prethodna procjena uticaja propisa (DA)** | **Sveobuhvatna procjena uticaja propisa (DA/NE)** | **Planirani kvartal za provođenje** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7.5.2. Poboljšati saradnju na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije** | | | | | | |
| **7.5.2.2. Zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora, sporazuma i obaveza iz oblasti geologije i meteorologije** | | | | | | |
| 7.5.2.2.1. Sporazum između BiH i evropskog centra za srednjoročnu vremensku prognozu (ECMWF) | Ministarstvo civilnih poslova BiH | Učlanjenje BiH u Evropski centar za srednjoročnu vremensku prognozu (ECMWF) | **NE** | **DA** | **NE** | IV |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI - ZBIRNI PREGLED JAVNIH INVESTICIJA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA INSTITUCIJE BiH** | | | | | |
| **Opći cilj/principi razvoja: : Inkluzivan rast** | | | | | |
| **Strateški cilj: Povećanje mogućnosti za zapošljavanje** | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: 10.1. Unaprijediti politike i koordinaciju s nadležnim institucijama u BiH u oblasti rada i zapošljavanja** | | | | | |
| **Specifični cilj: 10.1. Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH** | | | | | |
| **Naziv projekta javnih investicija** | **Osnovni ciljevi, aktivnosti i komponente projekta** | | | **Planirani period realizacije** | |
|
|
| *1* | *2* | | | *3* | |
| **10.1.1. Program: Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH** | | | | | |
| **10.1.1.1. Projekat: Uspješna koordinacija aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH** | | | | | |
| **10.1.1.1.2.1.** IPA 2014 Lokalna partnerstva za zapošljavanje | Osnovni cilj projekta je: Projektom se planira doprinijeti borbi protiv nezaposlenosti, povećati pristup prilikama za službeno zapošljavanje, naročito u područjima nastradalim od poplava i promovisati uspješne politike tržišta rada na lokalnom nivou kroz uspostavljanje partnerstava, strateškog planiranja i realizaciju projekata. Komponente projekta su: Povećanje fleksigurnosti; Poboljšanje funkcionisanja institucija tržišta rada i Unapređenje aktivnih mjera tržišta rada. | | | 2015 - 2019 | |
| **10.1.1.1.2.2.** IPA 2016 Jačanje kapaciteta institucija tržišta rada poboljšanjem metodologije istraživanja tržišta rada | Cilj ovog projekta je stvaranje efikasnijeg tržišta rada u BiH. Isti bi trebao razviti i testirati nove sisteme za praćenje i procjenu potreba tržišta rada; izraditi procjenu postojećih aktivnih mjera tržišta rada sa uporednim pregledom; obučiti osoblje institucija za tržište rada radi boljeg sprovođenja aktivnih mjera tržišta rada usmjerenih na saradnju sa poslodavcima i pružanje usluga; te poboljšati razmjenu informacija o radnoj snazi ponude i potražnje u skladu sa pristupanjem EURES-u. | | | 2019-2021 | |
| **VI - ZBIRNI PREGLED JAVNIH INVESTICIJA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA INSTITUCIJE BiH** | | | | | |
| **Opći cilj/principi razvoja: Inkluzivan rast** | | | | | |
| **Strateški cilj: Unaprijediti zdravstvenu zaštitu** | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: Unaprijediti kapacitete u oblasti zdravstva u BiH** | | | | | |
| **Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti zdravstva u BiH** | | | | | |
| **Naziv projekta javnih investicija** | **Naziv projekta javnih investicija** | | **Planirani period realizacije** | | |
|
|
| *1* | *1* | | *3* | | |
| **13.1. Prevencija , promocija i suzbijanje zaraznih i nezaraznih bolesti u BiH** | | | | | |
| **13.11. Priprema,implementacija, praćenje implementacije I podrška projektima prevencije I suzbijanja zaraznih I nezaraznih bolesti s ciljem jačanja javnozdravstvenih kapaciteta** | | | | | |
| 13.1.1.10 Projekat "Jačanje sestrinstva u BiH” (Faza II) Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, IBIH-MCP-19 | Cilj: Unapređenje okruženja u kojem rade medicinske sestre/tehničari koje će osigurati standardizovanu zdravstvenu njegu usmjerenu ka kvalitetu, podržavati sigurne prakse, poticati interdisciplinarnu saradnju i promovisati liderstvo u sestrinstvu; Poboljšanje i unapređenje modela sestrinstva u zajednici/polivalentne patronaže; Unpređenje javnog obrazovanja u sestrinstvu. | | decembar 2017. - novembar 2021. | | |
| 13.1.1.11 „Projekat mentalnog zdravlja u BiH“ (Faza III) Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, IBIH-MCP-29 | Cilj: Jačanje usluga mentalnog zdravlja u zajednici pretvarajući ih iz sistema u krizi na onaj koji uključuje fokus na prevenciju i blagostanje koji je uspostavljen tokom Faze I, nadograđujući se na prethodna postignuća reformi mentalnog zdravlja u zemlji. Projekat pokriva tri komplementarne strateške oblasti: (1) Jačanje upravljačkih kapaciteta aktera u sistemu zaštite mentalnog zdravlja u zajednici, (2) Poboljšanje pristupa i kvaliteta usluga mentalnog zdravlja u zajednici i (3) Smanjenje diskriminiranja osoba s problemima mentalnog zdravlja. | | mart 2018 - februar 2022. | | |
| 13.1.1.12 Projekat „Jačanje i unapređivanje modernih i održivih javnozdravstvenih strategija, kapaciteta i usluga za poboljšanje zdravlja stanovništva u Bosni i Hercegovini“ Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u BiH, IBIH-MCP-28 | Cilj: Doprinijeti smanjenju opterećenja nezaraznim oboljenjima i omogućiti bolje zdravstvene ishode za stanovništvo BiH. | | 2013. - 2019. | | |
| 13.1.1.13 ”Projekat smanjenja faktora rizika za zdravlje u Bosni i Hercegovini” Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Svjetske banke (WB) u BiH, IBIH-MCP-32 | Cilj: Povećanje stepena provođenja dokumenata o kontroli duhana i zakonskog okvira u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Distriktu Brčko i promjena stavova i ponašanja vezano za faktore rizika od NCD i njihovu prevenciju među građanima Bosne i Hercegovine sa glavnim fokusom na mladima | | 2014. - 2019. | | |
| 13.1.1.15. Projekat "Jačanje kapaciteta za nadzor i odgovor na avijarnu i pandemijsku gripu u Bosni i Hercegovini” američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) (Godina III),  IBIH-MCP-49 | Cilj: Jačanje nadzora nad influencom i unapređenje infrastrukture i kapaciteta za ranu detekciju i odgovor na viruse influence u Bosni i Hercegovini. | | 2016. - 2020. | | |
| **VI - ZBIRNI PREGLED JAVNIH INVESTICIJA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA INSTITUCIJE BiH** | | | | | |
| **Opći cilj/principi razvoja: :** Pametan rast | | | | | |
| **Strateški cilj:** Razvoj ljudskih resursa | | | | | |
| **Srednjoročni cilj:** Unaprjeđenje politika i izvršenje međunarodnih obaveza u oblastima obrazovanja i mladih | | | | | |
| **Specifični cilj:** Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti obrazovanja i mladih u BiH | | | | | |
| **Naziv projekta javnih investicija** | **Osnovni ciljevi, aktivnosti i komponente projekta** | | **Planirani period realizacije** | | |
|
|
| *1* | *2* | | *3* | | |
| **3.1.1. Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti u oblasti obrazovanja i mladih** | | | | | |
| 3.1.1.1.Implementacija projekta u okviru IPA 2016 | Cilj projekta je razvoj ljudskih resursa u skladu sa potrebama tržišta rada. Projekat će se baviti pitanjem karijernog vođenja, daljim razvoj standard zanimanja i kvalifikacija, te izradom novih studijskih programa za inicijalnu obuku nastavnika i jačanjem ljudskih kapaciteta u sektru obrazovanja. Takođe, projekat će se baviti i razvojem preduzetničkih i digitalnih kompetencija. | | IV kvartal 2019 – IV kvartal 2021 | | |
| **VI - ZBIRNI PREGLED JAVNIH INVESTICIJA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA INSTITUCIJE BiH** | | | | | |
| **Opći cilj/principi razvoja: Pametan rast** | | | | | |
| **Strateški cilj: Povećati industrijsku konkurentnost** | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike u oblasti nauke u BiH** | | | | | |
| **Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti nauke u BiH** | | | | | |
| **Naziv projekta javnih investicija** | **Osnovni ciljevi, aktivnosti i komponente projekta** | | **Planirani period realizacije** | | |
|
|
| *1* | *2* | | *3* | | |
| **4.1. Implementacija projekata iz oblasti nauke** | | | | | |
| 4.2.1. Realizacija granta «Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu» | Cilj je da dodjeljena sredstva i podržani projekti doprinesu razvoju tehničke kulture i inovatorstva u Bosni i Hercegovini, i implementaciji srateških dokumenta u oblasti nauke i inovacija i to kroz:  a)      podršku redovnom radu i programskim aktivnostima udruženja i saveza inovatora i tehničke kulture u Bosni i Hercegovini;  b)      podršku aktivnostima koje doprinose promociji inovatorstva i tehničke kulutre u Bosni i Hercegovini;  c)      podršku aktivnostima koje doprinose promociji domaćih inovacija na međunarodnom planu i učešće na međunarodnim događajima iz oblasti inovatorstva;  d)     podršku inovatorima-pojedincima za rad na inovacijama, zaštiti inovacija, te ispitivanjima i izradi  prototipa;  e)      podršku aktivnostima koje doprinose primjeni inovacija u privredi.  Rezultat koji se želi postići je unapređenje inovatorstva i tehničke kulture kroz sufinansiranje minimalno 10 projekata iz ovog granta. | | 2019 | | |
| 4.2.2 Realizacija granta «Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020 » | Cilj je da se podrže projekti koji daju doprinos razvoju nauke i inovacija u Bosni i Hercegovini, te doprinose implementaciji strateških dokumenta i međunarodnih obaveza  u oblasti  nauke u Bosni i Hercegovini, kroz:  a) Podršku pripremi projekata za otvorene tekuće pozive u okviru programa HORIZONT 2020 i realizaciju odobrenih projekata u okviru programa HORIZONT 2020;  b) Podršku za učešće u akcijama u okviru programa COST;  c) Podršku za pripremu i realizaciju projekata u okviru programa EUREKA;  d) Podršku projektima koji doprinose većem stepenu uspješnosti učešća BiH u programu HORIZONT 2020.  e) Podršku radu EURAXESS centra.  Rezultat koji se želi postići je veće učeše u programima Evrospke unije za nauku kroz sufinansiranje minimalno 15 projekata iz ovog granta,te ispunjavanje međunarodnih obaveza. | | 2019 | | |
| **VI - ZBIRNI PREGLED JAVNIH INVESTICIJA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA INSTITUCIJE BiH** | | | | | |
| **Opći cilj/principi razvoja:Pametan rast** | | | | | |
| **Strateški cilj: Unaprijediti kulturu i kreativne sektore** | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike u oblasti kulture i sporta u BiH** | | | | | |
| **Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti kulture i sporta u BiH** | | | | | |
| **Naziv projekta javnih investicija** | **Osnovni ciljevi, aktivnosti i komponente projekta** | | **Planirani period realizacije** | | |
|
|
| *1* | *2* | | *3* | | |
| **5.1 Implementacija projekta i programa koji doprinose razvoju kulture i sporta** | | | | | |
| 5.1.1 Realizacija granta «Sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH» | Cilj dodjele grant sredstava “Sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH” je podrška projektima koji daju doprinos razvoju kulture u Bosni i Hercegovini i implementaciji prioriteta Strategije kulturne politike u Bosni i Hercegovini i to kroz  podršku za sljedeće aktivnosti:       -  podršku  redovnom radu i programskim aktivnostima, te infrastrukturnim radovima za ustanove kulture,  b)    - podršku manifestacijama u oblasti kulture,  c)     - podršku za realizaciju projekata odobrenih iz programa EU Kreativna Evropa,  d)     -podršku vjerskim zajednicama za projekte koji se odnose na očuvanj**e** kulturne i istorijske baštine u Bosni i Hercegovini.  . Rezultat koji se želi postići je za 5% veći broj korisnika koji su na direktan ili indirektan način imali koristi od realizacije projekata podržanih iz sredstava granta u odnosu na 2018. godinu | | 2019. | | |
| 5.1.2 realizacija granta „Međunarodna kulturna saradnja" | Cilj dodjele grant sredstava «Međunarodna kulturna saradnja» je podrška projektima koji doprinose međunarodnoj saradnji u oblasti kulture i međunarodnoj promociji kulturnog stvaralaštva, a u skladu s prioritetima Strategije kulturne politike u Bosni i Hercegovini. Rezultat koji se želi postići je unapređenje međunarodne kulturne razmjene i promocije kulture na međunarodnom planu kroz sufinansiranje minimalno 30 projekata, te realizacija međunarodnih obaveza po osnovu potpisanih međunarodnih sporazuma i članstva BiH u program EU Kreativna Evropa. | | 2019. | | |
| **VI - ZBIRNI PREGLED JAVNIH INVESTICIJA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA INSTITUCIJE BiH** | | | | | |
| **Opći cilj/principi razvoja: Pametan rast** | | | | | |
| **Strateški cilj: Unaprijediti sport** | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike u oblasti sporta u BiH** | | | | | |
| **Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije u oblasti sporta u BiH** | | | | | |
| Naziv projekta javnih investicija | | Osnovni ciljevi, aktivnosti i komponente projekta | | | Planirani period realizacije |
|
|
| *1* | | *2* | | | *3* |
| 5.1 Unapređenje koordinacije u oblasti sporta | | | | | |
| 5.1.1 Podrška projektima u oblasti sporta | | | | | |
| 5.1.1.1 Realizacija granta “Sufinansiranje sportskih manifestacija | | Podrška sportskim subjektima na organizaciji domaćih i međunarodnih sportskih takmičenja u Bosni i Hercegovini, te podrška u organizaciji aktivnosti vezanih za odlazak na međunarodna sportska takmičenja, van Bosne i Hercegovine | | | 2019 godina |
| 5.1.1.2 Organizacija Evropskog zimskog olimpijskog festivala za mlade – Sarajevo i Istočno Sarajevo 2019 (EYOF 2019) | | Projekat se odnosi na sufinansiranje aktivnosti vezanih za što kvalitetniju organizaciju Evropskog zimskog olimpijskog festival za mlade 2019. godine, u smislu izgradnje nove ili rekonstrukcije postojeće sportske infrastructure neophodne za sportska takmičenja, kao i sufinsiranje ostalih aktivnosti vezanih za organizaciju EYOF-a 2019 Sarajevo i Istočno Sarajevo | | | 2016-2019 godine |
|  | |  | | |  |
|  | |  | | |  |
| 5.1.1.3 Organizacija “Evropske sedmice sporta” | | Projekat se odnosi na promociju sporta u BiH, a koja se održava jednom godišnje u period od 23-29 septebra u gradovima BiH | | | Septembar 2019 godine |
| **VI - ZBIRNI PREGLED JAVNIH INVESTICIJA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA INSTITUCIJE BiH** | | | | | |
| **Opći cilj/principi razvoja: Održiv rast** | | | | | |
| **Strateški cilj: Poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj infrasrukture uz povećanje otpornosti na klimatske promjene** | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: Unaprijediti saradnju unutar BiH i na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije** | | | | | |
| **Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela za saradnju unutar BiH i na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije** | | | | | |
| **Naziv projekta javnih investicija** | | **Osnovni ciljevi, aktivnosti i komponente projekta** | | | **Planirani period realizacije** |
|
|
| *1* | | *2* | | | *3* |
| **7.5.1. Poboljšati saradnju sa nadležnim organima u BiH u oblasti geodezije, geologije i meteorologije** | | | | | |
| **7.5.1.1. Koordinacija aktivnosti na izgradnji infrastrukture prostornih podataka i saradnja sa domaćim institucijama iz oblasti geodezije** | | | | | |
| 7.5.1.1.1. Projekat “Infrastruktura prostornih podataka Bosne i Hercegovine- faza III- Nivelman visoke tačnosti” | | Realizacijom Projekta Bosna i Hercegovina dobija mogućnost da se uključi u Evropski sisitem visina (UELN- United European Lavelling Network).  Rekognosciranje, stabilizacija, nivelmanska mjerenja, gravimetrijska mjerenja i izravnanje mreže. | | | I, II, III i IV |
| **VI - ZBIRNI PREGLED JAVNIH INVESTICIJA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA INSTITUCIJE BiH** | | | | | |
| **Opći cilj/principi razvoja: Održiv rast** | | | | | |
| **Strateški cilj: Poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj infrasrukture uz povećanje otpornosti na klimatske promjene** | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: Urediti državnu granicu BiH** | | | | | |
| **Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela za koordinaciju aktivnosti na uređenju državne granice BiH** | | | | | |
| **Naziv projekta javnih investicija** | | **Osnovni ciljevi, aktivnosti i komponente projekta** | | | **Planirani period realizacije** |
|
|
| *1* | | *2* | | | *3* |
| **7.4.2. Urediti državnu granicu sa Crnom Gorom po zaključenom međunarodnom ugovoru** | | | | | |
| **7.4.2.1. Koordinacija aktivnosti na markaciji (obiležavanju) državne granice sa Crnom Gorom** | | | | | |
| 7.4.2.1.1. Markacija (obilježavanje) državne granice između BiH i Crne Gore | | Ispunjavanje obaveza iz Ugovora o granici između BiH i Crne Gore.  Premjer, označavanje i izrada graničnih dokumenata. | | | I, II, III i IV |

**VII - IZVJEŠTAJ O PROVEDENIM KONSULTACIJAMA KOD IZRADE PROGRAMA RADA ZA 2019. GODINU**

Nacrt programa rada Ministarstva civilnih poslova BiH za 2019. godinu je u procesu konsultacija putem web platforme e-konsultacija bio u period od 31.8.2018. godine do 15.9.2018. godine. U navedenom period na Nacrt programa rada Ministarstva civilnih poslova BiH za 2019. godinu nije pristigao ni jedan prijedlog, primjedba, niti komentar.