## Timeline 2020 Plan A
| SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA ZA ODRŽIVI RAZVOJ U BOSNI I HERCEGOVINI 2018-2022 | [5 empty] | Dinamika programa za 2020
| Učinak/svrha projekta: lokalne vlasti u Bosni i Hercegovini poboljšale su svoje institucionalne kapacitete za smanjenje rizika od katastrofa, okvire, javne usluge i partnerstva, dok je stanovništvo u mjestima izloženim riziku manje socijalno i ekonomski ranjivo na posljedice katastrofa i klimatskih promjena. | [5 empty] | 1. kvartal | [12 empty] | 2. kvartal | [14 empty] | 3. kvartal | [14 empty] | 4. kvartal
| Vremenski okvir provedbe | Ukupno trajanje aktivnosti (mjesec) |  |  |  |  | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  |  | Apr |  |  |  |  | Maj |  |  |  |  | Jun |  |  |  |  | Jul |  |  |  |  | Aug |  |  |  |  | Sep |  |  |  |  | Okt |  |  |  |  | Nov |  |  |  |  | Dec
|  | UNDP | UNFPA | UNESCO | UNICEF | FAO | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5
Outcome 1. At least 10 local governments have adopted DRR-featuring strategies, established partnerships for effective DRR interventions, and financed actions that build community resilience thus are better equipped to prevent and respond to disasters. | Rezultat 1.1. Uspostavljene platforme za smanjenje rizika od katastrofa na lokalnoj razini kako bi služile kao lokalni mehanizmi koordinacije kod DRR-a i osposobljene za uključivanje DRR-a u lokalne politike i strategije te podršku izgradnji otpornosti zajednice.
| Aktivnost 1.1.1 Uspostaviti platforme za smanjenje rizika od katastrofa na ciljanim lokalitetima. | 6
| Aktivnost 1.1.2 Osigurati pomoć za razvoj kapaciteta kod DRR-a usmjerenog na razvoj | 4
Rezultat 1.2. Unaprijeđeni kapaciteti za procjenu rizika od katastrofa na lokalnoj razini na temelju dokaza i inovativnih tehnologija, uz razmatranje aspekta ranjivosti
| Aktivnost 1.2.1 Proširiti sistem DRAS-a na lokalnoj razini | 6 | bar: Jan S1 to Okt S5
| Aktivnost 1.2.2. Izrada/ažuriranje lokalnih procjena rizika na temelju DRAS-a | 4 | bar: Mar S1 to Maj S4
| Aktivnost 1.2.3 Provesti procjenu sigurnosti u školama koristeći (VISUS) metodologiju u 40 škola na ciljnim lokacijama |  |  | 7 | bar: Sep S1 to Dec S5
| Aktivnost 1.2.4 Provesti procjene lokalne ranjivosti s naglaskom na sektor socijalne i dječje zaštite |  |  |  | 5
| Aktivnost 1.2.5 Provesti lokalne procjene rizika s naglaskom na poljoprivredni sektor |  |  |  |  | 5 | bar: Jan S1 to Maj S5
| Aktivnost 1.2.6 Tehnička pomoć za konsolidaciju svih sektorskih procjena DRR-a | 2 | bar: Maj S4 to Okt S5
Rezultat 1.3. Nadograđeni okviri strateškog i akcionog planiranja općina/gradova kod upravljanja rizikom od katastrofa na temelju multisektorske perspektive, s fokusom na ugrožene kategorije stanovništva
| Aktivnost 1.3.1 Nadograditi okvire strateškog/akcionog planiranja jedinica lokalne samouprave na temelju multisektorskih procjena, uzimajući u obzir sveobuhvatni pristup vlasti | 2 | bar: Sep S2 to Dec S5
Outcome 2. Citizens in target localities, particularly the most vulnerable population groups, have become more resilient to disasters. | Rezultat 2.1. Osnaženi kapaciteti na lokalnoj razini za prevenciju i pripravnost kod poplava i klizišta kroz razvoj kapaciteta, rano upozoravanje i podizanje svijesti
| Aktivnost 2.1.1 Provesti mjere prevencije od poplava | 20
| Aktivnost 2.1.2 Provedba mjera prevencije klizišta | 20
| Aktivnost 2.1.3 Podrška pripravnosti lokalnih zajednica, uključujući upravljanje i koordinaciju kampova | 20
| Aktivnost 2.1.4 Uspostavljanje sistema ranog upozoravanja | 20
| Aktivnost 2.1.5 Povećati svijest zajednice i građana o opasnostima | 10
Rezultat 2.2. Uspostavljena sigurna školska okruženja na ciljanim lokalitetima kroz jačanje kapaciteta škola za upravljanje katastrofama i smanjenje rizika
| Aktivnost 2.2.1 Uspostaviti i osposobiti školske odbore za upravljanje katastrofama na ciljanim lokacijama |  |  | 18 | bar: Aug S3 to Dec S5
Rezultat 2.3. Osnažena institucionalna pripravnost i kapaciteti za smanjenje rizika od katastrofa u sistemima socijalne i dječje zaštite na ciljanim lokalitetima
| Aktivnost 2.3.1 Osnaženi kapaciteti za smanjenje rizika od katastrofa u odabranim centrima za socijalni rad kroz izradu i usvajanje standardnih operativnih procedura za kontinuitet poslovanja i obuke za stručnjake za socijalni rad |  |  |  | 12 |  | Feb S1: x; Apr S2: Potvrdit će se naknadno
| Aktivnost 2.3.2 Izraditi procedure i standardne operativne procedure (SOP) za rješavanje slučajeva nasilja, zanemarivanja, zlostavljanja i iskorištavanje, kao i razdvojene djece u vanrednim situacijama |  |  |  | 12 |  | Apr S2: Potvrdit će se naknadno
| Aktivnost 2.3.3 Provoditi aktivnosti socijalne zaštite povezane sa smanjenjem rizika od katastrofa |  |  |  | 12
Rezultat 2.4. Osnažena pripravnost i kapaciteti za smanjenje rizika od katastrofa kod lokalnih vlasti i zdravstvenih ustanova na ciljanim lokalitetima za učinkovito rješavanje specifičnih zdravstvenih potreba djece, mladih i adolescenata te žena u vanrednim situacijama
| Aktivnost 2.4.1 Mapiranje aktera koji se bave seksualnim i reproduktivnim zdravljem (SRZ) i rodno uslovljenim nasiljem (GBV) u vanrednim situacijama |  | 3 | bar: Jan S1 to Mar S5; Jun S5 to Okt S1
| Aktivnost 2.4.2 Izraditi SOP za SRZ i GBV u vanrednim situacijama i edukativni materijal za lokalne vlasti |  | 3 | bar: Sep S1 to Dec S2
| Aktivnost 2.4.3 Osnažiti kapacitete lokalnih aktera kroz edukaciju |  | 48 | bar: Okt S1 to Dec S2
| Aktivnost 2.4.4 Jačanje kapaciteta i podizanje svijesti zdravstvenih radnika o važnosti imunizacije kao mjere pripravnosti na katastrofe kroz edukacije |  |  |  | 20 |  | Apr S2: Potvrdit će se naknadno
| Aktivnost 2.4.5 Podrška zdravstvenim sistemima u podizanju svijesti i promociji prakse isključivog dojenja prije, tokom i nakon vanrednih situacija na ciljanim lokacijama kroz obuke i informiranje, edukacije i komunikacijske (IEK) aktivnosti |  |  |  | 36 |  | Apr S2: Potvrdit će se naknadno
Rezultat 2.5. Osnaženi kapaciteti poljoprivrednog sektora i ranjivih poljoprivrednih proizvođača na ciljanim lokacijama kako bi se povećala pripravnost i smanjili gubici kod katastrofa
| Aktivnost 2.5.1 . Jačanje kapaciteta i svijesti poljoprivrednika i poljoprivrednih proizvođača o smanjenju rizika od katastrofa i promocija dobre prakse i tehnologije kako bi se smanjio utjecaj prirodnih opasnosti u poljoprivrednom sektoru |  |  |  |  | 20 | bar: Jan S1 to Nov S1; Nov S3 to Dec S5
Rezultat 2.6. Kapaciteti na lokalnoj razini, alati i procedure za pripravnost na katastrofe testirani u praksi kako bi se unaprijedila međusektorska koordinacija za djelotvoran odgovor na katastrofe
| Aktivnost 2.6.1. Podržati i provoditi vježbe simulacije s naglaskom na zaštitu i spašavanje, obrazovanje, zdravlje, sektore socijalne i dječje zaštite i poljoprivrede | 1
Sastanci Upravnog odbora
Sastanci lokalnih DRR platformi
Praznici u BiH
DRR dan, djecja nedjelja i UN dan
x događaji s ciljem izgradnje kapaciteta, radni sastanci, itd.
UNDP aktivnosti
UNFPA aktivnosti
UNESCO aktivnosti
UNICEF aktivnosti
FAO aktivnosti

## Timeline 2020 Plan B
| SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA ZA ODRŽIVI RAZVOJ U BOSNI I HERCEGOVINI 2018-2022 | [5 empty] | Dinamika programa za 2020
| Učinak/svrha projekta: lokalne vlasti u Bosni i Hercegovini poboljšale su svoje institucionalne kapacitete za smanjenje rizika od katastrofa, okvire, javne usluge i partnerstva, dok je stanovništvo u mjestima izloženim riziku manje socijalno i ekonomski ranjivo na posljedice katastrofa i klimatskih promjena. | [5 empty] | 1. kvartal | [12 empty] | 2. kvartal | [14 empty] | 3. kvartal | [14 empty] | 4. kvartal
| Vremenski okvir provedbe | Ukupno trajanje aktivnosti (mjesec) |  |  |  |  | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  |  | Apr |  |  |  |  | Maj |  |  |  |  | Jun |  |  |  |  | Jul |  |  |  |  | Aug |  |  |  |  | Sep |  |  |  |  | Okt |  |  |  |  | Nov |  |  |  |  | Dec
|  | UNDP | UNFPA | UNESCO | UNICEF | FAO | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5
Outcome 1. At least 10 local governments have adopted DRR-featuring strategies, established partnerships for effective DRR interventions, and financed actions that build community resilience thus are better equipped to prevent and respond to disasters. | Rezultat 1.1. Uspostavljene platforme za smanjenje rizika od katastrofa na lokalnoj razini kako bi služile kao lokalni mehanizmi koordinacije kod DRR-a i osposobljene za uključivanje DRR-a u lokalne politike i strategije te podršku izgradnji otpornosti zajednice.
| Aktivnost 1.1.1 Uspostaviti platforme za smanjenje rizika od katastrofa na ciljanim lokalitetima. | 6
| Aktivnost 1.1.2 Osigurati pomoć za razvoj kapaciteta kod DRR-a usmjerenog na razvoj | 4
Rezultat 1.2. Unaprijeđeni kapaciteti za procjenu rizika od katastrofa na lokalnoj razini na temelju dokaza i inovativnih tehnologija, uz razmatranje aspekta ranjivosti
| Aktivnost 1.2.1 Proširiti sistem DRAS-a na lokalnoj razini | 6
| Aktivnost 1.2.2. Izrada/ažuriranje lokalnih procjena rizika na temelju DRAS-a | 4 | bar: Mar S1 to Maj S4
| Aktivnost 1.2.3 Provesti procjenu sigurnosti u školama koristeći (VISUS) metodologiju u 40 škola na ciljnim lokacijama |  |  | 7 | bar: Sep S1 to Dec S5
| Aktivnost 1.2.4 Provesti procjene lokalne ranjivosti s naglaskom na sektor socijalne i dječje zaštite |  |  |  | 5
| Aktivnost 1.2.5 Provesti lokalne procjene rizika s naglaskom na poljoprivredni sektor |  |  |  |  | 5 | bar: Jan S1 to Maj S5
| Aktivnost 1.2.6 Tehnička pomoć za konsolidaciju svih sektorskih procjena DRR-a | 2 | bar: Maj S4 to Dec S5
Rezultat 1.3. Nadograđeni okviri strateškog i akcionog planiranja općina/gradova kod upravljanja rizikom od katastrofa na temelju multisektorske perspektive, s fokusom na ugrožene kategorije stanovništva
| Aktivnost 1.3.1 Nadograditi okvire strateškog/akcionog planiranja jedinica lokalne samouprave na temelju multisektorskih procjena, uzimajući u obzir sveobuhvatni pristup vlasti | 2 | bar: Nov S1 to Dec S5
Outcome 2. Citizens in target localities, particularly the most vulnerable population groups, have become more resilient to disasters. | Rezultat 2.1. Osnaženi kapaciteti na lokalnoj razini za prevenciju i pripravnost kod poplava i klizišta kroz razvoj kapaciteta, rano upozoravanje i podizanje svijesti
| Aktivnost 2.1.1 Provesti mjere prevencije od poplava | 20
| Aktivnost 2.1.2 Provedba mjera prevencije klizišta | 20
| Aktivnost 2.1.3 Podrška pripravnosti lokalnih zajednica, uključujući upravljanje i koordinaciju kampova | 20
| Aktivnost 2.1.4 Uspostavljanje sistema ranog upozoravanja | 20
| Aktivnost 2.1.5 Povećati svijest zajednice i građana o opasnostima | 10
Rezultat 2.2. Uspostavljena sigurna školska okruženja na ciljanim lokalitetima kroz jačanje kapaciteta škola za upravljanje katastrofama i smanjenje rizika
| Aktivnost 2.2.1 Uspostaviti i osposobiti školske odbore za upravljanje katastrofama na ciljanim lokacijama |  |  | 18 | bar: Aug S3 to Dec S5
Rezultat 2.3. Osnažena institucionalna pripravnost i kapaciteti za smanjenje rizika od katastrofa u sistemima socijalne i dječje zaštite na ciljanim lokalitetima
| Aktivnost 2.3.1 Osnaženi kapaciteti za smanjenje rizika od katastrofa u odabranim centrima za socijalni rad kroz izradu i usvajanje standardnih operativnih procedura za kontinuitet poslovanja i obuke za stručnjake za socijalni rad |  |  |  | 12 |  | Feb S1: x; Apr S2: Potvrdit će se naknadno
| Aktivnost 2.3.2 Izraditi procedure i standardne operativne procedure (SOP) za rješavanje slučajeva nasilja, zanemarivanja, zlostavljanja i iskorištavanje, kao i razdvojene djece u vanrednim situacijama |  |  |  | 12 |  | Apr S2: Potvrdit će se naknadno
| Aktivnost 2.3.3 Provoditi aktivnosti socijalne zaštite povezane sa smanjenjem rizika od katastrofa |  |  |  | 12
Rezultat 2.4. Osnažena pripravnost i kapaciteti za smanjenje rizika od katastrofa kod lokalnih vlasti i zdravstvenih ustanova na ciljanim lokalitetima za učinkovito rješavanje specifičnih zdravstvenih potreba djece, mladih i adolescenata te žena u vanrednim situacijama
| Aktivnost 2.4.1 Mapiranje aktera koji se bave seksualnim i reproduktivnim zdravljem (SRZ) i rodno uslovljenim nasiljem (GBV) u vanrednim situacijama |  | 3 | bar: Jan S1 to Mar S5; Sep S1 to Dec S5
| Aktivnost 2.4.2 Izraditi SOP za SRZ i GBV u vanrednim situacijama i edukativni materijal za lokalne vlasti |  | 3 | bar: Sep S1 to Nov S5
| Aktivnost 2.4.3 Osnažiti kapacitete lokalnih aktera kroz edukaciju |  | 48 | bar: Sep S5 to Dec S1
| Aktivnost 2.4.4 Jačanje kapaciteta i podizanje svijesti zdravstvenih radnika o važnosti imunizacije kao mjere pripravnosti na katastrofe kroz edukacije |  |  |  | 20 |  | Apr S2: Potvrdit će se naknadno
| Aktivnost 2.4.5 Podrška zdravstvenim sistemima u podizanju svijesti i promociji prakse isključivog dojenja prije, tokom i nakon vanrednih situacija na ciljanim lokacijama kroz obuke i informiranje, edukacije i komunikacijske (IEK) aktivnosti |  |  |  | 36 |  | Apr S2: Potvrdit će se naknadno
Rezultat 2.5. Osnaženi kapaciteti poljoprivrednog sektora i ranjivih poljoprivrednih proizvođača na ciljanim lokacijama kako bi se povećala pripravnost i smanjili gubici kod katastrofa
| Aktivnost 2.5.1 . Jačanje kapaciteta i svijesti poljoprivrednika i poljoprivrednih proizvođača o smanjenju rizika od katastrofa i promocija dobre prakse i tehnologije kako bi se smanjio utjecaj prirodnih opasnosti u poljoprivrednom sektoru |  |  |  |  | 20 | bar: Jan S1 to Nov S1; Nov S3 to Dec S5
Rezultat 2.6. Kapaciteti na lokalnoj razini, alati i procedure za pripravnost na katastrofe testirani u praksi kako bi se unaprijedila međusektorska koordinacija za djelotvoran odgovor na katastrofe
| Aktivnost 2.6.1. Podržati i provoditi vježbe simulacije s naglaskom na zaštitu i spašavanje, obrazovanje, zdravlje, sektore socijalne i dječje zaštite i poljoprivrede | 1
Sastanci Upravnog odbora
Sastanci lokalnih DRR platformi
Praznici u BiH
DRR dan, djecja nedjelja i UN dan
x događaji s ciljem izgradnje kapaciteta, radni sastanci, itd.
UNDP aktivnosti
UNFPA aktivnosti
UNESCO aktivnosti
UNICEF aktivnosti
FAO aktivnosti