Broj:03-07-1-2566-BČ/19

Sarajevo,29.1.2020.godine.

Na osnovu člana 24. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine (,,Službeni glasnik BiH”, broj. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13, 19/16 I 83/17) i člana 11. Odluke o godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine (,,Službeni glasnik BiH”, broj 94/14), Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, p o d n o s i

**IZVJEŠTAJ O RADU**

**MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA**

**ZA 2019. GODINU**

**I UVOD**

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine u 2019. godini izvršavalo je aktivnosti u skladu sa nadležnostima koje su utvrđene: Ustavom; Zakonom o ministarstvima i drugim organima uprave; Zakonom o Vijeću ministara; Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva civilnih poslova BiH; te Strategijom integracije BiH u Evropsku uniju. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2019.godine imalo je ukupno 142 zaposlena, od čega 46 muškarca i 96 žena. Od ukupnog broja zaposlenih dvije su funkcionerske pozicije 1 muškarac i 1 žena, i jedanaest rukovodećih državnih službenika od kojih je 7 muškaraca i 4 žene. . Na poziciji državnog službenika zaposlene su 92 osobe, od čega je 27 muškaraca i 65 žena. Od ukupnog broja zaposlenih u Ministarstvu 37 osoba radi na pozicijama zaposlenika. Od toga je 11 muškaraca i 26 žena. Kontinuirano se vrši praćenje propisa o zaštiti ličnih i tajnih podataka u informacionom sistemu, te primjena propisa o zaštiti i tajnosti podataka.

**U oblasti državljanstva i putnih isprava** tokom 2019. godine, Ministarstvo civilnih poslova BiH obavljalo je poslove koji se tiču postupaka sticanja državljanstva Bosne i Hercegovine za lica od naročite koristi za BiH; postupaka određivanja, poništenja i evidentiranja matičnih brojeva za strance; postupaka iz oblasti putnih isprava; postupaka u oblasti revizije odluka o naturalizaciji stranih državljana naturalizovanih između 06.04.1992. i 01.01.2006. godine, te postupke odricanja od državljanstva Bosne i Hercegovine kao i kontrolu naplate administrativnih taksi uz primjenu važećih propisa. Poslovi u oblasti državljanstva: saglasnost na garanciju - 51 predmeta (FMUP - 45 predmeta, MU LS - 6 predmeta); saglasnost na prijem po osnovu garancije – 59 predmeta (FMUP-58, MUiLS- 1 predmet); zaključci o obustavi postupka prijema u državljanstvo BiH po već datoj saglasnosti MCP-a na garanciju – 10 predmeta – (FMUP); prijem u državljanstvo BiH – 508 predmeta; prijem u državljanstvo BiH i FBiH – 271 predmet (saglasnost MCP na prijem u državljanstvo BiH i FBiH – 39 predmeta); prijem u državljanstvo BiH i Republike Srpske – 237 predmeta (saglasnost MCP na prijem u državljanstvo BiH i Republike Srpske – 17 predmeta); prijem u državljanstvo BiH po članu 13. zaprimljena 23 zahtjeva u 2019. godini; 18 lica steklo državljanstvo u 2019. godini (uključujući i lica koja su ranije predala zahtjeve); naknadni upis u matične knjige – 1600 predmeta; odbijeni zahtjevi za sticanje državljanstva BiH (FMUP) - 7 predmeta; određivanje i poništenje JMB za strance - 532 predmeta (405 određivanje, a 127 poništenje); odricanje od državljanstva BiH – 4059 predmeta; oduzimanje državljanstva BiH – 1 predmet; predmeti po žalbama na rješenja drugostepenih organa u oblasti lične karte, JMB i prebivališta 9 predmeta. U oblasti revizije odluka o naturalizaciji stranih državljana naturalizovanih između 06.04.1992. godine i 01.01.2006. godine donijeto je 5 rješenja kojima se potvrđuje državljanski status. U oblasti putnih isprava Ministarstvo civilnih poslova je redovno izdavalo službene pasoše, pomorske i brodarske knjižice, te produživalo službene vize. Ukupno je izdato: 331 službeni pasoš; 1151 službena viza, 30 pomorskih knjižica i 2 brodarske knjižice. Takođe je urađena izmjena Pravilnika o izdavanju službenih pasoša i viza kao i Pravilnika o pomorskoj i brodarskoj knjižici. Prema izvodu iz konta glavne knjige Ministarstva finansija i trezora BiH ostvareni prihodi u Odsjeku za državljanstvo za 2019. godinu su 1.357.375,00 KM i odnose se na takse uplaćene za predmete odricanja od državljanstva BiH kao i na takse na mišljenja. Prema internoj evidenciji Odsjeka za putne isprave ukupno ostvareni prihodi za 2019. godinu iznose 3785,00 KM i ostvareni su od taksi uplaćenih za izdavanje službenih viza, brodarskih i pomorskih knjižica kao i viza za brodarske i pomorske knjižice. **U oblasti rada, zapošljavanja, socijalne zaštite i penzija** aktivnosti pokrivaju dva strateška cilja Srednjoročnog programa rada za period 2019-2021. i to: Povećanje mogućnosti za zapošljavanje i Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti. U skladu sa navedenim Sektor je radio na realizaciji dva srednjoročna cilja koji se odnose na unapređenje politika u oblasti rada i zapošljavanja i politika u oblasti socijalne zaštite i penzija. Prioriteti Odsjeka za rad i zapošljavanje u 2019. godini su bili priprema Nacrta zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji za rad i zapošljavanje BiH, Prijedloga odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca, Prijedloga odluke o usvajanju Plana o smjernicama politika tržišta rada, te priprema objedinjenih izvještaja o ratifikovanim međunarodnim standardima rada, koordinacija aktivnosti na izradi strateških dokumenata i dr. Realizacija planiranih aktivnosti Odsjeka, koje se uglavnom odnose na njihovu koordinaciju, nosi sa sobom potrebu što efikasnije saradnje sa nadležnim institucijama u oblasti rada i zapošljavanja na blagovremenom izvršavanju zadataka. Tako je prepoznat značaj daljeg unapređenja koordinacije aktivnosti sa entitetima na harmonizaciji entitetskih planova, kao i usklađenosti aktivnosti priprema i izrada strateških dokumenata, te izvještaja i drugih dokumenata koji se dostavljaju međunarodnim institucijama (EK, MOR, i dr.) u skladu sa definisanim rokovima. U okviru svoje koordinirajuće uloge u oblasti socijalne zaštite i penzija, Odsjek za socijalnu zaštitu i penzije redovno je održavao konzultacije s nadležnim tijelima u Bosni i Hercegovini i realizirao prioritetne aktivnosti u oblasti socijalne zaštite i penzija. Imajući u vidu broj bosanskohercegovačkih građana koji žive i rade u drugim državama realizirane su planirane aktivnosti za zaključivanje međunarodnih bilateralnih sporazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Češke Republike, Savezne Republike Njemačke, Australije i Ruske Federacije. Za osiguranje primjene ovih sporazuma zaključuju se i administrativni sporazumi, kojima nadležna tijela država ugovornica, tijela za vezu i nositelji osiguranja uređuju međusobne odnose i obaveze. Pregovaranje o socijalnom osiguranju je složen i višegodišnji proces i u tom smislu izvršenje planiranih aktivnosti ovisi i o uvjetima, procedurama i spremnosti druge strane ugovornice. **U oblasti zdravstva** je većina planiranih aktivnosti realizovana**,** bez obzira na nedostatak kadra u Sektoru, u kome je trenutno zaposleno 8 državnih službenika i 1 uposlenik.Nastavljena je uspješna saradnja sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom kroz različite aktivnosti: data je saglasnost SZO-u za korištenje podataka u okviru Globalnog izvještaja o stanju prevencije nasilja nad djecom, učešćem na sastancima, koordiniranjem ekspertske misije SZO i BiH u Procjeni zdravstvenih sistema kao odgovoru na veliki priliv migranata u BiH, učešćem delegacije Bosne i Hercegovine na 69. sjednici Regionalnog komiteta SZO za Evropu tokom koje je izabran regionalni direktor SZO za Evropu, itd. Takođe, uspješno su nastavljene aktivnosti u oblasti jačanje sistema planiranja i izvještavanja, kroz kontinuiranu saradnju sa nadležnim institucijama i radom radnih grupa, koje su blagovremeno dostavili izvještaje međunarodnim organizacijama, kao i aktivnosti na ispunjavanju obaveza BiH u procesu pristupanja EU: učešćem na sastanku Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju uključujući zaštitu zdravlja i potrošača, kroz pripremu Dokumenta za diskusiju za sastanak Pododbora, definisanjem mjera iz Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja EK, održavanjem TAIEX radionica (četiri radionice iz oblasti zdravstva). Uspješno je nastavljena implementacija Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije o pristupanju BiH „Trećem programu za djelovanje Unije u području zdravstva (2014-2020)“. U skladu s potpisanim Sporazumom, a u cilju veće promocije ovog programa, Ministarstvo je 2019. godine, uz podršku Izvršne agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (CHAFEA) Evropske komisije, organizovalo info dan u cilju upoznavanja potencijalnih aplikanata o ciljevima programa i tematskim oblastima koje će biti finansijski podržane u skladu sa Godišnjim programom rada za 2019. godinu. Takođe, u posljednjem kvartalu 2018. i u toku 2019. godine učestvovalo je u planiranju aktivnosti i budžeta, te implementaciji aktivnosti iz Zajedničke akcije „Jačanje pripravnosti u EU protiv ozbiljnih prekograničnih prijetnji i podrška implementaciji Međunarodnih zdravstvenih propisa (IHR)“, čiji je fokus na poboljšanju pripravnosti i planiranja odgovora na ozbiljne prekogranične prijetnje i implementaciji IHR-a i unapređenju kapaciteta laboratorija javnog zdravlja u zemljama učesnicama. Ministarstvo se prijavilo za učešće u tri zajedničke akcije iz Trećeg zdravstvenog programa EU za 2019. godinu: Zajednička akcija za implementaciju potvrđenih najboljih praksi (BestReMap), Zajednička akcija za jačanje zdravstvene pripravnosti i odgovora na biološke i hemijske terorističke napade i Zajednička akcija za implementaciju digitalne, integrisane brige usmjerene na osobu. Očekuje se da će uključivanje institucija iz Republike Srpske u Treći zdravstveni program EU značajno doprinijeti boljem provođenju aktivnosti iz navedenog programa u Bosni i Hercegovini. U skladu sa Programom zdravstveno-statističkih izvještavanja u BiH, pripremljeni su relevantni izvještaji, te je održano niz sastanaka sa zdravstvenim vlastima u Bosni i Hercegovini, u cilju razmjene informacija, bolje koordinacije i komunikacije. U toku 2019. godine, kontinuirano je rađeno na unaprijeđenju organizacione strukture i sistema Sektora za zdravstvo, kroz poboljšanje prezentacije, rada na izradi strateških planskih dokumenata i putem medijske promocije i obilježavanju značajnih datuma u oblasti zdravstva.Ministarstvo još uvijek nije dobilo saglasnost svih relevantnih institucija iz sektora zdravstva u BiH, na inicijativu za pristupanje Bosne i Hercegovine Protokolu za eliminisanje ilegalne trgovine duhanskim proizvodima, i nadamo se da ćemo navedene saglasnosti dobiti početkom sljedeće godine. Takođe, EU je pozvala BiH da učestvuje u procjeni nadzora i kontrole zaraznih bolesti koju radi ECDC (Evropski centar za spriječavanje i kontrolu bolesti), te je Sektor za zdravstvo započeo aktivnosti procjene kapaciteta u oblasti nadzora i kontrole nad zaraznim bolestima u Bosni i Hercegovini, odnosno identifikovalo je relevantne aktere sa kojima je održan sastanak. Ministarstvo je zatražilo saglasnost od relevantnih zdravstvenih vlasti (Federacija BiH, Republika Srpska, Brčko Distrikt) za početak ove aktivnosti, međutim traženu saglasnost su dostavili Federalno ministarstvo zdravstva i Odjel za zdravstvo i ostale usluge Brčko Distrikta, dok je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske dostavilo obrazloženje stava njihove institucije, bez dostavljanja tražene saglasnosti. Sektor za zdravstvo čini napore da prevaziđe ovaj problem i da se započne sa radom i na ovoj aktivnosti. **U oblasti obrazovanja** prioriteti u 2019.godini su bili koordinacija reformskih procesa s nadležnim obrazovnim i drugim institucijama u Bosni i Hercegovini, unapređenje oblasti obrazovanja i mladih, harmonizacija planova entitetskih tijela vlasti na osnovu provedbe okvirnih zakona i razvijanja nedostajućih strateških dokumenata, te nastavak saradnje na međunarodnom planu u oblasti obrazovanja i mladih, a u cilju dostizanja EU standarda i ubrzanja procesa evropskih integracija u ovim oblastima. S tim u vezi, Sektor za obrazovanje, između ostalog, aktivno je učestvovao u regionalnoj saradnji, korišćenju sredstava iz EU (IPA, ERASMUS +) i drugih međunarodnih fondova, te saradnji na bilateralnoj osnovi sa vladama pojedinih zemalja. U provođenju svojih aktivnosti ovaj sektor ima dobru saradnju sa učesnicima u obrazovnom procesu na svim nivoima obrazovanja, sa međunarodnim organizacijama i sa nevladinim sektorom. Također, obrazovanje i mladi su nedovoljno prepoznati kao ključni faktor ekonomskog rasta i razvoja, a uspješnost provođenja reformskih procesa u velikoj mjeri zavisi od političkih prilika. **U oblasti nauke i kulture** u toku 2019.godine u Sektoru za nauku i kulturu prioriteti su bili unapređenje koordinacije aktivnosti u Bosni i Hercegovini u oblasti nauke i kulture, unapređenje međunarodne saradnje u ovim oblastima, ispunjavanje međunarodnih obaveza, podrška projektima u oblasti nauke i kukture, realizacija obaveza iz procesa evropskih integracija i Sistema koordinacije u oblasti evropskih integracija, realizacija obaveza iz Okvirnog zakona o osnovama naučno – istraživačke djelatnosti i koordinacije unutrašnje i međunarodne naučno-istraživačke saradnje BiH , implementacija obaveza po osnovu ratifikovanih konvencija i međunarodnih ugovora posebno ugovora o pristupanju BiH program HORIZONT i program EU Kreativna Evropa. Posebna važnost je data analizi učinka dodjeljenih grant sredstava i analizi izvještaja o utrošku sredstava od strane krajnjih korisnika. U oblasti nauke i kulture u proteklom periodu kontinuirano se radilo na unapređenju međunarodne saradnje kroz implementaciju već postojećih međunarodnih sporazuma i kroz zaključivanje novih. U oblasti kulture Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine kontinuirano pruža podršku za učešće u EU programima, uključujući i EU program Kreativna Evropa, što je definisano Sporazumom između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o učešću Bosne i Hercegovine u program Unije za kulturu i krativne sektore ,,Kreativna Evropa”. Na osnovu Protokola o modelu predstavljanja Bosne i Hercegovine na Venecijanskom bijenalu savremene umjetnosti i Venecijanskom bijenalu arhitekture za period 2017.-2019. i zaključka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Javna ustanova ,,Muzej savremene umjetnosti ARS AEVI Sarajevo” je organizovala ovogodišnji paviljon Bosne i Hercegovine, u period od 11.maja do 24.novembra. 2019.godine. Također, uspješno je organizovan sastanak Savjetodavnog vijeća za implementaciju Proširenog parcijalnog sporazuma Vijeća Evrope o uspostavi kulturnih ruta za Bosnu i Hercegovinu i pripremu aplikacija za pristupanje kulturnoj ruti EHTTA i Vinskoj ruti. **U oblasti sporta** prioriteti su u 2019. godini bili unapređenje međunarodne saradnje u oblasti sporta, unapređenje koordinacije i saradnje sa nadležnim entitetskim i kantonalnim tijelima vlasti, te jačanje kapaciteta i većeg stepena uspješnosti učešća Bosne i Hercegovine u programima Evropske unije za sport.Unapređenje međunarodne saradnje ostvarilo se kroz implementaciju već postojećih međunarodnih sporazuma kao i kroz nastupe sportista i sportskih selekcija na međunarodnoj sceni.Unapređenje koordinacije i saradnje s nadležnim entitetskim tijelima vlasti, ostvarilo se kroz redovne sastanke i razmjene informacija, te kroz zajednički koordinirani rad na strateškim dokumentima i ispunjavanju uslova i obaveza iz procesa evropskih integracija BiH.Jačanje kapaciteta i veći stepen uspješnosti učešća BiH u programima EU za sport ostvario se kroz organizaciju niza sastanaka na kojima su zainteresovanim subjektima pružene potrebne informacije i pomoć u pripremi projekata. Ostvareni su značajni rezultati u sva tri definisana prioriteta u odnosu na dosadašnje rezultate.Problemi koji su se javili, a samim tim i rizici, vezani su uglavnom na spremnost za saradnju drugih institucija od kojih zavisi realizacija postavljenih prioriteta. **U oblasti za geodetske, geološke i meteorološke poslove** najvažnije realizovane aktivnosti u 2019. godini su:Koordinacija aktivnosti na Projektu "Flood Hazard and Flood Risk Maps Project of BiH" - dio koji se odnosi na LIDAR snimanje.Ovaj Projekat je bio prioritet jer će se rezultati dobijeni ovim Projektom koristiti za izradu mapa opasnosti i mapa rizika od poplava u Bosni i Hercegovini. Planirane aktivnosti koje se tiču geodetskih poslova su završene u 2019. godini. Konačni završetak Projekta se očekuje u aprilu 2020. godine.Projekat "Infrastruktura prostornih podataka Bosne i Hercegovine- faza III- Nivelman visoke tačnosti" -Realizacijom Projekta Bosna i Hercegovina dobija mogućnost da se uključi u Evropski sistem visina (UELN- United European Lavelling Network). U izvještajnom periodu vršene su pripremne aktivnosti. Entitetske geodetske uprave i donator Projekta švedska geodetska uprava, završili su u 2019. godini I i II fazu Projekta. Očekujemo da se odobre budžetska sredstva kako bi se nastavila realizacija Projekta, faza III, IV, V i VI.Koordinacija sa nadležnim tijelima vlasti iz oblasti geodezije prilikom koje je na osnovu urađenog Sektorskog planskog dokumenta (SPD) 2018-2020 za Sektor demokratija i upravljanje u okviru IPA II predložen usaglašeni Projekat Lidar snimanje Bosne i Hercegovine kroz fond IPA II-2019. Projekat je u fazi odobravanja od strane Evropske komisije čija je vrijednost 2,5 miliona EUR.Koordinacija aktivnosti na zaključivanju Sporazuma između Bosne i Hercegvine i Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF)-Potpisivanjem Sporazuma Bosna i Hercegovina će koristiti podatke Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF) radi boljeg modeliranja vremenske prognoze. Sporazum je usaglašen sa ECMWF –om i nadležnim entitetskim tijelima vlasti, ali nije razmatran na sjednici Vijeća ministara zbog negativnog mišljenja od strane Ministarstva finansija i trezora BiH. Izrađena je dopuna razloga za pristupanje BiH ECMWF-u, te je ponovo upućen na Mišljenje Ministarstvu finansija i trezora BiH. Programom rada za 2020. godinu planiran je nastavak aktivnosti.Koordinacija aktivnosti sa entitetskim hidrometeorološkim zavodima na ažuriranju web stranice Svjetske meteorološke organizacije (WMO), dijela koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu.Imenovan je stalni predstavnik BiH pri WMO i savjetnik za hidrologiju.Na osnovu Sporazuma sa Vladom Japana isporučen je Agremeteorološki sistem za posmatranje (AMOS) entitetskim hidrometeorološkim zavodima i organizovana je ceremonija primopredaje opreme entitetskim hidrometeorološkim zavodima.Potpisan je Zapisnik o primopredaji Agrometeorološkog sistema za posmatranje (AMOS) sa entitetskim hidrometeorološkim zavodima.Potpisan je Protokol o određivanju tromeđne granične tačke između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije.Izrađen je Projektni zadatak za markaciju (obilježavanje) državne granice sa Crnom Gorom. Koordinirane aktivnosti odlaska po jednog učesnika iz entitetskih geoloških zavoda u Japan na obuku „Jačanje kapaciteta za upravljanje u vanrednim situacijama”, finansirane od strane Vlade Japana.Koordinacija grupe u oblasti geološkog hazarda na ažuriranju dokumenta „Procjene ugroženosti Bosne i Hercegovine od elementarnih i drugih nepogoda”.Učešće u Upravnom odboru Projekta „DRR – Smanjenje rizika od katastrofa u Bosni i Hercegovini u svrhu održivog razvoja”, koji je finansiran od strane Vlade Švicarske i UN-a. Vrijednost projekta je 4,5 miliona USA $.U 2019. godini unaprijeđena je koordinaciju aktivnosti sa nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini, harmonizovani planovi entitetskih tijela vlasti, unaprijeđena saradanje sa WMO, uzeto je učešće na 18. Kongresu WMO , i uspješno je pružena administrativo-tehničku pomoć Državnoj komisiji za granicu Bosne i Hercegovine. **Komisija za deminiranje u Bosni i Hercegovini :**prioriteti rada Komisije za deminiranje u Bosni i Hercegovini u 2019. godini su bili predstavljanje Bosne i Hercegovine na svim konferencijama koje se odnose na uklanjanje mina, a naročito u međunarodnoj kampanji za zabranu kopnenih mina, te na stručnim konferencijama; vršenje nadzora nad radom Centra za uklanjanje mina Bosne i Hercegovine (BHMAC) uključujući održavanje centralne baze podataka, svih srodnih baza podataka i kapaciteta za izradu mapa; usmjeravanje vlada entiteta i resursa koje donatori stave na raspolaganje; odobravanje Standarda za uklanjanje mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava u Bosni i Hercegovini; odobravanje i koordiniranje operacije uklanjanja mina u područjima koja prelaze međuentitetsku liniju razgraničenja; predlaganje, u saradnji sa Odborom donatora, finansijski plan i budžet Komisije za odobrenje Vijeću ministara Bosne i Hercegovine; obavljanje ostalih zadataka koji se odnose na koordinaciju aktivnosti na deminiranju na teritoriji Bosne i Hercegovine koje odredi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine; na prijedlog direktora odobravanje internih propisa BHMAC-a; poboljšavnje saradnje između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske; podnošenje izvještaja Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i redovno izvještavanje Odbora donatora o aktivnostima Komisije, kao i napretku operacija deminiranja, saglasno izvještajima koje dostavi Centar za uklanjanje mina, te obavljanje i drugih poslova u skladu sa Zakonom o deminiranju u Bosni i Hercegovini i zaključcima i odlukama Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Međutim, realizacija planiranih aktivnosti nosi sa sobom rizike zbog neophodnosti što efikasnije saradnje sa nadležnim institucijama BiH, a što je neophodna pretpostavka za blagovremeno izvršavanje zadataka. Tako je prepoznat značaj daljeg unaprijeđenja koordinacije aktivnosti sa entitetima i drugim javnim kolektivitetima u BiH na usklađivanju zajedničkih aktivnost u oblasti deminiranja.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II- IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU AKCIONOG PLANA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH** | | | | | | | | | | | | |
| **Opći cilj: Upravljanje u funkciji rasta** | | | | | | | | | | | | |
| **Strateški cilj:** **Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta** | | | | | | | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: Obezbijediti uslove za efikasno ostvarivanje prava u oblasti državljanstva i putnih isprava** | | | | | | | | | | | | |
| **Specifični cilj: Osigurati uslove i primjenu važećih međunarodnih ugovora i zakona u oblasti državljanstva i putnih isprava, lične karte državljana BiH, jedinstvenog matičnog broja, prebivališta i boravišta državljana BiH, ličnih podataka** | | | | | | | | | | | | |
| **Program projekti i aktivnosti** | **Nositelj aktivnosti** | **Pokazatelji** | | | | **Izvori finansiranja i troškovi** | | | **Vrijeme provođenja** | | **Komentar** | |
| **Jedinica mjerenja** (%, broj ili opisno) | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** | **Ostvarena vrijednost** | **Izvori finansiranja (budžet,kredit, donacije, ostalo)** | **Planirani troškovi** | **Ostvareni troškovi** | **Planirani kvartal za provođenje** | **Kvartal kada je aktivnost provedena** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| **6.1 Državljanstvo i putne isprave** | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 Kreiranje i provođenje međunarodnih ugovora, zakona i podzakonskih akata iz oblasti državljanstva i putnih isprava | Sektor za državljanstvo i putne isprave | Opisno | Utvrđeni podaci | Sačinjen izvještaj | Dostavljen izvještaj |  | 197.000 | 197.000 | I-IV | I-IV | | - Pravilnik o pomorskim i brodarskim knjižicama  - Pravilnik o dopuni Pravilnika o izdavanju službenih pasoša i viza |
| 6.1.2 Efikasno obavljanje postupaka u predmetima: sticanja i prestanka BiH državljanstva, u oblasti putnih isprava i u oblasti revizije odluka o naturalizaciji stranih državljana naturalizovanih između 06.04.1992. i 01.01.2006. godine | Sektor za državljanstvo i putne isprave | Broj upravnih postupaka | 4395  1757 | 3700  1300 | 4064  1514 |  | 394.000 | 394.000 | I-IV | I-IV | | Odricanje od državljanstva BiH – 4059 predmeta; u oblasti revizije odluka o naturalizaciji stranih državljana naturalizovanih između 06.04.1992. godine i 01.01.2006. godine donijeto je 5 rješenja kojima se potvrđuje državljanski status |
| 6.1.3 Efikasna naplata i kontrola naplate administrativnih taksi | Sektor za državljanstvo i putne isprave | Opisno | Utvrđeni podaci | Sačinjen izvještaj | Dostavljen izvještaj |  | 197.000 | 197.000 | I-IV | I-IV | | Prihodi ostvareni od taksi uplaćenih za odricanje od državljanstva kao i ostale takse na mišljenja i sl. iznose 1.357.375,00 KM dok prihodi od uplaćenih taksi za izdavanje službenih viza, pomorskih i brodarskih knjižica kao i viza za pomorske i brodarske knjižice iznose 3785,00 KM |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II- IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU AKCIONOG PLANA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Opšti cilj/principi razvoja: Inkluzivan rast** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Strateški cilj: Povećanje mogućnosti za zapošljavanje** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: 10.1. Unaprijediti politike i koordinaciju s nadležnim institucijama u BiH u oblasti rada i zapošljavanja** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Specifični cilj: 10.1. Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Program projekti i aktivnosti** | **Nosilac aktivnosti** | | **Pokazatelji** | | | | | **Izvori finansiranja i troškovi** | | | | | **Vrijeme provođenja** | | **Komentar** |
| **Jedinica mjerenja** (%, broj ili opisno) | | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** | **Ostvarena vrijednost** | **Izvori finansiranja (budžet,kredit, donacije, ostalo)** | **Planirani troškovi** | | **Ostvareni troškovi** | | **Planirani kvartal za provođenje** | **Kvartal kada je aktivnost provedena** |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 |
| **10.1.1. Program: Unaprijediti koordinacije aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10.1.1.1. Projekat: Uspješna koordinacija aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10.1.1.1.1:** Koordinacija aktivnosti na izradi Strategije zapošljavanja u BiH 2019-2022 | Sektor za rad,zapošljavanje socijalnu zaštitu i penzije | | broj | | 0 | 1 |  | budžet | 55.000 | | 55.000 | | III |  | Kako bi se otkočio proces imenovanja članova radne grupe, te krenulo sa izradom strateškog dokumenta na državnom nivou, Ministarstvo civilnih poslova BiH je u oktobru 2019. godine organizovalo sastanak na kojem su prisustvovali predstavnici nadležnih institucija za oblast zapošljavanja iz oba entiteta, Brčko distrikta BiH, kao i sa državnog nivoa. Razgovaralo se o mogućnostima organizovanja radne grupe za izradu državne strategije, kao i potrebi da se u 2020. godini izrade i usvoje strategije zapošljavanja na nivou oba entiteta, a imajući u vidu da u Republici Srpskoj Strategija zapošljavanja ističe 2020. godine, dok u Federaciji BiH strategija zapošljavanja još uvijek nije usvojena. Također, razgovaralo se i o mogućnosti otpočinjanja izrade strategije u 2020. godini na državnom nivou, kao krovne strategije. |
| **10.1.1.1.2:** Učešće u provođenju i praćenju provođenja aktuelnih projekata, a posebno kroz aktivnosti radnih grupa, upravnih odbora i drugih tijela | Sektor za rad,zapošljavanje socijalnu zaštitu i penzije | | broj | | 0 | 20 |  | budžet | 40.000 | | 40.000 | | I - IV | kontinuirano | Predstavnice Odsjeka za rad i zapošljavanje aktivno su učestvovale u praćenju provođenja projekta LEP, kao i u upravnim odborima i drugim tijelima. |
| **10.1.1.1.3:** Priprema priloga za izradu Programa ekonomskih reformi BiH, planova i izvještaja o aktivnostima, te ažuriranja PIMIS baze podataka iz oblasti rada i zapošljavanja | Sektor za rad,zapošljavanje socijalnu zaštitu i penzije | | broj | | 0 | 8 |  | budžet | 25.000 | | 22.000 | | II, III i IV | kontinuirano | Pripremljen je Nacrt reformske mjere za oblast zapošljavanja, a koja je dostavljena u Direkciju za evropske integracije Bosne i Hercegovine. U januaru i avgustu je izvršeno ažuriranje finansijskih podataka za projekat “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini” i napomena da još nije završen tender za Projekat “Jačanje kapaciteta institucija tržišta rada poboljšavanjem metodologije istraživanja tržišta rada” |
| **10.1.2. Projekat: Uspješno usklađivanje planova entiteta i Brčko Distrikta BiH u oblasti rada i zapošljavanja** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10.1.1.2.1:** Izrada nacrta zakona i prijedloga podzakonskih akata, te izvještaja o primjeni (Zakon o Agenciji za rad i zapošljavanje BiH, prijedloga odluka o usvajanju Plana o smjernicama i o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola i dr.) | Sektor za rad,zapošljavanje socijalnu zaštitu i penzije | | broj | | 0 | 4 |  | budžet | 45.000 | | 45.000 | | II, III i IV | II | Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o Agenciji za rad i zapošljavanje BiH, prijedlozi odluka o usvajanju Plana o smjernicama i o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola su u planiranom roku upućeni Vijeću ministara BiH na usvajanje. |
| **10.1.1.2.2.:** Koordinacija aktivnosti i učešće u izradi prijedloga planskih i akcionih dokumenata/projekata | Sektor za rad,zapošljavanje socijalnu zaštitu i penzije | | broj | | 0 | 4 |  | budžet | 50. 000 | | 50. 000 | | I - IV | kontinuirano | Odsjek za rad i zapošljavanje je izvršio koordinaciju sa nadležnim institucijama za izradu prijedloga planskih i akcionih dokumenata/projekata |
| **10.1.2. Program: Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti rada i zapošljavanja** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10.1.2.1. Projekat: Uspješno praćenje realizacije obaveza iz međunarodnih akata čiji potpisnik je BiH** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10.1.2.1.1:** Koordinacija aktivnosti na pripremi i podnošenje izvještaja o primjeni 15 ratifikovanih konvencija Međunarodne organizacije rada i informisanje Savjeta ministara BiH | Sektor za rad,zapošljavanje socijalnu zaštitu i penzije | | broj | | 0 | **7** | 7 | budžet | 40.000 | | 40.000 | | III | III | Odsjek za rad i zapošljavanje je izvršio koordinaciju sa nadležnim institucijama za izradu izvještaja o primjeni 7 ratifikovanih konvencija za 2019. godinu, u skladu sa zahtjevom MOR. Izvještaj je u roku dostavljen MOR. Upućena je informacija Savjetu ministara BiH. Savjet ministara BiH je na 177. sjednici, održanoj 19.9.2019. godine razmotrio i usvojio informaciju o podnošenju predmetnog izvještaja BiH prema MOR. |
| **10.1.2.1.2:** Koordinacija aktivnosti na pripremi, izradi i podnošenju izvještaja o neratifikovanim konvencijama Međunarodne organizacije rada i informisanje Savjeta ministara BiH | Sektor za rad,zapošljavanje socijalnu zaštitu i penzije | | broj | | 0 | 2 |  | budžet | 20.000 | | 20.000 | | IV |  | Prema zahtjevu MOR izvještaj je potrebno dostaviti do kraja februara 2020. godine. Odsjek za rad i zapošljavanje je izvršio koordinaciju sa nadležnim institucijama za izradu izvještaja o primjeni 2 neratifikovane konvencije i sačinio Izvještaj koji će u predviđenom roku podnijeti MOR i o svemu informisati Savjet ministara BiH. |
| **10.1.2.1.3:** Izrada priloga za izradu izvještaja u procesu evropskih integracija | Sektor za rad,zapošljavanje socijalnu zaštitu i penzije | | broj | | 0 | 2 |  | budžet | | 25.000 | 25.000 | | III | kontinuirano | Redovno su dostavljani prilozi za izradu izvještaja u procesu evropskih integracija o aktivnostima iz nadležnosti Sektora |
| **10.1.2.1.4:** Praćenje provođenja i izrada izvještaja o radu međudržavnih komisija o bilateralnim ugovorima u oblasti zapošljavanja | Sektor za rad,zapošljavanje socijalnu zaštitu i penzije | | broj | | 0 | 2 |  | budžet | | 30.000 | 30.000 | | IV | IV | Sastanak Međudržavne komisije za praćenje sprovođenja Sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade R. Slovenije o zapošljavanju državljana BiH u R. Sloveniji održan je 7.10.2019. godine, u Sarajevu. Odsjek za rad i zapošljavanje će nakon prevoda Zapisnika o svemu informisati Savjet ministara BiH. |
| **10.1.2.2. Projekat: Koordinacija aktivnosti na zaključivanju međunarodnih sporazuma i drugih međunarodnih akata iz oblasti rada i zapošljavanja** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10.1.2.2.1:** Aktivnosti u vezi zaključivanja bilateralnih i pristupanja multilateralnim međunarodnim ugovorima u oblasti rada i zapošljavanja | | Sektor za rad,zapošljavanje socijalnu zaštitu i penzije | | broj | 0 | 4 |  | budžet | 60.000 | | | 60.000 | I - IV | kontinuirano | Obavljeno je niz sastanaka u vezi bilateralnih međunarodnih ugovora, kao i uobičajene procedure u vezi istih. |
| **10.1.2.2.2:** Koordinacija aktivnosti u vezi pripreme odgovora na upitnike MOR-a u procesu definisanja novih međunarodnih standarda rada i u vezi dostavljenih komentara MOR-a o primjeni standarda | | Sektor za rad,zapošljavanje socijalnu zaštitu i penzije | | broj | 0 | 2 |  | budžet | 20.000 | | | 20.000 | III | III | U cilju definisanja novih međunarodnih standarda rada i u vezi dostavljenih komentara MOR o primjeni standarda Odsjek je uspješno koordinirao aktivnosti sa nadležnim institucijama u BiH. |
| **10.1.2.2.3:** Učešće na 108. Međunarodnoj konferencija rada | | Sektor za rad,zapošljavanje socijalnu zaštitu i penzije | | broj | 0 | 2 |  | budžet | 35. 000 | | | 35. 000 | II | II | Predstavnik Sektora sa socijalnim partnerima prisustvovao je na 108. Međunarodnoj konferencija rada. |
| 10.1.2.2.4. Pokretanje inicijative za otkazivanje Konvencije o noćnom radu (žene) broj 89, (revidirana) – NEPLANIRANA AKTIVNOST | | Sektor za rad,zapošljavanje socijalnu zaštitu i penzije | | broj | 0 | 1 |  | budžet |  | | | 3.000 |  | IV | U komentaru Međunarodnog komiteta eksperata za primjenu konvencija i preporuka izneseno je zapažanje da se ova konvencija ne primjenjuje u zakonodavstvu ni u praksi u entitetma, iz praktičnih razloga, pa je u direktnom zahtjevu Međunarodnog komiteta eksperata MOR-a na 103. sjednici koji je održana 2014. godine Komitet ukazao da treba poduzeti korake na otkazivanju ove konvencije. Komitet je podsjetio da će Konvencija biti otvorena za otkazivanje od februara 2021. godine. U cilju pripreme potrebnih aktivnosti za otkazivanje ove konvencije u novembru 2019. godine nadležnim entitetskim institucijama je upućen zahtjev za dostavu mišljenja o opravdanosti pokretanja postupka za otkazivanje ove konvencije. |
| **II- IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU AKCIONOG PLANA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Opšti cilj/principi razvoja: Inkluzivan rast** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Strateški cilj: 12. Smanjiti siromaštvo i socijalnu isključenost** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: 12.1. Unaprijediti politike u oblasti socijalne zaštite i penzija** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Specifični cilj: 12.1. Razvijanje efikasnog modela koordinacija aktivnosti u oblastima rada, zapošljavanja, socijalne zaštite i penzija u Bosni i Hercegovini** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Program projekti i aktivnosti** | **Nosilac aktivnosti** | | **Pokazatelji** | | | | | **Izvori finansiranja i troškovi** | | | | | **Vrijeme provođenja** | | **Komentar** |
| **Jedinica mjerenja** (%, broj ili opisno) | | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** | **Ostvarena vrijednost** | **Izvori finansiranja (budžet,kredit, donacije, ostalo)** | **Planirani troškovi** | | **Ostvareni troškovi** | | **Planirani kvartal za provođenje** | **Kvartal kada je aktivnost provedena** |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 |
| **Program: 12.1.1. Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti socijalne zaštite i penzija u Bosni i Hercegovini** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Projekat: 12.1.1.1. Uspješna koordinacija aktivnosti u oblasti socijalne zaštite i penzija u Bosni i Hercegovini** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1.1.1. Učešće u radu Monitoring tima za provođenje kontinuiranog procesa praćenja implementacije Akcionog plana suprotstavljanja trgovini ljudima u BiH 2016-2019 | Sektor za rad,zapošljavanje socijalnu zaštitu i penzije | | broj | | 0 | 2 | 2 | budžet | 5.000 | | 5.000 | | I II III IV | I,II | U prvom polugodištu 2019 godine Odsjek je pripremio priloge za praćenje implementacije Akcionog plana suprostavljanja trgovini ljudima. |
| 12.1.1.1.2. Učešće u radu Koordinacione radne grupe za pomoć žrtvama mina | Sektor za rad,zapošljavanje socijalnu zaštitu i penzije | | broj | | 0 | 3 | 3 | budžet | 5.000 | | 5.000 | | I II III IV | I-IV | Tijekom izvještajnog perioda održana su tri sastanka Koordinacionog tijela. |
| 12.1.1.1.3. Koordinacija izrade priloga za Izvještaj o implementaciji Evropske socijalne povelje za BiH | Sektor za rad,zapošljavanje socijalnu zaštitu i penzije | | broj | | 0 | 1 | 1 | budžet | 5.000 | | 5.000 | | I II III IV | IV | Upućen prilog MLJPI BiH. |
| 12.1.1.1.4. Učešće u Konsultativnoj skupini za provedbu Revidirane strategije BiH za provedbu Aneksa VII DMS | Sektor za rad,zapošljavanje socijalnu zaštitu i penzije | | broj | | 0 | 2 | **2** | budžet | 5.000 | | 5.000 | | I II III IV | II, III | U izvještajnom periodu održana su dva sastanka. |
| 12.1.1.1.5. Koordinacija aktivnosti na pripremi priloga za Program ekonomskih reformi BiH iz oblasti socijalne zaštite i penzija | Sektor za rad,zapošljavanje socijalnu zaštitu i penzije | | broj | | 0 | 1 | 1 | budžet | 10.000 | | 10.000 | | I II III IV | I-IV | Redovne aktivnosti u vezi sa izradom ERP BiH. |
| 12.1.1.1.6. Učešće u radu Vijeća za osobe s invaliditetom BiH | Sektor za rad,zapošljavanje socijalnu zaštitu i penzije | | broj | | 0 | 4 | 4 | budžet | 10.000 | | 10.000 | | I II III IV | I-IV | Održana su četiri sastanka Vijeća za osobe sa invaliditetom. |
| **Projekat: 12.1.1.2. Uspješno usklađivanje planova entiteta i Brčko Distrikta BiH u oblasti socijalne zaštite i penzija** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1.2.1. Redovna koordinacija sa relevantnim ministarstvima entiteta i Vladom Brčko distrikta BiH po pitanju saradnje sa međunarodnim institucijama (MOR, EU, Vijeće Evrope, RSS, Svjetska Banka, UNICEF, CIDA i dr.) i njihovim programima iz oblasti socijalne zaštite i penzija | Sektor za rad,zapošljavanje socijalnu zaštitu i penzije | | broj | | 0 | 4 | 4 | budžet | 20.000 | | 20.000 | | I II III IV | I-IV | Odsjek redovno koordinira aktivnosti u oblasti socijalne zaštite i penzija s nadležnim institucijama entiteta i BD BiH. Održani planirani sastanci s predstavnicima EU, UNICEF-a i drugim međunarodnim institucijama |
| 12.1.1.2.2. Koordinacija aktivnosti u izradi prijedloga projektnih i planskih dokumenata iz oblasti socijalne zaštite i penzija | Sektor za rad,zapošljavanje socijalnu zaštitu i penzije | | broj | | 0 | 1 | 1 | budžet | 20.000 | | 20.000 | | I II III IV | I-IV | Koordiniranje aktivnosti na izradi Akcionog dokumenta podrška zapošljavanju, obrazovanju i socijalnoj politici, IPA 2019 i 2020. Akcioni dokument je izrađen i dostavljen DEI BiH. |
| 12.1.1.2.3. Unošenje podataka o projektima u oblasti socijalne zaštite u PIMIS bazu | Sektor za rad,zapošljavanje socijalnu zaštitu i penzije | | broj | | 0 | 1 | 1 | budžet | 10.000 | | 10.000 | | I II III IV | II | Unešeni podaci o sufinansiranju projekta SOCEM iz Budzeta institucija BiH |
| **Program: 12.1.2. Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti socijalne zaštite i penzija** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Projekat: 12. 1.2.1. Uspješna realizacija obaveza iz međunarodnih akata čiji potpisnik je BiH** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.2.1.1. Učešće u radu Radne grupe u vezi sa redovnom godišnjom publikacijom MISSCEO | Sektor za rad,zapošljavanje socijalnu zaštitu i penzije | | broj | | 0 | 1 | 1 | budžet | 20.000 | | 20.000 | | I II III IV | I-II | Koordinacija aktivnosti na izradi komparativnih tabela o važećoj legislativi o socijalnim sistemima u Bosni i Hercegovini, kao prilog za redovnu godišnju publikaciju Vijeća Evrope (MISSCEO). Održan jedan sastanak. |
| 12.1.2.1.2. Učešće u radu Europske Platforme za socijalnu koheziju VE | Sektor za rad,zapošljavanje socijalnu zaštitu i penzije | | broj | | 0 | 1 | 1 | budžet | 10.000 | | 10.000 | | I II III IV | I-IV | Održan je planirani sastanak Europske Platforme za socijalnu koheziju VE. |
| 12.1.2.1.3. Koordinacija aktivnosti na pripremi priloga za izradu dokumenta za diskusiju, i učešće na sastanku Privremenog podobora za inovacije, informaciono društvo, socijalnu politiku i javno zdravstvo između EU i BiH, iz oblasti socijalne zaštite i penzija | Sektor za rad,zapošljavanje socijalnu zaštitu i penzije | | broj | | 0 | 1 | 1 | budžet | | 20.000 | 20.000 | | II | I-II | Dostavljeni prilozi za izradu dokumenta za diskusiju. Predstavnik Odsjeka sudjelovao u izvještavanju na 3. sastanku Privremenog pododbora. |
| 12.1.2.1.4. Koordinacija aktivnosti na izradi priloga za Izvještaj o napretku BiH u kontekstu evropskih integracija u oblasti socijalne zaštite i penzija | Sektor za rad,zapošljavanje socijalnu zaštitu i penzije | | broj | | 0 | 2 | 2 | budžet | | 20.000 | 20.000 | | III-IV | III-IV | Redovno učešće Odsjeka u realizaciji ove aktivnosti. |
| 12.1.2.1.5. Pripremanje informacija o primjeni bilateralnih međunarodnih ugovora/ sporazuma o socijalnom osiguranju koje je BiH zaključila sa drugim državama | Sektor za rad,zapošljavanje socijalnu zaštitu i penzije | | broj | | 0 | 3 | 3 | budžet | | 20.000 | 20.000 | | I II III IV | I-IV | Redovne aktivnosti u vezi izrade informacija iz nadležnosti Odsjeka. |
| 12.1.2.1.6. Koordinacija aktivnosti u vezi primijene pravnih propisa o dogovoru o izuzeću između BiH i pojedinih država ugovornica | Sektor za rad,zapošljavanje socijalnu zaštitu i penzije | | broj | | 0 | 4 | 4 | budžet | | 25.000 | 25.000 | | I II III IV | I-IV | Redovna koordinacija aktivnosti primjene pravnih propisa u vezi dogovora o izuzeću između Bosne i Hercegovine i pojednih država ugovornica, prema pristiglim zahtjevima. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II – IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU AKCIONOG PLANA PROVOĐENJA GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA INSTITUCIJE BiH** | | | | | | | | | | | |
| **Opći cilj/principi razvoja: Inkluzivan rast** | | | | | | | | | | | |
| **Strateški cilj: Unaprijediti zdravstvenu zaštitu** | | | | | | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: Unaprijediti kapacitete u oblasti zdravstva u BiH** | | | | | | | | | | | |
| **Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti zdravstva u BiH** | | | | | | | | | | | |
| **Programi, projekti i aktivnosti** | **Nosilac aktivnosti** (organizaciona jedinica) | **Pokazatelji** | | | | **Izvori finansiranja i troškovi** | | | **Vrijeme provođenja** | |  |
| **Jedinica mjerenja** (%, broj ili opisno) | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** | **Ostvarena vrijednost** | **Izvori finansiranja (budžet, krediti, donacije, ostalo)** | **Planirani troškovi** | **Ostvareni troškovi** | **Planirani kvartal za provođenje** | **Kvartal kada je aktivnost provedena** | **Komentar** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| **13.1 Prevencija, promocija i suzbijanje zaraznih i nezaraznih bolesti u BiH** | | | | | | | | | | | |
| **13.1.1. Priprema, implementacija, praćenje implementacije i podrška projektima prevencije i suzbijanja zaraznih i nezaraznih bolesti u cilju jačanja javnozdravstvenih kapaciteta** | | | | | | | | | | | |
| 13.1.1.1.Usvajanje informacije o realizaciji Granta neprofitnim organizacijama - Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH za 2018. godinu | Sektor za zdravstvo | opisno |  | uspješno |  | budžet | 4.960 |  | IV |  | Realizacija tekućeg granta (kontrola namjenskog utroška grant sredstava) “Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH” za 2018. godinu, u toku. |
| 13.1.1.2. Usvajanje Odluke o kriterijima za raspored sredstava Granta neprofitnim organizacijama - Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH za 2019. godinu | Sektor za zdravstvo | opisno |  | uspješno |  | budžet | 8.000 |  | II |  | Aktivnost nije realizovana zbog neusvajanja budžeta za 2019. godinu. |
| 13.1.1.3. Usvajanje Odluke o rasporedu sredstava Granta neprofitnim organizacijama - Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH za 2019. godinu | Sektor za zdravstvo | opisno |  | uspješno |  | budžet | 8.000 |  | IV |  | Aktivnost nije realizovana zbog neusvajanja budžeta za 2019. godinu. |
| 13.1.1.4. Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH 2019. godinu - Grant neprofitnim organizacijama | Sektor za zdravstvo | broj | 0 | 3 |  | budžet | 50.000 |  | IV |  | Aktivnost nije realizovana zbog neusvajanja budžeta za 2019. godinu. |
| 13.1.1.5. Realizacija Granta neprofitnim organizacijama - Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH 2019. godinu | Sektor za zdravstvo | broj | 0 | 3 |  | budžet | 10.000 |  | IV |  | Aktivnost nije realizovana zbog neusvajanja budžeta za 2019. godinu. |
| 13.1.1.6. Riješavanje zahtjeva za korištenje povlastice u skladu sa Zakonom o carinskoj politici BiH | Sektor za zdravstvo | broj | 0 | 10 |  | budžet | 12.000 |  | I,II,III,IV |  | Izdato 11 potvrda o o postojanju pravnog osnova za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, ovjerene 3 specifikacije. |
| 13.1.1.7. Implementacija Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH | Sektor za zdravstvo | opisno |  | uspješno |  | budžet | 7.000 |  | I,II,III,IV |  | 1. Mišljenje na Izvještaj o radu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH za 2018. godinu, 2. Mišljenje na Program rada Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH za 2019. godinu, 3. Mišljenje na Program rada Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH za 2020. godinu, 4. Priprema i dostavljanje ministru na potpis Pravilnika o kliničkim studijama lijeka. |
| 13.1.1.8. Provođenje aktivnosti Regionalnog centra za razvoj i saradnju u oblasti mentalnog zdravlja u Jugoistočnoj Evropi predviđenih Akcionim planom | Sektor za zdravstvo | % | 20% | 30% |  | budžet | 35.000 |  | I,II,III,IV |  | U izvještajnom periodu Koordinator Regionalnog centra za razvoj i saradnju u oblasti mentalnog zdravlja u Jugoistočnoj Evropi učestvovao na sastancima Mreže JIE i pripremi TAIEX radionice u oblasti mentalnog zdravlja. |
| 13.1.1.9. Koordinacija procesa programiranja, planiranja i pripreme projektnih ideja za IPA II i druge dostupne fondove i programe EU | Sektor za zdravstvo | opisno |  | uspješno |  | budžet | 15.000 |  | I,II,III,IV |  | Održane TAIEX radionice na teme:  -“Direktiva o duvanskim proizvodima”, Banja Luka, 11-12-aprila 2019. godine;  - „Sistem upravljanja kvalitetom zraka 67476”, Sarajevo , 03.-04. 09.2019. godine;  - “Priznavanje stručnih kvalifikacija za stomatologe i doktore u Evropskoj uniji”, Sarajevo, 04. i 05. 09.2019.  - „Suzbijanje ilegalne trgovine duvanskim proizvodima: Sistem praćenja i pronalaženja”, Sarajevo, 8. i 9. oktobar 2019. |
| 13.1.1.10. Praćenje implementacije II faze projekta “Jačanje sestrinstva u BiH” Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) | Sektor za zdravstvo | opisno |  | uspješno |  | budžet | 5.500 |  | I,II,III,IV |  | -Kontinuirano praćenje projektnih aktivnosti;  -Sastanak Upravnog odbora projekta „Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini”, 21. mart 2019. godine u Banjaluci |
| 13.1.1.11. Praćenje implementacije II faze „Projekta mentalnog zdravlja u BiH“ Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) | Sektor za zdravstvo | opisno |  | uspješno |  | budžet | 5.500 |  | I,II,III,IV |  | -Kontinuirano praćenje projektnih aktivnosti;  -Sastanak Upravnog odbora projekta 22.10.2019. godine u Mostaru |
| 13.1.1.12. Praćenje implementacije projekta „Jačanje i unapređivanje modernih i održivih javnozdravstvenih strategija, kapaciteta i usluga za poboljšanje zdravlja stanovništva u BiH“ Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u BiH | Sektor za zdravstvo | opisno |  | uspješno |  | budžet | 5.500 |  | I,II,III,IV |  | Projektne aktivnosti završene.  Završna Konferencija održana 13. i 14. juna 2019. godine u Sarajevu |
| 13.1.1.13. Praćenje implementacije ”Projekta smanjenja faktora rizika za zdravlje u Bosni i Hercegovini” Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Svjetske banke (WB) u BiH | Sektor za zdravstvo | opisno |  | uspješno |  | budžet | 5.500 |  | I,II,III,IV |  | Projektne aktivnosti završene. |
| 13.1.1.14.Implementacija Projekata "Jačanje kapaciteta za nadzor i odgovor na avijarnu i pandemijsku gripu u Bosni i Hercegovini” američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) (Godina III) | Sektor za zdravstvo | opisno |  | uspješno |  | Budžet  +  Grant CDC | 27.000  +  605.900,00KM |  | I,II,III,IV |  | Kontinuirana podrška implementaciji Projekta. Započeto izvještavanje prema Evropskom sistemu nadzora- Tessy platformi. Izrađen dokumenat Pregled aktivnosti Projekta. Izrađen budžet i definisane aktivnosti 4. godine Projekta od kojih je prioritet revizija Plana pripravnosti. Još uvijek nije odobren Budžet za 4. godinu. |
| 13.1.1.15. Informacija o realizaciji Projekta "Jačanje kapaciteta za nadzor i odgovor na avijarnu i pandemijsku gripu u Bosni i Hercegovini” američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) Godina III) | Sektor za zdravstvo | opisno | početna | završena |  | budžet | 5.000 |  | IV |  | Aktivnost nije realizovana. |
| **13.1.2 Implementacija aktivnosti u cilju promocije zdravlja** | | | | | | | | | | | |
| 13.1.2.1. Unapređenje prezentacije Sektora za zdravstvo na zvaničnoj web stranici MCP | Sektor za zdravstvo u saradnji sa Uredom sekretara | broj | 0 | 12 |  | budžet | 10.000 |  | I,II,III,IV |  | Na web stranici su predstavljene informacije koje se odnose na zajedničke akcije iz Trećeg zdravstvenog programa EU; informacija koja se odnosi na vježbu djelovanja u kriznim zdravsvenim situacijama koja je sprovedena na Međunarodnom aerodromu Sarajevo; publikacija Regionalne kancelarije SZO za Evropu “Bolje zdravlje za Evropu: pravednije i održivije (2010-2020), s obraćanjem ministra civilnih poslova BiH. Također, kontinuirano su objavljivane informacije o značajnijim aktivnostima Sektora za zdravstvo. |
| 13.1.2.2. Unapređenje medijske promocije i obilježavanje značajnih datuma u oblasti zdravstva prema Programu Vijeća ministara BiH | Sektor za zdravstvo u saradnji sa Uredom sekretara | broj | 0 | 8 |  | budžet | 10.000 |  | I,II,III,IV |  | Pripremljena su saopćenja povodom obilježavanja:  1.Svjetskog dana borbe protiv tuberkuloze (24. mart);  2.Svjetskog dana bez duhanskog dima (31. maj);  3. Međunarodni dan starijih osoba (1. oktobar)  3.Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a (1. decembar); |
| 13.1.2.3. Podrška radu Konferencije za oblast zdravstva u BiH | Sektor za zdravstvo | broj | 0 | 3 |  | budžet | 15.000 |  | I,II,III,IV |  | Nije održan nijedan sastanak Konferencije. |
| 13.1.2.4. Koordinacija rada Jedinice za kontrolu tuberkuloze u Bosni i Hercegovini | Sektor za zdravstvo | broj | 0 | 1 |  | budžet | 10.000 |  | I,II,III,IV |  | Organizovan jedan sastanak Jedinice. Na osnovu podataka dostavljenih od strane nadležnih entitetskih institucija i BD izrađen godišnji izvještaj o kretanju TB u BiH za 2019. Podaci iz navedenog izvještaja uneseni u elektronsku bazu SZO u definisanom roku i izvršena validacija istih. |
| 13.1.2.5. Tehnička i stručna podrška Savjetodavnom odboru za borbu protiv HIV/AIDS-a za Bosnu i Hercegovinu | Sektor za zdravstvo | % | 0% | 100% |  | budžet | 10.000 |  | I,II,III,IV |  | Nije bilo aktivnosti. |
| 13.1.2.6. Koordinacija i učešće u radu ekspertnih komisija i radnih grupa uspostavljenih od strane Vijeća ministara BiH | Sektor za zdravstvo | broj | 0 | 4 |  | budžet | 5.000 |  | I,II,III,IV |  | Koordinacija i učešće u radu Komisije eksperata za poliomijelitis u BiH, Komisije za certifikaciju eradikacije poliomijelitisa u BiH i Komisije za sprovođenje međunarodnih zdravstvenih propisa u BiH.  Državno koordinacijsko tijelo za sprovođenje Konvencije o zabrani hemijskog oružja.  Vijeće za djecu BiH. |
| 13.1.2.7. Koordinacija i učešće u radu ekspertnih komisija i radnih grupa uspostavljenih od strane Konferencije za oblast zdravstva u BiH | Sektor za zdravstvo | broj | 0 | 8 |  | budžet | 20.000 |  | I,II,III,IV |  | Radna grupa za NZR BiH: - izrada i dostavljanje SZO mini upitnika NHA, - izrada i dostavljanje SZP Radnog plana za naredni period NHA, - učešće na sastanku NZR, Minsk, Bjelorusija, 18.-19. jul 2019. god.  Radna grupa za praćenje programa vakcinacije u BiH.  Radna grupa za nadzor i kontrolu nezaraznih bolesti; |
| 13.1.2.8. Učešće u radu ekspertnih komisija i interesornih radnih grupa koji imaju uticaj na zdravlje stanovništva | Sektor za zdravstvo | broj | 0 | 4 |  | budžet | 10.000 |  | I,II,III,IV |  | Konsultativna radna grupa za provođenje Revidirane strategije BiH za provođenje Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma: - učešće predstavnika MCP na 2 sastanka, pripremljen i usaglašen prilog iz oblasti zdravstva za Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije BiH za provedbu Aneksa VII DMS za 2018. godinu.  Radna grupa za izradu Strategije razvoja FBiH 2021-2027 za tematsku podgrupu “Zdravlje i kvalitet života“,  - učešće predstavnika MCP na 2 sastanka,  Radna grupa za realizaciju projekta za hitno medicinsko zbrinjavanje povrijeđenih/žrtava hemijskog, biološkog/bakteriološkog i radiološko/nuklearnog (HBRN) incidenta/akcidenta:  - učešće predstavnika MCP na 2 sastanka,  - dostavljanjeni komentari na ToR za projekat projekta za hitno medicinsko zbrinjavanje povrijeđenih/žrtava hemijskog, biološkog/ bakteriološkog i radiološko/ nuklearnog (HBRN) incidenta/ akcidenta,  - učešće sastanku i koordinacija realizacije projekta Tirana, 7.11.2019. god  Radna grupa za izradu Trećeg ciklusa UPP o stanju ljudskih prava u BiH:  - učešće predstavnika MCP na 2 sastanka,  - dostavljeni odgovori za identifikovane zaključke i/ili preporuke iz oblasti zdravstva u okviru Trećeg ciklusa UPP o stanju ljudskih prava u BiH.  Komisija za verifikaciju uklanjanja morbila i rubeole u BiH  Radna grupa za izvještavanje o nadzoru nad influencom u BiH Radna grupa CDC projekta „Jačanje nadzora i odgovora nad ptičijom i pandemijskom gripom u Bosni i Hercegovini“;  Radna grupa za prikupljanje i dostavljanje podataka o očekivanom životnom vijeku i uzrocima smrti u BiH Radna grupa za hemijsku, biološku, radiološku i nuklearnu zaštitu (HBRN)  Radna grupa za program ishrane, fizičke aktivnosti i gojaznosti;  Radna grupa za provođenje Standardnog operativnog postupka podrške države domaćina u prijemu, tranzitu i pružanju međunarodne pomoći. |
| 13.1.2.9. Učešće u radu Državnog koordinacijskog tijela za podršku i praćenje programa odgovora na HIV/AIDS i tuberkulozu u Bosni i Hercegovini | Sektor za zdravstvo | broj | 0 | 4 |  | budžet | 5.000 |  | I,II,III,IV |  | U izvještajnom periodu je održan sastanak na kojem je prezentovan izvještaj UNDP o provedenim aktivnostima u okviru grant ekstenzije i izvještaj nevladinog sektora o provedenim i planiranim aktivnostima u oblasti prevencije HIV-a i TB, te definisani prioriteti u okviru zajedničkog djelovanja NVO i vladinog sektora na kontroli nad HIV i TB infekcijom i razmotreni izazovi u rad NTP jedinica. |
| 13.1.2.10. Izrada godišnjeg i Srednjoročnog programa rada na osnovu Strateškog plana, Erp-a, programa službenih putovanja i plan nabavke | Sektor za zdravstvo u saradnji sa Uredom sekretara | % | 0% | 100% |  | budžet | 7.000 |  | III,IV |  | 1.Srednjoročni program rada Ministarstva 2020-2022;  2. Srednjoročni program rada Savjeta ministara BiH 2020-2022;  3. Izrađen prijedlog za Akcioni plan za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja EK. |
| 13.1.2.11. Izrada izvještaja o radu, Sektora, DOB-a | Sektor za zdravstvo u saradnji sa Uredom sekretara | % | 0% | 100% |  | budžet | 7.000 |  | I,II,III,IV |  | 1. Izvještaj o realizaciji Programa rada Ministarstva za 2018. godinu,  2. Izvještaj o realizaciji Srednjoročnog plana rada za period 2016-2018,  3. Dokument okvirnog budžeta Sektora za zdravstvo 2010-2022,  4. Izvještaj o realizaciji Programa rada Ministarstva za 2019. godinu,  5. Izvještaj o realizaciji Programa rada Savjeta ministara BiH za 2019. godinu. |
| 13.1.2.12. Izrada Izvještaja o liječenim ovisnicima za 2018. godinu | Sektor za zdravstvo | broj | 0 | 1 |  | budžet | 10.000 |  | IV |  | Aktivnost nije realizovana |
| **13.2. Međunarodna saradnja u oblasti zdravstva** | | | | | | | | | | | |
| **13.2.1. Izvještavanje i ispunjavanje obaveza BiH u procesu pristupanja EU i obaveza iz drugih međunarodnih pravnih akata** | | | | | | | | | | | |
| 13.2.1.1. Program zdravstveno-statističkih izvještavanja u BiH:  1. Praćenje i izvještavanje prema SZO i Savjetu ministara BiH o novonastaloj javnozdravstvenoj prijetnji od međunarodne važnosti, u skladu sa Međunarodnom zdravstvenom regulativom (IHR) 2005 –Anex 2 i izrada godišnjih izvješataja za SZO i Savjet ministara  2. Provođenje nadzora nad akutnom flakcidnom paralizom u BiH kroz rad Ekspertne komisije za poliomijelitis i Komisije za certifikaciju eradikacije poliomijelitisa u BiH, Izrada godišnjeg izvještaja o statusu poliomijelitisa, dječje paralize i akutne flakcidne paralize u BiH za WHO i Savjet ministara BiH; 3. Izvještavanje u skladu sa usaglašenim, od strane MCP BiH, MZSZ RS, FMZ i OZ BD BiH, Pregledom obaveza, rokova i formata izvještavanja BiH za međunarodno izvještavanje u oblasti zdravstva prema međ. institucijama i org. za 2018. | Sektor za zdravstvo | broj | 0 | 19 |  | budžet | 49.000 |  | ,II,III,IV |  | 1. U slučaju novonastale javnozdravstvene prijetnje od međunarodne važnosti  2.- Ekspertna komisija za poliomijelitis redovno održava sastanke u cilju izrade periodičnih izvještaja  -Komisija za certifikaciju eradikacije poliomijelitisa u BiH dostavila izvještaj  3.  1.Izrada, izvještaja “nemonetarne zdravstvene statistike” za 2017. godinu,  2.Validacija podataka i dostavljanje saglasnosti SZO-u za korištenje podataka u okviru Globalnog izvještaja o stanju prevencije nasilja nad djecom,  3. Izrada, izvještaja “Zdravlje za sve ” za 2017. god  4. Izrada i dostavljanje SZO mini upitnika za Nacionalne zdravstvene račune  Izrada godišnjeg izvještaja o verifikaciji uklanjanja morbila i rubeole.  Izrada mjesečnih izvještaja o verifikaciji uklanjanja morbila i rubeole.  Izrada sedmičnih izvještaja sa podacima o nadzoru nad akutnom flakcidnom paralizom (AFP)  Izrada sedmičnih izvještaja sa podacima o SARI sentinel nadzoru nad influencom.  Izrda godišnjeg izvještaja  Izrada godišnjeg izvještaja o kapacitetima za odgovor na nezarazne bolesti.  Izrada godišnjeg izvještaja o zaraznim bolestima (WHO/UNICEF joint reporting).  Izrada izvještaja sa podacima koji se odnose na slučajeve lepre (leprosy).  Izrada izvještaja sa podacima koji se odnose na slučajeve malarije.  Potvrda podataka o tačnosti indikatora o smrtnosti kod djece.  Izrada ECDC ENLabCap Upitnika.  Izrada SZO Ebola Upitnika  Odgovor na upitnik Komiteta za bioetiku Savjeta Evrope koji se odnose na pristup rezidentima i nerezidentima nacionalnoj listi čekanja preminulih donora organa za transplantaciju,  Dostavljanje odgovora za identifikovane zaključke i/ili preporuke iz oblasti zdravstva u okviru Trećeg ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava u BiH,  Dostavljanje podataka za Ciljeve održivog razvoja 3.9 i 6.,  XII izvještaj Ujedinjenih nacija o stanovništvu i razvoju,  Dostavljanje informacija o napretku u realizaciji Agende 2030 i ciljeva održivog razvoja, kao i informacija iz oblasti mentalnog zdravlja,  Dostavljanje priloga za 74. zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija,  Izrada i dostavljanje statističkih podataka za izvještaj “State of the World’s Nursing” (SoWN),  Validacija podataka za Izvještaj o globalnoj epidemiji duhana SZO za 2019. godinu. |
| 13.2.1.2. Izrada i usaglašavanje Pregleda obaveza, rokova i formata izvještavanja BiH za međunarodno izvještavanje u oblasti zdravstva prema međunarodnim institucijama i organizacijama za 2020. | Sektor za zdravstvo | % | 50% | 100% |  | budžet | 9.500 |  | IV |  | Pregled obaveza, rokova i formata izvještavanja BiH urađen i dostavljen entiteskim ministarstvima na saglasnost |
| 13.2.1.3 Učešće u radu Radne grupe- primjena Zakona o implementaciji Konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, gomilanja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju i Zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa roba i usluga od strateške važnosti za sigurnost BIH | Sektor za zdravstvo | broj | 0 | 7 |  | budžet | 8.500 |  | I,II,III,IV |  | Učešće predstavnika MCP na jednom sastanku Radne grupe. |
| 13.2.1.4. Implementacija obaveza MCP iz Programa Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija u BiH za period 2015.-2019. godine | Sektor za zdravstvo | % | 30% | 100% |  | budžet | 8.700 |  | I,II,III,IV |  | Koordinacija organizacije jednog sastanka Radne grupe. |
| 13.2.1.5. Ažuriranje liste prioriteta za usklađivanje relevantnog domaćeg zakonodavstva za oblast zdravstva sa zakonodavstvom Evropske unije | Sektor za zdravstvo | % | 50% | 100% |  | budžet | 5.000 |  | I,II,III,IV |  | Nije bilo aktivnosti. |
| 13.2.1.6. Implementacija Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije o pristupanju Bosne i Hercegovine “Trećem programu za djelovanje Unije u području zdravstva“ (2014-2020) | Sektor za zdravstvo | % | 15% | 60% |  | budžet | 38.500 |  | I,II,III,IV |  | Održan Info dan za BiH o Trećem zdravstvenom programu EU. Predstavnici MCP učestvovali na sastancima Komiteta Programa, Nacionalnih kontakt tačaka, Info danu o Zajedničkim akcijama 2019 i tematskim radionicama u organizaciji DG SANTE i Izvršne agencije EK za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (CHAFEA). MCP imenovano za nadležno tijelo u okviru tri Zajedničke akcije za 2019. godinu. Koordinirane aktivnosti u vezi s učešćem institucija iz BiH u Zajedničkim akcijama za 2017. i 2018. godinu, te objavljenim pozivima za projekte za 2019. godinu. Organizovan konsultativni sastanak sa kontakt osobama nadležnih ministarstava zdravstva FBiH i RS u cilju razmjene informacija o Trećem zdravstvenom programu i diseminacijskim događajima planiranim u vezi s ovim programom u 2019. godini.  Uz podršku SCHAFEA organizovan diseminacijski događaj o rezultatima Zdravstvenog programa EU 22.10.2019. godine, uz učešće 87 predstavnika iz 45 institucija sektora zdravstva u BiH. Koordinacija i učešće u aktivnostima iz Zajedničkih akcija za 2017. i 2018. godinu.  Učešće u sastancima i komunikacija unutar JAV radne grupe, komunikacija i koordinacija u izradi komunikacijskog plana, izrada narativnog izvještaja. |
| 13.2.1.7.Provođenje procedure za uplatu ulazne karte za sudjelovanje u “Trećem programu za djelovanje Unije u području zdravstva“ (2014-2020) | Sektor za zdravstvo | broj | 0 | 1 |  | Budžet  +  IPA sredstva | 5.000  + 107.459,00KM 80% IPA sredstva, 20%8 21.493KM) Ministarstvo finansija BiH |  | II |  | Provedena procedura za uplatu ulazne karte za učešće BiH u Trećem zdravstvenom programu EU za 2019. godinu. |
| 13.2.1.8. Informacija o učešću Bosne i Hercegovine u “Trećem programu za djelovanje Unije u području zdravstva (2014-2020)“ | Sektor za zdravstvo | opisno | početna | završena |  | budžet | 5.000 |  | IV |  | Pripremljena Informacija o učešću BiH u Trećem programu za djelovanje Unije u oblasti zdravstva za period 2017-2018. godina je usvojena na 169. sjednici Vijeća ministara BiH koja je održana 21.03.2019. godine. Pokrenute aktivnosti na izradi informacije za 2019. godinu. |
| 13.2.1.9. Ispunjavanje obaveza Bosne i Hercegovine u vezi sa Dodatnim protokolom uz Konvenciju Vijeća Evrope o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića po pitanju primjene biologije i medicine | Sektor za zdravstvo | % | 0% | 100% |  | budžet | 5.500 |  | I,II,III,IV |  | U izvještajnom periodu sudjelovali na radnom sastanku u vezi sa Dodatnim protokolom uz Konvenciju Vijeća Evrope o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića po pitanju primjene biologije i medicine |
| 13.2.1.10. Provođenje aktivnosti za pristupanje Bosne i Hercegovine Dodatnom protokolu u vezi presađivanja organa i tkiva ljudskog porijekla i Dodatnom protokolu o genetskom testiranju za zdravstvene svrhe | Sektor za zdravstvo | broj | 0 | 3 |  | budžet | 5.500 |  | III,IV |  | Nije bilo aktivnosti |
| 13.2.1.11.Koordinacija i učešće u praćenju implementacije Operativnog plana za pristupanje i ratifikaciju Konvencije Vijeća Evrope o spriječavanju krivotvorenja lijekova i medicinskih proizvoda koji predstavljaju prijetnju javnom zdravlju (MEDICRIME) i praćenje implementacije  Okvirnog plana | Sektor za zdravstvo | % | 30% | 100% |  | budžet | 4.500 |  | III,IV |  | Multisektorska radna grupa za praćenje implementacije Konvencije Vijeća Evrope o krivotvorenju medicinskih proizvoda i sličnim krivičnim djelima koja predstavljaju prijetnju javnom zdravlju (“Službeni glasnik BiH”, broj 10/18) u izvještajnom periodu je održala jedan sastanak i dogovorene su daljnje aktivnosti.  Takođe, Vijeće ministara BiH je na 176. sjednici održanoj 05.08.2019. godine usvojilo Informaciju o radu Multisektorske radne grupe za praćenje implementacije Konvencije Vijeća Evrope o krivotvorenju medicinskih proizvoda i sličnim krivičnim djelima koja predstavljaju prijetnju javnom zdravlju za 2018. godinu. |
| 13.2.1.12. Implementacija odredbi Konvencije Vijeća Evrope o bioetici i potpisanom Dodatnom protokolu o medicinskim istraživanjima i Dodatnom protokolu o zabrani kloniranja | Sektor za zdravstvo | % | 0% | 100% |  | budžet | 4.500 |  | IV |  | Nije bilo aktivnosti |
| 13.2.1.13. Formiranje tijela za koordinaciju kontrole duvana u BiH u skladu sa članom 5.2. a. Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duhana (FCTC) | Sektor za zdravstvo | % | 40% | 100% |  | budžet | 3.500 |  | III |  | Aktivnost nije realizovana jer nisu obezbijeđene saglasnosti svih relevantnih institucija. |
| 13.2.1.14. Implementacija obaveza iz Ostravske deklaracije | Sektor za zdravstvo | % | 30% | 100% |  | budžet | 7.500 |  | III,IV |  | S ciljem praćenja progresa u ispunjavanju Ciljeva održivog razvoja (SDG), a u vezi Ostravske deklaracije i cilja 3.9 smanjenje zagađenja okoliša i rizika po zdravlje izrađen je Upitnik od strane SZO, koji je u fazi popunjavanja od strane zdravstvenih vlasti BiH;  Ispunjavanje obaveza proisteklih iz Protokola o vodi i zdravlju, kao i učešće na seminarima/radionicama na ovu temu, imenovan predstavnika Sektora za zdravstvo u Radnoj grupi za Protokol o vodi i zdravlju.  Učešće predstvanika Sektora za zdravstvo na 9. sastanku Radne grupe za okoliš i zdravlje Regionalnog ureda SZO, Bon, 09. i 10. 12. 2019. godine.  Odgovor na Upitnik za procjenu činjenica i statusa u procesu implementacije Ostravske deklaracije |
| 13.2.1.15.Provođenje istraživanja GLASS 2018/19-Drugo učešće BiH u Globalnoj analizi i procjeni sanitacije i pijaće vode; | Sektor za zdravstvo | broj | 0 | 1 |  | budžet | 10.000 |  | III,IV |  | Urađena validacija podataka za Izvještaj 2018/2019. godina. |
| 13.2.1.16. Provođenje procedure izrade Protokola o saradnji u oblasti upravljanja hemikalijama i biocidima u Bosni i Hercegovini,  praćenju implementacije ratificiranih međunarodnih dokumenata i ispunjavanju obaveza vezanih za evropske integracije u ovim oblastima | Sektor za zdravstvo | broj | 0 | 1 |  | budžet | 10.000 |  | IV |  | Članovi Radne grupe (MCP BiH, FBiH, RS), provode procedure iz ove aktivnosti, a Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH koordinira ovaj proces. |
| 13.2.1.17. Koordinacija aktivnosti u procesu Ispunjavanja obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između BiH i EU u dijelu koji se odnosi na zdravstvo | Sektor za zdravstvo | % | 0% | 100% |  | budžet | 15.500 |  | I,II,III,IV |  | 1.Koordinirali zahtjeve, iz oblasti zdravstva, koje je Evropska komisija dostavila u Mišljenju o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji.  2. Kao sastavni dio ovoga Mišljenja je i Analitički izvještaj, gdje je Sektor za zdravstvo, za Poglavlje 28, Zaštita potrošača i zdravlja, definisalo mjere za dva prioriteta iz oblasti zdravstva.  3. Učestvovali na sastanku Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju uključujući zaštitu zdravlja i potrošača (12.12.2019.), te koordinirali/ažurirali dostavljanje priloga Sektora za zdravstvo za Dokument za diskusiju. |
| 13.2.1.18 Saradnja sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO) | Sektor za zdravstvo | % | 0% | 100% |  | budžet | 5.500 |  | I,II,III,IV |  | Sastanci u organizaciji SZO uz ušešće BiH zdravstvenih vlasti održani u izvještajnom period:  - Konsultacije i tehnički sastanak na visokom nivou o implementaciji Akcionog plana za poboljšanje pripravnosti i odgovora u javnom zdravstvu u SZO Evropskom regionu (Istanbul, 12-14. februar 2019.);  -Učešće predstavnika Sektora za zdravstvo u svojstvu koordinatora ekspertske misije SZO i BiH u Procjeni zdravstvenih sistema kao odgovoru na veliki priliv migranata u BiH (april 2019);  -Učešće predstavnika Sektora za zdravstvo na dvodnevnoj radionici na temu o Protokolu o vodi i zdravlju u organizaciji SZO i Instituta za javno zdravstvo Republlike Srpske ( maj 2019 Banja Luka);  -Sudjelovanje delegacije BiH na 69. sjednici Regionalnog komiteta SZO za Evropu tokom koje se birao i regionalni direktor SZO za Evropu;  -Održan subregionalni trening spremnosti i reakcije u slučaju javnozdravstvenog događaja;  -Održana radionica o on-line izvještavanju o napretku u aktivnostima iskorjenjivanja poliomijelitisa;  -Koordinacija imenovanja predstavnika BiH na radionici o sanitaciji u Panevropskom regionu, Bon, Njemačka, 12-13 februar 2019. godine;  -Učešće na sastanku posvećenom odgovoru zdravstvenog sektora na problem zlostavljanja djece, Budva, Crna Gora, 29.-30. januar 2019. godine;  -Izrada i dostavljanje saglasnosti SZO-u za korištenje podataka u okviru Globalnog izvještaja o stanju prevencije nasilja nad djecom;  -Dostavljanje saglasnosti SZO-u za korištenje podataka u okviru Globalnog izvještaja o stanju prevencije nasilja nad djecom  -Učešće na sastanku NZR, Minsk, Bjelorusija, 18.-19. juli 2019. godine,  -Učešće na sastanku posvećenom pripremi i odgovoru na nepogode i krizne situacije u zdravstvu u okviru aktivnosti za provođenje MZP (2005) SZO, R. Sjeverna Makedonija, 10.-15. juni 2019. god,  -Učešće u ljetnoj školi vezano za zdravlje migranata, Češme, Republika Turska, juli 2019. godine. |
| 13.2.1.19.Provođenje procedure za uplatu ulazne karte – kontribucija za članstvo u SZO | Sektor za zdravstvo | broj | 0 | 1 |  | budžet | 3.500  +  103.252,00KM |  | II |  | Provedena procedura za uplatu kontribucije BiH za učešće u Trećem zdravstvenom programu EU za 2019. godinu. |
| 13.2.1.20 Saradnja sa EMCDDA | Sektor za zdravstvo | % | 0% | 100% |  | budžet | 7.500 |  | III,IV |  | Kontinuirano |
| 13.2.1.21 Saradnja sa Evropskim centrom za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) | Sektor za zdravstvo | % | 0% | 100% |  | budžet | 10.500 |  | I,II,III,IV |  | 1. ECDC evaluacija “EU support actions for the participation of beneficiaries in EU Agencies” funded under Multi-Country Programme 2014 and 2016 of the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA)  2. Učešće na ECDC sastanku Nacionalnih koordinatora za zarazne bolesti, Stokholm, 15-16. oktobar 2019.godine.  Započete su aktivnosti procjene kapaciteta u oblasti nadzora i kontrole nad zaraznim bolestima u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Evropskim centrom za kontrolu i prevenciju bolesti i Evropskom Komisijom. |
| 13.2.1.22 Saradnja sa ostalim UN agencijama (UNICEF, UNFPA, UNDP) | Sektor za zdravstvo | % | 0% | 100% |  | budžet | 15.500 |  | I,II,III,IV |  | Koordinacija imenovanja predstavnika BiH na treningu trenera (ToT) “Clinical Management of Rape (CMR)”, Istanbul, 9-13. decembar 2019. godine.  Sudjelovanje na dvodnevnom stručnom savjetovanju u organizaciji UNWOMEN o metodologiji prikupljanja informacija za pripremu i izradu Izvještaja o provedbi Konvencije Vijeća/Savjeta Evrope o spriječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulske konvencije), 06.-07.11.2019. godine, Jahorina. |
| 13.2.1.23 Saradnja sa Zdravstvenom mrežom Jugoistočne Evrope (SEEHN) | Sektor za zdravstvo | % | 0% | 100% |  | Budžet | 10.500 |  | IV |  | Učešće predstavnika BiH na radnim sastancima Zdravstvene mreže JIE.  Učešće na TAIEX Multi-country Radionici posvećenoj jačanju skrining programa kolorektalnog karcinoma, 12 - 13 decembar 2019. godine, Podgorica, Crna Gora |
| 13.2.1.24.Provođenje procedure za uplatu kontribiciju za SEEHN | Sektor za zdravstvo | broj | 0 | 1 |  | budžet | 3.500  +  19.558,3  KM |  | III |  | Realizovano |
| 13.2.1.25 Saradnja sa Vijećem Evrope (VE) | Sektor za zdravstvo | % | 0% | 100% |  | budžet | 7.500 |  | IV |  | Dostavljen odgovor na upitnik Komiteta za bioetiku Savjeta Evrope koji se odnosi na pristup rezidentima i nerezidentima na nacionalnoj listi čekanja preminulih donora organa za transplantaciju |
| **13.2.2 Provođenje procedure za zaključivanje međunarodnih sporazuma i pristupanja drugim međunarodnim pravnim aktima i implemantacija istih** | | | | | | | | | | | |
| 13.2.2.1. Koordinacija aktivnosti u oblasti liječenja pacijenata van BiH | Sektor za zdravstvo | % | 0% | 100% |  | budžet | 13.000 |  | III,IV |  | Dostavljena entitetskim ministarstvima inicijativa za zaključivanje protokola radi upućivanja pacijenata iz BiH na liječenje u Republiku Tursku. |
| 13.2.2.2. Učešće u aktivnostima radi potpisivanja Sporazuma o socijalnom osiguranju | Zdravstvo u saradnji sa Sektorom za rad, zapošljavanje, soc.zaštitu i penzije | opisno |  | uspješno |  | budžet | 7.500 |  | I,II,III,IV |  | Dostavljena entitetskim ministarstvima inicijativa za izmjene Ugovora o socijalnom osiguranju između BiH i Republike Turske i zaključivanje Protokola radi upućivanja pacijenata iz BiH na liječenje u Republiku Tursku. |
| 13.2.2.3 Implementacija sporazuma/administrativnih dogovora o sprovođenju sporazuma o socijalnom osiguranju | Zdravstvo u saradnji sa Sektorom za rad, zapošljavanje, soc.zaštitu I penzije | broj | 0 | 10 |  | budžet | 10.500 |  | I,II,III,IV |  | 1. Dostavljen Izvještaj Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH i Fondu zdravstvenog osiguranja RS o izdatim obrascima BiH/SI 1 za 2018. godinu  2. Izdato 46 uvjerenja za primjenu pravnih propisa BiH za detaširane radnike na teritoriji druge države ugovornice (Obrazac BiH/SI 1i BiH-BE 101)  3. Dostavljanje entitetima 2 obrasca BE-BIH 101-potvrdu o mjerodavnom zakonodastvu |
| 13.2.2.4. Ažuriranje pregleda statusa Međunarodnih sporazuma /konvencija u oblasti zdravstva | Sektor za zdravstvo | % | 50% | 100% |  | budžet | 2.500 |  | I,II,III,IV |  | Ažuriran je pregled statusa međunarodnih sporazuma/konvencija u oblasti zdravstva. |
| 13.2.2.5. Koordinacija aktivnosti za zaključivanje međunarodnih ugovora/sporazuma/protokola | Sektor za zdravstvo | % | 20% | 50% |  | budžet | 10.500 |  | III,IV |  | Pokrenuta procedura za zaključivanje Memoranduma o razumjevanju i saradnji u oblasti zdravstvenih i medicinskih nauka između MCP i Državne komisije za zdravlje i planiranje porodice Narodne Republike Kine.  Na inicijativu Republike Azerbejdžan zatraženo je izjašnjenje nadležnih institucija o pokretnju procedure za zaključivanje Sporazuma o saradnji u oblasti zdravstva i medicine.  Pokrenute aktivnosti sa nadležnima u institucijama Ujedinjenih Arapskih Emirata u cilju potpisivanja Memoranduma o razumjevanju sa BiH. |
| 13.2.2.6. Implementacija Dvogodišnjeg sporazuma o saradnji između Bosne i Hercegovine i Regionalne kancelarije SZO Evropu za 2018-2019. godinu | Sektor za zdravstvo | % | 0% | 50% |  | budžet | 7.000 |  | I,II,III,IV |  | Kontiniuran rad na svim dogovorenim aktivnostima u okviru Sporazuma, i to:  Podrška razvoju evropskog okvira politike za zdravlje i blagostanje – Health 2020;  Promocija/aktivno učešće na polju međusektorskog pristupa „Zdravlje u svim politikama kroz “Program održivog razvoja do 2030“,  Komisija za provođenje međunarodnih zdravstvenih propisa (2005) izvršava međunarodne obaveze i izvještavanja o javnozdravstvenim događajima od međunarodnog značaja;  Učešće u Koordinacionom tijelu koje se brine za zdravlje migranata, a kojim koordinira kancelarija Svjetske zdravstvene organizacija u Sarajevu.  Sektor za zdravstvo sproveo proceduru za zaključivanje Sporazuma između Evropske Komisije i Bosne i Hercegovine, za doniranje opreme za monitoring zračenja, u cilju modernizacije državnog sistema monitoringa i detekcije u BiH. |
| 13.2.2.7. Provođenje procedure za pristupanje BiH Protokolu za eliminisanje ilegalne trgovine duhanskim proizvodima | Sektor za zdravstvo | % | 20% | 40% |  | budžet | 7.500 |  | III,IV |  | U skladu sa mišljenjem EK o BiH DEI je pripremio Akcioni plan za definisanje prioriteta, a jedan od prioriteta je Protokol  za koji je Sektor zdravstva definisao mjere za realizaciju i dostavio DEI-u.  Saglasnost za potpisivanje Protokola je dalo Federalno ministarstvo zdravstva, a urgencija je upućena Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite /Ministarstvu za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Vladi RS i Odjeljenju za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II- IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU AKCIONOG PLANA PROVOĐENJA GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Opći cilj: Pametan rast** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Strateški cilj:Razvoj ljudskih resursa** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: Unapređenje politika i izvršenje međunarodnih obaveza u oblastima obrazovanja i mladih** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti obrazovanja i mladih u BiH** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Program projekti i aktivnosti** | **Nositelj aktivnosti** | **Pokazatelji** | | | | **Izvori finansiranja i troškovi** | | | | | **Vrijeme provođenja** | | **Komentar** | |
| **Jedinica mjerenja** (%, broj ili opisno) | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** | **Ostvarena vrijednost** | **Izvori finansiranja (budžet,kredit, donacije, ostalo)** | | **Planirani troškovi** | **Ostvareni troškovi** | | **Planirani kvartal za provođenje** | **Kvartal kada je aktivnost provedena** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | |
| **3.1. Izrada i implementacija propisa i strateških dokumenata iz oblasti obrazovanja i mladih** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1.1. Koordinacija aktivnosti u oblasti obrazovanja i mladih** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.1.Unapređenje procesa predstavljanja aktivnosti koje se provode u oblasti obrazovanja | Sektor za obrazovanje u saradnji sa Uredom sekretara | opisno | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | | Budžet | 30.000 | 30.000 | | I, II, III, IV | I, II, II, IV | | Aktivnost se realizuje kontinuirano |
| 3.1.1.2. Organiziranje sjednica Konferencije ministara obrazovanja u BiH | Sektor za obrazovanje | broj | 0 | 3 | 0 | | Budžet | 10.000 | 0 | | I,II, III, IV | - | | Zbog neformiranja vlasti na svim nivoima u BiH nisu održavane sjednice Konferencije ministara obrazovanja u BiH u 2019. godini. |
| 3.1.1.3. Saradnja sa nadležnim obrazovnim i drugim vlastima i agencijama, međunarodnim institucijama i organizacijama za oblast obrazovanja i mladih | Sektor za obrazovanje u saradnji sa Sektorom za finansijsko-materijalne poslove i unutrašnju podršku | opisno | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | | Budžet | 70.000 | 70.000 | | I,II, III, IV | I, II, II, IV | | Aktivnost se realizuje kontinuirano  putem redovnih i tematskih sastanaka, zvanične i elektronske korespondencije, saradnje u pripremi, učestvovanju i evaluaciji projekata, objedinjavanju odgovora na upite i ispunjavanje velikog broja upitnika u oblasti obrazovanja i obuke i mladih |
| 3.1.1.4. Organizovanje sastanaka Foruma MCP BiH i međunarodnih partnerskih organizacija uključenih u reformu obrazovanja u BiH | Sektor za obrazovanje | broj | 0 | 2 | 2 | | Budžet | 6.000 | 6.000 | | I, II, III, IV | I, II, III, IV | | Tokom 2019. godine su održana dva sastanka Foruma. Na sastancima razmatrana tekuća pitanja u oblasti obrazovanja i usvojeni zaključci. Ostvarena kontinuirana bilateralna saradnja sa pojedinačnim članovima Foruma |
| 3.1.1.5.Organizovanje sastanaka Foruma MCP BiH i međunarodnih partnerskih organizacija koje realizuju projekte u oblasti mladih | Sektor za obrazovanje | broj | 0 | 2 | 1 | | Budžet | 6.000 | 500 | | I,II,III,IV | I, II, III, IV | | Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, 31.10.2019. godine, organizivalo je sastanak sa predstavnicima međuradnih i domaćih organizacija koje su uključene u aktivnosti vezane za pitanja mladih u Bosni i Hercegovini. uključene u aktivnosti vezane za pitanja mladih u Bosni i Hercegovini. |
| 3.1.1.6. Administrativno-tehnička podrška radu Vijeća za opće obrazovanje u BiH | Sektor za obrazovanje i Sektor za finansijsko-materijalne poslove i unutrašnju podršku | broj | 0 | 2 | 0 | | Budžet | 5.000 | ­0 | | III, IV | - | | Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske nije imenovalo članove komisije za izbor članova  Vijeća za opće obrazovanje u BiH, te tako nije ni imenovano Vijeće. |
| 3.1.1.7. Provođenje aktivnosti u vezi dopunske nastave | Sektor za obrazovanje u saradnji sa Sektorom za finansijsko – materijalne poslove i unutrašnju podršku | opisno | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | | Budžet | 30.000 | 30.000 | | I,II, III, IV | I, II, II, IV | | Održana su dva sastanka Interresorne radne grupe za unapređenje dopunskog obrazovanja u inostranstvu, realizirana posjeta Odboru bh učitelja u Danskoj, vršena distribucija udžbenika, učešće u radu Okruglog stola o očuvanju jezika, kulture i identiteta u iseljeništvu |
| 3.1.1.8. Uspostava portala za interaktivno (online) učenje maternjeg jezika u inostranstvu | Sektor za obrazovanje | opisno | početna | završeno | završeno | | Budžet | 150. 000 | 0 | | I,II,III,IV | IV 2018 | | Potral je izrađen sredstvima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i sporazumno je predat Ministarstvu civilnih poslova BiH na korištenje i održavanje 26.12.2019.godine. Kako nije usvojen budžet za 2019. godinu tako nisu ni odobrena planirana sredstva za nadogradnju portala |
| 3.1.1.9.Izrada Informacije o statističkim pokazateljima u obrazovanju u BiH | Sektor za obrazovanje | opisno | početna | završena | završena | | Budžet | 20.000 | 20.000 | | IV | IV | | Informacija o statističkim pokazateljima u obrazovanju u Bosni i Hercegovini za 2019.godinu upućena je u kabinet ministrice na potpis. |
| 3.1.1.10. Učešća u tijelima definisanim Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH | Sektor za obrazovanje | opisno | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | | Budžet | 25.000 | 25.000 | | I,II, III, IV | I, II, II, IV | | U skladu sa zahtjevima Direkcije za evropske integracije, dat je doprinos za izradu Izvještaja za BiH prema Akcionom planu koji je sastavni dio Analitičkog izvještaja Evropske komisije. Od 05.11.2019. godine Ministarstvo civilnih poslova je preuzelo ulogu predsjedavajućeg Radnom grupom za obrazovanja i kulturu – Poglavlje 26, a u skladu sa 6. ciklusom šestomjesečnog rotiranja |
| 3.1.1.11.Pružanje stručno –tehničke pomoći i saradnja na provođenju aktivnosti Komisije za koordinaciju pitanja mladih u BiH | Sektor za obrazovanje | opisno | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | | Budžet | 55. 000 | 0 | | I,II,III I IV | I, II, II, IV | | Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine  aktom od 18.9.2019. godine ponovno je zatražilo od Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske prijedlog imenovanja za člana Komisije za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini koji do vremena sačinjavanja izvještaja nismo dobili, te iz navedenog nije bilo osnova za pružanje tehničke podrške. |
| 3.1.1.12. Realizacija granta sredstava za sufinansiranje dopunskog obrazovanje djece bosanskohercegovačkih iseljenika u inostranstvu | Sektor za obrazovanje | broj | 0 | 35 | 0 | | Budžet | 1.000.000 | 0 | | IV | - | | S obzorom na to da u 2019. god. nije usvojen budžet institucija BiH tako nije ni odobren grant za sufinansiranje dopunskog obrazovanje djece bosanskohercegovačkih iseljenika u inostranstvu |
| 3.1.1.13. Realizacija granta za podršku institucijama i pojedincima iz oblasti obrazovanja u Bosni i Hercegovini | Sektor za obrazovanje | Broj | 0 | 35 | 0 | | Budžet | 1.000.000 | 0 | | IV | - | | S obzirom na to da u 2019. god. nije usvojen budžet institucija BiH tako nije ni odobren grant za za sufinansiranje projekata iz oblasti obrazovanja u Bosni i Hercegovini |
| **3.1.2. Implementacija i poboljšanje normativnog i strateškog okvira za oblast obrazovanja i mladih** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2.1. Nastavak aktivnosti na implementaciji Akcionog plana za izradu i provođenje kvalifikacijskog okvira u BiH za period 2014-2020 | Sektor za obrazovanje | opisno | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | | Budžet | 40. 000 | 40.000 | I,II, III, IV | | 12 mjeseci | | Aktivnosti su se uglavnom odvijale kroz EU i druge projekte, uz pomoć donatora, a odnose se na suradnju sa nadležnim obrazovnim i drugim vlastima i obrazovnim agencijama. U najvećoj mjeri riječ je o suradnji u izradi i provedbi pojedinih elemenata i aktivnosti iz Akcijskog plana, kao što su razvoj i provedba standarda zanimanja i kvalifikacija u stručnom i visokom obrazovanju; obuka institucija i pojedinaca uključenih u razvoj i provedbu KO u BiH. |
| 3.1.2.2. Izrada Informacije o provođenju Okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u BiH i Platforme za razvoj predškolskog odgoja i obrazovanja u BiH za period 2017. – 2022. | Sektor za obrazovnaje | opisno | početna | završena | završena | | Budžet | 5. 000 | 5.000 | IV | | IV | | Informacija dostavljena na potpis |
| 3.1.2.3. Izrada Informacije o provođenju Okvirnog zakona o srednjem stručnom obrazovanju i obuci u BiH | Sektor za obrazovanje | opisno | početna | završena | završena | | Budžet | 5. 000 | 5.000 | IV | | IV | | Informacija dostavljena na potpis |
| 3.1.2.4. Izrada Informacije o provođenju Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH | Sektor za obrazovanje | opisno | početna | završena | završena | | Budžet | 5. 000 | 5.000 | IV | | IV | | Informacija dostavljena na potpis |
| 3.1.2.5. Izrada Informacije o implementaciji Prioriteta za razvoj visokog obrazovanja u BiH za period 2016 – 2026 | Sektor za obrazovanje | opisno | početna | završena | završena | | Budžet | 5.000 | 5.000 | IV | | IV | | Informacija dostavljena na potpis |
| 3.1.2.6. Izrada Informacije o provedbi Strateške platforme razvoja obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u BiH 2014-2020 | Sektor za obrazovanje | opisno | početna | završena | završena | | Budžet | 5.000 | 5.000 | IV | | IV | | Informacija dostavljena u kabinet ministrice na potpis |
| 3.1.2.7. Izrada informacije za Deklaraciju o politikama i programima za mlade | Sektor za obrazovanje | opisno | početna | završena | / | | Budžet | / | 2.000 |  | | IV | | Aktivnost nije planirana Programom rada Ministarstva civilnih poslova BiH za 2019.godinu, ali je realizovana. |
| 3.1.2.8. Izrada Informacije o formiranju Interresorne radne grupe za unapređenje dopunskog obrazovanja djece bh iseljenika u inostranstvu | Sektor za obrazovanje | opisno | početna | završena | / | | Budžet | / | 5.000 |  | | II, III, IV | | Za navedenu aktivnost urađeno je Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Interresorne radne grupe za unapređenje dopunskog obrazovanja djece bosanskohercegovačkih iseljenika u inostranstvu koje je razmatralo i usvojilo Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj 05.08.2019.godine. U toku 2019. godine održane su dvije sjednice Interresorne radne grupe (25.04. i 04.12.2019. godine). Aktivnost nije planirana Programom rada Ministarstva civilnih poslova BiH za 2019.godinu. |
| 3.1.2.9. Aktivnosti na reviziji Strategije poduzetničkog učenja u obrazovnim sistemima u BiH za period 2012-2015 s Akcionim planom implementacije | Sektor za obrazovanje | opisno | početna | kontinuirano | kontinuirano | | Budžet | 45.000 | 45.000 | I,II, III, IV | | I,II, III, IV | | U saradnji sa nadležnim obrazovnim vlastima i uz stručnu i finansijsku pomoć Evropske trening fondacije izrađen je dokument „Prioriteti u integraciji poduzetničkog učenja i poduzetničke ključne kompetencije u obrazovne sisteme u Bosni i Hercegovini (2020.-2030)“. Dokument je dostavljen nadležnim obrazovnim vlastima na mišljenje. Čekaju se odgovori Republike Srpske, Unsko-sanskog, Srednjobosanskog i Zapadnohercegovačkog kantona. |
| 3.1.2.10. Pripremne aktivnosti na izradi dokumenta strateškog tipa za oblast obrazovanja u BiH | Sektor za obrazovanje | opisno | početna | kontinuirano | kontinuirano | | Budžet | 30.000 | 0 | I,II, III, IV | | I,II, III, IV | | Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske nije dostavilo imenovanje za izradu dokumenta strateškog tipa za oblast obrazovanja u BiH, zbog čega je čitav proces trenutno zaustavljen |
| 3.1.2.11. Aktivnosti na izradi novog dokumenta strateškog tipa za oblast stručnog obrazovanja i obuke | Sektor za obrazovanje | opisno | početna | kontinuirano | kontinuirano | | Budžet | 35.000 | 35.000 | I,II, III, IV | | I,II, III, IV | | U 2019. god, u saradnji sa KulturKontakt Austria, održane su dvije radionice u okviru projekta „Povećanje kvalitete i značaja srednjeg stručnog obrazovanja i obuke u okviru Zaključaka iz Rige”. Radionice su bile posvećene razvoju ključnih kompetencija i osiguranju kvalitete stručnog obrazovanja i obuke. Zaključci iz Rige, usvojeni od strane ministara EU zaduženih za stručno obrazovanje i obuku  2015. godine, predstavljaju osnov na kojem će se temeljiti budući strateški prioriteti u stručnom obrazovanju i obuci. Aktivnosti će biti nastavljene u 2020. god. |
| 3.1.2.12. Aktivnosti na izradi dokumenta strateškog tipa za oblast mladih na nivou Bosne i Hercegovine | Sektor za obrazovanje | opisno | početna | kontinuirano | kontinuirano | | Budžet | 30.000 | 1.000 | I,II, III, IV | | I,II, III, IV | | Ministarstvo porodice, omladine i sporta i Omladinski savjet Republike Srpske nije dostavilo članove za imenovanje Radne grupe, zbog čega je čitav proces trenutno zaustavljen. |
| 3.1.2.13. Aktivnosti na pripremi dokumenta Preporuke za inkluzivno obrazovanje u Bosni i Hercegovini | Sektor za obrazovanje | opisno | početna | završena | / | | Budžet | / | 2.000 |  | | IV | | Aktivnosti nije planirana. Na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Vijeće ministara BiH je na sjednici, održanoj 15.10.2019. godine razmotrilo i usvojilo dokument. |
| 3.1.2.14. Aktivnosti na pripremi dokumenta Preporuke za politike djelovanja sa Mapom puta za unapređenje inkluzivnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini | Sektor za obrazovanje | opisno | početna | završena | / | | Budžet | / | 3.000 |  | | IV | | Aktivnosti nije planirana. Ministarstvo civilnih poslova je u saradnji sa nadležnim obrazovnim vlastima u BiH pripremilo dokument. Dokument je dostavljen na potpis |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.2. Preuzimanje i provođenje međunarodnih obaveza u oblastima obrazovanja i mladih** | | | | | | | | | | | |
| **3.2.1. Preuzimanje međunarodnih obaveza u oblasti obrazovanja i mladih** | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1.1. Pripremne aktivnosti za početak projekta IPA 2016 «Obrazovanje za lakše zapošljavanje» | Sektor za obrazovanje | opisno | početna | kontinuirano | kontinuirano | Budžet | 10.000 | 10.000 | I,II, III,IV | I,II, III,IV | Finaliziran je projektni zadatak na osnovu koga je raspisan tender. U toku je tenderska procedura koju provodi Delegacija Evropske unije. |
| 3.2.1.2. Nacrt sporazuma o uzajamnom priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, doktora dentalne medicine, arhitekata i inženjera građevine | Sektor za obrazovanje u saradnji sa Sektorom za zdravstvo i Sektorom za opće, pravne i kadrovske poslove | opisno | kontinuirano | kontinuirano | završeno | Budžet | 20. 000 | 15.000 | I,II, III,IV | I, II | Ministarstvo civilnih poslova je aktivno učestvovalo u aktivnostima Savjeta za regionalnu saradnju (RCC) koje se odnose na Sporazum o o uzajamnom priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, stomatologa / doktora dentalne medicine, arhitekata i građevinskih inženjera. Iako je bilo predviđeno potpisivanje i Sporazuma na Samitu premijera u Poznanju, Sporazum nije potpisan. Naime, na 7. sastanku pregovaračkih timova, koji je održan u junu 2019. godine, pregovarački timovi nisu uspjeli da usaglase stavove, te su pregovori o ovom sporazumu prekinuti. |
| 3.2.1.3. Sporazum o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Kabineta ministara Ukrajine u oblasti obrazovanja i nauke | Sektor za obrazovanje u saradnji sa Sektorom za opće, pravne i kadrovske | opisno | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | Budžet | 15. 000 | 15.000 | IV | IV | Nacrt sporazuma sa obilježenim izmjenama i dopunama izvršenim od bosanskohercegovačke strane je 16.07.2018. godine dostavljen Ministarstvu inostranih poslova BiH radi dostavljanja ukrajinskoj strani.  Čeka se odgovor ukrajinske strane |
| 3.2.1.4. Ugovor/protokol o saradnji u oblasti obrazovanja između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije | Sektor za obrazovanje | opisno | kontinuirano | završeno | završeno | Budžet | 25.000 | 25.000 | I, II, III, IV | I, II, III, IV | Protokol je dostavljen Predsjedništvu BiH na razmatranje i odobrenje 12.11.2019. godine |
| 3.2.1.5. Memorandum o saradnji u oblasti mladih između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Arapske Republike Egipat | Sektor za obrazovanje | opisno | početno | završeno | završeno | Budžet | 10.000 | 5.000 | IV | IV | Mišljenje Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine zaprimljeno 25.12.2020. godine, istim se traži dopuna ranije dostavljenog materijala te će se materijal sa dopunom ponovno uputiti na mišljenje navedenom Ministarstvu i nakon što se dobije traženo mišljenje materijal će biti upućen Vijeću ministara BiH na razmatranje i usvajanje. |
| 3.2.1.6. Učešće u aktivnostima programiranja za IPA II | Sektor za rad, zapošljavanje socijalnu zaštitu i penzije u saradnji sa Sektorom za obrazovanje | Opisno | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | Budžet | 30. 000 | 30.000 | I, II, III, IV | I, II, III, IV | Revidiran je Sektorski planski dokument za period 2019-2020 i sačinjeni Akcioni dokumenti za 2019. i 2020. godinu. |
| 3.2.1.7. Aktivnosti vezano za EUDirektivu o regulisanim profesijama 2005/36EC i 2013/55EU | Sektor za obrazovanje | opisno | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | Budžet | 25. 000 | 25.000 | I, II, III, IV | I, II, III, IV | Predstavnici Sektora za obrazovanje su učestvovali na dva okrugla stola i dva Taiexa na temu regulisanih profesija. U decembru je održan sastanak koordinirajuće institucije i subkoordinatora i kontakt tačke i subkontak tački |
| 3.2.1.8. Pripremne aktivnosti na izradi novog Izvještaja o provedbi tzv. Torinskog procesa u BiH | Sektor za obrazovanje | opisno | početna | kontinuirano | kontinuirano | Budžet | 30.000 | 30.000 | I, II, III, IV | I, II, III, IV | Izvještaj za Torinski proces 2018-2020. godine izrađen je uz podršku Evropske trening fondacije (ETF) i u saradnji sa lokalnim ekspertom. U izradi Izvještaja učestvovali su svi relevantni akteri iz oblasti stručnog obrazovanja i obuke u Bosni i Hercegovini. |
| 3.2.1.9. Aktivnosti na pripremi Deklaracije o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju | Sektor za obrazovanje | opisno | početna | završena | / | Budžet | / | 4.000 |  | II | Aktivnost nije planirana. Predsjedništvo BiH je na 31. vanrednoj sjednici, održanoj 02.07.2019. godine, donijelo Odluku kojim se predsjedavajući Savjeta ministara BiH ovlašćuje da potpiše Deklaraciju o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija na Zapadnom Balkanu. Deklaracija je usvojena na Samitu premijera Zapadnog Balkana u Poznanju u julu 2019. godine. |
| **3.2.2. Realizacija obaveza iz međunarodnih akata čiji potpisnik je BiH** | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2.1. Informacija o realizaciji CEEPUS III sporazuma u BiH | Sektor za obrazovanje | opisno | početna | završeno | završeno | Budžet | 6. 000 | 3.000 | III | IV | Ministarstvo finansija i trezora BiH dostavilo je mišljenje koje je u Ministarstvu civilnih poslova BiH zaprimljeno 27.12.2019. godine te će se materijal uputiti Vijeću ministara BiH na razmatranje i usvajanje. |
| 3.2.2.2. . Izvještavanje o napretku BiH u procesu pridruživanja BiH EU u dijelu koji se odnosi na oblast obrazovanja i mladih | Sektor za obrazovanje u saradnji sa Uredom sekretara | opisno | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | Budžet | 15. 000 | 15.000 | I, II,  III,  IV | I, II,  III,  IV | Pripremljen je doprinos Sektora za obrazovanje za Pododbor za pravdu, slobodu i sigurnost i Pododbor za inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku, Pododbor za unutrašnje tržište i konkurenciju i Odbor za stabilizaciju i pridruživanje. |
| 3.2.2.3. Informacija o učešću BiH u ERASMUS+ programu u oblasti obrazovanja i mladih | Sektor za obrazovanje | opisno | početna | završeno | završeno | Budžet | 14. 000 | 14.000 | III | III | Na sjednici održanoj 03.12.2019. godine, Vijeće ministara BiH je usvojiloInformaciju. |
| 3.2.2.4. Prezentacija i diseminacija Izvještaja o povezivanju (Referencing report) Kvalifikacijskog okvira u BiH s Evropskim kvalifikacijskim okvirom | Sektor za obrazovanje | opisno | kontinuirano | završeno | završeno | Budžet | 25. 000 | 10.00010.000 | I, II, III, IV | I, II, III, IV | Bosna i Hercegovina je  predstavila tzv. „State – of – Play“ tj. najavu svog izvještaja o referencingu odnosno usklađenosti sa Evropskim kvalifikacijskim okvirom za cjeloživotno učenje pred Savjetodavnom grupom Evropskog kvalifikacijskog okvira u junu ove godine u Briselu. |
| 3.2.2.5. Učešće u radu Mreže za Evropski kvalifikacijski okvir | Sektor za obrazovanje u saradnji s Sektorom za finansijsko – materijalne poslove i unutrašnju | opisno | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | Budžet | 62.500 | 62.500 | I, II, III, IV | I, II, III, IV | Aktivnost se realizuje kontinuirano putem granta za EQF što uključuje pripremu vrlo detaljnog prijedloga aktivnosti i izvještaj o realizaciji granta i aktivnosti, a podrazumijeva aktivno učešće na sastancima EQF Savjetodavne grupe; redovno dostavljanje informacija o razvoju i provedbi KO u BiH, odgovora na upite i popunjavanje upitnika DGEmp, CEDEFOPa i ETF a. |
| 3.2.2.6.Učešće u radu Eurydice mreže | Sektor za obrazovanje u saradnji sa Sektorom za finansijsko -matrijalne poslove i unutrašnju podršku | opisno | početna | kontinuirano | kontinuirano | EK grant sredstva | 92.500 | 88.318 | I, II, III, IV | I, II, III, IV | Kontinuirano provođenje aktivnosti u skladu sa planom i programom Mreže, izrada plana i programa, godišnjeg izvještaja, prisustvo na sastancima mreže, organizovanje radionica i koordinacija sa svim partnerima.  Planirana druga radionica nije održana jer jer je i sastanak mreže u Briselu prebačen u narednu godinu Tematski su vezane radionice. |
| 3.2.2.7. Promocija aktivnosti RYCO- Regionalne kancelarije za saradnju mladih u Bosni i Hercegovini | Sektor za obrazovanje | opisno | početna | kontinuirano | kontinuirano | Budžet | 20. 000 | 0 | I, II, III, IV | I, II, III, IV | S obzirom da vrijeme sačinjavanja ovog izvještaja nije usvojen budžet institucija BiH za 2019. godinu, te iz navedenog razloga nisu odobrena sredstva za realizaciju aktivnosti, istu nije bilo u mogućnosti ni realizovati |
| 3.2.2.8. Promocija aktivnosti CEEPUS programa | Sektor za obrazovanje | opisno | početna | kontinuirano | kontinuirano | Budžet | 20. 000 | 20.000 | I, II, III, IV | I, II, III, IV | Obavljeno je učešće na Sajmu stipendija Univerziteta u Sarajevu. |
| 3.2.2.9. Aktivnosti na promociji i prezentaciji Erasmus + programa u oblasti obrazovanja i mladih | Sektor za obrazovanje | opisno | početno | kontinuirano | kontinuirano | Budžet | 25. 000 | 25.000 | I, II, III, IV | I, II, III, IV | Nadležne obrazovne vlasti informisane o otvorenom pozivu za dostavu projektnih prijedloga. Predstavnik Sektora za obrazovanje učestvovao na Erasmus+ info danu. |
| 3.2.2.10. Aktivnosti na promociji Ciljeva održivog razvoja koji su dio Programa održivog razvoja do 2030. godine | Sektor za obrazovanje | opisno | početno | kontinuirano | kontinuirano | Budžet | 30. 000 | 30.000 | IV | IV | Uz podršku UNESCO Regionalne kancelarije u BiH predviđena je izrada informacionog sistema za prikupljanje podataka za obrazovanje u BiH, kojim bi se definisala metodologija prikupljanja podataka i informacija, te na taj način olakšao proces izvještavanja BiH prema međunarodnim institucijama ali i izvještavanja unutar BiH. U okviru ovih aktivnosti, predstavnici Sektora su učestvovali na prvoj SDG4 konferenciji na temu „Uloga obrazovanja u jačanju društvene kohezije“, koja je održana 29.11.2019.g u Banja Luci, u okviru projekta *„Dijalog za budućnost: Promovisanje društvene kohezije i raznolikosti u Bosni i Hercegovini“ (DFF)* koji implementiraju UNESCO, UNICEF i UNDP u partnerstvu sa Predsjedništvom BiH. |
| 3.2.2.11. Uplata članarine BiH u EQAR-u | Sektor za obrazovanje u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH | % |  | 100 % | 100% | Budžet | 6. 488 | 6.489 | IV | I | Članarina u visini od 3.318 eura uplaćena 27.3.2019. godine |
| 3.2.2.12. Uplata članarine za ERI SEE | Sektor za obrazovanje u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH | % |  | 100 % | 100% | Budžet | 14.078 | 14.081 | IV | II | Članarina u u visini od 7.200 eura uplaćena 10.4.2019. godine |
| 3.2.2.13. Uplata članarine za Erasmus+ | Sektor za obrazovanje u saradnji sa Ministarstvom finansija i trezora BiH | % |  | 100% | 100% | Budžet | 224.856 | 78.722 | IV | II | Članarina je uplaćena 14.5.2019. godine, ukupma članarina iznosi 115.000 eura, ali 65%. članarine ili 74.750 eura refundirano je iz IPA sredstava, a 35.% ili 40.250 eura (78.722 KM) iz budžeta institucija BiH |
| 3.2.2.14. Uplata članarine za RYCO | Sektor za obrazovanje u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH | % |  | 100 % | 100% | Budžet | 301.116 | 301.198 | IV | I | Članarina u visini od 154.000 eura uplaćena 27.3.2019. godine |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II- IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU AKCIONOG PLANA PROVOĐENJA GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH** | | | | | | | | | | | | | |
| **Opšti cilj/principi razvoja: Pametan rast** | | | | | | | | | | | | | |
| **Strateški cilj: Unaprijediti kulturu i kreativne sektore** | | | | | | | | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: : Unaprijediti politike u oblasti kulture i sporta u BiH** | | | | | | | | | | | | | |
| **Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti kulture i sporta** | | | | | | | | | | | | | |
| **Program projekti i aktivnosti** | **Nositelj aktivnosti** | **Pokazatelji** | | | | | **Izvori finansiranja i troškovi** | | | **Vrijeme provođenja** | | **Komentar** |  |
| **Jedinica mjerenja** (%, broj ili opisno) | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** | **Ostvarena vrijednost** | **Izvori finansiranja (budžet,kredit, donacije, ostalo)** | | **Planirani troškovi** | **Ostvareni troškovi** | **Planirani kvartal za provođenje** | **Kvartal kada je aktivnost provedena** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| **5.1. Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti kulture u BiH** | | | | | |  | | | | | | | |
| **5.1.1. Uspješna koordinacija aktivnosti u oblasti kulture** | | | | | |  | | | | | | | |
| 5.1.1.1. Unapređenje prezentacije aktivnosti u oblasti kulture putem web stranice Ministarstva | Sektor za nauku i kulturu u saradnji sa Uredom sekretara | % |  | 100% |  | Budžet | | 1.000 | 1.000 | I, II, III, IV |  | | Kontinuirano se sve vijesti objavljuju na web stranici u dijelu Sektora za nauku i kulturu. |
| 5.1.1.2 Doprinos izradi Godišnjeg i Srednjoročnog programa rada Ministarstva | Sektor za nauku i kulturu | % |  | 100% |  | Budžet | | 2.000 | 2.000 | I, II, III, IV |  | | Kontinuirano se radi na provođenju aktivnosti. |
| 5.1.1.3. Izrada izvještaja o radu, izvještaja interne kontrole Sektora, DOB-a, plana javnih nabavki, plana službenh putovanja, izrada budžeta za 2019. | Sektor za nauku i kulturu | % |  | 100% |  | Budžet | | 3.000 | 3.000 | I, II, III, IV |  | | Kontinuirano se radi na provođenju aktivnosti. |
| 5.1.1.4 Učešće u provođenju i praćenju implementacije aktuelnih projekata, a posebno kroz aktivnosti komisija, radnih grupa i drugih tijela | Sektor za nauku i kulturu | % |  | 100% |  | Budžet | | 3.000 | 3.000 | I, II, III, IV |  | | Kontinuirano se radi na provođenju aktivnosti. |
| 5.1.1.5 Koordinacija aktivnosti na pripremi priloga za Program ekonomskih reformi BiH | Sektor za nauku i kulturu | % |  | 100% |  | Budžet | | 2.000 | 2.000 | I, II, III, IV |  | | Kontinuirano se radi na provođenju aktivnosti. |
| 5.1.1.6 Praćenje i kontrola realizacije grantova s aspekta ispunjavanja ugovornih obaveza i s aspekta učinka | Sektor za nauku i kulturu | % |  | 100% |  | Budžet | | 10.000 | 10.000 | I, II, III, IV |  | | U skladu sa Uputstvom o internim procedurama u postupku kontrole odobrenih projekata po grantovima u oblasti nauke i kulture, kontinuirano se radi na pružanju stručno analitičke pomoći u postupku kontrole odobrenih projekata po grantovima iz oblasti kulture. Također, kontinuirano se radi na poboljšanju procedure kontrole izvještaja. |
| 5.1.1.7 Priprema dokumentacije prema zaprimljenim zahtjevima, upitima i instrukcijama i druge aktivnosti iz nadležnosti koje zahtjevaju koordinaciju s entitetskim ministarstvima i kulture | Sektor za nauku i kulturu | Broj akata |  | Uspješno |  | Budžet | | 10.000 | 10.000 | I, II, III, IV |  | | Kontinuirano se radi na provođenju aktivnosti. |
| 5.1.1.8 Realizacija granta «Sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH» | Sektor za nauku i kulturu | Broj |  | 52 |  | Budžet | | 3.097.000 | 0 | IV |  | | Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu grant sredstava «Sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH» je upućen Vijeću ministara BiH. Odluka nije razmatrana na sjednici Vijeća ministara BiH. |
| 5.1.1.9 Učešća u tijelima definisanim Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH | Sektor za nauku i kulturu | Izvještaj |  | 100% |  | Budžet | | 10.000 | 10.000 | I, II, III, IV |  | | Kontinuirano se radi na provođenju aktivnosti. |
| **5.1.2 Unaprijediti međunarodnu saradnjuu oblasti kulture u BiH** | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.2.1 Koordinacija učešća BiH na Venecijanskom bijenalu | Sektor za nauku i kulturu | Uzeto učešće na Venecijansk-om bijenalu |  | 100% |  | Budžet | | 180.000 | 180.000 | II | I | | Na 58. Bijenale savremene umjetnosti u Veneciji, koje je održano u periodu od 11.5. do 24. 11. 2019. godine, Bosna i Hercegovina uzela je aktivno učešće. Organizator ovogodišnjeg paviljona Bosne i Hercegovin bila je Javna ustanova “Muzej savremene umjetnosti ARS AEVI Sarajevo”. Ugovor sa JU “Muzej savremene umjetnosti ARS AEVI Sarajevo” zaključen u januaru 2019. godine. |
| 5.1.2.2 Koordinacija aktivnosti po osnovu članstva u parcijalnom sporazumu o kulturnim rutama Savjeta Evrope | Sektor za nauku i kulturu | Održani sastanci sa nadležnim ministarstvima za kulturu u BiH |  | Uspješno |  | Budžet | | 22.000 | 22.000 | I,II, III, IV |  | | * Održana dva sastanka Savjetodavnog vijeća za implementaciju Proširenog parcijalnog sporazuma Savjeta Evrope o uspostavi kulturnih ruta za Bosnu i Hercegovinu. * Savjet ministara BiH, na 174. sjednici održanoj 2.7.2019. godine, je usvojio Izvještaj o radu Savjetodavnog vijeća za period maj 2018 – maj 2019. godine. * Savjet ministara BiH, na 174. sjednici održanoj 2.7.2019. godine, je donio je Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o formiranju Savjetodavnog vijeća za implementaciju Proširenog parcijalnog sporazuma Savjeta Evrope o uspostavi kulturnih ruta za BiH. * U toku je priprema aplikacija za pristupanje kulturnoj ruti EHTTA i Vinskoj ruti. |
| 5.1.2.3 Koordinacija procesa apliciranja projektnih ideja za Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF) | Sektor za nauku i kulturu | Izvještaj |  | 100% |  | Budžet | | 2.000 | 2.000 | I, II, III, IV |  | | Kontinuirano se radi na provođenju aktivnosti. |
| 5.1.2.4 Koordinacija procesa programiranja, planiranja i pripreme projektnih ideja za IPA II i druge dostupne fondove i programe EU | Sektor za nauku i kulturu | Izvještaj |  | 100% |  | Budžet | | 1.000 | 1.000 | I, II, III, IV |  | | Učešće u izradi prijedloga IPA 2019 državnih programa za Bosnu i Hercegovinu, uključujući i AD EU podrška BiH učešću u Programima Unije ( u dijelu koji se odnosi na učešće u EU programu Kreativna Evropa). Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na sjednici koja je održana 23.7.2019. godine usvojilo je dokument prijedlog IPA 2019. |
| 5.1.2.5. Podrška radu Koordinacionog odbora za stećke u BiH | Sektor za nauku i kulturu | Opisno |  | Uspješno |  | Budžet | | 15.000 | 15.000 | I, II, III, IV |  | | Kontinuirano se radi na provođenju aktivnosti. |
| 5.1.2.7 Koordinacija i učešće u radu ekspertnih komisija i radnih grupa uspostavljenih od strane Vijeća ministara BiH | Sektor za nauku i kulturu | Izvještaj o radu |  | 50% |  | Budžet | | 10.000 | 10.000 | I, II, III, IV |  | | Kontinuirano se realizuje. |
| 5.1.2.8 Uplata ulazne karte za članstvo u EU Kreativna Evropa | U saradnji s Ministarstvom finansija i trezora BuiH | Izvršena uplata |  | 100% |  | 30% Budžet institucija BiH I 70% IPA | | 205.000,00EUR | 205.000,00  EUR | II,III | II | | Uplata izvršena |
| 5.1.2.9 Aktivnosti u vezi sa učešćem BiH u EU programu Kreativna Europa 2014-2020 – obaveze po međunarodnom sporazumu potpisanom između BiH i EU i ugovor za rad Koordinacionog deska BiH | Sektor za nauku i kulturu | Izvještaj o radu |  | 100% |  | Budžet | | 30.000 | 30.000 | I,II, III, IV | III | | Informacija usvojena na 174. sjednici Vijeća ministara BiH, održanoj 02.07.2019. |
| 5.1.2.10 Podrška radu Koordinacionog deska BiH za program EU Kreativna Evropa | Sektor za nauku i kulturu | Izvršena uplata |  | 100% |  | Budžet | | 50.000 | 50.000 | I,II, III, IV | IV | | Ugovor s Deskom Kreativna Evropa potpisan u decembru 2019. godine. |
| 5.1.2.11 Učešće u radnim tijelima, programima i projektima Vijeća Evrope u oblasti kulture | Sektor za nauku i kulturu | Prisustvo sastancima |  | uspješno |  | Budžet | | 10.000 | 10.000 | I,II, III, IV |  | | Kontinuirano se radi na provođenju aktivnosti. |
| 5.1.2.12 Implementacija Konvencije o očuvanju nematerijalne kulturne baštine | Sektor za nauku i kulturu | Izvještaj urađen |  | 100% |  | Budžet | | 3.000 | 3.000 | I,II, III, IV |  | | Kontinuirano se radi na provođenju aktivnosti. |
| 5.1.2.13 Implementacija Konvencije o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine | Sektor za nauku i kulturu | Izvještaj urađen |  | 100% |  | Budžet | | 3.000 | 3.000 | I,II, III, IV |  | | Kontinuirano se radi na provođenju aktivnosti. |
| 5.1.2.14 Imlementacija Konvencije o mjerama zabrane i sprečavanju nedozvoljenog uvoza, izvoza i prenosa svojine kulturnih dobara | Sektor za nauku i kulturu | Izvještaj urađen |  | 100% |  | Budžet | | 3.000 | 3.000 | I,II, III, IV |  | | Kontinuirano se radi na provođenju aktivnosti. |
| 5.1.2.15 Implementacija UNIDROIT konvenciji o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima | Sektor za nauku i kulturu | Izvještaj urađen |  | 100% |  | Budžet | | 3.000 | 3.000 | I,II, III, IV |  | | Kontinuirano se radi na provođenju aktivnosti. |
| 5.1.2.16 Implementacija Konvencije o zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza | Sektor za nauku i kulturu | Izvještaj urađen |  | 100% |  | Budžet | | 3.000 | 3.000 | I,II, III, IV |  | | Redovno učešće u radu radnih tijela Konvencije i u pripremi Izvještaja o indikatorima za kulture 2030. |
| 5.1.2.17 Učešće u radu „Foruma slavenskih kultura“ | Sektor za nauku i kulturu | Uplaćena članarina, broj projekata u kojima BiH učestvuje |  | Uspješno |  | Budžet | | 15.000 | 15.000 | I, II, III, IV |  | | Predstavnici Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske i MESS-a uzeli učešće na VIII Sankt Peterburškom međunarodnom kulturnom forumu u okviru koga je Forum slavenskih kultura zauzeo počasno mjesto povodom 15. godišnjice svog postojanja. |
| 5.1.2.18. Informacija o učešću BiH u programu Kreativna Evropa i stepenu uspješnosti | Sektor za nauku i kulturu | Informacija urađena |  | Uspješno |  |  | | 2.000 | 2.000 | IV | III | | Informacija usvojena na 174. sjednici Vijeća ministara BiH, održanoj 02.07.2019. |
| 5.1.2.19 Podrška radu Državne komisije za saradnju s UNESCOom i realizacija programskih aktivnosti Komisije | Sektor za nauku i kulturu | Izvještaj o radu |  | Uspješno |  |  | | 138.500 | 138.500 | I, II, III, IV |  | | Kontinuirano se radi na provođenju aktivnosti. |
| 5. 1.2.20 Izvještaj o radu Državne komisije za saradnju s UNESCOo za 2018. | Sektor za nauku i kulturu | Izvještaj urađen |  | Uspješno |  |  | | 2.000 | 2.000 | II | I | | Izvještaj o radu Komisije za UNESCO je usvojio Savjet ministara BiH na 168. sjednici, održanoj 11.3.2019. godine. |
| 5.1.2.21. Podrška radu Međudržavnog koordinacionog odbora za stećke | Sektor za nauku i kulturu | Opisno |  | Uspješno |  |  | | 15.000 | 15.000 | I, II, III, IV |  | | Kontinuirano se radi na provođenju aktivnosti. |
| 5.1.2.22 Realizacija granta „Međunarodna kulturna saradnja" | Sektor za nauku i kulturu | Broj |  | 37 |  |  | | 390.000 | 0 | IV |  | | Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu grant sredstava «Međunarodna kulturna saradnja»  je upućen Vijeću ministara BiH. Odluka nije razmatrana na sjednici Vijeća ministara BiH. |
| 5.1.2.23 Kreiranje međunarodnih ugovora, programa i memorandum iz oblasti kulture i provođenje procedure u cilju zaključivanja istih | Sektor za nauku i kulturu | Informacija o broju ugovora |  | 100% |  | Budžet | | 30.000 | 30.000 | I, II, III, IV |  | | Kontinuirano se radi na provođenju aktivnosti. |
| 5.1.2.24 Praćenje realizacije međunarodnih ugovora, programa i memorandum iz oblasti kulture koji su potpisani | Sektor za nauku i kulturu | Informacija o broju ugovora |  | 100% |  | Budžet | | 20.000 | 20.000 | I, II, III, IV |  | | Kontinuirano se radi na provođenju aktivnosti. |
| 5.1.2.25 Koordinacija aktivnosti u procesu pristupanja EU u dijelu koji se odnosi na kulturu | Sektor za nauku i kulturu | Izvještaj o napretku |  | 100% |  | Budžet | | 20.000 | 20.000 | I, II, III, IV |  | | Kontinuirano se radi na provođenju aktivnosti.  Učešće u pripremi dokumenta Izvještaj o napretku. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II- IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU AKCIONOG PLANAPROVOĐENJA GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH** | | | | | | | | | | | | | |
| **Opći cilj Pametan rast** | | | | | | | | | | | | | |
| **Strateški cilj: Povećati industrijsku konkurentnost** | | | | | | | | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike u oblasti nauke** | | | | | | | | | | | | | |
| **Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti nauke u BiH** | | | | | | | | | | | | | |
| **Program projekti i aktivnosti** | **Nositelj aktivnosti** | **Pokazatelji** | | | | **Izvori finansiranja i troškovi** | | | | **Vrijeme provođenja** | | **Komentar** |  |
| **Jedinica mjerenja** (%, broj ili opisno) | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** | **Ostvarena vrijednost** | | **Izvori finansiranja (budžet,kredit, donacije, ostalo)** | **Planirani troškovi** | **Ostvareni troškovi** | **Planirani kvartal za provođenje** | **Kvartal kada je aktivnost provedena** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| **4.1. Implementacija projekata iz oblasti nauke** | | | | | | |  | | | | | | | |
| **4.1.1. Unaprijediti koordinaciju aktivnosi i implementaciju propisa iz oblasti nauke na nivou BiH** | | | | | | |  | | | | | | | |
| 4.1.1.1 Unapređenje prezentacije rada u oblasti nauke putem web stranice Ministarstva | Sektor za nauku i kulturu u saradnji sa Uredom sekretara | % | |  | 100% |  | budzet | | 1.000 |  | I-IV |  | | Na web stranici Ministarstva u 2019. godini kreirani su novi linkovi i postavljeni su novi dokumenti, te je izvršeno djelimično ažuriranje stranice na linku Sektora za nauku i kulturu. Kontinuirano se radi na ažuriranju iste. |
| 4.1.1.2. Doprinos izradi godišnjeg i srednjoročnog programa rada Ministasrtva | Sektor za nauku i kulturu | % | |  | 100% |  | budzet | | 2.000 |  | I-IV |  | | Aktivnost se realizuje kontinuirano  Urađen I godišnji I srednjoročni program rada Ministarstva kao I Program rada MCP za VM |
| 4.1.1.3. Izrada izvještaja o radu, izvještaja interne kontrole Sektora, DOB-a, plan javnih nabavki, plan službenih putovanja, izrada budžeta za 2020 | Sektor za nauku i kulturu | % | |  | 100% |  | budžet | | 3.000 |  | I-IV |  | | Aktivnost se realizuje kontinuirano |
| 4.1.1.4 Statistički obrazac Godišnji izvještaj o budžetskim izdvajanjima za istraživanje i razvoj, 2017-2018 BI-IR) | Sektor za nauku i kulturu | % | |  | 100% |  | budžet | | 2.000 |  | I-IV |  | | Sektor za nauku i kulturu sprovodi redovno godišnje izvještavanje Agenciji za statistiku BiH o budžetskim izdvajanjima za istraživanje i razvoj. Sektor za nauku i kulturu sprovodi redovno godišnje izvještavanje Agenciji za statistiku BiH o izdvajanjima za za istraživanje i razvoj za državni sektor i neprofitne organizacije.  Sektor za nauku I kulturu je pripremio oba izvjestaja u julu mjesecu 2019. Godine. Kontinuirano se prikupljaju podaci za ovo izvještavanje. |
| 4.1.1.5 Unošenje podataka o projektima u PIMIS bazu | Sektor za nauku i kulturu | % | |  | 100% |  | budžet | | 2.000 |  | I-IV |  | | U skladu sa zaključkom VM BiH sa 94.sjednice od 08.05.2014.godine svi korisnici budžeta institucija BiH su dužni da planiranje i kandidovanje projekata obavljaju online putem elektronskog obrasca za identifikaciju, prijavu I praćenje u sistemu PIMIS. Istovremeno svi budžetski korisnici, odnosno institucije BiH su obavezni unijeti sve svoje projekte u system PIMIS putem obrasca bez obzira na njihovu vrstu, tip, status, izvor i način finansiranja, te ih redovno ažurirati. U sektoru za nauku i kulturu vrši se redovan unos podataka u PIMIS sistem, kao i izvještavanje Min.finansija i trezora BiH o istom. |
| 4.2.1.6 Učešće u provođenju i praćenju provođenja aktuelnih projekata, a posebno kroz aktivnosti komisija, radnih grupa i drugih tijela | Sektor za nauku i kulturu | % | |  | 100% |  | budžet | | 3.000 |  | I-IV |  | | Kontinuirana aktivnost |
| 4.1.1.7 Koordinacija aktivnosti na pripremi priloga za Program ekonomskih reformi BiH | Sektor za nauku i kulturu | % | |  | 100% |  | budžet | | 1.000 |  | I-IV |  | | Kontinuirana aktinost  Urađena je azurirana reforma za ERP 2020-2022 i izvjestaj o implementaciji za ERP 2019-2021. |
| 4.1.1.8 Praćenje i kontrola realizacije grantova s aspekta ispunjavanja ugovornih obaveza i s aspekta učinka | Sektor za nauku i kulturu | % | |  | 100% |  | budžet | | 5.000 |  | I-IV |  | | U skladu sa uputstvom o internim procedurama u postupku kontrole odobrenih projekata po grantovima u oblasti nauke i kulture, kontinuirano se radi na pružanju stručno analitičke pomoći u postupku kontrole odobrenih projekata po grantovima iz oblasti nauke.Osim analize i izvještaja aktivnosti u vezi s tim, u skladu sa propisanim rokovima pripremaju se tromjesečni i završni izvještaji o stepenu realizacije podržanih projekata I učinku , a koji se dostavljaju ministru i Sektoru za materijalno-finansijske poslove i unutrašnju podršku, te sačinjavaju godišnje informacije o realizaciji sredstava po osnovu tekućih grantova i učincima istih sa prijedlogom zaključaka. Također, kontinuirano se radi na poboljšanju procedure kontrole izvještaja. |
| 4.1.1.9 Priprema dokumentacije prema zaprimljenim zahtjevima, upitima i instrukcijama i druge aktivnosti iz nadležnosti koje zahtjevaju koordinaciju s entitetskim ministarstvima nauke | Sektor za nauku i kulturu | opisno | |  | uspješno |  | budžet | | 10.000 |  | I-IV |  | | Aktivnost se obavlja kontinuirano |
| 4.1.1.10 Učešća u tijelima definisanim Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH | Sektor za nauku i kulturu | % | |  | 100% |  |  | | 4.000 |  | I-IV |  | | Kontinuirana aktivnost |
| 4.1.1.11 Koordinacija i učešće u radu ekspertnih komisija i radnih grupa uspostavljenih od strane Vijeća ministara BiH | Sektor za nauku i kulturu | % | |  | 100% |  |  | | 5.000 |  | I-IV |  | | Kontinuirana aktivnost |
| 4.1.1.12 Koordinacija procesa programiranja, planiranja i pripreme projektnih ideja za IPA II i druge dostupne fondove i programe EU | Sektor za nauku i kulturu | % | |  | 100% |  |  | | 5.000 |  | I-IV |  | | Kontinuirana aktivnost |
| 4.1.1.13 Koordinacija procesa apliciranja projektnih ideja za Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF) | Sektor za nauku i kulturu | % | |  | 100% |  |  | | 4.000 |  | I-IV |  | | Aktivnost nije realizovana  WISE nije počeo sa radom ni članarina nije uplaćena |
| 4.1.1.14. Uputstvo o osnovnim elementima, sadržaju, obliku i načinu rada naučnoistraživačkog informacionog sistema u Bosni i Hercegovini. | Sektor za nauku i kulturu | opisno | |  | 100% |  | budzet | | 15.000 |  | IV |  | | Uputstvo o osnovnim elementima, sadržaju, obliku i načinu rada naučnoistraživačkog informacionog sistema u Bosni i Hercegovini., dodneseno 26. 01.2018. godine i primjenjuje se u postupku kontrole realizacije odobrenih projekata po grantovim iz oblasti nauke. |
| 4.1.1.15 Odluka o dodjela nagrade za nauku | Sektor za nauku i kulturu | broj | |  | 100% |  | budzet | | 12.000 |  | IV |  | | U skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima u oblasti nauke minister civilnih poslova BiH na prijedlog Vijeća za nauku donosi **Rješenje** a ne Odluku o dodjeli nagrade za nauku.  Ova aktivnost nije provedena jer nije usvojen Budžet , a Pravilnikom o nagradama u oblasti nauke u Bosni i Hercegovini za uspjehe na međunarodnom planu, članom 10. (Posebne okolnosti) propisano je da ukoliko u Budžetu nisu obezbijeđena sredstva konkurs se ne raspisuje i nagrada se ne dodjeljuje. |
| 4.1.1.16 Izvještaj o radu Savjeta za nauku za 2018. | Sektor za nauku i kulturu | opisno | |  | uspješno |  | budžet | | 5.000 |  | II |  | | Izvještaj o radu Savjeta za nauku za 2018. godinu usvojen je na 173. sjednici VM BiH , 10.06. 2019. godine. |
| 4.1.1.17 Podrška radu Savjeta za nauku BiH | Sektor za nauku i kulturu | opisno | |  | uspješno |  | budžet | | 30.000 |  | I-IV |  | | Sektor za nauku i kulturu daje tehničku podršku radu Savjeta za nauku. Kontinuirana aktivnost. |
| 4.1.1.18 Realizacija granta «Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu» | Sektor za nauku i kulturu | broj | |  | 10 |  | budžet | | 0 |  | IV |  | | Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz granta Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu za 2019. Godinu upućen je na Savjet ministara radi razmatranja I donošenja. Do danas nisu razmatrane Odluke. |
| 4.1.1.19 Akt o uspostavljanju Koordinacionog tijela za istraživanje, razvoj i inovacije | Sektor za nauku i kulturu | opisno | |  | uspješno |  | budžet | | 5.000 |  | IV |  | | U pripremi Informacije o Strategiji pametne specijalizacije za Vijeće ministara predloženo je da se ove aktivnosti podvedu pod rad Radne grupe za izradu prijedloga Pametne specijalizacije u BiH, čiju je koordinaciju po odluci VM BiH preuzeo DEP BiH. |
| 4.1.1.20 Odluka o uspostavi platforme za koordinaciju i povezivanje aktivnosti u oblasti nauke i privrede | Sektor za nauku i kulturu | opisno | |  | uspješno |  |  | | 15.000 |  | IV |  | | U pripremi Informacije o Strategiji pametne specijalizacije za Vijeće ministara predloženo je da se ove aktivnosti podvedu pod rad Radne grupe za izradu prijedloga Pametne specijalizacije u BiH, čiju je koordinaciju po odluci VM BiH preuzeo DEP BiH |
| 4.1.1.21. Odluka o uspostavi tima za izradu strategije pametne specijalizacije | Sektor za nauku i kulturu | opisno | |  | uspješno |  |  | | 15.000 |  | IV |  | | Vijeće ministara je na 173. Sjednici održanoj 10.6.2019. godine usvojilo Informaciju I zadužilo Direkciju za ekonomsko planiranje u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i Ministarstvom civilnih poslova BiH da u roku od 30 dana predloži Vijeću ministara sastav radne grupe za izradu Strategije pametne specijalizacije. Na zahtjev Direkcije za ekonomsko planiranje, Ministarstvo civilnih poslova je dostavilo imenovanje jednog člana u Radnu skupinu za Strategiju pametne specijalizacije. |
| 4.1.1.22. uspostavljanje naučnoistraživačkog informacionog Sistema u BiH I integrisane baze podataka | Sektor za nauku i kulturu | opisno | |  | uspješno |  |  | | 25.000 |  | IV |  | | U skladu sa Okvirnim zakonom o osnovama naučnoistraživačke djelatnosti i koordinaciji unutrašnje i međunarodne naučnoistraživačke saradnje Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 43/09) i na osnovu člana 7, stav (2) Uputstva o osnovnim elementima, sadržaju, obliku i načinu rada naučnoistraživačkog informacionog sistema u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 10/18) ministar civilnih poslova donio je Rješenje o imenovanju radne grupe za izradu tehničkog opisa naučnoinformacionog sistema u Bosni i Hercegovini.  Zadatak Radne grupe je da sačini Tehnički opis naučnoinformacionog sistema u Bosni i Hercegovini.  Radnu grupu čine predstavnici nadležnih ministarstava nauke kantona, entiteta i Brčko distrikta u BiH, te Ministarstva civilnih poslova BiH. U skladu sa pomenutim Rješenjem za izradu Idejnog rješenja naučnoistraživačkog informacionog sistema u Bosni i Hercegovini angažovani su eksperti iz predmetne oblasti putem javne nabavke. Idejno rješenje treba da bude isporučeno do kraja decembra 2019. godine. |
| **4.2 Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti nauke** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.1 Uplata ulazne karte za članstvo u programu HORIZONT | Sektor za nauku i kulturu u saradnji s Ministarstvom finansija i trezora BiH | % |  | | 100% |  |  | | 1.783.927,27eur +2.000,00 KM |  | II i III |  | | Bosna i Hercegovina je uplatila sredstva u iznosu od 933.262,62 EURA za prvu tranšu kontribucije za 2019. godinu, za učešće Bosne i Hercegovine u programu Horizont 2020 I uplatila sredstva u iznosu od 942.845,65 EUR-a . |
| 4.2.1.2 učešća u horizontalnim i vertikalnim aktivnostima unutar programa EU Horizont 2020, COST, EUREKA i JRC (Joint Research Centre), SGHRM, SFIC, Helsinška grupa | Sektor za nauku i kulturu | % |  | | 60% |  |  | | 75.000 |  | I-IV |  | | Kontinuirana aktivnost. Imenovani članovi programskih komiteta za tematske oblasti u okviru programa HORIZONT prisustvovali su sastancima tokom 2019. godine. Za aktivnosti učešća na sastancima Evropske unije koji se odnose na HORIZONT 2020 i finansiranje rada NCP strukture u Bosni i Hercegovini, Ministarstvo civilnih poslova je obezbijedilo sredstva u svom budžetu.  Imenovani su predstavnici BiH za ERAC (Komitet za evropsku istraživačku oblast) i ESFRI- Evropski Strateški forum za istraživačku infrastrukturu, ali zbog neusvajanja budžeta nisu učestvovali ni na jednom sastanku ovih komiteta u toku 2019. godine. |
| 4.2.1.3 učešća BiH u radu Centra za istraživanje i inovacije zapadnog Balkana – WISE | Sektor za nauku i kulturu | % |  | | 60% |  |  | | 10.000 |  | I-IV |  | | WISE nije počeo s radom ni članarina nije uplaćena. |
| 4.2.1.4. Uplata članarine za WISE | Sektor za nauku i kulturu | % |  | | 100% |  | Na teret međunarodnih obaveza | | 14.400 eur+ 2.000 KM |  | II |  | | WISE nije počeo s radom ni članarina nije uplaćena. |
| 4.2.1.5 Informacija o učešću BiH u programu HORIZONT i stepenu uspješnosti | Sektor za nauku i kulturu | opisno |  | | uspješno |  |  | | 5.000 |  | IV |  | | Informacija upućena na usvajanje Vijeću ministara BiH 18.11. 2019. godine. Prema našim podacima, do septembra 2019. godine, iz Bosne i Hercegovine smo imali 356 prijedloga projekata sa 465 aplikanata, od kojih je evaluirano 334 potpunih-kredibilnih aplikacije sa 412 aplikanata, a odobreno je 45 projekata koje uključuju 76 institucija. Ukupno povučeni iznos do sada je preko 6,1 miliona EUR (6.120,686 EUR), sa prosječnom stopom uspješnosti od 17,5%, nasuprot EU prosjeku koji iznosi 15,3%. |
| 4.2.1.6 realizacija granta «Priprema projekata za sredstva iz fondova HORIZONT, COST , EUREKA i dr. » | Sektor za nauku i kulturu | broj |  | | 20 |  |  | | 444.000 |  | IV |  | | Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz granta Priprema projekata za sredstva iz fondova HORIZONT, COST , EUREKA i dr. za 2019.godinu je upućen na Vijeće ministara radi razmatranja i donošenja. Do danas nisu razmatrane Odluke. |
| 4.2.1.7 odluka o usvajanju mape puta za koordinaciju aktivnosti na implementacije ERA prioriteta | Sektor za nauku i kulturu | opisno |  | | uspješno |  |  | | 5.000 |  | IV |  | | U okviru revidiranog dokumenta Strategije razvoja nauke Bosne i Hercegovine 2017-2022 uključeno je posebno poglavlje koje se odnosi na svih šest ERA prioriteta u politike iz oblasti istraživanja i razvoja. |
| 4.2.1.8 podrška realizaciji međunrodnih naučnih projekata koji proizilaze na osnovu zaključenih međunardonih bilateralnih sporazuma o saradnji u oblasti nauke | Sektor za nauku I kulturu | opisno |  | | uspješno |  |  | | 200.000 |  | IV |  | | Kontinuirana aktivnost |
| 4.2.1.9. Kreiranje međunarodnih ugovora, programa i memorandum iz oblasti nauke i provođenje procedure u cilju zaključivanja istih | Sektor za nauku i kulturu | % |  | | 30% |  | budzet | | 10.000 |  | I-IV |  | | Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine je Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, aktom broj: 08/1-21-50-1-26280-1/18 od 14.2.2019. godine proslijedilo notu Ambasade Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini, broj: 7/N od 7.2.2019. godine kojom je dostavljen Nacrt programa saradnje u oblasti kulture, nauke i obrazovanja između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ruske Federacije od 2019. do 2021. godine. Navedenom notom ruska strana predlaže da se promjene rokovi trajanja predmetnog Nacrta programa za period od 2019. do 2021. godine (umjesto od 2018. do 2020. godine), te se predlaže unošenje izmjene u tački 2. paragrafa IV Nacrta programa.  Našim aktom broj: 10-14-2-236/18 od 26.2.2019. godine, zamolili smo Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine da obavijeste rusku stranu da smo saglasni s predloženim izmjenama, jer se istim ne mijenja suština Nacrta programa. Također, u cilju zaključenja predmetnog Nacrta programa zatražili smo od druge strane informaciju da li navedeni Nacrt programa, koji je dostavljen notom, broj: 7/N od 7.2.2019. godine predstavlja posljednja verziju Nacrta programa, kako bismo isti mogli uputiti Predsjedništvu Bosne i Hercegovine na odobrenje. Na navedeno do sada nismo dobili odgovor.  Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine je Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine proslijedilo notu Ambasade Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini, broj: 18/H od 13.03.2019. godine. Navedenom notom ruska strana predlaže unošenje izmjene u članu 1. i članu 2., te izmjene u članu 10. tačka 4.  Zamolili smo Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine da obavijeste rusku stranu da smo saglasni s predloženim izmjenama, jer se istim ne mijenja suština Sporazuma.Takođe, u cilju zaključenja predmetnog Nacrta sporazuma zatražili smo od druge strane informaciju da li Nacrt sporazuma koji je dostavljen notom broj: 18/H od 13.03.2019. godine, predstavlja njihovu posljednju verziju Nacrta sporazuma, kako bismo isti mogli uputiti Predsjedništvu Bosne i Hercegovine na odobrenje.  Na navedeno do danas nismo dobili odgovor.  Na inicijativu Centra za nuklearna istraživanja iz Ženeve (CERN), Ministartsvo civilnih poslova je pokrenulo proceduru za potpisivanje Sporazuma o međunarodnoj naučnoj i tehničkoj saradnji u oblasti fizike visokih energija između BiH i CERN. Materijal je dostavljen Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara 09.07.2019. godine na razmatranje i usvajanje.  Ministarstvo civilnih poslova je dostavilo Predsjedništvu BiH dopunu materijala za potpisivanje Memoranduma o okviru saradnje za međunarodni institut za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope. Navedeni Memorandum potpisan je u Poljskoj, 5. jula 2019. Godine od strane predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, premijera Albanije, Bugarske, Crne Gore, Republike Sjeverne Makedonije i Kosova⃰. Originalni primjerak Memoranduma je dostavljen Ministarstvu vanjskih poslova na dalje postupanje. |
| 4.2.1.10 Praćenje realizacije međunarodnih ugovora, programa i memorandum iz oblasti nauke koji su potpisani | Sektor za nauku i kulturu | % |  | | 30% |  | budžet | | 5.000 |  | I-IV |  | | Aktivnost se sprovodi kontinuirano |
| 4.2.1.11 Koordinacija aktivnosti u procesu pristupanja EU u dijelu koji se odnosi na nauku | Sektor za nauku i kulturu | % |  | | 30% |  | budzet | | 5.000 |  | I-IV |  | | 26. marta 2019. godine u Sarajevu je održana sjednica Zajedničkog komiteta BiH EC vezano za učešće BiH u EU Okvirnom programu za istraživanje i inovacije HORIZONT 2020 i ERA-i. |
| 4.2.1.12 Učešće u Radnoj grupi zemalja Zapadnog Balkana u radu konfiguracije za Open Science/Open Data pri EC | Sektor za nauku i kulturu | % |  | | 100% |  | budzet | | 5.000 |  | I-IV |  | | U vezi sa prioritetom Otvoren pristup rezultatima istraživanja finansiranih iz javnih sredstava, održano je nekoliko sastanka pod pokroviteljstvom Vijeća za regionalnu saradnju (RCC) na temu saradnje zemalja zapadnog Balkana vezano za otvoren pristup podacima u nauci. U cilju dalje saradnje i jačanja kapaciteta u implementaciji politika u ovoj oblasti, formirana je regionalna radna grupa u kojoj učestvuju tri predstavnika iz Bosne i Hercegovine, a čiji rad podržava RCC. U januaru 2019. predstavnici BiH učestvovali na sastanku Radne grupe zemalja članica EU i Zapadnog Balkana vezano za otvorenu nauku (tzv. „Open Science/Open Data/Open Access) u Briselu. |
| 4.2.1.13 Koordinacija aktivnosti za uključenje u Radnu grupu zemalja Zapadnog Balkana za S3 (Smart Specialisation Strategy) | Sektor za nauku i kulturu | % |  | | 100% |  | budzet | | 5.000 |  | I-IV |  | | Kontinuirana aktivnost koju je preuzeo DEP. |
| 4.2.1.14 Učešće BiH u aktivnostima Instituta za regionalne tehnologije Jugoistočne Evrope SEE-IST | Sektor za nauku i kulturu | % |  | | 100% |  | budzet | | 5.000 |  | I-IV |  | | U Sarajevu je 26. juna 2019. godine organizovan sastanak Upravnog odbora Instituta za regionalne tehnologije Jugoistočne Evrope. Predstavnik BiH će učestvovati na konferenciji o početku faze dizajniranja materijala za izgradnju instituta u Budvi. U septembru 2019. BiH je zajedno sa Crnom Gorom identifikovala učesnike iz BiH na konferenciji, dostavila saglasnost za imenovanja ispred BiH za učešće u fazi dizajniranja studije o izgradnji Instituta. Ministarstvo civilnih poslova kontinuirano pruža stručnu pomoć vezano za aktivnosti izgradnje Instituta. Upravni odbor SEEIIST dogovorio je hadronsku terapiju i biomedicinska istraživanja protonima i teškim ionima kao tematskim fokusom Instituta i dobio sredstva od 1 milion EUR u okviru HORIZONT 2020 za prvu fazu dizajnerske studije - važan prvi korak u operativno uspostavljanje SEEIIST-a.Memorandum o uspostavljanju saradnje za Međunarodni institut za održive tehnologije na prostoru jugoistočne Evrope (SEEIIST) je potpisan od strane 6 zemalja na Samitu u Poznanju u Poljskoj, 5 jula 2019. |
| 4.2.1.15. Učešće u Radnoj grupi RCC-a za Višegodišnji akcioni plan (MAP) zemalja Zapadnog Balkana | Sektor za nauku i kulturu | % |  | | 100% |  | budzet | | 5.000 |  | I-IV |  | | Kontinuirana aktivnost. U martu (u Sarajevu) i julu (u Beču) 2019. održana su dva pripremna sastanka unutar Upravljačke platforme za istraživanje i inovacije za Zapadni Balkan, u svrhu pripreme Ministarskog sastanka sa evropskim komesarom Moedasom, koji je održan 24.09.2019. u Briselu, kada je prezentirana Zajednička izjava zemalja Zapadnog Balkana u vezi sa novim Okvirnim programom EU za istraživanje i inovacije Horizont Europa, i gdje je posebno apostrofirana važnost šema mobilnosti (unutar programa Marie Sklodowska Curie i COST). |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II – IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU AKCIONOG PLANA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BiH** | | | | | | | | | | | |
| **Opći cilj/principi razvoja: Pametan rast** | | | | | | | | | | | |
| **Strateški cilj: Unaprijediti kulturu i kreativne sekktore** | | | | | | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike u oblasti kulture i sporta u BiH** | | | | | | | | | | | |
| **Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti kulture i sporta** | | | | | | | | | | | |
| **Programi, projekti i aktivnosti** | **Nosilac aktivnosti** | **Pokazatelji** | | | | **Izvori finansiranja i troškovi** | | | **Vrijeme provođenja** | | **Komentar** |
| **Jedinica mjerenja** (%, broj ili opisno) | **Polazna vrijednost** (n) | **Ciljana vrijednost** (n+1) | **Ostvarena vrijednost** | **Izvori finansiranja**  (budžet, kredit, donacija, ostalo) | **Planirani troškovi** | **Ostvareni troškovi** | **Planirani kvartal**  **za provođenje** | **Kvartal kad je aktivnost provedena** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| **5.1. Implementacija projekata i programa koji doprinose razvoju kulture i sporta** | | | | | | | | | | | |
| **5.1.1. Uspješna koordinacija aktivnosti u oblasti sporta** | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.1. Unapređenje prezentacije rada Sektora za sport putem web stranice Ministarstva | Sektor za sport u saradnji sa Uredom sekretara | % | 10% | 100% | 100% | Budžet | 5.500,00 | 5.500,00 | I, II, III, IV | I, II, III i IV | Kontinuirano tokom godine radilo se na ažuriranju web stranice |
| 5.1.1.2.Unapređenje medijske promocije Sektora | Sektor za sport u saradnji sa Uredom sekretara | % | 10% | 100% | 100% | Budžet | 5.000,00 | 5.000,00 | I, II, III, IV | I, II, III i IV | Na web stranici Ministarstva kontinurano su se plasirale informacije o prijemu delegacija sportskih saveza i klubova, kao i sportista pojedinaca od strane ministra i Sektora, te objave drugih događaja i aktivnosti Sektora od značaja za javnost, što je pokazatelj dobre promocije Sektora u javnosti |
| 5.1.1.3. Izmjena Odluke o imenovanju Vijeća za sport i visini novčane naknade | Sektor za sport | Opisno |  | Uspješno | Nije realizovano | Budžet | 15.000,00 | 5.000,00 | II | - | Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara BiH 19.01.2018. godine dostavili *smo Prijedlog Informacije o nemogućnosti izmjene Odluke o imenovanju Vijeća za sport BiH* koja je zatim bila na dnevnom redu 132. sjednice Vijeća ministara BiH, održane 08.02.2018. godine. Međutim ista nije razmatrana, niti je nakon toga bila uvrštena na dnevni red dosadašnjih sjednica Vijeća ministara BiH. Tokom 2018. i 2019. godine Generalnom sekretarijatu poslano je nekoliko urgencija.. |
| 5.1.1.4. Podrška radu Vijeća za sport | Sektor za sport | Opisno |  | Uspješno | Nije realizovano | Budžet | 50.000,00 | 0 | I, II, III, IV | - | Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara BiH 19.01.2018. godine dostavili *smo Prijedlog Informacije o nemogućnosti izmjene Odluke o imenovanju Vijeća za sport BiH* koja je zatim bila na dnevnom redu 132. sjednice Vijeća ministara BiH, održane 08.02.2018. godine. Međutim ista nije razmatrana, niti je nakon toga bila uvrštena na dnevni red dosadašnjih sjednica Vijeća ministara BiH. Tokom 2018. i 2019. godine Generalnom sekretarijatu poslano je nekoliko urgencija. |
| 5.1.1.5. Priprema dokumentacije prema zaprimljenim zahtjevima, upitima i instrukcijama i druge aktivnosti iz nadležnosti koje zahtjevaju koordinaciju s entitetskim i kantonalnim ministarstvima iz oblasti sporta | Sektor za sport | Broj akata | 10 | 80 | 80 | Budžet | 15.000,00 | 15.000,00 | I, II, III, IV | I, II, III i IV | Kontinuirane aktivnosti |
| 5.1.1.6. Priprema dokumentacije prema zaprimljenim zahtjevima, upitima i druge aktivnosti iz nadležnosti prema sportskim savezima na nivou BiH | Sektor za sport | Broj akata | 10 | 80 | 80 | Budžet | 15.000,00 | 15.000,00 | I, II, III, IV | I, II, III i IV | Kontinuirane aktivnosti |
| 5.1.1.7 Doprinos izradi godišnjeg i srednjoročnog programa rada Ministarstva | Sektor za sport | % | 10% | 100% | 100% | Budžet | 2.000,00 | 2.000,00 | I, II, III, IV | I, II, III i IV | Kontinuirane aktivnosti |
| 5.1.1.8 Izrada izvještaja o radu, izvještaja interne kontrole Sektora, DOB-a, plana javnih nabavki, plana službenh putovanja, izrada budžeta za 2020. | Sektor za sport | % | 10% | 100% | 100% | Budžet | 2.000,00 | 2.000,00 | I, II, III, IV | I, II, III i IV | Kontinuirane aktivnosti |
| 5.1.1.9 Učešće u provođenju i praćenju implementacije aktuelnih projekata, a posebno kroz aktivnosti komisija, radnih grupa i drugih tijela | Sektor za sport | % | 10% | 100% | 100% | Budžet | 2.000,00 | 2.000,00 | I, II, III, IV | I, II, III i IV | Tokom 2019. godine Komisija za finansijsku kontrolu sredstava tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza  BiH za 2018. godinu kontinuirano je vršila evaluaciju izvještaja dostavljenih po dvije Odluke o odobravanju sredstava tekuće rezerve budžeta  institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2018. godinu („Službeni glasnik BiH“ broj: 93/18 i 6/19). |
| 5.1.1.10 Koordinacija aktivnosti na pripremi priloga za Program ekonomskih reformi BiH | Sektor za sport | % | 10% | 100% | 100% | Budžet | 1.000,00 | 1.000,00 | I, II, III, IV | I, II, III i IV | Kontinuirane aktivnosti |
| 5.1.1.11 Praćenje i kontrola realizacije grantova s aspekta ispunjavanja ugovornih obaveza (sredstva iz budžetske rezerve) | Sektor za sport | % | 10% | 100% | 100% | Budžet | 2.000,00 | 2.000,00 | I, II, III, IV | I, II, III i IV | Tokom 2019. godine Sektor je realizirao i tri Odluke o odobravanju sredstava tekuće  rezerve budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 28/19, 63/19 i 77/19). |
| 5.1.1.12. Izrada Strategije razvoja sporta BiH | Sektor za sport | Opisno |  | Uspješno | Nije realizovano | Budžet | 50.000,00 | 40.000,00 | IV | - | Radna grupa za izradu strategije razvoja sporta u Bosni i Hercegovini za period 2019. – 2024. godine su jednoglasno došli do zaključka da se dokument strategije, koji je u najvećem dijelu završen, ne može usaglasiti u pojedinim dijelovima koji se odnose na budžet i podjelu nadležnosti u sportu i ne može se uputiti u dalju proceduru na davanja mišljenja i saglasnosti, jer dokument nije završen i usaglašen na radnoj grupi. Radna grupa za izradu strategije predlaže da se dosadašnji članovi radne grupe razriješe i  da se formira nova radna grupa koja bi kao polaznu osnovu za daljnji rad koristila postojeću Radnu verziju strategije razvoja sporta za period 2019-2024. Informacija dostavljena u Kabinet ministra. |
| 5.1.1.13. Usvajanje Odluke o dodjeli državne nagrade za sport | Sektor za sport | Opisno |  | Uspješno | Nije realizovano | Budžet | 20.000,00 | 10.000,00 | IV | - | Zbog privremenog finansiranja Ministarstvu finansija i trezora BiH upućen na mišljenje dopis da li se može realizovati donošenje Odluke i još uvijek nismo dobili odgovor. |
| 5.1.1.14. Realizacija Odluke o dodjeli državne nagrade za sport | Sektor za sport | Opisno |  | Uspješno | Nije realizovano | Budžet | 20.000,00 | 10.000,00 | IV | - | Zbog privremenog finansiranja Ministarstvu finansija i trezora BiH upućen na mišljenje dopis da li se može realizovati donošenje Odluke i još uvijek nismo dobili odgovor. |
| 5.1.1.15. Realizacija Upitnika/ankete o finansiranju sporta u BiH | Sektor za sport | Broj | 1 | 35 | 35 | Budžet | 5.000,00 | 5.000,00 | I, II, III, IV | I, II, III, IV | Aktivnost završena |
| 5.1.1.16. Usvajanje Informacije o analizi stanja finansiranja sporta na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini | Sektor za sport | Opisno |  | Uspješno | Realizacija u toku | Budžet | 20.000,00 | 20.000,00 | IV | - | Informacija sačinjena i upućena na mišljenje Uredu za zakonodavstvo i Ministarstvu finansija i trezora BiH dana 5.12.2019. godine |
| 5.1.1.17. Usvajanje informacije o realizaciji granta “Sufinansiranje sportskih manifestacija” | Sektor za sport | Opisno |  | Uspješno | Nije realizovano | Budžet | 20.000,00 | 20.000,00 | IV | - | Nemogućnost sačinjavanja informacije.  Realizacija granta nije provedena zbog ne usvajanja Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2019. godinu. |
| 5.1.1.18. Realizacija evidencije sportskih organizacija na nivou BiH u skladu sa Pravilnikom o vođenju registra pravnih i fizičkih lica u oblasti sporta na nivou Bosne i Hercegovine | Sektor za sport | Broj | 1 | 30 | 20 | Budžet | 20.000,00 | - | III | III | Aktivnost se realizira kontinuirano tokom godine |
| 5.1.1.19. Usvajanje Odluke o kriterijima za raspored sredstava tekućeg granta "Sufinansiranje sportskih manifestacija " | Sektor za sport | Opisno |  | Uspješno | Nije realizovano | Budžet | 25.000,00 | 25.000,00 | II | - | Prijedlog odluke o kriterijima upućen Generalnom sekretarijatu VM dana 23.10.2019. godine |
| 5.1.1.20. Usvajanje Odluke o rasporedu sredstava tekućeg granta "Sufinansiranje sportskih manifestacija" | Sektor za sport | Opisno |  | Uspješno | Nije realizovano | Budžet | 25.000,00 | 25.000,00 | III | - | Nemogućnost usvajanja Odluke zbog ne usvajanja Odluke o kriterijima za raspored sredstava tekućeg granta „Sufinansiranje sportskih manifestacija“, te zbog ne usvajanja Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2019. godinu. |
| 5.1.1.21. Usvajanje Odluke o kriterijima za raspored sredstava namijenjenih za tekući grant “Grant za dodjelu novčanih nagrada za zaslužne i vrhunske sportiste međunarodnog razreda” | Sektor za sport | Opisno |  | Uspješno | Nije realizovano | Budžet | 0 | 0 | II | - | Prijedlog odluke o kriterijima za raspored sredstava namijenjenih za tekući grant „Grant za dodjelu novčanih nagrada za zaslužne i vrhunske sportiste međunarodnog razreda“ upućen Generalnom sekretarijatu VM dana 23.10.2019. godine |
| 5.1.1.22. Realizacija granta sufinansiranje sportskih manifestacija | Sektor za sport | Broj podržanih projekata | 1 | 100 | 0 | Budžet | 0 | 0 | IV | - | Nemogućnost realizacije granta zbog ne usvajanja Odluke o kriterijima za raspored sredstava tekućeg granta „Sufinansiranje sportskih manifestacija“, Odluke o rasporedu sredstava tekućeg granta „Sufinansiranje sportskih manifestacija“ za 2019. godinu, te zbog ne usvajanja Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2019. godinu. |
| 5.1.1.23. Usvajanje Odluke o dodjeli zvanja zaslužnog sportiste BiH i vrhunskog sportiste međunarodnog razreda i Odluke o visini novčane nagrade | Sektor za sport | Broj sportista | 1 | 20 | 0 | Budžet | 0 | 0 | IV | - | Nemogućnost usvajanja Odluke zbog ne usvajanja Odluke o kriterijima za raspored sredstava namijenjenih za tekući grant “Grant za dodjelu novčanih nagrada za zaslužne i vrhunske sportiste međunarodnog razreda” za 2019. godinu, te zbog ne usvajanja Zakona o budžetu indtitucija BiH i međunarodnih obaveza za 2019. godinu. |
| 5.1.1.24. Realizacija Odluke o dodjeli zvanja zaslužnog sportiste BiH i vrhunskog sportiste međunarodnog razreda i Odluke o visini novčane nagrade | Sektor za sport | Broj sportista | 1 | 20 | 0 | Budžet | 0 | 0 | IV | - | Nemogućnost realizacije Odluke zbog ne usvajanja Odluke o kriterijima za raspored sredstava namijenjenih za tekući grant “Grant za dodjelu novčanih nagrada za zaslužne i vrhunske sportiste međunarodnog razreda” za 2019. godinu, te zbog ne usvajanja Zakona o budžetu indtitucija BiH i međunarodnih obaveza za 2019. godinu. |
| 5.1.1.25. Vođenje evidencije sportskih manifestacija na osnovu kalendara takmičenja sportskih saveza BiH | Sektor za sport | Broj sportskih manifestacija | 1 | 350 | 350 | Budžet | 5.000,00 | 5.000,00 | IV | IV | Aktivnost realizirana |
| **5.3. Unapređenje međunarodne saradnje u oblasti sporta** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | I, II, III, IV |
| 5.1.2.1. Učešće u radnim tijelima, programima i projektima Vijeća Evrope u oblasti sporta | Sektor za sport | opisno |  | Uspješno | Uspješno | Budžet | 10.000,00 | 10.000,00 | I, II, III, IV | I, II, III i IV | Kontinuirano učešće u radnim tijelima VE |
| 5.1.2.2.Učešće u radnim tijelima EPAS-a | Sektor za sport | Opisno |  | Uspješno | Uspješno | Budžet | 10.000,00 | 10.000,00 | I, II, III, IV | I, II, III i IV | Kontinuirano učešće u radnim tijelima EPAS-a |
| 5.1.2.3. Usvajanje Nacrta protokola o saradnji u oblasti sporta između Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva prosvjete Republike Crne Gore | Sektor za sport | Opisno |  | Uspješno | Nije realizovano | Budžet | 30.000,00 | - | IV | - | Crnogorska strana zahtijevala unošenje odredbi koje se odnose na saradnju po pitanju mladih. Novi prijedlog teksta upućen crnogorskoj strani. Nakon tog perioda upućeni mejlovi urgencije sa naše strane. Još uvijek se čekuje odgovor Crne Gore. |
| 5.1.2.4. Memorandum o razumijevanju o suradnji u području sporta između Ministarstva obrazovanja, nauke i sporta Republike Slovenije i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine | Sektor za sport | Opisno |  | Uspješno | Uspješno realizovano | Budžet | 30.000,00 | 30.000,00 | IV | IV | Memorandum o razumijevanju o suradnji u području sporta između Ministarstva obrazovanja, nauke i sporta Republike Slovenije i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine potpisan u Ljubljani dana 10.12.2019.godine. |
| 5.1.2.5. Organizacija “Evropske sedmice sporta” i međunarodna saradnja sa Evropskom komisijom | Sektor za sport | Opisno |  | Uspješno | Uspješno realizovano | Budžet | 20.000,00 | 20.000,00 | IV | IV | Organizacija “Evropske sedmice sporta” i međunarodna saradnja sa Evropskom komisijom organizirana u septembru 2019. godine. |
| 5.1.2.6. Memorandum o razumijevanju o suradnji u području sporta između Ministarstva ljudskih kapaciteta Mađarske i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine | Sektor za sport | Opisno |  | Uspješno | Nije realizovano | Budžet | 30.000,00 | 30.000,00 | IV | - | Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS-a nije dostavilo mišljenje na nacrt Memoranduma. Ostala nadležna ministarstva su dostavila mišljenja. Prije upućivanja na VM još jednom su RS-u dostavljene urgencije. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II – IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU AKCIONOG PLANA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BiH** | | | | | | | | | | | | |
| **Opći cilj/principia razvoja: : Održiv rast** | | | | | | | | | | | | |
| **Strateški cilj: Poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj infrastrukture uz povećanje otpornosti na klimatske promjene** | | | | | | | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: Urediti državnu granicu BiH** | | | | | | | | | | | | |
| **Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela za koordinaciju aktivnosti na uređenju državne granice BiH** | | | | | | | | | | | | |
| **Programi, projekti i aktivnosti** | **Nosilac aktivnosti** | **Pokazatelji** | | | | | **Izvori finansiranja i troškovi** | | | **Vrijeme provođenja** | | **Komentar** |
| **Jedinica mjerenja** (%, broj ili opisno) | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** | | **Ostvarena vrijednost** | **Izvori finansiranja**  **(budžet, kredit, donacija, ostalo)** | **Planirani troškovi** | **Ostvareni troškovi** | **Planirani kvartal**  **za provođenje** | **Kvartal kad je aktivnost provedena** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| **7.4.1. Osigurati procesno-formalne uslove za potvrđivanje državne granice sa R. Srbijom i R. Hrvatskom** | | | | | | | | | | | | |
| **7.4.1.1. Koordinacija aktivnosti na osiguranju procesno-formalnih uslova za potvrđivanje državne granice sa R. Srbijom** | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.1.1.1. Pružanje administrativo-tehničke pomoći Državnoj komisiji za granicu BiH i obezbjeđenje uslova za njen rad | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | % | 0 | 100 | | 100 | budžet | 20.000 | 20.000 | I-IV | I-IV | Pružena administrativo-tehnička pomoć. |
| 7.4.1.1.2. Izvještaj o radu Državne komisije za granicu BiH | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | broj | 0 | 2 | | 2 | budžet | 1.000 | 1.000 | I i III | I i III | Usvojeni izvještaji. |
| **7.4.1.2. Koordinacija aktivnosti na osiguranju procesno-formalnih uslova za potvrđivanje državne granice sa R. Hrvatskom** | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.1.2.1. Pružanje administrativo-tehničke pomoći Državnoj komisiji za granicu BiH i obezbjeđenje uslova za njen rad | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | % | 0 | 100 | | 100 | budžet | 20.000 | 20.000 | I-IV | I-IV | Pružena administrativo-tehnička pomoć. |
| 7.4.1.2.2. Izvještaj o radu Državne komisije za granicu BiH | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | broj | 0 | 2 | | 2 | budžet | 1.000 | 1.000 | I i III | I i III | Usvojeni izvještaji. |
| **7.4.2. Urediti državnu granicu sa Crnom Gorom po zaključenom međunarodnom ugovoru** | | | | | | | | | | | | |
| **7.4.2.1. Koordinacija aktivnosti na pripremi za markaciju (obilježavanje) državne granice sa Crnom Gorom** | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.2.1.1. Pružanje administrativo-tehničke pomoći Državnoj komisiji za granicu BiH i obezbjeđenje uslova za njen rad | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | % | 0 | 100 | | 100 | budžet | 66.000 | 66.000 | I-IV | I-IV | Pružena administrativo-tehnička pomoć. |
| 7.4.2.1.2. . Izvještaj o radu Državne komisije za granicu BiH | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | broj | 0 | 2 | | 2 | budžet | 1.000 | 1.000 | I i III | I i III | Usvojeni izvještaji. |
| **7.4.2.2. Koordinacija aktivnosti na izradi Projektnog zadatka za markaciju (obilježavanje) državne granice sa Crnom Gorom** | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.2.2.1. Pružanje administrativo-tehničke pomoći Državnoj komisiji za granicu BiH na izradi Projektnog zadatka | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | % | 0 | 100 | | 100 | budžet | 65.000 | 65.000 | I-IV | I-IV | Pružena administrativo-tehnička pomoć. |
| 7.4.2.2.2. Izvještaj o radu Državne komisije za granicu BiH | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | broj | 0 | 2 | | 2 | budžet | 1.000 | 1.000 | I i III | I i III | Usvojeni izvještaji. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II – IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU AKCIONOG PLANA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BiH** | | | | | | | | | | | | |
| **Opći cilj/principia razvoja: : Održiv rast** | | | | | | | | | | | | |
| **Strateški cilj: Poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj infrastrukture uz povećanje otpornosti na klimatske promjene** | | | | | | | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: Unaprijediti saradnju unutar BiH i na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije** | | | | | | | | | | | | |
| **Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela za saradnju unutar BiH i na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije** | | | | | | | | | | | | |
| **Programi, projekti i aktivnosti** | **Nosilac aktivnosti** | **Pokazatelji** | | | | | **Izvori finansiranja i troškovi** | | | **Vrijeme provođenja** | | **Komentar** |
| **Jedinica mjerenja** (%, broj ili opisno) | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** | **Ostvarena vrijednost** | | **Izvori finansiranja**  (budžet, kredit, donacija, ostalo) | **Planirani troškovi** | **Ostvareni troškovi** | **Planirani kvartal**  **za provođenje** | **Kvartal kad je aktivnost provedena** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| **7.5.1. Poboljšati saradnju sa nadležnim organima u BiH u oblasti geodezije, geologije i meteorologije** | | | | | | | | | | | | |
| **7.5.1.1. Koordinacija aktivnosti na izgradnji infrastrukture prostornih podataka i saradanja sa domaćim institucijama iz oblasti geodezije** | | | | | | | | | | | | |
| 7.5.1.1.1. Koordinacija aktivnosti i saradnja sa nadležnim tijelima i institucijama u BiH iz oblasti geodezije | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | Opisno | Određeni napredak | Poboljšana koordinacija | Poboljšana koordinacija | | budžet | 190.000 | 190.000 | I-IV | I-IV | Planirane aktivnosti su završene. |
| 7.5.1.1.2. Projekat "Infrastruktura prostornih podataka Bosne i Hercegovine- faza III- Nivelman visoke tačnosti" | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | % | 5 | 30 | 5 | | budžet | 500.000 | 0 | I-IV | I-IV | Vršene su pripremne aktivnosti iako nisu obezbjeđena budžetska sredstva. Entitetske geodetske uprave i donator švedska geodetska uprava završili su u 2019. godini I i II fazu Projekta. |
| 7.5.1.1.3. Koordinacija aktivnosti na Projektu "Flood Hazard and Flood Risk Maps Project of BiH" - dio koji se odnosi na LIDAR snimanje | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | % | 50 | 100 | 100 | | budžet | 40.000 | 40.000 | I-IV | I-IV | Planirane aktivnosti koje se tiču geodetskih poslova su završene u 2019. godini. Konačni završetak Projekta se očekuje u aprilu 2020. godine.  . |
| **7.5.1.2. Koordinacija aktivnosti i saradnja sa domaćim institucijama iz oblasti geologije i meteorologije** | | | | | | | | | | | | |
| 7.5.1.2.1. Koordinacija aktivnosti i saradnja sa nadležnim tijelima i institucijama u BiH iz oblasti geologije i meteorologije | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | opisno | Određeni napredak | Poboljšana koordinacija | Poboljšana koordinacija | | budžet | 185.000 | 185.000 | I-IV | I-IV | Planirane aktivnosti su završene. |
| 7.5.1.2.2. Koordinacija aktivnosti na japanskim projektima pomoći SME´S PRODUCTS 2013 i 2014 | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | % | 0 | 100 | 100 | | budžet | 30.000 | 30.000 | I-IV | I-IV | Planirane aktivnosti su završene. |
| **7.5.2. Poboljšati saradnju na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije** | | | | | | | | | | | | |
| **7.5.2.1. Međunarodna saradnja iz oblasti geodezije** | | | | | | | | | | | | |
| 7.5.2.1.1. Koordinacija aktivnosti na međunarodnom planu u oblasti geodezije | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | Opisno | Ograničena saradnja | Poboljšana saradnja | Poboljšana saradnja | | budžet | 15.000 | 15.000 | I-IV | I-IV | Planirane aktivnosti su završene. |
| 7.5.2.1.2. Koordinacija aktivnosti na pripremi projekata koji se finansiraju od međunarodnih donatora | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | broj | 0 | 3 | 3 | | budžet | 10.000 | 10.000 | I-IV | I-IV | Planirane aktivnosti su završene. |
| **7.5.2.2. Zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora, sporazuma i obaveza iz oblasti geologije i meteorologije** | | | | | | | | | | | | |
| 7.5.2.2.1. Koordinacija aktivnosti na međunarodnom planu u oblasti geologije i meteorologije | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | opisno | Ograničena saradnja | Poboljšana saradnja | Poboljšana saradnja | | budžet | 10.000 | 10.000 | I-IV | I-IV | Planirane aktivnosti su završene. |
| 7.5.2.2.2. Koordinacija aktivnosti na provođenju Konvencije Svjetske meteorološke organizacije (WMO) | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | opisno | Ograničena saradnja | Poboljšana saradnja | Poboljšana saradnja | | budžet | 10.000 | 10.000 | I-IV | I-IV | Planirane aktivnosti su završene. |
| 7.5.2.2.3. Nastavak koordinacije aktivnosti na zaključivanju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF) | Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove | % | 40 | 100 | 60 | | budžet | 10.000 | 10.000 | I-IV | I-IV | Planirane aktivnosti se ne odvijaju predviđenom dinamikom, jer Ministarstvo finansija i trezora BiH nije dalo pozitivno mišljenje za izdvajanje finansijskih sredstava kako bi se navedena aktivnost realizovala. Programom rada za 2020. godinu planirali smo nastavak aktivnosti. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II- IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU AKCIONOG PLANA PROVOĐENJA GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Opći cilj/principi razvoja: Održivi rast** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Strateški cilj: Osiguranje uslova kontinuiranog i efikasnog programa deminiranja u BiH i smanjenje žrtava mina** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: Efikasno upravljanje i provođenje programa protivminskog djelovanja** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Specifični cilj: Osiguranje uslova za kontinuirano i efikasno sprovođenje operacija humanitarnog deminiranja i sprovođenja mjera upozoravanja od mina** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Program projekti i aktivnosti** | **Nositelj aktivnosti** | **Pokazatelji** | | | | | | **Izvori finansiranja i troškovi** | | | | **Vrijeme provođenja** | | **Komentar** | |
| **Jedinica mjerenja** (%, broj ili opisno) | **Polazna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** | **Ostvarena vrijednost** | | **Izvori finansiranja (budžet,kredit, donacije, ostalo)** | **Planirani troškovi** | **Ostvareni troškovi** | | **Planirani kvartal za provođenje** | **Kvartal kada je aktivnost provedena** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | |
| **15.1 Unaprijeđenje koordinacije u oblasti deminiranja** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **15.1.1. Realizacija programa iprojekata iz oblasti deminiranja** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.1.1 Učešće u programima EU i donacijama namijenjenih deminiranju | Komisija  BHMAC | Broj | 0 | | 10 | 4 | |  | 40.000 |  | | I-IV | kontinuirano | |  |
| 15.1.1.2 Koordinacija aktivnosti sa državnim institucijama nadležnim za deminiranje | Komisija  BHMAC | % | | 0 | 80 | | 20 |  | 5.000 | |  | I-IV | kontinuirano | |  |
| 15.1.1.3 Priprema dokumentacije prema zaprimljenim zahtjevima, upitima i instrukcijama i druge aktivnosti iz nadležnosti Komisije | Komisija  BHMAC | Broj | | 0 | 20 | | 10 |  | 2.000 | |  | I-IV | kontinuirano | |  |
| 15.1.1.4 Podrška projektima za deminiranje u oblasti deminiranja | Komisija  BHMAC | Broj | | 0 | 10 | | 4 |  | 16.000 | |  | I-IV | kontinuirano | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III –**  **IZVJEŠTAJ O ZAKONIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH** | | | | | | |
| **Opšti cilj/principi razvoja: Inkluzivan rast** | | | | | | |
| **Strateški cilj: Povećanje mogućnosti za zapošljavanje** | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: 10.1. Unaprijediti politike i koordinaciju s nadležnim institucijama u BiH u oblasti rada i zapošljavanja** | | | | | | |
| **Specifični cilj: 10.1. Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH** | | | | | | |
| **Naziv zakona** | **Nosilac aktivnosti** | **Planirani kvartal za provedbu** | **Upućen Vijeću ministara (DA/NE)** | **Usvojeno na Vijeću ministara (DA/NE)** | **Usvojeno u Parlamentarnoj skupštini (DA/NE)** | **Komentar** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **10.1.1.Program: Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH** | | | | | | |
| **10.1.2. Program: Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti rada i zapošljavanja** | | | | | | |
| **10.1.1..1.** Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za rad i zapošljavanje BiH | Ministarstvo civilnih poslova BiH | .  II | DA | NE | NE | 24.4.2019. godine je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za rad i zapošljavanje BiH upućen na Savjet ministara BiH. Nacrt nije razmatran na sjednici do danas. |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV – IZVJEŠTAJ O  PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BiH** | | | | | | | | |  |
| **Opći cilj/principi razvoja: Upravljanje u funkciji rasta** | | | | | | | | |  |
| **Strateški cilj: Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta** | | | | | | | | |  |
| **Srednjoročni cilj: Obezbijediti uslove za efikasno ostvarivanje prava u oblasti državljanstva i putnih isprava** | | | | | | | | |  |
| **Specifični cilj: Osigurati uslove i primjenu važećih međunarodnih ugovora i zakona u oblasti državljanstva i putnih isprava, lične karte državljana BiH, jedinstvenog matičnog broja, prebivališta i boravišta državljana BiH, ličnih podataka** | | | | | | | | |  |
| **Naziv podzakonskog akta** | **Vrijeme provođenja** | | **Status podzakonskog akta** | | | | | | **Komentar** |
| **Planirani kvartal za provođenje** | **Kvartal kada je aktivnost provedena** | **Upućen rukovodiocu (DA/NE)** | | **Usvojen od strane rukovodioca (DA/NE)** | | **Upućen na SM**  **(DA/NE)** | **Usvojen na SM**  **(DA/NE)** |
| *1* | *2* | *3* |  |  | | *4* | | *5* | *6* |
| **Državljanstvo i putne isprave** | | | | | | | | |  |
| Pravilnik o brodarskim i pomorskim knjižicama | I | I | DA | DA | | NE | | - |  |
| Pravilnik o dopuni Pravilnika o izdavanju službenih pasoša i viza |  | II | DA | DA | | NE | | - | Izmjena Pravilnika nije bila planirana |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV – IZVJEŠTAJ O PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA**  **MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BiH** | | | | | | | |
| **Opšti cilj/principi razvoja: : Inkluzivni rast** | | | | | | | |
| **Strateški cilj: Povećanje mogućnosti za zapošljavanje** | | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: 10.1. Unaprijediti politike i koordinaciju s nadležnim institucijama u BiH u oblasti rada i zapošljavanja** | | | | | | | |
| **Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH** | | | | | | | |
| **Naziv podzakonskog akta** | **Vrijeme provođenja** | | **Status podzakonskog akta** | | | | **Komentar** |
|
| **Planirani kvartal za provođenje aktivnosti** | **Kvartal kada je aktivnost provedena** | **Upućen rukovodiocu (DA/NE)** | **Usvojen od strane rukovodioca (DA/NE)** | **Upućen na VM BiH (DA/NE)** | **Usvojen na VM BiH (DA/NE)** |
|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| **10.1.1.Program: Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH** | | | | | | | |
| **10.1.2. Program: Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti rada i zapošljavanja** | | | | | | | |
| Odluka o usvajanju Plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u BiH za 2019. godinu | II | III | DA | DA | DA | DA | Usvojena na 176. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, održanoj 05.08.2019. godine,  („ Sl. glasnik BiH“ broj 69/19) |
| Odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca za 2020. godinu | IV | IV | DA | DA | DA | NE | Upućeno na Vijeće ministara BiH 11.12.2019. god |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV – IZVJEŠTAJ O PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BiH** | | | | | | | | |  |
| **Opći cilj/principi razvoja: Inkluzivan rast** | | | | | | | | |  |
| **Strateški cilj: Unaprijediti zdravstvenu zaštitu** | | | | | | | | |  |
| **Srednjoročni cilj: Unaprijediti kapacitete u oblasti zdravstva u BiH** | | | | | | | | |  |
| **Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti zdravstva u BiH** | | | | | | | | |  |
| **Naziv podzakonskog akta** | **Vrijeme provođenja** | | **Status podzakonskog akta** | | | | | | **Komentar** |
| **Planirani kvartal za provođenje** | **Kvartal kada je aktivnost provedena** | **Upućen rukovodiocu (DA/NE)** | | **Usvojen od strane rukovodioca (DA/NE)** | | **Upućen na SM**  **(DA/NE)** | **Usvojen na SM**  **(DA/NE)** |
| *1* | *2* | *3* |  |  | | *4* | | *5* | *6* |
| **13.1. Prevencija, promocija i suzbijanje zaraznih i nezaraznih bolesti u BiH** | | | | | | | | |  |
| **13.1.1. Priprema, implementacija, praćenje implementacije i podrška projektima prevencije i suzbijanja zaraznih i nezaraznih bolesti u cilju jačanja javnozdravstvenih kapaciteta** | | | | | | | | |  |
| 13.1.1.1. Informacija o realizaciji Granta neprofitnim organizacijama - Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH za 2018. godinu | IV | - | NE | NE | | NE | | NE | Realizacija tekućeg granta (kontrola namjenskog utroška grant sredstava) “Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH” za 2018. godinu, u toku. |
| 13.1.1.2. Odluka o kriterijima za raspored sredstava Granta neprofitnim organizacijama - Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH za 2019. godinu | II | - | NE | NE | | NE | | NE | Aktivnost nije provedena zbog neusvajanja Budžeta za 2019. godinu. |
| 13.1.1.3. Odluka o rasporedu sredstava Granta neprofitnim organizacijama - Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH za 2019. godinu | IV | - | NE | NE | | NE | | NE | Aktivnost nije provedena zbog neusvajanja Budžeta za 2019. godinu. |
| 13.1.1.15. Informacija o realizaciji Projekta "Jačanje kapaciteta za nadzor i odgovor na avijarnu i pandemijsku gripu u Bosni i Hercegovini” američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) (Godina III) | IV | - |  |  | |  | |  |  |
| **13.2. Međunarodna saradnja u oblasti zdravstva** | | | | | | | | |  |
| **13.2.1. Izvještavanje i ispunjavanje obaveza BiH u procesu pristupanja EU I obaveza iz drugih međunarodnih pravnih akata** | | | | | | | | |  |
| 13.2.1.8 Informacija o učešću Bosne i Hercegovine u “Trećem programu za djelovanje Unije u području zdravstva (2014-2020)“ za 2019.godinu | IV | - |  |  | |  | |  | Pokrenute aktivnosti na izradi informacije za 2019. godinu. |
| 13.2.1.13. Odluka o formiranju tijela za koordinaciju kontrole duvana u BiH u skladu sa članom 5.2. a. Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duhana (FCTC) | III | - |  |  | |  | |  | Odluka nije donesena jer nisu obezbijeđene saglasnosti na inicijativu svih relevantnih institucija. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV – IZVJEŠTAJ O PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Opći cilj: Pametan rast** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Strateški cilj: Razvoj ljudskih resursa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: Unaprjeđenje politika i izvršenje međunarodnih obaveza u oblastima obrazovanja i mladih** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti obrazovanja i mladih u BiH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Naziv podzakonskog akta** | | **Vrijeme provođenja** | | | | | **Status podzakonskog akta** | | | | | | | | | | **Komentar** | |
| **Planirani kvartal za provođenje aktivnosti** | | **Kvartal kada je aktivnost provedena** | | | **Upućen rukovodiocu**  **(DA/NE)** | | **Usvojen od strane rukovodioca**  **(DA/NE)** | | **Upućen na VM**  **(DA/NE)** | | | **Usvojen na VM**  **(DA/NE)** | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | |  | |  | | 4 | | | 5 | | 6 | | |
| **3.1. Izrada i implementacija propisa i strateških dokumenata iz oblasti obrazovanja i mladih** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1.2. Implementacija i poboljšanje normativnog i strateškog okvira za oblast obrazovanja i mladih** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2.1Odluka o reviziji Strategije učenja o preduzetništvu u obrazovnim sistemima u BiH za period 2012-2015 sa Akcionim planom impelementacije | | IV | | | - | | NE | | NE | NE | | | NE | | | | S obzirom da sve nadležne obrazovne vlasti nisu dostavile mišljenje u predviđenom roku, Odluka nije usvojena. | |
| 3.1.2.2. Odluka o usvajanju strateškog dokumenta za oblast mladih u BiH | | IV | | | - | | NE | | NE | NE | | | NE | | | | Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine aktom od 28.6.2019. godine ponovno je zatražilo od Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske sporta i Omladinskog savjeta Republike Srpske imenovanje članova za rad u Radnoj grupi za izradu dokumenta strateškog tipa za oblast mladih na nivou Bosne i Hercegovine, koje do vremena sačinjavanja ovog izvještaja nije bilo dosatvljeno, zbog čega je čitav proces trenutno zaustavljen. | |
| 3.1.2.3. Odluka o kriterijima za dodjelu grant sredstava za sufinansiranje dopunskog obrazovanje djece bosanskohercegovačkih iseljenika u inostranstvu | | III | | | - | | NE | | NE | NE | | | NE | | | | S obzirom na to da nije blagovremeno usvojen budžet institucija BiH za 2019. godinu, iz navedenog razloga nije ni odobren grant za sufinansiranje dopunskog obrazovanja djece bosanskohercegovačkih iseljenika u inostranstvu | |
| 3.1.2.4. Odluka o kriterijima za dodjelu grant sredstava za podršku institucijama i pojedincima iz oblasti obrazovanja u Bosni i Hercegovini | | III | | | - | | NE | | NE | NE | | | NE | | | | S obzirom na to da nije blagovremeno usvojen budžet institucija BiH za 2019. godinu, iz navedenog razloga nije ni odobren grant za sufinansiranje projekata iz oblasti obrazovanja u Bosni i Hercegovini | |
| 3.1.2.5. Odluka o dodjeli grant sredstava za sufinansiranje dopunskog obrazovanje djece bosanskohercegovačkih iseljenika u inostranstvu | | IV | | | - | | NE | | NE | NE | | | NE | | | | S obzirom na to da nije blagovremeno usvojen budžet institucija BiH za 2019. godinu, iz navedenog razloga nije ni odobren grant za sufinansiranje dopunskog obrazovanje djece bosanskohercegovačkih iseljenika u inostranstvu | |
| 3.1.2.6. Odluka o dodjeli grant sredstava za podršku institucijama i pojedincima iz oblasti obrazovanja u Bosni i Hercegovini | | IV | | | - | | NE | | NE | NE | | | NE | | | | S obzirom na to da nije blagovremeno usvojen budžet institucija BiH za 2019. godinu, iz navedenog razloga nije ni odobren grant za sufinansiranje projekata iz oblasti obrazovanja u Bosni i Hercegovini | |
| **IV – IZVJEŠTAJ O PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PLANOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Opšti cilj/principi razvoja:Pametan rast** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Strateški cilj: Unaprijediti kulturu i kreativne sektore** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike u oblasti kulture i sporta** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela aktivnosti u oblasti kulture i sporta** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Naziv podzakonskog akta** | **Vrijeme provođenja** | | | | | **Status podzakonskog akta** | | | | | | | | | | | | **Komentar** |
| **Planirani kvartal za provođenje aktivnosti** | | **Kvartal kada je aktivnost provedena** | | | **Upućen rukovodiocu**  **(DA/NE)** | | **Usvojen od strane rukovodioca**  **(DA/NE)** | | | | **Upućen na VM**  **(DA/NE)** | | | **Usvojen na VM**  **(DA/NE)** | | |
| 1 | 2 | | 3 | | |  | |  | | | | 4 | | | 5 | | | 6 |
| **5.1. implementacija projekata i programa koji doprinose razvoju kulture i sporta** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1.1. Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti kulture u BiH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.1 Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu grant sredstava «Sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH» | II | |  | | |  | |  | | | | DA | | | NE | | | Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu grant sredstava «Sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH» je upućen Vijeću ministara BiH. Odluka nije razmatrana na sjednici Vijeća ministara BiH. |
| 5.1.1.2 Prijedlog Odluke o dodjeli grant sredstava «Sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH» | IV | | III | | |  | |  | | | | NE | | | NE | | | Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu grant sredstava «Sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH» je upućen Vijeću ministara BiH. Odluka nije razmatrana na sjednici Vijeća ministara BiH. Budžet nije usvojen, te ova aktivnost nije realizovana u skladu sa tim |
| 5.1.1.3 Informacija o realizaciji grantova u oblasti kulture i učinku dodjeljenih grantova | IV | | I | | |  | |  | | | | DA | | | DA | | | Izvještaj o realizaciji sredstava po osnovu tekućih grantova za kulturu je usvojio SM na 173. sednici, održanoj 10.06.2019.godine. |
| 5.1.1.4 Odluka o imenovanju članova Državne komisije za saradnju BiH s UNESCO | IV | |  | | |  | |  | | | | NE | | | NE | | | Pokrenute su aktivnosti, od nadležnih ministarstava zatraženi prijedlozi novih članova Komisije. |
| 5.1.1.4 Izvještaj o radu Komisije za UNESCO za 2018. godinu | II | | I | | |  | |  | | | | DA | | | DA | | | Izvještaj o radu Komisije za UNESCO je usvojio Savjet ministara BiH na 168. sjednici, održanoj 11.3.2019. godine. |
| 5.1.1.5. Odluka o izmjeni odluke o odobravanju sredstava ostvarenih po osnovu naplate potraživanja od Ruske Federacije po Aneksu C Sporazuma o pitanjima sukcesije za podršku projektima kulture u BIH | Neplanirana aktivnost | |  | | |  | |  | | | | DA | | | DA | | | Vijeće ministara BiH je odluku donijelo na 177. sjednici održanoj 19.9.2019. godine. Odluka nije planirana Programom rada. |
| 5.1.1.6 Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o formiranju Savjetodavnog vijeća za implementaciju Proširenog parcijalnog sporazuma Vijeća Evrope o uspostavi kulturnih ruta za Bosnu i Hercegovinu | Neplanirana aktivnost | |  | | |  | |  | | | | DA | | | DA | | | Vijeće ministara BiH je odluku donijelo na  174. sjednici, održanoj 2. jula 2019. godine, Odluka nije planirana Programom rada. |
| 5.1.2.7 Odluka o izmjenama Odluke o formiranju Koordinacionog odbora Bosne i Hercegovine za implementaciju Plana upravljanja za nekropole sa stećcima iz Bosne i Hercegovine upisane na Listu svjetske baštine | Neplanirana aktivnost | |  | | |  | |  | | | | DA | | | DA | | | Vijeće ministara je donijelo odluku na 177. Sjednici održanoj 19.9.2019. godine. |
| 5.1.1.6. Izvještaj o radu Koordinacionog odbora stećke u BiH | Neplanirana aktivnost | |  | | |  | |  | | | | DA | | | NE | | | Izvještaj o radu KO za stećke je sačinjen i upućen SM na usvajanje. Ova aktivnosti nije predviđena Programom rada MCP za 2019. |
| **5.1.2. Unaprijediti međunarodnju saradnju u oblasti kulture u BiH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.2.1 Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu grant sredstava «Međunarodna kulturna saradnja» | II | |  | | |  | |  | | | | DA | | | NE | | | Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu grant sredstava «Međunarodna kulturna saradnja»  je upućena Vijeću ministara BiH. Odluka nije razmatrana na sjednici Vijeća ministara BiH. |
| 5.1.2.2. Prijedlog Odluke o dodjeli grant sredstava iz programa «Međunarodna kulturna saradnja» | IV | |  | | |  | |  | | | | DA | | | NE | | | Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu grant sredstava «Međunarodna kulturna saradnja»  je upućena Vijeću ministara BiH. Odluka nije razmatrana na sjednici Vijeća ministara BiH. Budžet nije usvojen, te ova aktivnost nije realizovana u skladu sa tim |
| 5.1.2.4 Izvještaj o radu Mješovite radne grupe za sprovođenje Protokola o saradnji između BiH i R. Srbije na očuvanju Mosta Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu | Neplanirana aktivnost | |  | | |  | |  | | | | DA | | | NE | | | Izvještaj o radu Mješovite radne grupe je sačinjen i upućen SM na usvajanje. Ova aktivnosti nije predviđena Programom rada MCP za 2019. |
| 5.1.1.5 Informacija o učešću BiH u program EU Kreativna Evropa | IV | | III | | |  | |  | | | | DA | | | NE | | | Informacija usvojena na 174. sjednici Savjet ministara BiH, održanoj 02.07.2019. |
| 4.2.1. Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti nauke | IV | | I, II, III, IV | | |  | |  | | | | NE | | | NE | | | Pokrenute su aktivnosti u skladu sa Zakonom o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora radi dobijanja mišljenja na Nacrt ovog Sporazuma, te smo sva neophodna mišljenja nadležnih ministarstava iz oblasti kulture dobili tek nakon 12 mjeseci, tj. nakon više pismenih i telefonskih urgencija.  - Nakon što smo dobili sva mišljenja, za nacrt ovog sporazuma su provedene e- konsultacije, te je isti upućen na mišljenje Uredu za zakonodavstvo BiH i Ministarstvu finansija i trezora BiH da hitno daju mišljenja kako bi se Nacrt i Osnove mogle uputiti na Vijeće ministara BiH . Sa 17.12.19. Ured za zakonodavstvo BiH je dostavio svoje mišljenje a Ministarstvo finansija i trezora BiH nije još dostavio svoje mišljenje. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV – IZVJEŠTAJ O PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PLANOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH** | | | | | | | | | | | | |
| **Opći cilj: Pametan rast** | | | | | | | | | | | | |
| **Strateški cilj: Povećati industrijsku konkurentnost** | | | | | | | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike u oblasti nauke u BiH** | | | | | | | | | | | | |
| **Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti nauke u BiH** | | | | | | | | | | | | |
| **Naziv podzakonskog akta** | **Vrijeme provođenja** | | | | **Status podzakonskog akta** | | | | | | | **Komentar** |
| **Planirani kvartal za provođenje aktivnosti** | | **Kvartal kada je aktivnost provedena** | | **Upućen rukovodiocu**  **(DA/NE)** | **Usvojen od strane rukovodioca**  **(DA/NE)** | | **Upućen na VM**  **(DA/NE)** | | **Usvojen na VM**  **(DA/NE)** | |
| 1 | 2 | | | 3 |  |  | | 4 | | 5 | 6 | |
| **4.1. Implementacija projekata iz oblasti nauke** | | | | | | | | | | | | |
| **4.1.1. Unaprijediti koordinaciju aktivnosti i implementaciju propisa iz oblasti nauke na nivou BiH** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1.1Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu grant sredstava «Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu» | | III | |  |  |  | DA | | NE | | | Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz granta Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu za 2019. Godinu upućen je na Savjet ministara radi razmatranja I donošenja. Do danas nisu razmatrane Odluke. Budžet nije usvojen, Savjet ministara nije formiran te ova aktivnost nije realizovana u skladu sa tim |
| 4.1.1.2. Prijedlog Odluke o dodjeli grant sredstava iz programa«Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu» | | IV | |  |  |  | NE | | NE | | | Budžet nije usvojen, te ova aktivnost nije realizovana u skladu sa tim |
| 4.1.1.3 Odluka o imenovanju članova Vijeća za nauku BiH | | IV | |  |  |  | NE | | NE | | | U skladu sa Okvirnim zakonom o osnovama naučnoistraživačke djelatnosti i koordinaciji unutrašnje i međunarodne naučnoistraživačke saradanje Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ 43/09) članove Vijeća za nauku predlažu: četiri člana Federacija BiH, u konsultaciji s kantonima, tri člana Republika Srpska, jednog člana Brčko Distrikt i pet članova Ministarstvo civilnih poslova BiH. Konačan prijedlog kandidata za predsjednika i članove Vijeća za nauku BiH utvrđuje Ministarstvo civilnih poslova BiH, te je u toku prikupljanje prijedloga imenovanja od nadležnih entitetskih ministarstava i Vlade Brčko Distrikta BiH. |
| 4.1.1.4 Izvještaj o radu Savjeta za nauku za 2018. godinu | | II | | II |  |  | DA | | DA | | | Izvještaj o radu Savjeta za nauku za 2018. godinu usvojen je na 173. sjednici VM BiH , 10.06. 2019. godine. |
| 4.1.1.5. Informacija o realizaciji grantova u oblasti nauke i učinku dodjeljenih grantova | | IV | |  |  |  | DA | | DA | | | Vijeće ministara BiH na 173. sjednici održanoj 10.06.2019. godine razmotrilo je i usvojilo Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava u oblasti nauke i kulture za 2018. godinu |
| **4.2.1 Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti nauke** | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.1 Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu grant sredstava iz programa «Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020 » | | III | |  |  |  |  | |  | | | Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz granta Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020 upućen je na Savjet ministara radi razmatranja i donošenja. Do danas nisu razmatrane Odluke. Budžet nije usvojen, ova aktivnost nije realizovana u skladu sa tim |
| 4.2.1.2. Prijedlog Odluke o dodjeli grant sredstava iz programa «Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020 » | | IV | |  |  |  |  | |  | | | Budžet nije usvojen, te ova aktivnost nije realizovana u skladu sa tim |
| 4.2.6 Infromacija o učešću BiH u program EU HORIZONT | | IV | |  |  |  | DA | | NE | | | Informacija upućena na usvajanje Vijeću ministara BiH 18.11. 2019. godine |
| 4.2.1.4 Odluka o imenovanju članova predstavnika Bosne i Hercegovine u Zajednički odbor za saradnju u oblasti nauke i tehnologije između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske | |  | |  |  |  |  | |  | | | U skladu sa Sporazumom o saradnji u oblasti nauke i tehnologije između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske („Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori broj 09/15“), koji u članu 4. propisuje formiranje Zajedničkog odbora za saradnju u oblasti nauke i tehnologije između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske, Vijeće ministara BiH na 176. sjednici održanoj 5.8. 2019. donijelo je pomenutu Odluku.  Nije bilo predviđeno Programom rada za 2019. |
| 4.2.1.5 Odluka o imenovanju članova - predstavnika Bosne i Hercegovine u Mješovitu komisiju za naučno-tehnološku saradnju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije | |  | |  |  |  |  | |  | | | Sporazumom o naučno-tehnološkoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Savjeta ministara Srbije i Crne Gore („Službeni glasnik biH“ broj 07/04), čiji je pravni sljednik Republika Srbija, u članu 7. predviđeno je uspostavljanje Mješovite komisije za naučno-tehnološku saradnju.  Vijeće ministara BiH na 176. sjednici održanoj 5.8. 2019. donijelo je pomenutu Odluku.  Nije bilo predviđeno Programom rada za 2019. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV – IZVJEŠTAJ O  PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVABiH** | | | | | | |  |
| **Opći cilj/principi razvoja: Pametan rast** | | | | | | |  |
| **Strateški cilj: Unaprijediti kulturu i kreativne sekktore** | | | | | | |  |
| **Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike u oblasti kulture i sporta u BiH** | | | | | | |  |
| **Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti kulture i sporta** | | | | | | |  |
| **Naziv podzakonskog akta** | **Vrijeme provođenja** | | **Status podzakonskog akta** | | | | **Komentar** |
| **Planirani kvartal za provođenje** | **Kvartal kada je aktivnost provedena** | **Upućen rukovodiocu (DA/NE)** | **Usvojen od strane rukovodioca (DA/NE)** | **Upućen na VM**  **(DA/NE)** | **Usvojen na VM**  **(DA/NE)** |
| *1* | *2* | *3* |  |  | *4* | *5* | *6* |
| **5.1. Unaprijeđenje koordinacije u oblasti sporta** | | | | | | |  |
| **5.2. Podrška projektima u oblasti sporta** | | | | | | |  |
| 5.2.1. Usvajanje Odluke o kriterijima za raspored sredstava tekućeg granta "Sufinansiranje sportskih manifestacija " | II | - | DA | DA | DA | NE | Prijedlog odluke o kriterijima upućen Generalnom sekretarijatu VM dana 23.10.2019. godine |
| 5.2.2.Usvajanje Odluke o rasporedu sredstava tekućeg granta "Sufinansiranje sportskih manifestacija" | III | - | NE | NE | NE | NE | Nemogućnost usvajanja Odluke zbog ne usvajanja Odluke o kriterijima za raspored sredstava tekućeg granta „Sufinansiranje sportskih manifestacija“, te zbog ne usvajanja Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2019. godinu. |
| 5.2.3.Usvajanje Odluke o dodjeli državne nagrade za sport | IV | - | NE | NE | NE | NE | Zbog privremenog finansiranja Ministarstvu finansija i trezora BiH upućen na mišljenje dopis da li se može realizovati donošenje Odluke i još uvijek nismo dobili odgovor. |
| 5.2.4. Usvajanje Odluke o dodjeli zvanja zaslužnog sportiste BiH i vrhunskog sportiste međunarodnog razreda i Odluke o visini novčane nagrade | IV | - | NE | NE | NE | NE | Nemogućnost usvajanja Odluke zbog ne usvajanja Odluke o kriterijima za raspored sredstava namijenjenih za tekući grant “Grant za dodjelu novčanih nagrada za zaslužne i vrhunske sportiste međunarodnog razreda” za 2019. godinu, te zbog ne usvajanja Zakona o budžetu indtitucija BiH i međunarodnih obaveza za 2019. godinu. |
| 5.2.5. Usvajanje Odluke o kriterijima za raspored sredstava namijenjenih za tekući grant “Grant za dodjelu novčanih nagrada za zaslužne i vrhunske sportiste međunarodnog razreda” | II | - | DA | DA | DA | NE | Prijedlog odluke o kriterijima za raspored sredstava namijenjenih za tekući grant „Grant za dodjelu novčanih nagrada za zaslužne i vrhunske sportiste međunarodnog razreda“ upućen Generalnom sekretarijatu VM dana 23.10.2019. godine |
| 5.2.6. Izmjena Odluke o imenovanju Vijeća za sport i visini novčane naknade | III | - | DA | DA | DA | NE | Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara BiH 19.01.2018. godine dostavili *smo Prijedlog Informacije o nemogućnosti izmjene Odluke o imenovanju Vijeća za sport BiH* koja je zatim bila na dnevnom redu 132. sjednice Vijeća ministara BiH, održane 08.02.2018. godine. Međutim ista nije razmatrana, niti je nakon toga bila uvrštena na dnevni red dosadašnjih sjednica Vijeća ministara BiH. Tokom 2018. i 2019. godine Generalnom sekretarijatu poslano je nekoliko urgencija.. |
| 5.2.7 Usvajanje informacije o realizaciji granta “Sufinansiranje sportskih manifestacija” | IV | - | NE | NE | NE | NE | Nemogućnost sačinjavanja informacije.  Realizacija granta nije provedena zbog ne usvajanja Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2019. godinu. |
| 5.2.8 Usvajanje Informacije o analizi stanja finansiranja sporta na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini | IV | - | DA | DA | NE | NE | Informacija sačinjena i upućena na mišljenje Uredu za zakonodavstvo i Ministarstvu finansija i trezora BiH dana 5.12.2019. godine |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV – IZVJEŠTAJ O PODZAKONSKIM AKATIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA**  **MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BiH** | | | | | | | |
| **Opći cilj / načela razvitka: Održiv rast** | | | | | | | |
| **Strateški cilj: Poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj infrastrukture uz povećanje otpornosti na klimatske promjene** | | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj:Urediti državnu granicu BiH** | | | | | | | |
| **Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela za koordinaciju aktivnosti na uređenju državne granice BiH** | | | | | | | |
| **Naziv podzakonskog akta** | **Vrijeme provođenja** | | **Status podzakonskog akta** | | | | **Komentar** |
|
| **Planirani kvartal za provođenje aktivnosti** | **Kvartal kada je aktivnost provedena** | **Upućen rukovodiocu (DA/NE)** | **Usvojen od strane rukovodioca (DA/NE)** | **Upućen na VM BiH (DA/NE)** | **Usvojen na VM BiH (DA/NE)** |
|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| **7.4.2. Urediti državnu granicu sa Crnom Gorom po zaključenom međunarodnom ugovoru** | | | | | | | |
| **7.4.2.1. Koordinacija aktivnosti na pripremi za markaciju (obilježavanje) državne granice sa Crnom Gorom** | | | | | | | |
| 7.4.2.1.1 Odluka o osnivanju Državne komisije za granicu BiH | III | - | NE | NE | NE | NE | Upućeni su dopisi nadležnim institucijama koje trebaju da dostave imena članova za formiranje Državne komisije za granicu BiH. Međutim, od istih nisu dostavljeni kompletni podaci potrebni za imenovanje Komisije. |
| 7.4.1.2. Saglasnost na Poslovnik o radu Državne komisije za granicu BiH | IV | - | NE | NE | NE | NE | Nakon formiranja Državne komisije za granicu BiH tražićemo saglasnost na Poslovnik o radu. |
| 7.4.1.3. Saglasnost na Odluku o imenovanju članova Stručne grupe za dokumentaciju identifikacije granične linije BiH sa susjednim državama | IV | - | NE | NE | NE | NE | Nakon formiranja Državne komisije za granicu BiH tražićemo saglasnost na imenovanje članova Stručne grupe. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **V –**  **IZVJEŠTAJ O IZRAĐENIM MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PLANOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Opći cilj/principi razvoja: : Inkluzivan rast** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Strateški cilj: Povećanje mogućnosti za zapošljavanje** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike i koordinaciju s nadležnim institucijama u BiH u oblasti rada i zapošljavanja** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Specifični cilj: 10.1. Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Naziv međunarodnog ugovora** | | **Vrijeme provođenja** | | | | **Status podzakonskog akta** | | | | | | | | | | **Komentar** |
| **Planirani kvartal za provođenje** | | **Kvartal kada je aktivnost provedena** | | **Upućen na VM**  **(DA/NE)** | | **Usvojen na VM**  **(DA/NE)** | | | **Procedura u Predsjedništvu BiH**  **(DA/NE)** | | | **Usvojen u Predsjedništvu BiH**  **(DA/NE)** | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 |
| **10.1.1.Program: Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10.1.2. Program: Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti rada i zapošljavanja** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.2.2.1.1.:Sporazum između BiH i Evropske unije o učešću BiH u Programu Evropske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije („EaSI“) | | II | |  | |  | |  | | | |  | |  | | Ova aktivnost je u planu rada pomjerena za 2020. godinu. |
| 10.1.2.2.1.2.: Izmjena i dopune iz 2018. godine Kodeksa Kovencije o radu na moru, iz 2006. godine, MOR-a | | III | | II | | DA | | DA | | | | DA | | DA | | Upućeno na ratifikaciju Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine |
| 10.1.2.2.1.3.: Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o sezonskom zapošljavanju bosansko-hercegovačkih radnika u Republici Hrvatskoj | | IV | |  | |  | |  | | | |  | |  | | Imajući u vidu da je ovaj sporazum u interesu prvenstveno hrvatske strane i njenim potrebama za sezonskom radnom snagom, Ministarstvo civilnih poslova BiH je željelo u paketu spojiti zaključenje ovog sporazuma sa otvaranjem razgovora o rješavanju problema više desetina hiljada otpuštenih radnika u Republici Hrvatskoj u periodu od 1991. do 1995. godine, o čemu se hrvatska strana do sada nije izjasnila. |
| **V –**  **IZVJEŠĆE O IZRAĐENIM MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PLANOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Opći cilj / načela razvitka: Inkluzivan rast** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Strateški cilj: Smanjiti siromaštvo i socijalnu isključenost** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: 12.1. Unaprijediti politike u oblasti socijalne zaštite i penzija** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Specifični cilj: 12.1.1. Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti socijalne zaštite i penzija u BiH** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Naziv međunarodnog ugovora** | **Vrijeme provođenja** | | | | **Status podzakonskog akta** | | | | | | | | | | **Komentar** | |
| **Planirani kvartal za provođenje** | | **Kvartal kada je aktivnost provedena** | | **Upućen na VM**  **(DA/NE)** | | **Usvojen na VM**  **(DA/NE)** | | **Procedura u Predsjedništvu BiH**  **(DA/NE)** | | | | **Usvojen u Predsjedništvu BiH**  **(DA/NE)** | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | | 7 | | 8 | |
| 12.1.2.2.1. Sporazum o socijalnom osiguranju između BiH i Češke Republike | IV | | IV | | DA | | DA | | | DA | | | NE | | U proteklom razdoblju vršena je elektronska korespondencija finaliziranja tekstova pomenutog Ugovora i Administrativnog sporazuma. U skladu s odredbama člana 11. Zakona o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora („Službeni glasnik BiH“, broj 29/00 i 32/13), Ugovor između Bosne i Hercegovine i Češke Republike o socijalnom osiguranju je 15.10.2019. upućen Vijeću ministara BiH s molbom da se isti dostaviti Predsjedništvu Bosne i Hercegovine na usvajanje, uz prijedlog da se za potpisnika ispred Bosne i Hercegovine ovlasti ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine. | |
| 12.1.2.2.2. Sporazum o socijalnom osiguranju između BiH i Australije | IV | | IV | | DA | | DA | | | DA | | | NE | | 16.05.2019. Ambasada BiH u Australiji dobila je Notu australske vlade i prenijela informaciju Ministarstva za socijalne usluge Australije da je vlada u tehničkom mandatu, te da ćemo u narednom razdoblju biti informirani o mogućem nastavku navedenih pregovora. | |
| 12.1.2.2.3. Sporazum o socijalnom osiguranju između BiH i Ruske Federacije | III i IV | |  | | NE | | NE | | | NE | | | NE | | Ovo ministarstvo je uputilo Nacrt teksta sporazuma na mišljenje nadležnim entitetskim institucijama ali i nakon urgencija nismo zaprimili sve tražene odgovore. | |
| 12.1.2.2.4. Sporazum o socijalnom osiguranju između BiH i Švicarske Konfederacije | IV | | I | | DA | | DA | | | DA | | | DA | | Aktivnost je završena prije planiranog roka. Orginal teksta potpisanog Sporazuma dostavljeni Ministarstvu vanjskih poslova BiH u oktobru 2018. | |
| 12.1.2.2.5. Ugovor o socijalnom osiguranju između BiH i Savezne Republike Njemačke | III i IV | | IV | | DA | | DA | | | DA | | | NE | | 2018. Njemačka uputila Ministarstvu civilnih poslova BiH klauzulu o zaštiti podataka, koju je neophodno ugraditi u budući sporazum. Ovo ministarstvo je navedenu klauzulu proslijedilo nadležnim entitetskim institucijama i u skladu sa zahtjevima pojedinih institucija zatražilo od njemačke strane dodatno obrazloženje za predložene izmjene u odnosu na postojeću verziju Nacrta ugovora. Očekuje se odgovor nadležnih institucija Njemačke, kao i nastavak procesa pregovaranja. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **V – IZVJEŠĆE O IZRAĐENIM MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH** | | | | | | | | | | |
| **Opći cilj/principi razvoja: Inkluzivan rast** | | | | | | | | | | |
| **Strateški cilj: Unaprijediti zdravstveni sistem** | | | | | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike u oblasti zdravstva u BiH** | | | | | | | | | | |
| **Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti zdravstva u BiH** | | | | | | | | | | |
| **Naziv međunarodnog ugovora** | **Vrijeme provođenja** | | | **Status podzakonskog akta** | | | | | | **Komentar** |
| **Planirani kvartal za provođenje** | **Kvartal kada je aktivnost provedena** | | **Upućen na SM**  **(DA/NE)** | | **Usvojen na SM**  **(DA/NE)** | | **Procedura u Predsjedništvu BiH**  **(DA/NE)** | **Usvojen u Predsjedništvu BiH**  **(DA/NE)** |
| *1* | *2* | *3* | |  |  | | *4* | | *5* | *6* |
| **13.2. Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti zdravstva u BiH** | | | | | | | | | | |
| **13.2.1 Jačanje procesa EU integracija i unaprijeđenje međunarodne saradnje u oblasti zdravstva** | | | | | | | | | | |
| Sporazum između Bosne i Hercegovine i Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti zdravstva i medicine | IV | |  | NE | NE | | NE | | NE | U toku je dobijanje saglasnosti od nadležnih entitetskih ministarstava zdravstva. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **V – IZVJEŠTAJ O IZRAĐENIM MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PLANOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH** | | | | | | | | | |
| **Opći cilj** **Pametan rast** | | | | | | | | | |
| **Strateški cilj:**  **Razvoj ljudskih resursa** | | | | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj:**   **Unaprijeđenje politika i izvršenje međunarodnih obaveza u oblasti obrazovanja i mladih** | | | | | | | | | |
| **Specifični cilj:**   **Preuzimanje međunarodnih obaveza u oblasti obrazovanja i mladih** | | | | | | | | | |
| **Naziv međunarodnog ugovora** | **Vrijeme provođenja** | | **Status podzakonskog akta** | | | | | | **Komentar** |
| **Planirani kvartal za provođenje** | **Kvartal kada je aktivnost provedena** | **Upućen na VM**  **(DA/NE)** | **Usvojen na VM**  **(DA/NE)** | **Procedura u Predsjedništvu BiH**  **(DA/NE)** | | | **Usvojen u Predsjedništvu BiH**  **(DA/NE)** |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | | | 5 | 6 |
| **3.2. Preuzimanje i provođenje međunarodnih obaveza u oblastima obrazovanja i mladih** | | | | | | | | | |
| **3.2.1. Preuzimanje međunarodnih obaveza u oblasti obrazovanja i mladih** | | | | | | | | | |
| 3.2.1.1 Nacrt sporazuma o uzajamnom priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, doktora dentalne medicine, arhitekata i inžinjera građevine | IV | - | NE | NE | | NE | NE | | Ministarstvo civilnih poslova je aktivno učestvovalo u aktivnostima Savjeta za regionalnu saradnju (RCC) koje se odnose na Sporazum o o uzajamnom priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, stomatologa / doktora dentalne medicine, arhitekata i građevinskih inženjera. Iako je bilo predviđeno potpisivanje i Sporazuma na Samitu premijera u Poznanju, Sporazum nije potpisan. Naime, na 7. sastanku pregovaračkih timova, koji je održan u junu 2019. godine, pregovarački timovi nisu uspjeli da usaglase stavove, te su pregovori o ovom sporazumu prekinuti. |
| 3.2.1.2 Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara BiH i Kabineta ministara Ukraine u oblasti obrazovanja i nauke | IV | - | NE | NE | | NE | NE | | Nacrt sporazuma sa obilježenim izmjenama i dopunama izvršenim od bosanskohercegovačke strane je 16.07.2018. godine dostavljen Ministarstvu inostranih poslova BiH radi dostavljanja ukrajinskoj strani.  Čeka se odgovor ukrajinske strane |
| 3.2.1.3 Ugovor/protokol o saradnji u oblasti obrazovanja između BiH i R Srbije | IV | IV | NE | NE | | DA | NE | | Protokol je dostavljen Predsjedništvu BiH na razmatranje i odobrenje 12.11.2019. godine |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **V – IZVJEŠĆE O MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH** | | | | |
| **Opći cilj / načela razvitka: Pametan rast** | | | | |
| **Strateški cilj: Povećati industrijsku konkurentnost** | | | | |
| **Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike u oblasti nauke u BiH** | | | | |
| **Naziv međunarodnog ugovora** | **Nositelj aktivnos** | **Planirani kvartal za provedbu** | **Upućen Vijeću ministara BiH**  **(DA/NE)** | **Komentar** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **4.1. Implementacija projekata i programa koji doprinose razvoju nauke** | | | | |
| **4.1.2.Unapređenje međunarodne saradnje u oblasti nauke u BiH** | | | | |
| 4.1.2.1 Memorandum o saradnji za Međunarodni institut za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope (SEEIST) | Ministarstvo civilnih poslova BiH | Aktivnost je realizovana a nije planirana Programom rada za 2019. godinu | DA | Memorandum je potpisan na samitu lidera zemalja Zapadnog balkana u Poznanju u Poljskoj 05.07.2019. godine. Ispred BiH Memorandum je potpisao predsjedavajući Vijeća ministara dr Denis Zvizdić. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **V – IZVJEŠĆE O MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH** | | | | |
| **Opšti cilj/principi razvoja:Pametan rast** | | | | |
| **Strateški cilj: Unaprijediti kulturu i kreativne sektore** | | | | |
| **Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike u oblasti kulture i sporta** | | | | |
| **Naziv međunarodnog ugovora** | **Nositelj aktivnos** | **Planirani kvartal za provedbu** | **Upućen Vijeću ministara BiH**  **(DA/NE)** | **Komentar** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | | | | |
|  | | | | |
| 5.1.1.1. Osnove za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Republike Peru o zaštiti, konzervaciji i povratu ukradenih izvezenih ili nezakonito prenesenih kulturnih dobara | Ministarstvo civilnih poslova | I,II,III,IV | NE | U skladu s Zakonom o postupku zaključivanja i izvršenja međunarodnih ugovora pokrenute aktivnosti za utvrđivanje Osnove za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Republike Peru o zaštiti, konzervaciji i povratu ukradenih izvezenih ili nezakonito prenesenih kulturnih dobara palentološke, arheološke, povijesne, umjetničke, dokumentarne i bibliografske prirode.  Ministarstvo finansija i trezora BiH nije dostavilo svoje mišljenje na Osnove. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **V – IZVJEŠĆE O IZRAĐENIM MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PLANOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH** | | | | | | | | | | | |
| **Opći cilj/principi razvoja: Pametan rast** | | | | | | | | | | | |
| **Strateški cilj: Unaprijediti kulturu i kreativne sektore** | | | | | | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike u oblasti kulture i sporta u BiH** | | | | | | | | | | | |
| **Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti kulture i sporta** | | | | | | | | | | | |
| **Naziv međunarodnog ugovora** | **Vrijeme provođenja** | | | **Status podzakonskog akta** | | | | | | | **Komentar** |
| **Planirani kvartal za provođenje** | **Kvartal kada je aktivnost provedena** | | **Upućen na VM**  **(DA/NE)** | **Usvojen na VM**  **(DA/NE)** | | **Procedura u Predsjedništvu BiH**  **(DA/NE)** | | **Usvojen u Predsjedništvu BiH**  **(DA/NE)** | |
| 1 | 2 | | 3 |  |  | | 4 | | 5 | 6 | |
| **5.1. Unaprijediti implementaciju propisa i koordinaciju u oblasti sporta** | | | | | | | | | | | |
| **5.1.1.Unapređenje međunarodne saradnje u oblasti sporta** | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.2. Memorandum o razumijevanju o suradnji u području sporta između Ministarstva obrazovanja, nauke i sporta Republike Slovenije i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine | IV | | IV | DA | DA | DA | | DA | | | Memorandum o razumijevanju o suradnji u području sporta između Ministarstva obrazovanja, nauke i sporta Republike Slovenije i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine potpisan u Ljubljani dana 10.12.2019.godine. |
| 5.1.1.3. Usvajanje Nacrta protokola o saradnji u oblasti sporta između Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva prosvjete Republike Crne Gore | IV | | - | NE | NE | NE | | NE | | | Crnogorska strana zahtijevala unošenje odredaba koje se odnose na saradnju po pitanju mladih. Novi prijedlog teksta upućen crnogorskoj strani. Nakon tog perioda upućeni mejlovi urgencije sa naše strane. Još uvijek se čekuje odgovor Crne Gore. |
| 5.1.1.4. Memorandum o razumjevanju o suradnji u području sporta između Ministarstva ljudskih kapaciteta Mađarske i Ministarstva civilnih poslova BiH | IV | | - | NE | NE | NE | | NE | | | Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS-a nije dostavilo mišljenje na nacrt Memoranduma. Ostala nadležna ministarstva su dostavila mišljenja. Prije upućivanja na VM još jednom su RS-u dostavljene urgencije. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **V – IZVJEŠĆE O IZRAĐENIM MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PLANOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH** | | | | | | | | | |
| **Opći cilj/Principi razvoja: Održiv rast** | | | | | | | | | |
| **Strateški cilj: Poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj infrastructure uz povećanje otpornosti na klimatske promjene** | | | | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: Urediti državnu granicu BiH** | | | | | | | | | |
| **Specifičan cilj: Razvijanje efikasnog modela za saradnju unutar BiH i na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije** | | | | | | | | | |
| **Naziv međunarodnog ugovora** | **Vrijeme provođenja** | | | | **Status međunarodnog ugovora** | | | | **Komentar** |
| **Planirani kvartal za provođenje** | | **Kvartal kada je aktivnost provedena** | | **Upućen na VM**  **(DA/NE)** | **Usvojen na VM**  **(DA/NE)** | **Procedura u Predsjedništvu BiH**  **(DA/NE)** | **Usvojen u Predsjedništvu BiH**  **(DA/NE)** |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **7.4.2. Urediti državnu granicu sa Crnom Gorom po zaključenom međunarodnom ugovoru** | | | | | | | | | |
| **7.4.2.1. Koordinacija aktivnosti na pripremi za markaciju (obilježavanje) državne granice sa Crnom Gorom** | | | | | | | | | |
| 7.4.2.1.1. Protokol o određivanju tromeđne granične tačke između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije | | Nije planirano Programom rada za 2019. godinu | | III | DA | DA | DA | DA | Potpisivanje Protokola o određivanju tromeđne granične tačke nije izdvojena planska aktivnost, već je dio ugovornih obaveza na implementaciji Ugovora o granici između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, ali i dio stalnih aktivnosti na stvaranju preduslova za potpisivanje Ugovora o granici između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **V – IZVJEŠĆE O IZRAĐENIM MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PLANOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH** | | | | | | | | | |
| **Opći cilj/Principi razvoja: Održiv rast** | | | | | | | | | |
| **Strateški cilj: Poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj infrastructure uz povećanje otpornosti na klimatske promjene** | | | | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: Unaprijediti saradnju unutar BiH i na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije** | | | | | | | | | |
| **Specifičan cilj: Razvijanje efikasnog modela za saradnju unutar BiH i na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije** | | | | | | | | | |
| **Naziv međunarodnog ugovora** | **Vrijeme provođenja** | | | | **Status međunarodnog ugovora** | | | | **Komentar** |
| **Planirani kvartal za provođenje** | | **Kvartal kada je aktivnost provedena** | | **Upućen na VM**  **(DA/NE)** | **Usvojen na VM**  **(DA/NE)** | **Procedura u Predsjedništvu BiH**  **(DA/NE)** | **Usvojen u Predsjedništvu BiH**  **(DA/NE)** |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **7.5.2. Poboljšati saradnju na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije** | | | | | | | | | |
| **7.5.2.2. Zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora, sporazuma i obaveza iz oblasti geologije i meteorologije** | | | | | | | | | |
| 7.5.2.2.1. Sporazum između BiH i Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF) | | I-IV | | U toku | DA | NE | NE | NE | Planirane aktivnosti se ne odvijaju predviđenom dinamikom, jer Ministarstvo finansija i trezora BiH nije dalo pozitivno mišljenje za izdvajanje finansijskih sredstava kako bi se navedena aktivnost realizovala. Programom rada za 2020. godinu planirali smo nastavak aktivnosti. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI – IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI JAVNIH INVESTICIJA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH** | | | | |
| **Opšti cilj/principi razvoja: : Inkluzivan rast** | | | | |
| **Strateški cilj: Povećanje mogućnosti za zapošljavanje** | | | | |
| **Srednjoročni cilj: 10.1. Unaprijediti politike i koordinaciju s nadležnim institucijama u BiH u oblasti rada i zapošljavanja** | | | | |
| **Specifični cilj: 10.1. Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH** | | | | |
| **Naziv projekta javnih investicija** | **Vrijeme realizacije** | | **Status**  (završeno, u postupku, odloženo, prekinuto) | **Komentar** |
| **Očekivani period realizacije** | **Završen**  (DA/NE) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **10.1.1. Program: Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH** | | | | |
| **10.1.1.1. Projekat: Uspješna koordinacija aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH** | | | | |
| 10.1.1.1.2.1. IPA 2014 Lokalna partnerstva za zapošljavanje | 2015 - 2019 | DA | završeno | Projektne aktivnosti završene. |
| 1.1.1.2.2. IPA 2016 Jačanje kapaciteta institucija tržišta rada poboljšanjem metodologije istraživanja tržišta rada | 2019-2021 | NE | u postupku | U toku tenderska procedura. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI – IZVJEŠĆE O REALIZACIJI JAVNIH INVESTICIJA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BiH** | | | | |
| **Opći cilj/principi razvoja: Inkluzivan rast** | | | | |
| **Strateški cilj: Unaprijediti zdravstvenu zaštitu** | | | | |
| **Srednjoročni cilj: Unaprijediti kapacitete u oblasti zdravstva u BiH** | | | | |
| **Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti zdravstva u BiH** | | | | |
| **Naziv projekta javnih investicija** | **Vrijeme realizacije** | | **Status (završeno, u postupku, odloženo, prekinuto)** | **Komentar** |
| **Očekivan period realizacije** | **Završen (DA/NE)** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **13.1. Prevencija , promocija i suzbijanje zaraznih i nezaraznih bolesti u BiH** | | | | |
| **13.1.1. Priprema, implementacija, praćenje implementacije i podrška projektima prevencije i suzbijanja zaraznih i nezaraznih bolesti u cilju jačanja javnozdravstvenih kapaciteta** | | | | |
| 13.1.1.10 Projekat "Jačanje sestrinstva u BiH” (Faza II) Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, IBIH-MCP-19 | decembar 2017-novembar 2021. |  |  | Projekat se realizuje u skladu s planiranim aktivnostima. |
| 13.1.1.11 „Projekat mentalnog zdravlja u BiH“ (Faza III) Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, IBIH-MCP-29 | mart 2018-februar 2022 | NE | U postupku | Projekat se realizuje u skladu s planiranim aktivnostima. |
| 13.1.1.12 Projekat „Jačanje i unapređivanje modernih i održivih javnozdravstvenih strategija, kapaciteta i usluga za poboljšanje zdravlja stanovništva u Bosni i Hercegovini“ Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u BiH, IBIH-MCP-28 | Završen |  |  | Projektne aktivnosti završene. |
| 13.1.1.13 ”Projekat smanjenja faktora rizika za zdravlje u Bosni i Hercegovini” Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Svjetske banke (WB) u BiH, IBIH-MCP-32 | 2014-2019. |  |  | Projektne aktivnosti završene. |
| 13.1.1.15. Projekat "Jačanje kapaciteta za nadzor i odgovor na avijarnu i pandemijsku gripu u Bosni i Hercegovini” američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) (Godina III),  IBIH-MCP-49 | 2016.-2020. |  |  | Završene aktivnosti iz treće projektne godine (2018/2019). |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI – IZVJEŠĆE O REALIZACIJI JAVNIH INVESTICIJA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH** | | | | | |
| **Opći cilj: Pametan rast** | | | | | |
| **Strateški cilj: Razvoj ljudskih resursa** | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: Unaprijeđenje politika i izvršenje međunarodnih obaveza u oblasti obrazovanja i mladih** | | | | | |
| **Specifični cilj: Preuzimanje međunarodnih obaveza u oblasti obrazovanja i mladih** | | | | | |
| **Naziv projekta javnih investicija** | **Vrijeme realizacije** | | | **Status**  (ZAVRŠENO, U POSTUPKU, ODLOŽENO, PREKINUTO) | **Komentar** |
| **Očekivani period realizacije** | **Završen**  (DA/NE) | |
| **3.1.1. Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti u oblasti obrazovanja i mladih** | | | | | |
| 3.1.1.1.Implementacija projekta u okviru IPA 2016 | IV kvartal 2019 – IV kvartal 2021 | | NE | Odloženo | Implementacija projektnih aktivnosti nije počela s obzirom da Delegacija Evropske komisije u v rijeme pisanja ovog izvještajanije okončala tendersku proceduru za izbor konsultanta za implemetaciju projekta. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI – IZVJEŠĆE O REALIZACIJI JAVNIH INVESTICIJA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH** | | | | |
| **Opšti cilj/principi razvoja:Pametan rast** | | | | |
| **Strateški cilj: Unaprijediti kulturu i kreativne sektore** | | | | |
| **Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike u oblasti kulture i sporta** | | | | |
| **Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela aktivnosti u oblasti kulture i sporta** | | | | |
| **Naziv projekta javnih investicija** | **Vrijeme realizacije** | | **Status**  (ZAVRŠENO, U POSTUPKU, ODLOŽENO, PREKINUTO) | **Komentar** |
| **Očekivani period realizacije** | **Završen**  (DA/NE) |
| **5.1.1. Unaprijeđenje koordinacije u oblasti kulture** | | | | |
| **5.1.1.1. Podrška projektima u oblasti kulture** | | | | |
| 5.1.1 Realizacija granta «Sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH» | 2019 | NE |  | Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu grant sredstava «Sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH» je upućen Vijeću ministara BiH. Odluka nije razmatrana na sjednici Vijeća ministara BiH. |
| 5.1.2 realizacija granta „Međunarodna kulturna saradnja" | 2019 | NE |  | Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu grant sredstava «Međunarodna kulturna saradnja» je upućen Vijeću ministara BiH. Odluka nije razmatrana na sjednici Vijeća ministara BiH. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI – IZVJEŠĆE O REALIZACIJI JAVNIH INVESTICIJA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH** | | | | | | |
| **Opći cilj/principi razvoja: Pametan rast** | | | | | | |
| **Strateški cilj: Povećati industrijsku konkurentnost** | | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike u oblasti nauke u BiH** | | | | | | |
| **Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti nauke u BiH** | | | | | | |
| **Naziv projekta javnih investicija** | **Vrijeme realizacije** | | | | **Status**  (ZAVRŠENO, U POSTUPKU, ODLOŽENO, PREKINUTO) | **Komentar** |
| **Očekivani period realizacije** | | **Završen**  (DA/NE) | |
| **4.1. Implementacija projekata iz oblasti nauke** | | | | | | |
| 4.2.1. Realizacija granta «Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu» | | 2019 | | NE |  | Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz granta Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu za 2019. godinu upućen je na Savjet ministara radi razmatranja i donošenja. Do danas nisu razmatrane Odluke. Budžet nije usvojen, te ova aktivnost nije realizovana u skladu sa tim |
| 4.2.2 Realizacija granta «Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020 » | | 2019 | | NE |  | Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz granta Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020 upućen je na Savjet ministara radi razmatranja i donošenja. Do danas nisu razmatrane Odluke. Budžet nije usvojen, te ova aktivnost nije realizovana u skladu sa tim |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI – IZVJEŠĆE O REALIZACIJI JAVNIH INVESTICIJA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH** | | | | |
| **Opći cilj/principi razvoja: Pametan rast** | | | | |
| **Strateški cilj: Unaprijediti kulturu i kreativne sekktore** | | | | |
| **Srednjoročni cilj: Unaprijediti politike u oblasti kulture i sporta u BiH** | | | | |
| **Specifični cilj: Razvijanje efikasnog modela koordinacije aktivnosti u oblasti kulture i sporta** | | | | |
| **Naziv projekta javnih investicija** | **Vrijeme realizacije** | | **Status**  (ZAVRŠENO, U POSTUPKU, ODLOŽENO, PREKINUTO) | **Komentar** |
| **Očekivani period realizacije** | **Završen**  (DA/NE) |
| **5.1 Unapređenje koordinacije u oblasti sporta** | | | | |
| **5.1.1 Podrška projektima u oblasti sporta** | | | | |
| 5.1.1.1. Realizacija granta «Sufinansiranje sportskih manifestacija” | 2019 | NE | U postupku | Nemogućnost realizacije granta zbog ne usvajanja Odluke o kriterijima za raspored sredstava tekućeg granta „Sufinansiranje sportskih manifestacija“ (poslana na VM dana 23.10.2019), Odluke o rasporedu sredstava tekućeg granta „Sufinansiranje sportskih manifestacija“ za 2019. godinu, te zbog ne usvajanja Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2019. godinu. |
| 5.1.1.2. Organizacija Evropskog zimskog olimpijskog festivala za mlade – Sarajevo i Istočno Sarajevo 2019 (EYOF 2019) | 2019 | DA | Završeno | Evropski zimski olimpijski festival za mlade – Sarajevo i Istočno Sarajevo 2019. godine održan je u februaru 2019. godine. Izvještaj radne grupe o utrošku dodijeljenih sredstava od strane Vijeća ministara BiH u iznosu od 1.900.000 za organizaciju EYOF-a dostavljen je na mišljenje Uredu za zakonodavstvo i Ministarstvu finansija i trezora BiH. |
| 5.1.1.3. IPA Projekat obnove i modernizacije sportskih dvorana u osnovnim školama i fakultetima sporta u BiH, koji se finasira od strane Evropske unije. | 2020 | NE | U postupku | Ovaj projekat je u fazi implementacije, radno tijelo je na osnovu urađenih upitnika odabralo 80 škola, a trenutno se radi na izradi tehničke dokumentacije i obilaska odabranih škola od strane Experties Advisors, član COWI Consortium-a i članova radne grupe (MCP, entitetska ministarstva, Brčko distrikt) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI – IZVJEŠĆE O REALIZACIJI JAVNIH INVESTICIJA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH** | | | | | |
| **Opći cilj/Principi razvoja: Održiv rast** | | | | | |
| **Strateški cilj: Poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj infrastructure uz povećanje otpornosti na klimatske promjene** | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: Urediti državnu granicu BiH** | | | | | |
| **Specifičan cilj: Razvijanje efikasnog modela za koordinaciju aktivnosti na uređenju državne granice BiH** | | | | | |
| **Naziv projekta javnih investicija** | **Vrijeme realizacije** | | | **Status**  (ZAVRŠENO, U POSTUPKU, ODLOŽENO, PREKINUTO) | **Komentar** |
| **Očekivani period realizacije** | | **Završen**  (DA/NE) |
| **7.4.2. Urediti državnu granicu sa Crnom Gorom po zaključenom međunarodnom ugovoru** | | | | | |
| **7.4.2.1. Koordinacija aktivnosti na izradi Projektnog zadatka za markaciju (obilježavanje) državne granice sa Crnom Gorom** | | | | | |
| 7.4.2.1.1. Projektni zadatak za markaciju (obilježavanje) državne granice između BiH i Crne Gore | | 2019. | DA | Završeno | Izrađen je Projektni zadatak za markaciju (obilježavanje) državne granice između BiH i Crne Gore. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI – IZVJEŠĆE O REALIZACIJI JAVNIH INVESTICIJA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH** | | | | | |
| **Opći cilj/Principi razvoja: Održiv rast** | | | | | |
| **Strateški cilj: Poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj infrastructure uz povećanje otpornosti na klimatske promjene** | | | | | |
| **Srednjoročni cilj: Unaprijediti saradnju unutar BiH i na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije** | | | | | |
| **Specifičan cilj: Razvijanje efikasnog modela za saradnju unutar BiH i na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije** | | | | | |
| **Naziv projekta javnih investicija** | **Vrijeme realizacije** | | | **Status**  (ZAVRŠENO, U POSTUPKU, ODLOŽENO, PREKINUTO) | **Komentar** |
| **Očekivani period realizacije** | | **Završen**  (DA/NE) |
| **7.5.1. Poboljšati saradnju sa nadležnim organima u BiH u oblasti geodezije, geologije i meteorologije** | | | | | |
| **7.5.1.1. Koordinacija aktivnosti na izgradnji infrastrukture prostornih podataka i saradnja sa domaćim institucijama iz oblasti geodezije** | | | | | |
| 7.5.1.1.1. Projekat “Infrastruktura prostornih podataka BiH – faza III- Nivelman visoke tačnosti” | | 2022. | NE | U postupku | Vršene su pripremne aktivnosti iako nisu obezbjeđena budžetska sredstva. Entitetske geodetske uprave i donator švedska geodetska uprava završili su u 2019. godini I i II fazu Projekta. |